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[bookmark: _Toc235282564]2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză
[bookmark: do|ax4|alA|pt2|sp2.2.]Pentru realizarea prezentei investitii nu a fost necesara intocmirea unui studiu de prefezabilitate sau documentatie de avizare a lucrarilor de interventii. 
[bookmark: _Toc235282565]2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi financiare
Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

[bookmark: _Toc235282566]Context strategic și politici publice
Investiția „CONSTRUIRE CORP C3 LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU” se încadrează în politicile publice privind dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea accesului la servicii educaționale de calitate.
Proiectul este corelat cu:
· Programul Regional Sud-Est 2021–2027, care finanțează dezvoltarea infrastructurii educaționale prin: 
· Obiectiv specific RSO4.2 – îmbunătățirea accesului la servicii educaționale incluzive și de calitate; 
· Acțiunea 5.2 – dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar ; 
· Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României 2030, care urmărește asigurarea accesului echitabil la educație; 
· politicile naționale privind modernizarea infrastructurii școlare și creșterea participării la educație; 
· strategiile de dezvoltare locală ale UAT Comuna Mihail Kogalniceanu, care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață și a infrastructurii publice, inclusiv educaționale. 
Proiectul contribuie la:
· creșterea calității actului educațional; 
· alinierea infrastructurii școlare la standarde europene; 
· creșterea accesului la educație în mediul rural; 
· îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional . 

[bookmark: _Toc235282567]Context legislativ
Documentația este elaborată cu respectarea cadrului legislativ în vigoare, dintre care se menționează:
· H.G. nr. 907/2016 – privind documentațiile tehnico-economice; 
· Legea nr. 50/1991 – autorizarea lucrărilor de construcții; 
· Legea nr. 10/1995 – calitatea în construcții; 
· Legea nr. 350/2001 – urbanism și amenajarea teritoriului; 
· Legea nr. 500/2002 și Legea nr. 273/2006 – finanțe publice; 
· legislația privind eficiența energetică și auditul energetic (având în vedere includerea auditului energetic în documentație); 
· reglementările tehnice și normativele aplicabile domeniului construcțiilor. 
De asemenea, documentația se va baza pe:
· studiu geotehnic; 
· studiu topografic; 
· certificat de urbanism . 

[bookmark: _Toc235282568]Acorduri și documente relevante
Pentru realizarea investiției vor fi necesare, după caz:
· avize și acorduri de la instituții competente (mediu, sănătate publică, ISU etc.); 
· corelarea cu documentațiile de urbanism aprobate; 
[bookmark: _Toc235282569]Amplasamentul investiției:
· este situat în intravilanul comunei Mihail Kogalniceanu; 
· aparține domeniului public al UAT Mihail Kogalniceanu; 
· nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice
[bookmark: _Toc235282570]2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor
Liceul beneficiază în prezent de o bază materială alcătuită din mai multe corpuri de clădire destinate desfășurării activităților de învățământ. În cadrul unor investiții anterioare, trei clădiri aferente unității de învățământ au fost consolidate și reabilitate energetic. Pe amplasamentul analizat prin prezenta documentație este edificată corpul C4 – sală de sport existentă, iar corpurile principale de clădire C1 și C2 sunt amplasate adiacent terenului studiat și asigură, în prezent, o parte importantă a funcțiunilor educaționale ale liceului.
Analiza situației existente evidențiază faptul că, deși unitatea de învățământ dispune de o bază construită parțial modernizată și de dotări funcționale pentru desfășurarea activității curente, capacitatea spațiilor de învățământ existente este insuficientă raportat la numărul actual de elevi, nefiind posibilă organizarea procesului educațional într-un singur schimb pentru întreaga populație școlară. În aceste condiții, fondul construit existent este utilizat la capacitate ridicată, iar posibilitățile de reorganizare internă a spațiilor existente sunt limitate.
Totodată, amplasamentul analizat nu dispune în prezent de terenuri de sport exterioare și de amenajări exterioare corespunzătoare, necesare pentru completarea funcțiunilor educaționale și sportive ale liceului și pentru asigurarea unor condiții adecvate de utilizare a incintei. Lipsa acestor dotări limitează dezvoltarea coerentă a ansamblului și reduce calitatea infrastructurii puse la dispoziția elevilor.
În consecință, principalele deficiențe identificate la nivelul obiectivului sunt reprezentate de:
· insuficiența spațiilor destinate activității didactice, raportat la efectivul de elevi; 
· imposibilitatea asigurării procesului educațional într-un singur schimb pentru întreaga populație școlară; 
· lipsa terenurilor de sport exterioare; 
· lipsa unor amenajări exterioare adecvate funcționării ansamblului educațional. 
Prin realizarea investiției propuse, constând în edificarea unei baze noi de învățământ care va include 9 săli de clasă cu o capacitate de aproximativ 28–30 locuri/sală, se urmărește diminuarea deficitului de spații educaționale și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității didactice. Deși investiția nu va elimina în totalitate necesarul existent la nivelul liceului, aceasta reprezintă o etapă necesară pentru dezvoltarea și completarea infrastructurii educaționale existente.
[bookmark: _Toc235282571]2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii
[bookmark: _Toc235282572]2.4.1. Context demografic și educațional
Comuna Mihail Kogălniceanu este situată în zona periurbană a municipiului Constanța, în proximitatea acestuia, și se caracterizează printr-o evoluție urbanistică și rezidențială accentuată în ultimii ani. Poziționarea în aria de influență a municipiului Constanța, accesibilitatea rutieră și dezvoltarea fondului locativ au favorizat menținerea unei ponderi semnificative a populației tinere în structura demografică locală și, implicit, a unei cereri constante pentru servicii educaționale.
În acest context, infrastructura educațională locală deservește populația școlară din comună, iar presiunea asupra unităților de învățământ este determinată atât de efectivele actuale de elevi, cât și de perspectiva menținerii unei cereri ridicate pentru spații educaționale adecvate. Cererea de servicii educaționale este influențată de evoluția demografică a localității, de stabilirea de familii tinere în zonă și de necesitatea asigurării unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea procesului de învățământ la toate nivelurile preuniversitare.
La nivelul unității de învățământ analizate, activitatea educațională se desfășoară în prezent în cadrul unei baze materiale alcătuite din mai multe corpuri de clădire, parte dintre acestea fiind deja consolidate și reabilitate energetic. Potrivit datelor publice ale unității de învățământ, în anul școlar 2024–2025 liceul funcționează cu 34 de clase și 2 grupe de învățământ preșcolar, însumând un efectiv total de 778 elevi și 36 preșcolari. Structura populației școlare evidențiază rolul important al liceului în rețeaua educațională locală și necesitatea dezvoltării etapizate a infrastructurii școlare, în raport cu cererea actuală și cu perspectivele de evoluție a acesteia.

[bookmark: _Toc235282573]2.4.2. Analiza cererii actuale de servicii educaționale
Cererea actuală de servicii educaționale la nivelul comunei și, în mod particular, la nivelul liceului analizat, este determinată de mai mulți factori convergenți, dintre care cei mai importanți sunt:
· menținerea unui efectiv școlar semnificativ în raport cu dimensiunea localității; 
· dezvoltarea rezidențială a comunei și atractivitatea acesteia pentru familii tinere; 
· rolul unității de învățământ ca principal furnizor local de servicii educaționale pentru ciclurile de învățământ pe care le deservește; 
· necesitatea asigurării unor condiții moderne și adecvate pentru desfășurarea procesului educațional. 
Analiza situației existente relevă faptul că, deși liceul beneficiază de o bază construită parțial modernizată, precum și de corpul C4 – sală de sport existentă amplasată pe terenul analizat, capacitatea actuală a spațiilor de învățământ este insuficientă raportat la efectivul de elevi și la necesitatea organizării activității într-un singur schimb. Spațiile existente sunt utilizate intensiv, iar posibilitățile de reorganizare internă a fondului construit actual sunt limitate, în condițiile în care corpurile principale C1 și C2, amplasate adiacent terenului studiat, asigură deja o parte importantă a funcțiunilor educaționale ale liceului.
În același timp, amplasamentul nu dispune în prezent de terenuri de sport exterioare și amenajări exterioare corespunzătoare, necesare completării funcționale a ansamblului educațional și asigurării unor condiții adecvate pentru activitățile sportive, recreative și de utilizare a incintei. În aceste condiții, cererea pentru servicii educaționale nu se raportează exclusiv la numărul de locuri existente, ci și la necesitatea completării infrastructurii didactice și a dotărilor aferente, astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții corespunzătoare.
Prin urmare, cererea actuală de servicii educaționale nu este satisfăcută integral din perspectiva:
· capacității de școlarizare, raportat la efectivul de elevi; 
· organizării procesului educațional într-un singur schimb; 
· asigurării unei infrastructuri educaționale complete, care să includă atât spații didactice suficiente, cât și amenajări exterioare adecvate.

[bookmark: _Toc235282574]2.4.3. Dimensionarea necesarului de infrastructură
Necesitatea investiției propuse se corelează direct cu deficitul actual de spații de învățământ și cu obiectivul de creștere a capacității de școlarizare a liceului. În acest sens, investiția propusă prevede realizarea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+2E, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 1.431,60 mp, destinat activităților didactice și funcțiunilor auxiliare aferente.
Noua clădire va asigura:
· 9 săli de clasă, cu o capacitate de aproximativ 28–30 locuri/sală; 
· spațiile auxiliare necesare funcționării acestora, respectiv grupuri sanitare, circulații și cameră tehnică. 
Rezultă astfel o capacitate suplimentară de aproximativ 252–270 locuri, destinată reducerii deficitului actual de spații educaționale. Dimensionarea investiției are la bază:
· efectivul actual de elevi al unității de învățământ; 
· necesitatea diminuării presiunii asupra fondului construit existent; 
· obiectivul apropierii de organizarea activității într-un singur schimb; 
· cerințele funcționale și normele aplicabile privind organizarea spațiilor de învățământ. 
Investiția propusă nu elimină integral necesarul de spații existent la nivelul liceului, însă reprezintă o etapă necesară și justificată pentru creșterea capacității de școlarizare și pentru îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității didactice.

[bookmark: _Toc235282575]2.4.4. Prognoza cererii pe termen mediu și lung
Pe termen mediu și lung, cererea de servicii educaționale la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu este influențată de mai mulți factori, dintre care cei mai relevanți sunt:
· dezvoltarea rezidențială a localității și a zonei periurbane aferente municipiului Constanța; 
· menținerea unei ponderi semnificative a populației tinere în structura demografică locală; 
· creșterea așteptărilor privind calitatea infrastructurii școlare și a condițiilor de desfășurare a actului educațional; 
· necesitatea adaptării infrastructurii de învățământ la metode moderne de predare, digitalizare și activități educaționale complementare. 
În acest context, se anticipează menținerea la un nivel ridicat a cererii pentru servicii educaționale și, implicit, pentru spații de învățământ adecvate, flexibile și eficiente din punct de vedere funcțional. Chiar în ipoteza unei stabilizări a populației școlare pe termen lung, necesitatea extinderii și completării infrastructurii educaționale rămâne justificată prin raportare la:
· deficitul actual de capacitate; 
· necesitatea reducerii utilizării intensive a spațiilor existente; 
· obiectivul organizării activității școlare în condiții mai eficiente și mai predictibile; 
· necesitatea asigurării unei infrastructuri educaționale adaptate cerințelor actuale. 
Pe termen mediu, realizarea noii baze educaționale va contribui la absorbția unei părți importante a cererii existente și la reducerea presiunii asupra corpurilor de clădire deja utilizate. Pe termen lung, investiția va susține dezvoltarea graduală a infrastructurii liceului și va permite o mai bună adaptare a acesteia la evoluția populației școlare și la cerințele sistemului de educație.

[bookmark: _Toc235282576]2.4.5. Justificarea necesității investiției
Necesitatea investiției rezultă din dezechilibrul existent între cererea actuală de servicii educaționale și capacitatea infrastructurii școlare existente de a răspunde corespunzător acestei cereri. Deși unitatea de învățământ dispune de corpuri de clădire reabilitate și de corpul C4 – sală de sport existentă, analiza situației existente relevă persistența unor deficiențe importante, în special în ceea ce privește numărul spațiilor destinate activității didactice și dotarea exterioară a amplasamentului.
Principalele argumente care justifică investiția sunt următoarele:
· insuficiența spațiilor de învățământ raportat la efectivul actual de elevi; 
· imposibilitatea asigurării procesului educațional într-un singur schimb pentru întreaga populație școlară; 
· utilizarea intensivă a spațiilor existente și limitarea posibilităților de reorganizare a acestora; 
· necesitatea completării infrastructurii educaționale prin realizarea unor spații didactice suplimentare și a funcțiunilor auxiliare aferente; 
· lipsa terenurilor de sport exterioare și a amenajărilor exterioare corespunzătoare. 
Prin realizarea investiției se urmărește:
· creșterea capacității de școlarizare a liceului; 
· reducerea deficitului de spații destinate activității didactice; 
· îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional; 
· crearea premiselor pentru organizarea activității într-un regim mai eficient, cu diminuarea presiunii asupra infrastructurii existente; 
· dezvoltarea etapizată și coerentă a bazei materiale a liceului.
[bookmark: _Toc235282577]2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Obiectivul general al investiției îl reprezintă extinderea capacității și îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale aferente Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” din comuna Mihail Kogălniceanu, prin realizarea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+2E, destinat activităților didactice, precum și prin amenajarea terenurilor de sport exterioare, a spațiilor verzi și a circulațiilor exterioare aferente, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ, a activităților sportive și recreative, în conformitate cu cerințele actuale privind funcționalitatea, siguranța, accesibilitatea, eficiența energetică și calitatea mediului construit.
Investiția urmărește, totodată, reducerea deficitului de spații de învățământ existent la nivelul liceului, creșterea capacității de școlarizare, diminuarea presiunii asupra fondului construit existent și dezvoltarea unei infrastructuri educaționale complete, care să integreze atât funcțiunile didactice, cât și dotările sportive și exterioare necesare desfășurării activităților școlare în condiții moderne și incluzive.
[bookmark: _Toc235282578]Obiective specifice
[bookmark: _Toc235282579]1. Creșterea capacității și adecvării funcționale a infrastructurii educaționale
Se urmărește extinderea capacității de școlarizare a liceului prin realizarea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+2E, cu o suprafață desfășurată de aproximativ 1.431,60 mp, destinat activităților didactice și funcțiunilor auxiliare aferente. Investiția va conduce la crearea unei infrastructuri educaționale suplimentare, capabile să răspundă unei părți importante din deficitul actual de spații de învățământ, prin realizarea a 9 săli de clasă, cu o capacitate de aproximativ 28–30 locuri/sală, precum și a spațiilor suport necesare funcționării acestora.
Prin această intervenție se urmărește adaptarea infrastructurii școlare la necesarul actual al unității de învățământ, în condițiile în care capacitatea spațiilor existente este insuficientă pentru asigurarea procesului educațional într-un singur schimb pentru întreaga populație școlară.
[bookmark: _Toc235282580]2. Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional
Prin realizarea investiției se urmărește asigurarea unor spații conforme din punct de vedere tehnic, sanitar, funcțional și operațional, adaptate cerințelor unui proces educațional modern. Noua clădire va contribui la desfășurarea activităților didactice în condiții superioare de confort, funcționalitate și siguranță, cu impact direct asupra calității actului educațional, asupra eficienței utilizării bazei materiale și asupra reducerii presiunii exercitate asupra corpurilor de clădire existente.
Totodată, investiția are rolul de a susține o organizare mai coerentă a activităților educaționale în cadrul ansamblului școlar, în condițiile în care corpurile principale C1 și C2, amplasate adiacent terenului studiat, funcționează deja la un grad ridicat de utilizare.
[bookmark: _Toc235282581]3. Reducerea deficitului de spații și crearea premiselor pentru organizarea activității într-un singur schimb
Un obiectiv esențial al investiției îl constituie diminuarea deficitului actual de spații de învățământ și apropierea de obiectivul organizării activității școlare într-un singur schimb. Prin realizarea celor 9 săli de clasă se creează o capacitate suplimentară estimată la 252–270 locuri, ceea ce contribuie la absorbția unei părți importante din necesarul actual de spații didactice.
Deși investiția nu va elimina în totalitate deficitul existent la nivelul liceului, aceasta reprezintă o etapă necesară și justificată în direcția creșterii capacității de școlarizare și a optimizării modului de organizare a activității educaționale.
[bookmark: _Toc235282582]4. Dezvoltarea infrastructurii sportive și recreative exterioare
Un obiectiv important al investiției îl reprezintă amenajarea infrastructurii sportive exterioare, în vederea completării funcționale a bazei materiale a liceului și a asigurării unor condiții adecvate pentru desfășurarea activităților sportive, recreative și educaționale în aer liber.
Prin investiție se urmărește realizarea unor terenuri exterioare dedicate practicării voleiului, baschetului și fotbalului, ca dotări complementare activităților sportive desfășurate în cadrul liceului. Aceste amenajări contribuie la diversificarea infrastructurii educaționale și sportive puse la dispoziția elevilor, la susținerea dezvoltării fizice și a activităților recreative, precum și la creșterea atractivității ansamblului educațional.
[bookmark: _Toc235282583]5. Amenajarea spațiilor exterioare și îmbunătățirea calității mediului construit
Investiția urmărește realizarea unui ansamblu coerent și funcțional, prin amenajarea spațiilor verzi la nivelul terenului, a circulațiilor pietonale și a zonelor exterioare necesare bunei funcționări a obiectivului. Prin configurarea amenajărilor exterioare se are în vedere atât utilizarea eficientă a terenului, cât și crearea unui mediu educațional de calitate, care să contribuie la confortul utilizatorilor și la integrarea armonioasă a noii investiții în ansamblul școlar existent.
În acest sens, soluția propusă include și realizarea unui perete verde la nivelul noii clădiri, precum și amenajarea unor suprafețe verzi la nivelul terenului, cu rol în îmbunătățirea microclimatului, creșterea calității ambientale, integrarea peisagistică a construcției și susținerea unei imagini contemporane a infrastructurii educaționale.
[bookmark: _Toc235282584]6. Asigurarea accesibilității și utilizării incluzive a infrastructurii educaționale
Prin investiția propusă se urmărește asigurarea accesibilității obiectivului pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Atât noua clădire, cât și circulațiile exterioare vor fi adaptate utilizării de către persoanele cu mobilitate redusă, prin soluții conforme cu reglementările în vigoare privind accesibilizarea construcțiilor și a spațiilor publice.
În acest sens, se urmărește realizarea unor alei exterioare adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu dizabilități, precum și configurarea funcțională a corpului nou astfel încât acesta să poată fi utilizat în condiții de siguranță și autonomie de către toți beneficiarii.
[bookmark: _Toc235282585]7. Asigurarea conformării la cerințele tehnice, funcționale și de siguranță în vigoare
Prin investiția propusă se urmărește realizarea unei clădiri și a unor amenajări exterioare care să răspundă cerințelor actuale privind calitatea în construcții, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea utilizatorilor, protecția termică, economia de energie și organizarea funcțională a spațiilor. Soluția tehnică va fi fundamentată pe documentațiile de specialitate elaborate pentru investiție, respectiv studiu geotehnic, studiu topografic, expertiză tehnică, audit energetic, certificat de urbanism și celelalte avize și studii necesare, în vederea definirii unei intervenții conforme cu cadrul normativ aplicabil.
[bookmark: _Toc235282586]8. Creșterea performanței energetice și integrarea unor soluții sustenabile de exploatare
Investiția urmărește realizarea unei clădiri eficiente din punct de vedere energetic, prin adoptarea unor soluții constructive și de instalații conforme cerințelor actuale privind consumul de energie, confortul interior și exploatarea sustenabilă. Se are în vedere reducerea necesarului de energie pentru încălzire, răcire și ventilare, optimizarea costurilor de operare și asigurarea unui nivel ridicat de confort termic și calitate a aerului interior pentru utilizatori.
Totodată, proiectul integrează soluții sustenabile pentru gestionarea resurselor de apă și întreținerea spațiilor verzi, prin realizarea unui bazin de colectare a apelor pluviale provenite de pe terasa noii clădiri, destinat alimentării sistemului de irigații aferent amenajărilor peisagistice. 
Prin această măsură se urmărește utilizarea eficientă a resurselor naturale, reducerea consumului de apă din rețea și creșterea sustenabilității investiției pe termen lung.
[bookmark: _Toc235282587]9. Completarea și dezvoltarea coerentă a ansamblului educațional existent
Investiția are rolul de a completa baza materială existentă a liceului, aflată în prezent într-un proces etapizat de modernizare și dezvoltare. În cadrul unității de învățământ există deja corpuri de clădire consolidate și reabilitate energetic, precum și corpul C4 – sală de sport existentă amplasată pe terenul analizat. Prin realizarea corpului nou de învățământ, a terenurilor de sport și a amenajărilor exterioare se urmărește integrarea funcțională a noilor intervenții în ansamblul educațional existent și valorificarea amplasamentului adiacent corpurilor principale C1 și C2.
În acest mod, investiția nu reprezintă o intervenție izolată, ci o etapă de consolidare și completare a infrastructurii educaționale a liceului, în raport cu nevoile actuale și de perspectivă ale comunității școlare.
[bookmark: _Toc235282588]10. Crearea premiselor pentru utilizarea eficientă a amplasamentului și exploatarea sustenabilă a investiției
Prin realizarea investiției se urmărește utilizarea eficientă a terenului disponibil și valorificarea amplasamentului în relație directă cu corpurile de clădire existente și cu sala de sport deja edificată. Investiția contribuie la configurarea unei baze educaționale mai bine structurate, în care noile spații didactice, dotările sportive exterioare și amenajările peisagistice se corelează cu infrastructura existentă și cu perspectivele de dezvoltare ulterioară a liceului.
În același timp, organizarea investiției pe amplasamentul actual susține oportunitatea tehnică și economică a intervenției, prin utilizarea infrastructurii existente și integrarea acesteia în circuitul funcțional al unității de învățământ.
[bookmark: _Toc235282589]11. Sprijinirea dezvoltării locale și creșterea atractivității comunității
Investiția are un rol important în susținerea dezvoltării locale, prin consolidarea infrastructurii publice de bază și creșterea atractivității comunei Mihail Kogălniceanu pentru populația rezidentă și pentru familiile tinere care aleg să se stabilească în localitate. O infrastructură educațională adecvată, completată cu spații didactice suficiente, dotări sportive și amenajări exterioare de calitate, contribuie la menținerea și stabilizarea populației școlare, la creșterea calității serviciilor publice și la susținerea dezvoltării socioeconomice a comunității.
În plus, pe durata execuției și a exploatării, investiția generează efecte economice indirecte prin antrenarea pieței locale de servicii, furnizori și forță de muncă.
[bookmark: _Toc235282590]12. Contribuția la obiectivele de dezvoltare durabilă și la politicile publice din domeniul educației
Investiția contribuie la îmbunătățirea accesului la educație de calitate, la dezvoltarea infrastructurii școlare și la promovarea unor soluții sustenabile din punct de vedere energetic, funcțional și operațional. Totodată, proiectul răspunde obiectivelor publice privind modernizarea infrastructurii educaționale, creșterea capacității de școlarizare, dezvoltarea dotărilor sportive aferente unităților de învățământ și crearea unor spații incluzive și prietenoase cu mediul, fiind în concordanță cu direcțiile de dezvoltare ale comunității locale și cu necesitatea adaptării fondului construit la cerințele actuale ale sistemului de educație.
[bookmark: _Toc235282591]Rezultate preconizate ale investiției
Prin realizarea obiectivului de investiții se estimează obținerea următoarelor rezultate:
· creșterea capacității infrastructurii educaționale prin realizarea unui corp nou de clădire P+2E, destinat activităților didactice;
· crearea a 9 săli de clasă, cu o capacitate totală suplimentară de aproximativ 252–270 locuri;
· realizarea spațiilor auxiliare necesare funcționării corpului nou, respectiv grupuri sanitare, circulații și cameră tehnică;
· amenajarea infrastructurii sportive exterioare, prin realizarea unui teren de volei, a unui teren de baschet și a unui teren de fotbal;
· amenajarea spațiilor verzi la nivelul terenului și realizarea unui perete verde aferent noii clădiri, cu rol funcțional, ambiental și peisagistic;
· realizarea circulațiilor exterioare și a aleilor pietonale adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu dizabilități;
· asigurarea accesibilității noii clădiri pentru persoanele cu dizabilități, prin soluții de proiectare conforme cerințelor de accesibilizare;
· realizarea unui bazin de colectare a apelor pluviale de pe terasa clădirii, utilizat pentru alimentarea sistemului de irigații aferent spațiilor verzi;
· reducerea deficitului actual de spații de învățământ și diminuarea presiunii asupra corpurilor de clădire existente;
· crearea premiselor pentru organizarea activității într-un regim mai eficient, cu apropierea de obiectivul desfășurării cursurilor într-un singur schimb;
· îmbunătățirea condițiilor de confort, funcționalitate, accesibilitate și siguranță pentru elevi și cadre didactice;
· realizarea unei clădiri eficiente energetic, cu impact favorabil asupra costurilor de operare și asupra calității mediului interior;
· dezvoltarea etapizată și coerentă a bazei materiale a liceului, în corelare cu infrastructura existentă și cu necesitățile comunității locale.
[bookmark: _Toc235282592]3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii
În vederea realizării obiectivului de investiții au fost analizate două scenarii/opțiuni tehnico-economice, având ca scop creșterea capacității infrastructurii educaționale, completarea dotărilor sportive exterioare și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților didactice, sportive și recreative în cadrul Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”.
Cele două scenarii au aceeași finalitate generală – realizarea corpului C3 și a amenajărilor exterioare propuse – dar diferă prin regimul de înălțime, sistemul structural, capacitatea și flexibilitatea funcțională, nivelul de dotare și complexitatea tehnică.

[bookmark: _Toc235282593]3.1. Scenariul 1 – Realizarea unui corp nou de clădire P+2E cu 9 săli de clasă, amfiteatru, terenuri de sport exterioare și amenajări exterioare sustenabile
Scenariul 1 presupune realizarea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime P+2E, având o suprafață desfășurată de aproximativ 1.431,60 mp, destinat activităților didactice și educaționale. Clădirea va include 9 săli de clasă, cu o capacitate estimată de 28–30 locuri/sală, precum și spațiile auxiliare necesare funcționării acestora, respectiv grupuri sanitare, circulații, cameră tehnică și alte spații suport.
În plus față de funcțiunile didactice de bază, în cadrul acestui scenariu se propune și realizarea unui amfiteatru cu o capacitate de 70 de locuri, destinat desfășurării activităților educaționale, prezentărilor, întâlnirilor, activităților extracurriculare și altor evenimente specifice procesului de învățământ. Prin introducerea acestei funcțiuni se urmărește diversificarea spațiilor educaționale și crearea unei infrastructuri adaptate unor forme variate de predare și învățare.
[bookmark: _Toc235282594]Soluția constructivă propusă – Scenariul 1
Pentru edificarea imobilului aferent Scenariului 1 se propune realizarea unei structuri în cadre din beton armat turnate monolit, cu planșee din beton armat, soluție care asigură o rigiditate spațială corespunzătoare, o bună comportare seismică și flexibilitate în organizarea funcțională a spațiilor interioare.
Infrastructura construcției este propusă cu fundații continue, iar pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de fundare se prevede îmbunătățirea terenului de fundare prin realizarea unei perne din piatră spartă, în concordanță cu recomandările studiului geotehnic și cu necesitatea obținerii unui teren de fundare uniform și adecvat soluției structurale propuse.
[bookmark: _Toc235282595]Amenajările exterioare și dotările complementare – Scenariul 1
Scenariul include, de asemenea, realizarea infrastructurii sportive exterioare, respectiv:
· teren de volei;
· teren de baschet;
· teren de fotbal.
Amenajările exterioare vor cuprinde:
· alei pietonale adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu dizabilități;
· spații verzi amenajate la nivelul terenului;
· perete verde aferent noii clădiri;
· bazin de colectare a apelor pluviale provenite de pe terasa clădirii, utilizat pentru alimentarea sistemului de irigații al spațiilor verzi.
Noua clădire va fi proiectată astfel încât să fie accesibilă persoanelor cu dizabilități și să respecte cerințele actuale privind siguranța în exploatare, eficiența energetică, confortul interior și funcționalitatea spațiilor educaționale.
[bookmark: _Toc235282596]Avantajele Scenariului 1
· asigură o capacitate suplimentară de aproximativ 252–270 locuri în sălile de clasă;
· include 9 săli de clasă și un amfiteatru cu 70 de locuri, crescând gradul de diversificare a spațiilor educaționale;
· contribuie semnificativ la reducerea deficitului de spații de învățământ;
· creează premisele pentru organizarea activității într-un regim mai eficient;
· propune o soluție structurală robustă, cu rigiditate și comportare seismică foarte bune;
· include infrastructură sportivă exterioară completă;
· integrează soluții sustenabile: spații verzi, perete verde și reutilizarea apelor pluviale pentru irigații;
· asigură accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități;
· permite dezvoltarea coerentă a ansamblului educațional existent.
[bookmark: _Toc235282597]Dezavantajele Scenariului 1
· presupune o investiție inițială mai ridicată;
· necesită un volum mai mare de lucrări de structură și finisaje;
· implică o organizare de șantier mai complexă în raport cu funcționarea unității de învățământ și cu sala de sport existentă;
· nu elimină integral deficitul de spații de învățământ, ci îl diminuează în mod semnificativ.

[bookmark: _Toc235282598]3.2. Scenariul 2 – Realizarea corpului C3 P+1E în sistem mixt, cu program funcțional redus și fără amfiteatru
Scenariul 2 presupune realizarea unui corp nou C3 cu regim de înălțime P+1E, destinat activităților didactice, dar dimensionat la un nivel funcțional mai redus decât Scenariul 1. Varianta include 6 săli de clasă și spațiile auxiliare strict necesare, fără cabinetul/laboratorul și amfiteatrul prevăzute în soluția recomandată.
Prin reducerea programului funcțional, această opțiune oferă o capacitate educațională și o flexibilitate mai mici și este configurată cu regim de înălțime P+1E, menținând cerințele generale privind siguranța, accesibilitatea și performanța energetică.
[bookmark: _Toc235282599]Soluția constructivă propusă – Scenariul 2
Pentru Scenariul 2 se analizează un sistem mixt alcătuit din zidărie portantă și cadre din beton armat, adaptat unui corp C3 P+1E cu program funcțional redus. Soluția necesită o coordonare atentă între elementele portante din zidărie, cadrele din beton armat, planșee și traseele instalațiilor.
Infrastructura construcției va fi realizată cu fundații continue, iar pentru asigurarea condițiilor de fundare se prevede, de asemenea, îmbunătățirea terenului de fundare, în concordanță cu recomandările geotehnice.
[bookmark: _Toc235282600]Amenajările exterioare și dotările complementare – Scenariul 2
Amenajările exterioare și dotările sportive propuse sunt păstrate într-o configurație simplificată, cu accent pe elementele strict necesare funcționării obiectivului.
Scenariul 2 valorifică mai puțin amplasamentul și nu răspunde integral cerințelor funcționale stabilite pentru corpul C3, motiv pentru care nu este recomandat.
[bookmark: _Toc235282601]Avantajele Scenariului 2
· poate conduce la o valoare inițială mai redusă prin diminuarea programului funcțional;
· presupune un volum mai redus de finisaje și dotări;
· adoptă regimul P+1E și păstrează cerințele generale de conformare;
· permite integrarea acelorași principii de eficiență energetică.
[bookmark: _Toc235282602]Dezavantajele Scenariului 2
· capacitate suplimentară de școlarizare mai redusă;
· include numai 6 săli de clasă și nu prevede cabinet/laborator sau amfiteatru;
· răspunde numai parțial deficitului actual de spații de învățământ;
· eficiență funcțională mai scăzută raportat la necesarul real al instituției;
· valorifică incomplet potențialul amplasamentului;
· integrarea instalațiilor este mai constrânsă de sistemul structural mixt;
· flexibilitate mai redusă pentru recompartimentări ulterioare;
· raport cost-eficacitate inferior soluției recomandate.
PENTRU SUBCAPITOLELE URMĂTOARE, INFORMAȚIILE PREZENTATE SUNT VALABILE PENTRU AMBELE SCENARII ANALIZATE
[bookmark: _Toc235282603]b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile
Amplasamentul este situat în intravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, str. Kara Murat nr. 37, lot 2, pe terenul identificat cu IE 117139, în suprafață de 4.205,00 mp. Lotul are limita sudică spre strada Victoriei și limita vestică spre strada Griviței și se află în relație funcțională cu corpurile C1 și C2 ale liceului, amplasate pe proprietatea adiacentă.
Pe terenul studiat există corpul C4 – sală de sport, care se menține. Terenurile de volei, baschet și fotbal, aleile, platformele și spațiile verzi aferente sunt lucrări propuse prin prezenta investiție; pe amplasament nu există în prezent terenuri de sport exterioare amenajate.
Accesul funcțional la investiție se asigură din strada Griviței și din strada Kara Murat, aceasta din urmă prin curtea corpului C1. Accesul auto în incinta lotului studiat este organizat din strada Griviței, conform planului de situație, iar traseele pietonale și platformele propuse asigură legătura cu corpul C3 și cu restul ansamblului școlar.
Din strada Victoriei nu se realizează acces curent în incintă. Autospecialele ISU pot acționa de pe domeniul public, din strada Victoriei, fără a intra în curte; accesul autospecialelor în incintă se asigură din strada Griviței. În proximitate sunt indicați hidranți stradali DN80, iar măsurile de intervenție se corelează cu Scenariul de securitate la incendiu.

[bookmark: _Toc235282604]c) Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite
Corpul C3 P+2E este amplasat în partea sudică a lotului, cu fațada sudică orientată spre strada Victoriei. Această orientare este tratată prin fațada verde a corpului C3, cu rol de protecție solară pentru spațiile didactice orientate spre sud; accesurile funcționale rămân cele din strada Griviței și din strada Kara Murat, prin curtea corpului C1.
În raport cu vecinătățile, corpul C3 se corelează cu sala de sport existentă C4, cu corpurile C1 și C2 situate pe terenul adiacent și cu amenajările exterioare propuse. Terenurile de sport sunt propuse prin proiect și nu sunt tratate ca elemente existente.
Orientarea și amplasarea permit intervenția ISU de pe strada Victoriei, din domeniul public, și accesul în incintă din strada Griviței. Relația funcțională a utilizatorilor se realizează și din strada Kara Murat prin curtea corpului C1; din strada Victoriei nu se prevede intrare în curte.
Soluția de amplasare integrează corpul C3 în ansamblul educațional existent și îl corelează cu sala C4, cu corpurile C1 și C2 și cu terenurile de sport, spațiile verzi și circulațiile exterioare care se propun.

[bookmark: _Toc235282605]d) Surse de poluare existente în zonă
În zona amplasamentului nu au fost identificate surse majore de poluare industrială sau activități incompatibile cu funcțiunea de învățământ. Vecinătățile sunt reprezentate de străzi locale, construcții de învățământ, locuințe și amenajări urbane; terenurile de sport și spațiile verzi exterioare sunt propuse în interiorul incintei.
Prin natura amplasamentului și a vecinătăților, principalele surse de impact asupra mediului pot fi asociate traficului local de pe străzile adiacente și activităților curente din zona construită, fără a exista indicii privind prezența unor surse de poluare industrială sau a unor activități incompatibile cu funcțiunea de învățământ. Totodată, suprafețele plantate și amenajările verzi existente și propuse în incintă contribuie la menținerea unui cadru ambiental favorabil.
În etapa de execuție, principalele surse potențiale de impact asupra mediului vor fi cele specifice lucrărilor de construcții, respectiv emisii de praf în timpul săpăturilor și manipulării materialelor, zgomot și vibrații generate de utilaje, precum și deșeuri rezultate din lucrări. Aceste efecte sunt temporare și pot fi limitate prin organizarea corespunzătoare a șantierului, evacuarea controlată a deșeurilor, protejarea zonelor verzi și a construcțiilor existente din vecinătate, precum și prin respectarea legislației în vigoare privind protecția mediului.
În etapa de exploatare, funcțiunea de învățământ propusă nu generează surse semnificative de poluare, iar utilizarea clădirii și a amenajărilor exterioare se va realiza în condiții compatibile cu caracterul zonei și cu funcțiunile existente în vecinătate.

[bookmark: _Toc235282606]e) Date climatice şi particularităţi de relief
Din punct de vedere climatic, amplasamentul este situat în județul Constanța, într-o zonă caracterizată prin climat temperat-continental cu influențe pontice, specific Dobrogei de Sud. Regimul climatic este marcat de veri calde și relativ secetoase, ierni reci, cu episoade de viscol și ger, precum și de un regim eolian semnificativ, cu vânturi dominante din sector nordic și nord-estic. În mod uzual, pentru această zonă se înregistrează temperaturi medii anuale de aproximativ 11–12°C, precipitații relativ reduse și perioade de secetă specifice sud-estului țării.
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparține Podișului Dobrogei de Sud, într-o zonă cu relief de podiș slab fragmentat, cu aspect relativ plan sau ușor denivelat. Conform planului de situație, terenul nu prezintă diferențe mari de nivel, cotele indicate fiind apropiate, ceea ce confirmă caracterul general aproape plan al amplasamentului și favorabilitatea acestuia pentru dezvoltarea investiției și pentru organizarea amenajărilor exterioare.
Din punct de vedere seismic, amplasamentul se va încadra în parametrii rezultați din documentațiile de specialitate și din reglementările tehnice aplicabile, respectiv conform prevederilor P100-1/2013 sau ale normativelor în vigoare la data proiectării. De asemenea, pentru proiectarea structurală vor fi avute în vedere acțiunile din vânt, încărcările din zăpadă și adâncimea de îngheț corespunzătoare zonei județului Constanța, în conformitate cu normativele tehnice aplicabile.
Valorile exacte privind accelerația seismică de proiectare, perioada de control, presiunea convențională, nivelul apelor subterane, adâncimea de îngheț, încărcarea din zăpadă și ceilalți parametri necesari proiectării vor fi preluate și corelate în mod explicit cu studiul geotehnic și cu documentațiile de specialitate elaborate pentru investiție. La această etapă, din punct de vedere al reliefului și al condițiilor generale de amplasare, terenul poate fi considerat favorabil realizării investiției.

[bookmark: _Toc235282607]f) Existenţa unor reţele edilitare, interferenţe cu monumente/situri şi terenuri aparţinând sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
În ceea ce privește rețelele edilitare existente în amplasament, terenul analizat face parte dintr-o incintă utilizată pentru funcțiuni educaționale și amenajări conexe, în cadrul căreia există infrastructura necesară racordării la utilitățile publice. Soluțiile de alimentare cu energie electrică, apă, canalizare și celelalte utilități necesare funcționării obiectivului vor fi dezvoltate în cadrul proiectelor de specialitate și corelate cu rețelele publice existente în zonă.
Pe terenul studiat nu sunt identificate rețele de energie electrică, apă, canalizare sau gaze naturale care să necesite deviere ori relocare ca urmare a realizării investiției. Din această perspectivă, realizarea construcției propuse nu este condiționată, la această etapă, de lucrări majore de deviere a rețelelor edilitare existente, ceea ce constituie un element favorabil din punct de vedere tehnic și economic.
Din punct de vedere al securității la incendiu, planul de situație evidențiază existența unor hidranți stradali DN80 în proximitatea amplasamentului, precum și a unei gospodării de hidranți interiori și a unei camere tehnice îngropate, elemente care susțin asigurarea condițiilor necesare exploatării și intervenției în caz de incendiu. De asemenea, în cadrul investiției sunt prevăzute amenajări exterioare, platforme, trotuare și căi de acces care permit deservirea construcției propuse și a celorlalte funcțiuni din incintă.
Referitor la posibile interferențe cu monumente istorice, obiective de arhitectură, situri arheologice sau zone protejate, din documentația disponibilă și din informațiile utilizate la această etapă nu rezultă existența unor asemenea constrângeri pe amplasamentul analizat. În consecință, nu sunt identificate, la acest nivel, condiționări speciale generate de protecția patrimoniului construit sau arheologic, fără a exclude necesitatea obținerii avizelor și confirmărilor solicitate prin certificatul de urbanism, după caz.
În ceea ce privește existența unor terenuri aparținând unor instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, nu rezultă din documentația analizată existența unor astfel de terenuri în interiorul amplasamentului sau a unor restricții care să afecteze direct investiția. Terenul pe care se realizează obiectivul este un teren distinct, aferent unității de învățământ, utilizat pentru funcțiuni educaționale și amenajări conexe, iar realizarea investiției nu este condiționată, la această etapă, de existența unor servituți speciale de acest tip.

[bookmark: _Toc235282608]g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare
[bookmark: _Toc235282609]Lucrari de teren realizate :
- 2 foraje geotehnice FG1 ÷ FG2 realizate conform prevederilor normativ NP 074-2022;
Stratificatia terenului amplasament se prezinta astfel: 
- de la suprafata terenului pana la adancimea de – 1,20 s-a intalnit  stratul  de umplutura  pamant  cenusiu cu fragmente de piatra sparta;
- urmeaza stratul de loess – praf argilos intalnit in foraj pana la adancimea  de – 2,40m de la cota teren actual;
- stratificatia se continua cu  argila prafoasa, intalnita in foraje pana la adancimea
de – 3,00m de la cota teren actual;
- in continuare s-a intalnit stratul de argila cafeniu – galbuie pana la adancimea 
de – 6,00m de la cota teren actual;
[bookmark: _Toc235282610]2.1. În urma observaţiilor de teren şi în urma prelucrării datelor obţinute din forajul geotehnic, rezultă informaţii privind natura şi caracteristicile fizico-mecanice ale terenului natural de pe amplasament. 
Loessul intalnit in foraje, este:
· este pamant coeziv; 
· culoarea galbena;  
· granulometric este praf argilos; 
· este pamant plasticitate medie; 
· consistenta in domeniul plastic consistent si plastic moale;
Conform prevederilor normativ Np 125-2010 privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, stratul de loess intalnit  in foraje este  pamant sensibil la umezire  grupa  A – PSU ( img < 5,00cm)  care poate suferi fenomeme de tasare in caz de umezire, numai sub incarcarile transmise de fundatii.
Argila prafoasa intalnita in foraje, este:
· pamant coeziv; 
· culoarea cafeniu-galbuie;  
· este pamant plasticitate medie; 
· consistenta in domeniul plastic moale;
Argila intalnita in foraje, este:
· pamant coeziv; 
· culoarea cafeniu - galbuie;  
· granulometric este argila; 
· este pamant plasticitate mare; 
· consistenta in domeniul plastic vartos;
[bookmark: _Toc235282611]2.3. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE
La data realizarii lucrarilor de teren, nivelul hidrostatic a fost intalnit in foraje la adancimea de – 1,70m de la CTN.
Pot fi fluctuatii ale nivelului panzei freatice de ±1,00m in functie de anotimp si regimul precipitatiilor.
[bookmark: _Toc235282612]2.4. Dupa Normativ NP 074 – 2022  pentru stabilirea categoriei geotehnice a amplasamentului  s-au analizat :
	Factorii care conditioneaza riscul geotehnic
	Descrierea situatiei din amplasamentul  studiat 
	Punctaj estimativ

	Conditii de teren 
	Teren dificil
	6 puncte

	Apa subterana 
	Cu epuismente normale
	2 puncte

	Importanta constructiei 
	Normala
	3 puncte

	Vecinatati 
	Fara risc 
	1 punct

	Seismicitate 
	Zona seismica cu a g = 0,20 g
	2 puncte 

	Punctaj estimativ   
	14 puncte


[bookmark: _Toc235282613]Analizand punctajul obtinut, amplasamentul cercetat se incadreaza in  categoria geotehnica  2 cu  risc geotehnic moderat .  
Pentru amplasarea constructiei corp C3 cu regim de inaltime P+2E , se recomanda:
- fundarea  pe teren imbunatatit prin intermediul pernei din piatra sparta compactata, realizata in sapatura generala si va face obiectul unui alt proiect intocmit de un proiectant de specialitate.
La realizarea proiectului de imbunatire a terenului, se vor lua in considerare:  dimensiunile constructiei, incarcarile aduse de constructie asupra terenului de fundare, tipul fundatiei si structura de rezistenta.
Grosimea pernei din piatra sparta compactata va fi calculata  de inginerul de specialitate  astfel incat  pe suprafata pernei presiunea nu va depasi valoarea de  
150 kPa si va avea ca strat portant stratul de argila prafoasa – praf argilos. 
[bookmark: _Toc235282614]3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic
[bookmark: _Toc235282615]Soluția 1 – Corp C3 P+2E, structură în cadre din beton armat, 9 săli de clasă, cabinet/laborator, amfiteatru și amenajări exterioare propuse
Soluția 1 propune realizarea corpului nou C3, cu regim de înălțime P+2E, pe terenul din str. Kara Murat nr. 37, lot 2, IE 117139, în suprafață de 4.205,00 mp. Corpul este destinat învățământului gimnazial și funcționează în cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu.
Conform soluției propuse, corpul C3 are următorii parametri principali:
· regim de înălțime: P+2E; 
· suprafață construită: Sc = 487,20 mp; 
· suprafață desfășurată: Sd = 1.431,60 mp; 
· volum construit: aproximativ 5.520 mc; 
· categoria de importanță: C; clasa de importanță: II;
· nivel de stabilitate la incendiu: II; risc mic de incendiu.
Programul funcțional cuprinde 9 săli de clasă, un cabinet/laborator, un amfiteatru cu 70 de locuri, două birouri, circulații, grupuri sanitare, oficii și spații tehnice. Capacitatea didactică este de aproximativ 270 elevi, iar numărul maxim de utilizatori prevăzut în SSI este de 285 persoane.
Pe teren se menține numai corpul C4 – sala de sport existentă. Prin investiție se propun terenurile exterioare de volei, baschet și fotbal, însumând aproximativ 1.160 mp, aleile și platformele, spațiile verzi, bazinul de retenție și infrastructura tehnico-edilitară. Corpurile C1 și C2 sunt situate pe terenul adiacent.
În plus, această soluție include realizarea unui amfiteatru cu o capacitate de aproximativ 70 de locuri, destinat activităților educaționale, prezentărilor, conferințelor, întâlnirilor și activităților extracurriculare.

[bookmark: _Toc235282616]Varianta constructivă de realizare a investiției
Pentru edificarea corpului nou C3, în cadrul Soluției 1 se propune realizarea unei structuri în cadre din beton armat turnate monolit, cu planșee din beton armat, soluție adecvată unei clădiri de învățământ cu regim de înălțime P+2E, atât din punct de vedere al rezistenței și stabilității, cât și din perspectiva flexibilității funcționale și a comportării la acțiuni seismice.
Sistemul structural este alcătuit, în principal, din:
· stâlpi și grinzi din beton armat monolit; 
· planșee din beton armat; 
· elemente structurale și de compartimentare compatibile cu funcțiunea de învățământ; 
· fundații continue, dimensionate în raport cu condițiile geotehnice și cu încărcările transmise de suprastructură. 
Pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de fundare și pentru îmbunătățirea comportării terenului de fundare, se propune îmbunătățirea terenului prin intermediul unei perne din piatră spartă. Această soluție are rolul de a uniformiza stratul de fundare, de a crește capacitatea portantă și de a reduce riscul apariției unor tasări diferențiate.
Soluția structurală în cadre din beton armat prezintă avantajul unei flexibilități sporite în organizarea spațiilor interioare, permițând deschideri mai mari, o compartimentare eficientă și o adaptare mai bună la cerințele unei clădiri publice de învățământ. Totodată, această soluție este favorabilă din punct de vedere al durabilității, al comportării în exploatare și al posibilității de integrare a soluțiilor moderne de instalații și de eficiență energetică.

[bookmark: _Toc235282617]Descriere funcțional-arhitecturală
Din punct de vedere funcțional și arhitectural, Soluția 1 urmărește realizarea unei clădiri de învățământ moderne, cu o organizare clară a fluxurilor și cu o distribuție eficientă a spațiilor didactice și auxiliare. Corpul C3 este conceput pentru a răspunde necesității de extindere a capacității de școlarizare și de îmbunătățire a condițiilor de desfășurare a procesului educațional, în contextul insuficienței spațiilor existente la nivelul liceului.
Distribuția funcțională este corelată cu planșele de arhitectură: la parter sunt prevăzute 3 săli de clasă, circulații, grupuri sanitare, TEG, oficiu/depozitare și camera tehnică; la etajul 1 sunt prevăzute 3 săli de clasă, amfiteatrul de 70 locuri, camera supraveghetorului și grupurile sanitare; la etajul 2 sunt prevăzute 3 săli de clasă, cabinetul/laboratorul, două birouri, oficii și grupuri sanitare.
Accesul funcțional se realizează din strada Griviței și din strada Kara Murat, prin curtea corpului C1. Din strada Victoriei nu se intră în incintă; autospecialele ISU pot interveni de pe domeniul public, iar accesul lor în curte se asigură din strada Griviței. Corpul C3 se corelează cu sala C4 existentă și cu terenurile de sport și amenajările exterioare propuse.
Din punct de vedere al accesibilității, Soluția 1 propune o clădire adaptată utilizării de către persoane cu mobilitate redusă și, în general, de către utilizatori cu nevoi speciale. În acest sens sunt prevăzute:
· trasee exterioare și interioare accesibile; 
· alei și platforme exterioare adaptate inclusiv utilizării de către persoanele cu dizabilități; 
· uși cu lățimi de peste 1,00 m, fără praguri; 
· grup sanitar adaptat; 
· marcaje tactile; 
· mână curentă și elemente de orientare; 
· inscripționarea denumirii încăperilor în Braille; 
· parapete joase la ferestre, care permit utilizarea acestora și din scaun rulant; 
· elevator cu șenile, operat de o altă persoană, pentru accesul la nivelurile superioare. 
Amenajările exterioare propuse includ terenuri de volei, baschet și fotbal, alei și platforme pietonale, spații verzi, sistematizare verticală, împrejmuire și bazinul de retenție. Amfiteatrul completează funcțiunea educațională și permite activități de grup și evenimente școlare.

[bookmark: _Toc235282618]Descrierea lucrărilor de instalații, corelată cu memoriile pe specialități
Soluțiile de instalații sunt preluate din memoriile tehnice de instalații sanitare, termo-ventilații, electrice, voce-date, securitate și din Scenariul de securitate la incendiu.
[bookmark: _Toc235282619]Instalații termice și de ventilare
· Încălzirea și răcirea vor fi asigurate de două pompe de căldură aer-apă monobloc, reversibile, montate la exterior, fiecare cu 90 kW în regim de încălzire și 82 kW în regim de răcire. Circuitul primar include agent apă-glicol și rezervor de acumulare de 1.000 l, iar distribuția interioară se realizează în sistem cu două conducte.
· Sălile de clasă, birourile și circulațiile vor fi încălzite/răcite cu ventiloconvectoare în două țevi, iar spațiile anexe cu radiatoare. Ventilarea sălilor și a încăperilor anexe se realizează prin sistem centralizat cu recuperare de căldură, grupurile sanitare fiind prevăzute cu ventilare dedicată; casele de scară închise sunt echipate pentru desfumare naturală organizată.
· [bookmark: _Toc235282620]Instalații sanitare și de stingere a incendiilor
· Alimentarea cu apă rece se realizează din rețeaua publică prin conductă PEHD De 50 mm și cămin de branșament, debitul de calcul fiind 1,55 l/s. Instalațiile interioare asigură apă rece și caldă, canalizare menajeră și rețelele exterioare aferente.
· Apele pluviale de pe terasa necirculabilă sunt colectate separat și conduse la un bazin de retenție din beton cu volum util de 24 m³, echipat cu grup de pompare 1 activă + 1 rezervă; apa stocată se reutilizează pentru irigarea spațiilor verzi și a fațadei verzi a corpului C3.
· Instalația de hidranți interiori are debitul de calcul de 2,10 l/s și timpul de funcționare de 10 minute, alimentarea fiind asigurată de stația existentă. Stingerea din exterior se asigură cu debit de 10 l/s, timp de 180 minute, din hidranții rețelei publice. Nu sunt necesare coloane uscate sau instalații sprinkler.
· [bookmark: _Toc235282621]Instalații electrice și surse regenerabile
Instalațiile electrice de joasă tensiune funcționează la 230/400 V, 50 Hz, în sistem TN-S. Bilanțul energetic al TEG indică Pi = 249,1 kW și Pa = 159,4 kW. Sunt prevăzute iluminat interior/exterior LED, prize, forță și comandă, protecție la electrocutare și supratensiuni, priză de pământ și instalație de protecție împotriva trăsnetului.
· Sistemul fotovoltaic este on-grid, fără acumulatori, cu panouri monocristaline de 600 W/buc. și invertor hibrid trifazat de 13 kW. Pentru prepararea apei calde menajere sunt prevăzute 12 panouri solare cu tuburi vidate și două boilere bivalente de câte 800 l, racordate și la pompele de căldură.
· [bookmark: _Toc235282622]Instalații de comunicații și securitate
· Rețeaua voce-date este o cablare structurată în topologie stea, realizată cu cabluri S/FTP Cat. 6A, prize RJ45, patch-paneluri, echipamente active și rack de comunicații, cu lungimi de canal permanent și legături încadrate în limitele specifice categoriei 6A.
· Sistemele de securitate includ CCTV IP cu camere de 4 MP și NVR, detecție și alarmare la efracție, control acces și echipamentele de monitorizare aferente. Sistemele sunt cablate pe trasee dedicate și corelate cu zonele de acces și spațiile tehnice.
· Instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu este adresabilă și asigură acoperirea clădirii conform SSI, cu detectoare, declanșatoare manuale, alarmare acustică și optică, transmiterea comenzilor către controlul accesului și sistemele de desfumare și alimentare de rezervă proprie.
· [bookmark: _Toc235282623]Fațada verde și gestionarea apei
· Fațada verde se realizează exclusiv pe fațada sudică a corpului C3. Sistemul de irigare/fertirigare se corelează cu bazinul pluvial de 24 m³ și cu amenajările peisagistice propuse.
· Toate instalațiile vor fi executate, încercate și puse în funcțiune conform proiectelor de specialitate, SSI, avizelor operatorilor și normativelor în vigoare.
· Soluțiile de instalații sunt coordonate cu golurile, ghenele, camerele tehnice, traseele și spațiile indicate în planurile de arhitectură.
· Nu se prevăd instalații de gaze naturale; necesarul termic este acoperit prin pompele de căldură și sursele regenerabile descrise mai sus.
Fațada verde este prevăzută numai pe fațada sudică a corpului C3 și funcționează ca protecție solară pentru spațiile didactice orientate spre sud. Nu se propune fațadă verde la sala de sport C4.
· protecția solară și reducerea supraîncălzirii; 
· îmbunătățirea microclimatului interior; 
· creșterea confortului utilizatorilor; 
· integrarea sustenabilă a clădirii în mediul construit; 
· contribuția la calitatea ambientală a spațiului educațional. 

[bookmark: _Toc235282624]Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse
În cadrul Soluției 1 sunt prevăzute dotările și echipamentele strict necesare funcționării clădirii și utilizării amenajărilor propuse, respectiv:
· elevator cu șenile pentru asigurarea accesului persoanelor cu mobilitate redusă la etajele superioare; 
· scaunele aferente amfiteatrului; 
· dotările și echipamentele tehnice aferente sistemelor de instalații și infrastructurii de comunicații; 
· dotările necesare spațiilor tehnice și funcționale ale clădirii. 
Prin ansamblul soluțiilor propuse, Soluția 1 asigură realizarea unei infrastructuri educaționale moderne, eficiente energetic, accesibile și flexibile funcțional, capabile să răspundă cerințelor actuale și de perspectivă ale unității de învățământ.

[bookmark: _Toc235282625]Soluția 2 – Corp C3 P+1E în sistem mixt zidărie portantă și cadre din beton armat, cu program funcțional redus
Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții
Soluția 2 analizează un corp C3 P+1E amplasat pe același teren, cu sistem structural mixt și program funcțional redus. Varianta păstrează funcțiunea de învățământ gimnazial, cerințele de accesibilitate și principiile energetice, dar nu include cabinetul/laboratorul și amfiteatrul soluției recomandate.
Organizarea pe două niveluri păstrează sălile de clasă și spațiile auxiliare strict necesare, însă oferă o capacitate și o flexibilitate mai mici decât Soluția 1.
Soluția se integrează în relație cu sala de sport existentă C4 și cu terenurile de sport, spațiile verzi, aleile și platformele propuse prin investiție.
Față de Soluția 1, varianta nu include cabinetul/laboratorul și amfiteatrul de 70 de locuri.

[bookmark: _Toc235282626]Varianta constructivă de realizare a investiției
Pentru corpul C3 P+1E se analizează o structură mixtă din zidărie portantă și cadre din beton armat, cu planșee din beton armat și fundații continue. Soluția necesită coordonare structurală și de instalații mai strictă decât varianta integrală în cadre.
În această variantă:
· pereții structurali din zidărie portantă preiau o parte semnificativă a încărcărilor gravitaționale și contribuie la rigiditatea ansamblului; 
· elementele din beton armat – stâlpi, grinzi și planșee – asigură comportarea structurală necesară pentru funcțiunea propusă, inclusiv în raport cu acțiunile seismice și cu cerințele de exploatare ale unei clădiri publice; 
· planșeele se propun din beton armat; 
· infrastructura este alcătuită din fundații continue, adaptate sistemului constructiv și condițiilor de fundare. 
Similar Soluției 1, pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de fundare și pentru uniformizarea comportării terenului se propune îmbunătățirea terenului de fundare prin intermediul unei perne din piatră spartă. Această soluție contribuie la creșterea capacității portante și la reducerea riscului de tasări diferențiate.
Sistemul mixt poate limita deschiderile, recompartimentările și traseele instalațiilor, motiv pentru care are o flexibilitate mai redusă față de structura integrală în cadre din beton armat.

[bookmark: _Toc235282627]Descriere funcțional-arhitecturală
Funcțiunile sunt distribuite pe parter și un etaj, într-un program redus față de varianta recomandată.
Clădirea este concepută astfel încât să asigure:
· un flux funcțional coerent al utilizatorilor; 
· accesuri bine definite; 
· circulații orizontale și verticale dimensionate corespunzător; 
· o distribuție logică a sălilor de clasă și a spațiilor suport. 
Compartimentarea și organizarea funcțională sunt adaptate sistemului constructiv mixt, ceea ce poate introduce anumite constrângeri față de flexibilitatea oferită de soluția integrală în cadre de beton armat, însă permite în continuare realizarea unei infrastructuri educaționale funcționale și conforme cu cerințele investiției.
Clădirea este proiectată pentru a răspunde cerințelor actuale privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, atât prin organizarea acceselor și a circulațiilor, cât și prin prevederea:
· grupului sanitar adaptat; 
· traseelor accesibile; 
· marcajelor tactile; 
· ușilor fără prag; 
· inscripționării în Braille; 
· parapetelor joase la ferestre; 
· măsuri de accesibilitate pentru nivelul superior, corelate cu proiectul de arhitectură și cu planul de evacuare.
Amenajările exterioare sunt menținute ca parte integrantă a investiției și includ:
· alei și platforme adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu mobilitate redusă; 
· terenuri de sport; 
· spații verzi; 
· elementele necesare unei utilizări eficiente a amplasamentului. 
În această soluție nu se propun cabinetul/laboratorul și amfiteatrul, ceea ce reduce capacitatea funcțională și valoarea educațională a investiției.

Descriere tehnologică și a instalațiilor
Și în cadrul Soluției 2 se urmărește realizarea unei clădiri eficiente energetic și adaptate cerințelor actuale privind exploatarea sustenabilă a infrastructurii educaționale. În acest sens, soluția prevede aceleași principii generale de echipare cu instalații și sisteme moderne, respectiv:
· sistem de încălzire cu două pompe de căldură aer-apă; 
· sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură; 
· sistem de producere a energiei electrice din panouri fotovoltaice; 
· sistem de producere a apei calde menajere cu panouri solare; 
· iluminat interior și exterior cu corpuri LED; 
· sistem de colectare a apelor pluviale, cu dirijarea acestora către bazinul de retenție prevăzut în incintă; 
· sistem de irigare și fertirigare a fațadei verzi și a spațiilor plantate, utilizând inclusiv apa pluvială colectată. 
De asemenea, soluția include realizarea infrastructurii tehnice necesare pentru utilizarea viitoare a tehnologiilor informatice și de comunicații, respectiv:
· rack / dulap de date; 
· rețea voce-date; 
· cablare structurată S/FTP Cat. 6A;
· prize RJ45, patch-paneluri, echipamente active și rack de comunicații;
· prize de date; 
· instalații de curenți slabi pentru voce-date, CCTV, control acces, antiefracție și detecție/semnalizare incendiu.
Fațada verde este menținută și în cadrul acestei soluții, ca element integrat în arhitectura clădirii și în strategia de protecție climatică a spațiilor de învățământ, având rol în reducerea supraîncălzirii, îmbunătățirea microclimatului și creșterea calității ambientale a sălilor de clasă.

[bookmark: _Toc235282628]Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse
În cadrul Soluției 2 sunt prevăzute dotările și echipamentele strict necesare funcționării clădirii și asigurării accesibilității, precum și dotările tehnice aferente sistemelor de instalații și infrastructurii de comunicații. În mod particular, soluția include:
· măsuri de accesibilitate pentru nivelul superior;
· dotările și echipamentele tehnice aferente sistemelor de instalații și infrastructurii de comunicații; 
· dotările necesare spațiilor tehnice și funcționale ale clădirii. 
Față de Soluția 1, în cadrul Soluției 2 nu sunt prevăzute scaune pentru amfiteatru, întrucât această variantă nu include realizarea acestuia.

[bookmark: _Toc235282629]Concluzie sintetică pentru pct. 3.2
Din analiza celor două soluții tehnico-constructive rezultă că ambele variante răspund obiectivului general de extindere a infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, prin realizarea unui corp nou de clădire destinat activităților de învățământ și prin amenajarea corespunzătoare a incintei.
Soluția 1 propune corpul C3 P+2E, structură în cadre din beton armat monolit, 9 săli de clasă, cabinet/laborator și amfiteatru, precum și terenurile de sport și amenajările exterioare propuse.
Soluția 2 adoptă regimul P+1E, utilizează un sistem mixt din zidărie portantă și cadre din beton armat și are un program funcțional redus, fără cabinet/laborator și amfiteatru.
Ambele soluții integrează cerințele actuale privind siguranța, accesibilitatea, eficiența energetică, utilizarea surselor regenerabile de energie și adaptarea infrastructurii la nevoile procesului educațional modern, diferențele dintre acestea urmând a fi analizate comparativ în capitolele următoare din punct de vedere tehnic, economic, funcțional și al sustenabilității.
[bookmark: _Toc235282630]3.3. Costurile estimative ale investiţiei:
- costurile pentru realizarea obiectivului de investiţii, estimate pe baza preţurilor existente pe piaţă la momentul elaborării/revizuirii/actualizării studiului de fezabilitate sau pe baza unor standarde de cost pentru investiţii similare realizate prin programe de investiţii finanţate din fonduri publice, corelate cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii, aplicate la cantităţile de lucrări estimate;
Costurile estimative aferente investiţiei au fost fundamentate pe baza devizului general şi a devizelor pe obiect, întocmite în conformitate cu structura prevăzută de H.G. nr. 907/2016, utilizând preţuri de piaţă valabile la momentul elaborării documentaţiei, corelate cu soluţiile tehnice propuse, cu cantităţile de lucrări estimate şi cu echipamentele şi dotările prevăzute pentru obiectivul de investiţii. Valoarea estimată a investiţiei reflectă atât costurile de construire propriu-zise, cât şi costurile pentru proiectare, asistenţă tehnică, utilităţi, dotări, echipamente şi cheltuieli conexe necesare implementării obiectivului. 
Valoarea totală estimată a investiției este de 14.131.654,80 lei fără TVA, respectiv 17.076.548,07 lei cu TVA, din care valoarea aferentă lucrărilor de construcții-montaj (C+M) este de 9.850.321,95 lei fără TVA, respectiv 11.918.889,56 lei cu TVA.
[bookmark: _Toc235282631]Structura valorică a investiţiei
	CONSTRUIRE CORP C3 LICEU TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU

	

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare 
	TVA
	Valoare

	
	
	(fără TVA)
	21%
	( cu TVA)

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	-
	-
	-

	1.2
	Amenajarea terenului
	-
	-
	-

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
	-
	-
	-

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	-
	-
	-

	Total capitol 1
	-
	-
	-

	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	2.1
	Alimentare cu apa
	-
	-
	-

	2.2
	Alimentare cu energie electrica
	200,000.00
	42,000.00
	242,000.00

	2.3
	Alimentare cu gaz
	-
	-
	-

	Total capitol 2
	200,000.00
	42,000.00
	242,000.00

	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	9,500.00
	1,995.00
	11,495.00

	 
	3.1.1. Studii de teren
	6,000.00
	1,260.00
	7,260.00

	 
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	-
	-
	-

	 
	3.1.3. Alte studii specifice - Studiu energii alternative
	3,500.00
	735.00
	4,235.00

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii - avize conform certificat urbanism
	20,000.00
	4,200.00
	24,200.00

	3.3
	Expertizare tehnică
	-
	-
	-

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	7,000.00
	1,470.00
	8,470.00

	3.5
	Proiectare
	227,500.00
	47,775.00
	275,275.00

	 
	3.5.1. Temă de proiectare
	-
	-
	-

	 
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	-
	-
	-

	 
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 
	60,000.00
	12,600.00
	72,600.00

	 
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor - documentatie DTAC si DTOE
	50,000.00
	10,500.00
	60,500.00

	 
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
	30,000.00
	6,300.00
	36,300.00

	 
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	83,500.00
	17,535.00
	101,035.00

	 
	3.5.7. Actualizari deviz, grafic executie, AS-BUILT
	4,000.00
	840.00
	4,840.00

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	-
	-
	-

	3.7
	Consultanţă
	390,000.00
	81,900.00
	471,900.00

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	390,000.00
	81,900.00
	471,900.00

	 
	3.7.2. Auditul financiar
	-
	-
	-

	3.8
	Asistenţă tehnică
	223,000.00
	46,830.00
	269,830.00

	 
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	36,000.00
	7,560.00
	43,560.00

	 
	3.8.2. Dirigenţie de şantier
	142,000.00
	29,820.00
	171,820.00

	 
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conf. H. G. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare
	45,000.00
	9,450.00
	54,450.00

	Total capitol 3
	877,000.00
	184,170.00
	1,061,170.00

	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	9,494,509.62
	1,993,847.02
	11,488,356.64

	4.1.1.
	Obiectul: Ob. 1 - Construire Corp C3
	8,550,682.98
	1,795,643.43
	10,346,326.41

	4.1.2.
	Obiectul: Ob. 2 - Amenajari exterioare
	943,826.64
	198,203.59
	1,142,030.23

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	155,812.33
	32,720.59
	188,532.92

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	1,316,434.39
	276,451.22
	1,592,885.61

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
	15,900.00
	3,339.00
	19,239.00

	4.5
	Dotări 
	52,388.23
	11,001.53
	63,389.76

	4.6
	Active necorporale
	-
	-
	-

	Total capitol 4
	11,035,044.57
	2,317,359.36
	13,352,403.93

	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier 
	75,500.00
	15,855.00
	91,355.00

	5.1.1.
	 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	-
	-
	-

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării şantierului 
	75,500.00
	15,855.00
	91,355.00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	108,353.54
	-
	108,353.54

	 
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
	-
	-
	-

	 
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
	9,850.32
	-
	9,850.32

	 
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
	49,251.61
	-
	49,251.61

	 
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	49,251.61
	-
	49,251.61

	 
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
	-
	-
	-

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute  (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4) 
	-
	-
	-

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	-
	-
	-

	Total capitol 5
	183,853.54
	15,855.00
	199,708.54

	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	5,000.00
	1,050.00
	6,050.00

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	15,000.00
	3,150.00
	18,150.00

	Total capitol 6
	20,000.00
	4,200.00
	24,200.00

	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

	7.1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 10% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
	1,210,504.46
	254,205.94
	1,464,710.40

	7.2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț 5% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
	605,252.23
	127,102.97
	732,355.20

	Total capitol 7
	1,815,756.69
	381,308.91
	2,197,065.60

	TOTAL GENERAL
	14,131,654.80
	2,944,893.27
	17,076,548.07

	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	9,850,321.95
	2,068,567.61
	11,918,889.56


– costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.
Costurile estimative de operare ale investiției se compun, în principal, din următoarele categorii de cheltuieli:
1. Cheltuieli cu utilitățile
Această categorie include costurile aferente consumului de:
· energie electrică, pentru iluminat, prize, echipamente IT, sisteme de ventilație, desfumare, detecție și alarmare la incendiu, pompe și celelalte echipamente auxiliare, sistem de incalzire; 
· apă și canalizare, pentru consumul menajer aferent utilizatorilor clădirii și pentru exploatarea grupurilor sanitare; 
· Sistemul fotovoltaic on-grid cu invertor de 13 kW, iluminatul LED, pompele de căldură și ventilarea cu recuperare reduc consumul de energie din rețea și costurile de operare față de o clădire convențională. Costurile pentru instalațiile PSI sunt incluse în cheltuielile curente de verificare și mentenanță.
2. Cheltuieli de întreținere curentă și mentenanță tehnică
În această categorie se includ cheltuielile aferente întreținerii și verificării periodice a elementelor constructive și a instalațiilor, respectiv:
· revizia și întreținerea celor două pompe de căldură, a schimbătorului, rezervoarelor, pompelor de circulație, ventiloconvectoarelor și radiatoarelor;
· mentenanța sistemului de ventilație / filtroventilație și a sistemului de desfumare; 
· verificarea și întreținerea sistemului fotovoltaic, inclusiv invertor, tablouri și conexiuni; 
· întreținerea instalațiilor electrice, a tablourilor și a sistemelor de iluminat; 
· întreținerea instalațiilor sanitare, a grupului de pompare, a rețelelor de apă și canalizare; 
· verificarea periodică a instalațiilor și echipamentelor de securitate la incendiu, inclusiv hidranți interiori și exteriori, grup pompare incendiu, detecție, semnalizare și alarmare.
Având în vedere complexitatea instalațiilor prevăzute și nivelul ridicat de echipare tehnică a obiectivului, cheltuielile de mentenanță trebuie avute în vedere încă din faza de estimare a costurilor de exploatare. 
3. Cheltuieli de întreținere a finisajelor și a amenajărilor exterioare
Această categorie cuprinde costurile aferente lucrărilor periodice de reparații și întreținere pentru:
· finisaje interioare și exterioare; 
· tâmplărie PVC și geam termoizolant; 
· pardoseli, tavane, zugrăveli și placaje; 
· trotuare, alei, zone pietonale, spații verzi și amenajări exterioare; 
· elemente de protecție, împrejmuire și echipări exterioare aferente incintei. Materialele durabile și soluțiile performante reduc necesarul de reparații față de soluțiile convenționale cu performanță mai redusă.
4. Cheltuieli cu exploatarea și înlocuirea periodică a dotărilor
În exploatarea curentă trebuie avute în vedere și costurile aferente utilizării, întreținerii și înlocuirii periodice a dotărilor și echipamentelor specifice funcțiunii, respectiv:
· mobilier și dotări pentru sălile de clasă, cabinet/laborator și amfiteatru;
· UPS-uri, rack-uri, echipamente de rețea și infrastructură digitală; 
· echipamente de iluminat de siguranță și avertizare; 
· echipamentele și scaunele aferente amfiteatrului;
· dotări aferente spațiului tehnic și camerei tehnice; 
· accesorii și echipamente din sistemele sanitare, termice și electrice.
Aceste costuri trebuie luate în calcul pe durata de viață a investiției, întrucât anumite componente au durate de utilizare mai reduse decât durata normată de viață a construcției și vor necesita înlocuire sau modernizare etapizată. 
5. Cheltuieli de administrare și exploatare curentă
Acestea includ costurile legate de:
· curățenie și igienizare; 
· materiale consumabile; 
· servicii de întreținere și intervenții curente; 
· gestionarea deșeurilor; 
· verificări periodice obligatorii ale instalațiilor și echipamentelor; 
· servicii de pază, monitorizare, dacă vor fi prevăzute de beneficiar în exploatare.
Având în vedere destinația de clădire publică de învățământ, aceste cheltuieli sunt recurente și trebuie planificate în bugetul anual de exploatare al beneficiarului. 
Pe durata normată de viață și de amortizare a investiției, costurile de operare vor fi influențate direct de soluțiile tehnice adoptate. Analiza comparativă a celor două soluții tehnico-economice a evidențiat că Soluția 1, recomandată pentru implementare, prezintă cele mai bune performanțe din punct de vedere al eficienței energetice, al costurilor de exploatare și întreținere, al fiabilității instalațiilor și al flexibilității funcționale. Prin utilizarea unor soluții constructive și instalații moderne, această variantă conduce la reducerea consumurilor energetice, la diminuarea costurilor de operare și la asigurarea unor cheltuieli de întreținere predictibile pe întreaga durată de exploatare a investiției.
[bookmark: _Toc235282632]3.4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:
[bookmark: _Toc235282633]Studiu topografic; 
Anexat prezentului studiu  
Studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;
Anexat prezentului studiu 
[bookmark: _Toc235282634]Studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul
[bookmark: _Toc235282635]Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru creşterea performanţei energetice;
În cadrul documentației tehnico-economice a fost analizată posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice a clădirii, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind performanța energetică a clădirilor și cu cerințele metodologiei de calcul Mc 001-2023.
Analiza energetică a fost fundamentată pe Raportul privind cerințele minime de conformare NZEB nr.  430 / 24.06.2026, elaborat de auditorul energetic Ing. Enciu Laura Marilena, Auditor Energetic AE I ci, document care a evaluat performanța energetică a clădirii propuse și măsurile necesare pentru încadrarea acesteia în standardul de clădire cu consum de energie aproape egal cu zero (NZEB).
În urma analizei efectuate, a rezultat că soluția tehnică adoptată pentru obiectivul de investiții integrează un ansamblu de măsuri și sisteme alternative de eficiență ridica
tă, destinate reducerii consumului de energie, creșterii ponderii energiei din surse regenerabile și diminuării impactului asupra mediului.
Principalele măsuri și sisteme prevăzute sunt următoarele:
· realizarea unei anvelope termice performante, prin utilizarea unor elemente de construcție termoizolate corespunzător, respectiv pereți exteriori, planșee și elemente de închidere cu rezistențe termice conforme cerințelor actuale, precum și reducerea punților termice;
· utilizarea unei tâmplării exterioare termoizolante, eficiente energetic, cu performanțe ridicate din punct de vedere al transferului termic;
· implementarea unui sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, cu eficiență de aproximativ 80%, în vederea reducerii pierderilor de energie și asigurării unui climat interior adecvat;
· utilizarea unor echipamente eficiente pentru încălzire, respectiv pompe de căldură aer-apă, cu randament ridicat și consum redus de energie convențională;
· utilizarea unui sistem de iluminat eficient energetic, de tip LED, pentru reducerea consumurilor aferente iluminatului artificial;
· integrarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, respectiv panouri fotovoltaice, care contribuie la reducerea consumului de energie din rețeaua națională și la diminuarea emisiilor de dioxid de carbon;
· integrarea unui sistem de preparare a apei calde de consum din surse regenerabile, prin utilizarea de panouri solare cu tuburi vidate și boiler de acumulare.
Pe baza calculelor energetice efectuate în cadrul raportului NZEB, a rezultat că imobilul propus îndeplinește condițiile de încadrare în categoria NZEB, respectiv:
· respectarea limitelor privind consumul de energie primară;
· respectarea limitelor privind emisiile de CO₂;
· asigurarea unei ponderi semnificative a energiei provenite din surse regenerabile (RER), peste pragul minim impus de reglementările aplicabile.
· Prin urmare, soluția propusă în cadrul proiectului valorifică sisteme alternative de eficiență ridicată, în special prin utilizarea surselor regenerabile de energie, a echipamentelor performante și a unor soluții constructive cu performanță energetică ridicată, fiind conformă cu cerințele NZEB și contribuind la:
· reducerea consumului energetic al clădirii;
· diminuarea costurilor de exploatare pe durata de viață a investiției;
· reducerea impactului asupra mediului și a emisiilor de gaze cu efect de seră;
· asigurarea unui nivel ridicat de confort termic și calitate a aerului interior pentru utilizatori.
[bookmark: _Toc235282636]Studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
Nu este cazul
Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
Nu este cazul
[bookmark: _Toc235282637]Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi peisajere;
Nu este cazul
[bookmark: _Toc235282638]Studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul
[bookmark: _Toc235282639]Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
Nu este cazul
[bookmark: _Toc235282640]3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei
Durata totală este de 24 luni: M1–M6 servicii de proiectare, verificare și avizare; M7–M24 execuția efectivă a lucrărilor, 18 luni.
	Activitate
	M1–3
	M4–6
	M7–9
	M10–12
	M13–15
	M16–18
	M19–21
	M22–24

	Servicii de proiectare, verificare și avizare
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	Pregătirea și contractarea execuției
	
	●
	
	
	
	
	
	

	EXECUȚIA LUCRĂRILOR – total 18 luni
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	Organizare de șantier, terasamente și fundații
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Structură din beton armat P+2E
	
	
	●
	●
	
	
	
	

	Închideri, terasă și tâmplării exterioare
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	Instalații sanitare, termice, electrice și curenți slabi
	
	
	
	●
	●
	●
	●
	

	Compartimentări, finisaje și dotări
	
	
	
	
	●
	●
	●
	●

	Terenuri de sport, fațadă verde și amenajări exterioare
	
	
	
	
	
	
	●
	●

	Probe, recepție și punere în funcțiune
	
	
	
	
	
	
	
	●


[bookmark: _Toc235282641]4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)
Analiza scenariilor/opțiunilor tehnico-economice propuse are ca obiectiv identificarea soluției optime de realizare a investiției, prin evaluarea comparativă a acestora din punct de vedere tehnic, funcțional, financiar, economic, social și al riscurilor de implementare.
În acest sens, analiza cost-beneficiu (ACB) reprezintă un instrument analitic utilizat pentru a fundamenta oportunitatea investiției publice, prin raportarea costurilor totale (de investiție și de operare) la beneficiile generate pe durata de viață a obiectivului. Analiza urmărește să evidențieze dacă proiectul este justificat din punct de vedere al utilizării fondurilor publice, dacă generează beneficii nete pentru comunitate și dacă este sustenabil în condițiile cadrului legislativ aplicabil.
Metodologia de analiză este aplicată în conformitate cu:
· prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice; 
· principiile generale ale Analizei Cost-Beneficiu utilizate la nivelul Uniunii Europene pentru perioada 2021–2027; 
· cerințele specifice programelor de finanțare aplicabile investițiilor publice în infrastructura educațională. 
Având în vedere specificul investiției – infrastructură educațională fără caracter productiv direct – analiza cost-beneficiu este adaptată pentru a evidenția în principal beneficiile sociale și economice indirecte, respectiv creșterea calității educației, îmbunătățirea condițiilor de studiu, creșterea siguranței utilizatorilor și reducerea consumurilor energetice.
[bookmark: _Toc235282642]Identificarea investiției
· Denumire proiect: „Construire corp C3 Liceu Teoretic Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu” 
· Beneficiar: Comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța 
· Amplasament: județul Constanța, comuna Mihail Kogălniceanu, strada Kara Murat nr. 37, lot 2, imobil identificat cu IE 117139 
[bookmark: _Toc235282643]Scopul, contextul și activitățile proiectului
[bookmark: _Toc235282644]Scopul proiectului
Scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității și eficienței actului educațional la nivelul comunei Mihail Kogălniceanu, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu și realizarea unei baze materiale moderne, conforme cu cerințele actuale privind siguranța, funcționalitatea, accesibilitatea și eficiența energetică.
Prin investiția propusă se urmărește extinderea capacității de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ, prin realizarea unui corp nou de clădire destinat activităților de învățământ, integrarea unor funcțiuni educaționale complementare, amenajarea incintei și dotarea acesteia cu sisteme tehnice și soluții sustenabile, adaptate cerințelor unei infrastructuri școlare contemporane.
[bookmark: _Toc235282645]Contextul proiectului
Proiectul se înscrie în direcțiile generale de dezvoltare a infrastructurii educaționale la nivel local, județean, național și european, având în vedere necesitatea asigurării unor spații de învățământ adecvate din punct de vedere al capacității, siguranței, accesibilității și calității mediului interior. Investiția răspunde atât nevoilor concrete ale comunității școlare din comuna Mihail Kogălniceanu, cât și obiectivelor mai largi privind creșterea accesului la educație de calitate, reducerea presiunii asupra infrastructurii existente și susținerea dezvoltării durabile a comunității.
Proiectul se corelează cu:
· direcțiile de dezvoltare locală ale comunei Mihail Kogălniceanu; 
· politicile naționale din domeniul educației și al modernizării infrastructurii publice; 
· obiectivele europene privind eficiența energetică, reducerea emisiilor și dezvoltarea sustenabilă; 
· măsurile și programele publice orientate spre îmbunătățirea accesului la educație, reducerea riscului de excluziune și creșterea calității mediului școlar. 
Necesitatea investiției este fundamentată prin:
· insuficiența spațiilor de învățământ raportat la numărul actual de elevi și la necesarul de organizare a activității școlare într-un mod mai eficient; 
· existența unui deficit de săli de clasă, care nu permite desfășurarea integrală a activității educaționale într-un singur schimb; 
· necesitatea creării unei baze educaționale noi, care să completeze corpurile de clădire existente și să asigure condiții moderne de utilizare; 
· nevoia de integrare a unor funcțiuni complementare procesului educațional, precum amfiteatrul și amenajările sportive și exterioare; 
· necesitatea alinierii infrastructurii la cerințele actuale privind siguranța în exploatare, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea utilizatorilor, accesibilitatea și eficiența energetică; 
· rolul infrastructurii educaționale în dezvoltarea socială și economică a comunității locale și în creșterea atractivității localității pentru populația rezidentă.

[bookmark: _Toc235282646]Activitățile principale ale proiectului
· pregătirea amplasamentului și organizarea execuției lucrărilor; 
· realizarea corpului nou de clădire C3, destinat activităților de învățământ; 
· realizarea funcțiunilor complementare prevăzute prin investiție, inclusiv amfiteatru, în cadrul soluției care include această funcțiune; 
· execuția instalațiilor interioare și exterioare aferente clădirii; 
· realizarea sistemelor de eficiență energetică și a sistemelor bazate pe utilizarea surselor regenerabile de energie; 
· realizarea infrastructurii tehnice pentru comunicații, securitate și exploatarea clădirii; 
· amenajarea incintei, a spațiilor verzi și a terenurilor de sport; 
· realizarea măsurilor de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități; 
· montarea dotărilor și echipamentelor prevăzute prin proiect.
[bookmark: _Toc235282647]Obiectivele proiectului
Obiectiv general:
Creșterea nivelului și eficienței activităților educaționale și asigurarea premiselor dezvoltării durabile a comunității locale.
[bookmark: _Toc235282648]Obiective specifice:
· realizarea unui mediu educațional modern și sigur; 
· creșterea accesului la educație de calitate; 
· dezvoltarea infrastructurii educaționale locale; 
· asigurarea conformării la normele ISU, DSP și cerințele nZEB; 
· promovarea eficienței energetice și a protecției mediului. 

[bookmark: _Toc235282649]Obiective investiționale
· realizarea corpului C3, destinat învățământului gimnazial; 
· creșterea capacității de școlarizare și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional; 
· realizarea funcțiunilor educaționale complementare prevăzute prin tema de proiectare, inclusiv amfiteatru, în cadrul soluției propuse; 
· amenajarea incintei prin realizarea de alei, platforme, spații verzi, terenuri de sport și infrastructură exterioară aferentă; 
· asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități, atât la nivelul clădirii, cât și al amenajărilor exterioare; 
· creșterea performanței energetice a clădirii și integrarea surselor regenerabile de energie; 
· realizarea infrastructurii tehnice pentru comunicații, securitate și exploatarea modernă a clădirii; 
· integrarea noului corp de clădire în ansamblul funcțional al Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu.

[bookmark: _Toc235282650]Sustenabilitatea proiectului
Proiectul respectă principiile dezvoltării durabile și cerințele DNSH („Do No Significant Harm”), prin:
· utilizarea soluțiilor nZEB; 
· reducerea consumurilor energetice; 
· integrarea sistemelor eficiente (LED, ventilare cu recuperare, panouri fotovoltaice); 
· utilizarea responsabilă a resurselor; 
· gestionarea controlată a deșeurilor. 
Impactul estimat:
· îmbunătățirea infrastructurii educaționale; 
· creșterea calității serviciilor publice; 
· creșterea atractivității localității; 
· reducerea costurilor de operare pe termen lung. 
[bookmark: _Toc235282651]Oportunitatea proiectului
Proiectul este justificat prin:
· existența finanțării disponibile; 
· integrarea în strategia locală; 
· necesitatea modernizării infrastructurii; 
· beneficiile sociale semnificative; 
· conformarea la cerințele legislative actuale. 
[bookmark: _Toc235282652]Perioada de referință
Perioada de referință pentru analiza financiară și economică este de 10 ani, incluzând perioada de implementare.
· anul 0: realizarea investiției; 
· durata de implementare: 24 luni. 
[bookmark: _Toc235282653]Durata de viață
Durata de viață estimată a investiției este de 30–40 ani, conform:
· H.G. nr. 2139/2004 privind clasificarea mijloacelor fixe; 
· caracteristicilor tehnice ale construcției și echipamentelor. 
Valoarea reziduală a fost corelată cu durata de viață a elementelor constructive și instalațiilor.
[bookmark: _Toc235282654]Etapele analizei
1. Date de identificare a proiectului 
2. Definirea obiectivelor și indicatorilor 
3. Analiza financiară 
4. Analiza economică 
5. Analiza de senzitivitate și risc 
6. Concluzii și selecția scenariului optim
[bookmark: _Toc235282655]4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă
Analiza scenariilor/opțiunilor tehnico-economice se realizează în vederea fundamentării soluției optime de implementare a investiției, prin evaluarea comparativă a acestora din punct de vedere tehnic, funcțional, financiar, economic și social.
În conformitate cu prevederile metodologice aplicabile investițiilor publice, analiza economică detaliată este obligatorie în cazul proiectelor majore de investiții, cu valori semnificative (de regulă peste 50 milioane euro). În cazul de față, valoarea totală estimată a investiției este de 14.131.654,80 lei fără TVA, respectiv 17.076.548,07 lei cu TVA, conform Devizului General. Raportată la cursul de schimb utilizat în documentația tehnico-economică, valoarea investiției se situează mult sub pragul valoric pentru care este necesară elaborarea unei analize economice complexe cantitative.
Cu toate acestea, având în vedere caracterul investiției – infrastructură educațională de interes public – analiza financiară este completată printr-o evaluare calitativă a beneficiilor economice și sociale, în conformitate cu principiile analizei cost-beneficiu aplicabile investițiilor publice.
Analiza urmărește:
· evaluarea sustenabilității financiare a investiției;
· identificarea impactului socio-economic asupra comunității;
· fundamentarea necesității și oportunității investiției;
· compararea scenariilor analizate și justificarea soluției tehnico-economice recomandate.
[bookmark: _Toc235282656]Perioada de referință
Perioada de referință reprezintă intervalul de timp pentru care sunt analizate efectele financiare și economice ale investiției.
Pentru prezentul proiect, perioada de analiză este stabilită astfel:
· perioada totală de referință: 10 ani, incluzând perioada de implementare;
· anul 0 reprezintă anul realizării investiției;
· durata estimată de implementare: 24 luni, din care 18 luni reprezintă durata de execuție a lucrărilor de construire, diferența fiind destinată activităților de proiectare, avizare, achiziții publice, recepție și punere în funcțiune.
Această perioadă permite evaluarea efectelor investiției pe termen mediu și este în concordanță cu recomandările privind analiza cost-beneficiu pentru investițiile publice.
[bookmark: _Toc235282657]Scenariul de referință
Scenariul de referință („fără investiție”) presupune menținerea situației existente și nerealizarea corpului nou C3 destinat activităților de învățământ.
În acest scenariu:
· nu se realizează extinderea infrastructurii educaționale;
· se menține capacitatea actuală a unității de învățământ;
· nu sunt create spații suplimentare pentru desfășurarea procesului educațional;
· nu se realizează investițiile necesare pentru creșterea eficienței energetice și reducerea consumurilor;
· nu sunt implementate soluțiile moderne privind accesibilitatea, securitatea la incendiu și digitalizarea spațiilor educaționale;
· se limitează posibilitatea dezvoltării viitoare a unității de învățământ.
În consecință, scenariul de referință nu permite atingerea obiectivelor propuse privind dezvoltarea infrastructurii educaționale și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului instructiv-educativ.
[bookmark: _Toc235282658]Impactul socio-economic al proiectului
Având în vedere caracterul public al investiției, implementarea proiectului generează beneficii importante pentru comunitate, care nu pot fi evaluate exclusiv din punct de vedere financiar.
[bookmark: _Toc235282659]Beneficii directe
[bookmark: _Toc235282660]Financiare
· dezvoltarea patrimoniului public al Comunei Mihail Kogălniceanu;
· reducerea costurilor de exploatare prin utilizarea unor soluții eficiente energetic;
· diminuarea consumurilor energetice și a costurilor de întreținere.
[bookmark: _Toc235282661]Sociale
· îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional;
· creșterea calității infrastructurii școlare;
· asigurarea accesului la spații moderne și conforme pentru aproximativ 270 elevi;
· promovarea egalității de șanse, nediscriminării și incluziunii sociale;
· crearea de locuri de muncă pe perioada execuției lucrărilor.
[bookmark: _Toc235282662]Economice
· stimularea dezvoltării locale;
· creșterea atractivității comunei pentru familiile tinere;
· valorificarea investițiilor publice în infrastructura educațională;
· susținerea dezvoltării durabile a comunității.
[bookmark: _Toc235282663]Beneficii indirecte
[bookmark: _Toc235282664]Sănătate și calitatea vieții
· îmbunătățirea confortului interior prin ventilare mecanică cu recuperare de căldură;
· creșterea nivelului de siguranță și accesibilitate pentru utilizatori;
· asigurarea unor condiții conforme de igienă și sănătate.
[bookmark: _Toc235282665]Mediu
· reducerea consumului de energie prin respectarea cerințelor nZEB;
· utilizarea surselor regenerabile de energie prin sistemul fotovoltaic;
· reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
· colectarea și utilizarea apelor pluviale pentru întreținerea spațiilor verzi;
· integrarea unei fațade verzi care contribuie la reducerea supraîncălzirii și la îmbunătățirea microclimatului.
[bookmark: _Toc235282666]Costuri asociate proiectului
[bookmark: _Toc235282667]Investiția inițială
· costurile de realizare a investiției, conform Devizului General aprobat.
[bookmark: _Toc235282668]Costuri de operare
· cheltuieli cu energia electrică și apa;
· cheltuieli pentru exploatarea instalațiilor și echipamentelor;
· cheltuieli de întreținere și mentenanță;
· cheltuieli administrative specifice funcționării unei unități de învățământ.
[bookmark: _Toc235282669]Concluzie privind cadrul de analiză
Analiza efectuată demonstrează că investiția nu urmărește obținerea unor venituri directe, ci producerea unor beneficii sociale, educaționale și economice semnificative pentru comunitatea locală. Compararea scenariilor analizate evidențiază avantajele soluției recomandate, respectiv realizarea corpului nou C3, atât din punct de vedere al funcționalității și siguranței, cât și al eficienței energetice, sustenabilității și posibilităților de dezvoltare viitoare a infrastructurii educaționale.
Prin urmare, soluția propusă reprezintă alternativa optimă pentru atingerea obiectivelor investiției și justifică utilizarea fondurilor publice pentru implementarea proiectului.
[bookmark: _Toc235282670]4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia
Analiza vulnerabilităților a avut ca obiect identificarea principalilor factori care pot influența implementarea și exploatarea investiției, precum și stabilirea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor acestora. Au fost analizate atât riscurile asociate etapei de implementare, cât și cele specifice perioadei de exploatare a obiectivului de investiții.
Având în vedere caracterul public al investiției și faptul că aceasta nu urmărește obținerea unor venituri directe, analiza este orientată asupra stabilității tehnice, financiare și operaționale a proiectului. Principalele elemente susceptibile de a influența implementarea investiției sunt valoarea investiției, costurile de exploatare, respectarea termenelor de execuție și disponibilitatea resurselor financiare necesare.
În urma evaluării efectuate rezultă că proiectul prezintă un grad redus de vulnerabilitate, principalele riscuri putând fi gestionate printr-o planificare corespunzătoare, monitorizarea permanentă a implementării și respectarea documentației tehnice aprobate.
[bookmark: _Toc235282671]Vulnerabilitatea la riscuri naturale și climatice
Analiza vulnerabilităților la schimbările climatice și la factorii de mediu a fost realizată în corelare cu Raportul NZEB nr. 430/24.06.2026, elaborat de Ing. Enciu Laura Marilena – Auditor Energetic AE I c,i, document care fundamentează măsurile privind performanța energetică și conformarea clădirii la cerințele nZEB.
Au fost analizate următoarele categorii de riscuri:
[bookmark: _Toc235282672]a) Riscuri climatice
· creșterea temperaturilor medii și apariția valurilor de căldură;
· precipitații torențiale și variații climatice accentuate;
· cicluri repetate de îngheț-dezgheț;
· intensificarea acțiunii vântului.
Aceste riscuri sunt diminuate prin:
· anvelopă termoizolantă performantă realizată cu vată bazaltică;
· acoperiș tip terasă termoizolat corespunzător;
· tâmplărie PVC cu geam tripan și performanțe ridicate de izolare;
· ventilare mecanică cu recuperare de căldură;
· perete verde amplasat pe fațada sudică, care contribuie la limitarea supraîncălzirii spațiilor de învățământ;
· colectarea apelor pluviale și utilizarea acestora pentru întreținerea spațiilor verzi.
[bookmark: _Toc235282673]b) Riscuri privind consumul de energie și resurse
Principalele riscuri identificate sunt:
· creșterea costurilor energiei;
· fluctuația prețurilor utilităților;
· dependența de sursele convenționale de energie.
Aceste riscuri sunt diminuate prin:
· utilizarea pompei de căldură aer-apă pentru încălzire și răcire;
· instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile;
· utilizarea iluminatului LED cu consum redus;
· ventilarea mecanică cu recuperare de căldură;
· realizarea unei clădiri conforme cerințelor nZEB.
[bookmark: _Toc235282674]c) Riscuri antropice
Au fost identificate următoarele riscuri:
· neconformități în execuția lucrărilor;
· utilizarea necorespunzătoare a clădirii;
· întreținerea insuficientă a instalațiilor și echipamentelor.
Aceste riscuri sunt gestionate prin:
· verificarea proiectului de către verificatori tehnici atestați;
· dirigenție de șantier pe întreaga perioadă de execuție;
· respectarea documentației tehnice și a normativelor aplicabile;
· implementarea unui program de exploatare și mentenanță preventivă;
· monitorizarea consumurilor energetice și a funcționării instalațiilor.
[bookmark: _Toc235282675]Analiza riscurilor în implementare
Principalele riscuri identificate în etapa de implementare sunt:
	Risc identificat
	Impact
	Măsuri de reducere

	Creșterea costurilor investiției
	Ridicat
	Actualizarea periodică a devizului, constituirea rezervei de implementare și monitorizarea costurilor

	Întârzieri în procedurile de achiziție
	Mediu
	Planificarea etapelor și urmărirea permanentă a calendarului proiectului

	Întârzieri în execuția lucrărilor
	Mediu
	Monitorizarea graficului de execuție și coordonarea permanentă între beneficiar, proiectant, diriginte și executant

	Neîndeplinirea indicatorilor proiectului
	Ridicat
	Monitorizarea periodică a indicatorilor și adoptarea măsurilor corective în timp util

	Aplicarea unor corecții financiare
	Ridicat
	Respectarea legislației privind achizițiile publice și a condițiilor de finanțare

	Modificări legislative
	Mediu
	Urmărirea permanentă a modificărilor legislative și adaptarea documentației, dacă este necesar


[bookmark: _Toc235282676]Concluzii
Analiza efectuată evidențiază faptul că investiția prezintă un nivel redus de risc, iar principalele vulnerabilități identificate pot fi gestionate prin aplicarea măsurilor tehnice, administrative și organizatorice prevăzute în documentația de proiect.
Soluțiile constructive și instalațiile propuse, împreună cu măsurile de eficiență energetică fundamentate prin Raportul NZEB nr. 430/24.06.2026, elaborat de Ing. Enciu Laura Marilena – Auditor Energetic AE I c,i, contribuie la creșterea rezilienței clădirii în raport cu schimbările climatice, reducerea consumului de resurse și asigurarea unei exploatări durabile pe întreaga durată de viață a construcției.
[bookmark: _Toc235282677]4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:
Pentru realizarea investiției nu sunt necesare lucrări de relocare sau protejare a utilităților existente, întrucât pe amplasamentul studiat nu există rețele edilitare care să interfereze cu lucrările propuse. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului se va realiza prin racordarea la rețelele publice existente, în baza avizelor și acordurilor emise de operatorii de utilități.
Soluții pentru asigurarea utilităților necesare
[bookmark: _Toc235282678]Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza prin branșament nou la rețeaua publică de distribuție, în condițiile stabilite prin avizul tehnic de racordare emis de operatorul de distribuție.
Conform memoriului de instalații electrice:
· puterea instalată: Pi = 249,1 kW;
· puterea absorbită: Pa = 159,4 kW.
Distribuția energiei electrice se realizează prin tabloul electric general și tablouri secundare, cu circuite dimensionate în conformitate cu prevederile normativului I7 și ale celorlalte reglementări tehnice aplicabile, fiind asigurate măsurile de protecție la supracurenți, scurtcircuit, electrocutare și supratensiuni.
Clădirea va fi echipată cu un sistem fotovoltaic on-grid, fără acumulatori, cu panouri monocristaline de 600 W/buc. și invertor hibrid trifazat de 13 kW.
[bookmark: _Toc235282679]Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin branșament la rețeaua publică existentă.
Parametrul confirmat prin memoriul de instalații sanitare este:
· debit de calcul pentru alimentarea consumatorilor: 1,55 l/s;
· presiune disponibilă necesară: minimum 35 mCA.
· Branșamentul este prevăzut cu conductă PEHD De 50 mm și cămin echipat cu apometru, armături și clapetă de reținere; distribuția interioară alimentează toate obiectele sanitare și echipamentele aferente.
Instalațiile interioare vor asigura alimentarea tuturor obiectelor sanitare, precum și a instalațiilor necesare funcționării clădirii.
[bookmark: _Toc235282680]Canalizare menajeră și evacuarea apelor pluviale
Apele uzate menajere sunt colectate prin conducte interioare din PP și rețele exterioare din PVC și sunt conduse către canalizarea existentă din incintă, conform proiectului de specialitate.
Apele pluviale sunt colectate separat de pe terasa clădirii și conduse la bazinul de retenție.
· volum util bazin de retenție: 24 m³;
· grup de pompare pluvial: 1 pompă activă + 1 pompă de rezervă, cu montaj uscat.
Apa pluvială stocată este reutilizată pentru irigarea spațiilor verzi și a fațadei verzi a corpului C3.
[bookmark: _Toc235282681]Alimentarea cu energie termică
Încălzirea și răcirea sunt asigurate de două pompe de căldură aer-apă monobloc, reversibile, fiecare cu 90 kW în regim de încălzire și 82 kW în regim de răcire.
Distribuția se realizează prin ventiloconvectoare în două țevi pentru săli, birouri și circulații și radiatoare pentru spațiile anexe. Ventilarea include sistem centralizat cu recuperare de căldură, ventilarea grupurilor sanitare și desfumarea naturală organizată a caselor de scară.
Nu este prevăzută alimentarea cu gaze naturale pentru funcționarea instalațiilor clădirii.
Instalații pentru stingerea incendiilor
Clădirea este echipată cu hidranți interiori și cu instalație adresabilă de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, corelate cu SSI.
Hidranții interiori au debitul de calcul de 2,10 l/s și timpul de funcționare de 10 minute, cu alimentare din stația existentă; stingerea din exterior este asigurată cu 10 l/s timp de 180 minute din rețeaua publică.
Nu sunt necesare coloane uscate sau instalații sprinkler. Sistemul IDSAI comandă și monitorizează funcțiile de securitate la incendiu prevăzute în SSI.

[bookmark: _Toc235282682]Alte utilități
Rețeaua de comunicații este detaliată în memoriul electric: cablare structurată S/FTP Cat. 6A în topologie stea, prize RJ45, patch-paneluri, echipamente active și rack. Separat sunt prevăzute CCTV IP 4 MP, control acces și antiefracție.

[bookmark: _Toc235282683]Concluzie
Utilitățile necesare funcționării obiectivului sunt asigurate prin racordarea la rețelele existente și prin completarea acestora cu sisteme moderne și eficiente energetic. Parametrii de consum au fost determinați prin calcule de specialitate și se încadrează în limitele admise de normativele în vigoare.
[bookmark: _Toc235282684]4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:
[bookmark: _Toc235282685]a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse
Implementarea proiectului generează beneficii sociale semnificative, justificând necesitatea finanțării din fonduri publice nerambursabile, prin contribuția directă la modernizarea infrastructurii educaționale din comuna Mihail Kogalniceanu și la creșterea calității procesului educațional.
Investiția răspunde nevoii de asigurare a unor condiții moderne, sigure și conforme standardelor actuale pentru desfășurarea activităților didactice, contribuind la reducerea decalajelor dintre mediul rural și cel urban.
Proiectul are un impact pozitiv asupra comunității locale, prin crearea unui mediu educațional incluziv și accesibil, care asigură condiții egale de învățare pentru toți elevii, indiferent de mediul social sau de eventualele dizabilități, în conformitate cu principiile egalității de șanse și nediscriminării.
Principalele efecte sociale ale investiției sunt:
· îmbunătățirea accesului la educație de calitate; 
· creșterea atractivității unității de învățământ pentru elevi și cadre didactice; 
· asigurarea unor condiții moderne și sigure pentru desfășurarea procesului educațional; 
· reducerea diferențelor de infrastructură educațională față de mediul urban. 

[bookmark: _Toc235282686]b) Estimări privind forţa de muncă ocupată
Se estimează crearea de locuri de muncă atât în faza de execuție, cât și în faza de operare a investiției.
În etapa de realizare a lucrărilor vor fi implicate resurse umane specializate în domeniul construcțiilor și instalațiilor, contribuind la dinamizarea economiei locale.
În faza de exploatare, investiția va susține menținerea și dezvoltarea locurilor de muncă existente (cadre didactice și personal auxiliar), precum și crearea de oportunități suplimentare pentru personal administrativ și de întreținere.

[bookmark: _Toc235282687]c) Impactul asupra factorilor de mediu
Proiectul are un impact pozitiv asupra mediului, prin adoptarea unor soluții tehnice moderne și sustenabile, care contribuie la reducerea consumului de resurse și la limitarea emisiilor poluante.
Principalele măsuri prevăzute sunt:
· utilizarea unor sisteme eficiente energetic (inclusiv producere de energie din surse regenerabile); 
· reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră; 
· colectarea selectivă a deșeurilor; 
· utilizarea materialelor cu impact redus asupra mediului; 
· amenajarea de spații verzi în incintă. 
Investiția respectă principiul DNSH („a nu prejudicia în mod semnificativ”) și nu generează impact negativ asupra biodiversității sau a eventualelor situri protejate.
[bookmark: _Toc235282688]Respectarea principiului DNSH
Conform Raportului de mediu pentru PR SE 2021-2027, investițiile corespunzătoare acțiunii 1.6 nu au impact asupra aspectelor de mediu.

[bookmark: _Toc235282689]Măsuri obligatorii privind respectarea principiului DNSH
[bookmark: _Toc235282690]1. Imunizarea infrastructurii la schimbările climatice
	Aspecte legate de obiectivele de mediu
	Măsuri de atenuare 

	Neutralitatea climatică (atenuarea schimbărilor climatice)
	· Construcțiile noi trebuie să respecte standardul nZEB – o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero și care generează o mare parte din consum (cel puțin 30%) din surse de energie regenerabile – fie local (prin panouri solare, pompe de căldură etc.), fie prin achiziția de energie din surse regenerabile, produsă la o distanță de maximum 30 de kilometri
[bookmark: _Hlk227672022]Din punct de vedere al respectării standardului nZEB, clădirea propusă este proiectată astfel încât să asigure un consum redus de energie, prin utilizarea unor soluții constructive și instalații eficiente energetic, precum și prin integrarea surselor regenerabile de energie. În acest sens, s-a prevăzut un sistem de producere a energiei electrice din sursă fotovoltaică, care contribuie la acoperirea unei părți din necesarul energetic al clădirii, astfel încât ponderea energiei primare provenite din surse regenerabile să fie de 41,7%, peste limita minimă de 30% impusă pentru clădirile nZEB. Instalațiile de iluminat sunt realizate cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, cu consum redus de energie electrică și durată mare de exploatare. Clădirea este prevăzută și cu sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, având un coeficient de recuperare de 80%, ceea ce conduce la reducerea necesarului de energie pentru încălzire și la creșterea eficienței energetice în exploatare.

	Măsuri de adaptare la schimbările climatice 

	Cutremure/alunecări de teren
	· Proiectarea și construirea clădirilor pentru a fi reziliente la cutremure și alunecări de teren prin respectarea standardelor, normativelor și legislației în vigoare. 
Au fost luate măsuri de reducere a riscului prin proiectarea lucrărilor de investiţii conform normelor de zonare seismice. S-a realizat expertiza tehnica pentru stabilitate si rezistenta, conform leislatiei in vigoare, unde s-au dat solutii pentru constructia propusa. Proiectul tehnic de rezistenta a fost supus verificarii MLAPT din punct de vedere structural.

· Instalarea de ieșiri de urgență clare și vizibile, efectuarea de exerciții periodice de evacuare și pregătirea personalului pentru a face față situațiilor de urgență.
Prin proiectul instalatiilor electrice, s-au prevazut monoblocuri electrice EXIT cu baterie autonoma care intra automat in caz de dezastre. Acestea au fost proiectate sa fie clare si vizibile din orice punct al cladirii.
O alta masura adecvata este informarea, pregătirea şi antrenarea utilizatorilor cladirilor privind normele de comportament în caz de cutremur

· Realizarea regulată a lucrărilor de întreținere pentru a preveni deteriorarea structurii. 
In timpul exploatarii cladirii, primaria are obligativitatea de a angaja sau a avea un contract de prestari servicii cu o persoana ce se va ocupa de intretinerea cladirii si instalatiilor acesteia . 

	Inundații
	· Alegerea unui amplasament adecvat, fără risc de inundații pentru construcțiile noi. 
Avand in vedere istoricul amplasamentului actualelor cladiri cat si studiilor topo si geotehnice, reiese ca nu exista riscuri de inundare.

· Realizarea unui sistem de drenaj adecvat (șanțuri de drenaj, canalizări, grătare și bazine de retenție) pentru a asigura o scurgere eficientă a apei în cazul în care se produce o inundație.

· Utilizarea de materiale impermeabile pentru construirea pereților și a fundațiilor, astfel încât apa să nu poată pătrunde în clădire (de exemplu cărămida impermeabilă, betonul armat și alte materiale rezistente la apă). 
Pentru protejarea cladirii se vor folosii materiale de ultima generatie pentru impermeabilizarea si hidroizolarea tuturor elementelor cladirii.

· Plasarea instalațiilor electrice și utilităților la o înălțime adecvată pentru a evita contactul cu apa.
Distributia energiei electrice se va asigura din TEG, prin circuite de iluminat, forță si circuite de prize separate, protejate contra curentilor de defect prin intrerupatoare automate cu protectie diferentiala, din care se vor alimenta toți consumatorii (prize, forță, iluminat normal și iluminat de siguranță) prin intermediul cablurilor sau conductoare electrice din cupru și izolatie din PVC cu întârziere la propagarea flăcării, cu emisie redusă de fum și fără degajări de halogen, de tip NXHX180 de diverse secțiuni 3x1,5/2,5/6/10 mmp, în tuburi PVC, iar intrerupatoarele si comutatoarele se vor monta numai pe conductorul de faza. Schema de distributie a energiei electrice in interiorul cladirii este de tip  TN-S, separarea nulului de protectie de nulul de lucru realizandu-se  in tabloul general.Toate circuitele si instalatiile electrice sunt amplasate la o inaltime de min 1.20 de la pardoseala pentru a se evita orice contact cu apa.

· Implementarea unui sistem de alarmare timpurie și dezvoltarea și implementarea de planuri de evacuare cu rute de evacuare sigure.
Sistemul de detecţie şi semnalizare la incendiu propus este conceput pentru a realiza următoarele funcţiuni:
1. detectarea incendiilor in zonele de lucru si zonele in care incendiul ar putea evolua nestinjenit, fără a fi observat in timp util; anunţarea incendiului la punctul de supraveghere (si prin persoanele din acest spatiu a serviciului de pompieri), automat şi/sau prin declanşatoare manuale
2. avertizarea sonoră a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;
3. transmite alarma echipei de interventie prin comunicatorul GSM
· Centrala de semnalizare a inceputurilor de incendiu (ECS) este de tip adresabil si va asigura urmatoarele functii:
- Achizitia si prelucrarea primara a semnalelor primite de la detectoarele de fum.
- Afisarea starii de alarma, a prezentei alimentari principale sau trecerea pe alimentarea de rezerva si starea de defect (detector de fum, buton manual de semnalizare incendiu si sirena de interior).
- Display LCD (cristale lichide)
- Autotest continu pentru liniile de detectie, autotest al panoului de comanda
- Memorie de evenimente.
· Zonele de alarmare au fost concepute conform art. 3.5 din Normativ P118/3/2015
- Instalatia va putea fi configurata pe o zona unitara de alarmare. 
- Alarmarea la actionarea unui declansator manual va fi prevazuta cu un delay.
- Timpii de intarziere vor fi stabiliti la configurarea centralei dar nu vor fi mai mari de 15 secunde de la primirea semnalului de la orice detector sau declansator.


	Secetă
	· Utilizarea materialelor adecvate cum ar fi cărămida impermeabilă, betonul armat, vopsea reflectorizantă pentru acoperișuri. 
Prezentul imobil este proiectat ca si structura in cadre din beton armat. Inchiderile se vor realiza din zidarie din blocuri ceramice sau tip BCA si termosistem din Vata Minerala. Tamplaria se va realiza cu geam triplu si profile din PVC cu eficienta termica ridicata.
Acoperisul va fi de tip terasa necirculabila.
Pentru finisajele exterioare se vor folosi materiale moderne, de calitate superioara,  de tipul tencuiala exterioara decorativa, diverse profile si ancadramente din metal vopsit. Culorile vor respecta prevederile din Regulamentul Local de Urbanism.
Scarile si podestele vor fi prevazute cu balustrade min. h=110cm si trepte antiderapante.
Compartimentarile interioare sunt realizate atat din pereti de zidarie cu blocuri ceramice cu goluri verticale sau de tip BCA, de 20, 30 de cm grosime, pereti din gipscarton, atat simplu cat si hidrofob. Grosimea compartimentarilor va varia in functie de material, de cerintele de portabilitate si cerintele aferente (izolatie fonica, termica , rezistenta la foc etc.)
Usile din interior vor fi realizate din material lemnos sau metalice  dotate acolo unde este cazul cu zone transparente, corespunzator necesarului de rezistenta la foc si nevoilor functionale.
Finisajele interioare folosite vor fi din materiale de inalta calitate (piatra naturala, lemn, placari ceramice, pardoseli tip PVC/LVT
  
· Utilizarea de tehnologii avansate care permit economisirea de apă.
Prin prezentul proiect s-au prevazut masuri de limitare a pierderilor de caldura prin anvelopa cladirii, economia de resurse (aer, apa, energie, lumina) prin orientarea optima a ferestrelor, dotarea cladirii cu sisteme de contorizarea si supraveghere a consumurilor, prevederea unor materiale de constructie durabile si eficiente, dotarea cladirii cu echipamente cu fiabilitate ridicata.

· Promovarea reducerii consumului de apă prin educarea copiilor și a personalului.
În vederea reducerii consumului de apă, se vor desfășura, prin grija beneficiarului și a personalului didactic, activități de informare și educare a copiilor și a personalului unității de învățământ privind utilizarea responsabilă a apei și adoptarea unor măsuri de consum rațional. Aceste activități vor urmări formarea unor deprinderi corecte de utilizare a instalațiilor sanitare, evitarea risipei de apă și conștientizarea importanței protejării resurselor naturale.
În completarea măsurilor educative, clădirea va fi prevăzută cu obiecte sanitare și echipamente care contribuie la reducerea consumului de apă, precum baterii economice, armături de închidere eficientă și, după caz, dispozitive de limitare a debitului. De asemenea, în grupurile sanitare și în zonele de utilizare a apei pot fi amplasate materiale informative privind consumul responsabil.

	Incendii de vegetație/de pădure
	· Planificarea adecvată a clădirilor și amplasamentelor în zone fără riscuri la incendii de vegetație/pădure. Prevederea accesului la drumuri și căi de acces pentru a permite accesul ușor al echipelor de intervenție în caz de urgență.
Scoala este in afara perimetrelor ce ar putea suferii incendii de vegetatie s-au padure. Drumul existent catre scoala  proiectata permite un acces facil autovehicolelor speciale si echipajelor de interventii.

· Utilizarea materialelor mai puțin inflamabile.
Toata cladirea a fost proiectata la gradul II de risc de incendiu, adica avem materiale rezistente la foc. Structura din beton armat ( stalpi , grinzi , plansee), vata minerala, elementele din lemn daca este cazul vor fi tratate si ignifugate

· Amenajarea de zone tampon între clădiri și zona de vegetație alcătuite dintr-o vegetație cu o densitate scăzută, cum ar fi gazonul.
Intre zonele de gazon propus si imobilele invecinate exista spatii tampon/trotuare din beton. 

· Instalarea unui sistem de sprinklere în interiorul clădirilor și în zonele exterioare.
Avand in vedere suprafata scolii, conform legislatiei si normativelor in vigoare nu sunt necesare sprinklere.

· Îmbunătățirea sistemelor de alertă timpurie. Implementarea unui plan de evacuare și instruirea personalului.
In afara instalatiei de detectie si stingere incendiu legislatia prevede si instruirea personalului ce deserveste scoala. Acest lucru se va realiza dupa implementarea investitiei.

· Întreținerea curățeniei și a vegetației din jurul clădirilor, evitarea depozitării de materiale inflamabile în apropierea clădirilor și curățarea regulată a vegetației uscate și crengilor moarte din jurul clădirilor.
· Se va asigura menținerea în stare corespunzătoare de curățenie a zonelor din jurul clădirilor, precum și întreținerea periodică a spațiilor verzi aferente. Vor fi evitate depozitările de materiale combustibile sau inflamabile în vecinătatea construcțiilor, iar vegetația uscată, crengile căzute și resturile vegetale vor fi îndepărtate periodic, pentru reducerea riscului de incendiu și menținerea unui cadru sigur de exploatare.
· Aceste activități vor fi asigurate de beneficiar, prin personal propriu sau, după caz, prin contractarea unor servicii de specialitate de la operatori autorizați.

	Înzăpeziri
	· Proiectarea corpului C3 este realizată pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, cu respectarea acțiunilor din zăpadă și vânt prevăzute de reglementările tehnice. Construcția are categoria de importanță C și clasa de importanță II. Pentru funcționarea în condiții de iarnă sunt prevăzute anvelopă performantă, două pompe de căldură aer-apă, ventilare cu recuperare, iluminat LED și un program de revizie și mentenanță a echipamentelor și accesurilor.

	Variații mari de temperatură îngheț-dezgheț sau vreme extremă
	· Pentru variațiile mari de temperatură și ciclurile îngheț-dezgheț, corpul C3 este prevăzut cu pereți exteriori din BCA de 30 cm termoizolați cu vată bazaltică de 15 cm, terasă necirculabilă termoizolată cu vată bazaltică de 30 cm, soclu protejat cu XPS de 10 cm și termoizolație de 10 cm sub placa parterului. Tâmplăria este din PVC cu geam tripan, iar ușile exterioare sunt din aluminiu cu geam tripan. Cele două pompe de căldură, ventilarea cu recuperare, sistemul fotovoltaic cu invertor de 13 kW și cele 12 panouri solare reduc consumul și mențin confortul interior. Se utilizează materiale durabile, rezistente la intemperii, iar spațiile verzi și fațada verde de pe corpul C3 contribuie la limitarea supraîncălzirii.


2. Reziliența la dezastre - Se prezintă analiza a riscurilor la dezastre pe baza analizei sensibilității, a expunerii și a vulnerabilității riscurilor așa cum sunt prezentate in Planul național de Management al riscurilor de dezastre, cu referire la județele din Regiunea Sud-Est. 
Principalele tipuri de riscuri sunt: cutremur, inundații, secetă, incendii de pădure, înzăpeziri, temperaturi crescute. Pe baza acestei analize solicitantul va prezenta o evaluarea riscurilor climatice, inclusiv o analiză a probabilității impactului asupra proiectului.
[bookmark: _Hlk227224627]

	Risc
	Expunere / Vulnerabilitate
	Impact potențial
	Măsură adaptare

	Cutremur / alunecări teren
	Amplasamentul se află în zona seismică indicată de documentația tehnică, cu ag = 0,20 g și Tc = 0,70 s. Corpul C3 are regim P+2E, structură în cadre din beton armat, categoria de importanță C și clasa de importanță II. Sala de sport C4 este existentă și nu face obiectul soluției structurale analizate. Vulnerabilitatea la alunecări de teren este redusă, iar fundarea se corelează cu studiul geotehnic și cu îmbunătățirea terenului prin pernă de piatră spartă.
	Se pot produce avarii structurale sau nestructurale locale, fisuri, degradarea unor finisaje și întreruperea temporară a activității școlare. Probabilitatea impactului este medie pentru cutremur și scăzută pentru alunecări de teren.
	Proiectarea și execuția se vor realiza conform reglementărilor seismice în vigoare, cu verificarea proiectului de rezistență, controlul calității în execuție, asigurarea căilor de evacuare, exerciții periodice de evacuare și program de inspecție și mentenanță a elementelor structurale și nestructurale.

	Inundații
	Nu rezultă o expunere directă la inundații majore din revărsarea unor cursuri de apă, însă amplasamentul rămâne expus la ploi torențiale, scurgeri de suprafață și acumulări pluviale temporare. Vulnerabilitatea este moderată pentru accese, platforme, spații exterioare și rețelele de canalizare.
	Pot apărea băltiri locale, afectarea temporară a acceselor, infiltrații la nivelul infrastructurii, suprasolicitarea rețelei de canalizare și întreruperea temporară a activității. Probabilitatea impactului este scăzută spre medie.
	Se vor realiza colectarea și evacuarea controlată a apelor pluviale, întreținerea periodică a jgheaburilor, burlanelor și rigolelor, hidroizolarea fundațiilor și a terasei, montarea clapetei antiretur pe canalizare și modelarea terenului astfel încât apa să nu băltească în jurul construcțiilor.

	Secetă
	Zona Dobrogei este expusă perioadelor de secetă și deficit hidric, cu efecte asupra confortului exterior, vegetației și consumului de apă. Vulnerabilitatea proiectului este medie, în special pentru spațiile verzi, curțile exterioare și exploatarea clădirii în perioade caniculare prelungite.
	Se poate înregistra creșterea consumului de apă, afectarea vegetației, disconfort termic pentru utilizatori și majorarea costurilor de operare. Probabilitatea impactului este medie spre ridicată.
	Se recomandă echipamente sanitare eficiente, utilizarea vegetației locale rezistente la secetă, gestionarea apelor pluviale pentru susținerea spațiilor verzi, anvelopă termoizolată performantă și sisteme de ventilare și răcire care să mențină confortul interior în perioadele foarte calde și uscate.

	Incendii de vegetație / de pădure
	Amplasamentul este situat într-o zonă urbanizată, fără contact direct cu fond forestier, astfel că expunerea directă este redusă. Totuși, în perioade secetoase și cu vânt puternic, vegetația uscată din vecinătate poate favoriza propagarea unui incendiu de vegetație.
	Se pot produce degajări de fum, evacuarea temporară a utilizatorilor, afectarea căilor de acces și, în cazuri severe, propagarea incendiului către incintă. Probabilitatea impactului este scăzută spre medie.
	Construcția este prevăzută cu grad II de rezistență la foc și risc mic de incendiu, rezervă de apă pentru incendiu și grup de pompare, acces pentru autospeciale pe mai multe laturi, întreținerea periodică a vegetației și interzicerea depozitării materialelor combustibile lângă clădiri.

	Înzăpeziri
	Amplasamentul este expus fenomenelor de iarnă specifice județului Constanța, inclusiv ninsori abundente și viscol. Vulnerabilitatea privește în principal accesul pietonal și auto, funcționarea normală a unității și solicitările suplimentare asupra acoperișului.
	Pot apărea blocaje temporare ale acceselor, dificultăți în exploatarea clădirii, creșterea consumului energetic și încărcări suplimentare pe acoperiș. Probabilitatea impactului este medie.
	Structura va fi dimensionată la încărcările din zăpadă și vânt prevăzute de normativ, iar în exploatare se vor asigura deszăpezirea periodică a acceselor, întreținerea sistemelor de evacuare a apelor și verificarea instalațiilor de încălzire și a accesului pentru intervenție.

	Variații mari de temperatură, îngheț-dezgheț sau vreme extremă
	Zona este caracterizată prin veri foarte calde și ierni reci, cu cicluri repetate de îngheț-dezgheț. Vulnerabilitatea proiectului se manifestă în special la nivelul terasei necirculabile, fațadelor, finisajelor exterioare, tâmplăriei, platformelor și confortului interior.
	Se pot produce dilatări și contracții repetate, uzura accelerată a hidroizolațiilor și finisajelor, fisuri locale, consum energetic mai mare și disconfort pentru utilizatori în episoade extreme. Probabilitatea impactului este ridicată.
	Se prevăd anvelopă termoizolată performantă, terasă necirculabilă cu straturi de termoizolație și hidroizolație, tâmplărie cu geam termoizolant, ventilare mecanică și sisteme de răcire, precum și inspecții periodice pentru acoperiș, fațade, trotuare și elementele expuse ciclurilor de îngheț-dezgheț.


[bookmark: _Toc235282691]3. Respectarea principiului (DNSH) „A nu prejudicia în mod semnificativ”, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”). – Măsuri Obligatorii
	Aspecte legate de obiectivele de mediu
	Măsuri obligatorii 

	Atenuarea schimbărilor climatice
	•    Se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare și acordurile de mediu emise pentru fiecare proiect
Pentru realizarea și exploatarea obiectivului se vor respecta toate prevederile legale, normativele tehnice și cerințele impuse prin avizele, acordurile și autorizațiile emise de autoritățile competente, aplicabile investiției. Pe toată durata de execuție și de exploatare a construcției, beneficiarul și executantul vor avea obligația de a respecta condițiile stabilite prin legislația în vigoare în domeniul construcțiilor, protecției mediului, sănătății și securității în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor, precum și celelalte reglementări incidente obiectivului.

· Construcțiile noi trebuie să respecte standardul nZEB – o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero și care generează o mare parte din consum (cel puțin 30%) din surse de energie regenerabile – fie local (prin panouri solare, pompe de căldură etc.), fie prin achiziția de energie din surse regenerabile, produsă la o distanță de maximum 30 de kilometri.
Construcțiile noi trebuie să respecte standardul nZEB, respectiv să asigure un consum redus de energie, prin adoptarea unor soluții eficiente din punct de vedere energetic și prin utilizarea surselor regenerabile de energie. Pentru obiectivul propus a fost întocmit raportul privind cerințele minime de conformare NZEB, elaborat în conformitate cu Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor Mc001-2023. 
În acest sens, clădirea este prevăzută cu un sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, alcătuit din panouri fotovoltaice monocristaline de 600 W/buc. și invertor hibrid trifazat de 13 kW, sistem care contribuie la acoperirea unei părți din necesarul energetic al obiectivului și la reducerea consumului din surse convenționale.
Totodată, instalațiile de iluminat sunt realizate cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, cu consum redus de energie electrică și durată mare de exploatare. Clădirea este prevăzută cu sistem de răcire și cu sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, având un coeficient de recuperare de 80%. 
Conform raportului NZEB aferent obiectivului, ponderea energiei primare provenite din surse regenerabile este de 41,7%, valoare care depășește pragul minim de 30% impus pentru clădirile nZEB.

· Proiectarea clădirilor în conformitate cu principiile construcțiilor verzi (utilizarea materialelor durabile, optimizarea orientării și a iluminării naturale, utilizarea sistemelor de încălzire, ventilare și aer condiționat eficiente energetic și izolarea termică a clădirilor).
Proiectarea clădirii s-a realizat în conformitate cu principiile construcțiilor verzi, prin utilizarea unor materiale durabile, optimizarea aportului de lumină naturală, adoptarea unor sisteme eficiente energetic pentru încălzire, ventilare și răcire, precum și prin prevederea unei anvelope termoizolate corespunzător. Închiderile exterioare ale corpului de școală sunt realizate din zidărie de BCA cu grosimea de 30 cm, prevăzută la exterior cu termosistem din vată minerală de 15 cm și finisaj exterior din tencuială decorativă, iar tâmplăria exterioară este din PVC cu geam termoizolant. Acoperirea este de tip terasă necirculabilă, realizată cu stratificații corespunzătoare de termoizolație și hidroizolație.
Configurația în plan și conformarea fațadelor permit asigurarea unui aport corespunzător de lumină naturală în spațiile destinate procesului de învățământ, contribuind la reducerea consumului de energie pentru iluminat și la asigurarea unui mediu interior adecvat utilizatorilor. Finisajele exterioare vor fi realizate din materiale durabile, rezistente la intemperii și ușor de întreținut, în acord cu prevederile regulamentelor aplicabile, iar circulațiile interioare și scările vor fi prevăzute cu elemente de protecție și finisaje corespunzătoare utilizării în siguranță.
Compartimentările interioare sunt prevăzute din zidărie și, după caz, din sisteme ușoare, în funcție de cerințele funcționale, de izolare și de rezistență la foc. Ușile interioare vor fi realizate din materiale adecvate destinației spațiilor, cu respectarea cerințelor funcționale și de securitate la incendiu, iar finisajele interioare vor fi alese din materiale de calitate, rezistente la uzură și ușor de întreținut, corespunzătoare destinației de unitate de învățământ.
Clădirea este prevăzută cu sistem de răcire și cu sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, având un coeficient de recuperare de 80%, contribuind astfel la reducerea consumului energetic și la menținerea unui climat interior corespunzător.

· Utilizarea tehnicilor de eficiență energetică precum utilizarea de sisteme de iluminare cu LED-uri sau de echipamente cu eficiență energetică. Utilizarea de echipamente și aparate electrice eficiente energetic conform legislației în vigoare și implementarea de practici de gestionare a energiei.
Clădirea este proiectată cu soluții de iluminat eficiente energetic, în vederea reducerii consumului de energie electrică și a optimizării exploatării. Instalațiile de iluminat interior sunt realizate cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED, cu consum redus de energie și durată mare de viață, contribuind la creșterea performanței energetice a obiectivului. 
Distribuția și comanda iluminatului artificial se vor realiza pe zone distincte de utilizare, prin circuite și comenzi separate, astfel încât să fie posibil controlul diferențiat al spațiilor iluminate și evitarea consumurilor inutile. Prin această soluție se asigură o exploatare mai eficientă a instalației și adaptarea consumului la necesarul real al fiecărei zone funcționale.
Iluminatul exterior va fi realizat cu corpuri de iluminat eficiente, echipate cu surse LED, prevăzute cu sisteme automate de comandă, de tip senzori de prezență și senzori crepusculari, în vederea reducerii timpului de funcționare și a consumului de energie electrică în perioadele în care iluminatul nu este necesar.
Totodată, echipamentele și aparatele electrice prevăzute prin proiect vor fi alese din categorii eficiente energetic, în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare, iar în exploatare se vor aplica măsuri de utilizare rațională și gestionare eficientă a energiei.

	Adaptarea la schimbările climatice
	· Echiparea clădirilor cu sisteme de climatizare care vor asigura temperaturi constante
Clădirea este prevăzută cu sistem de răcire și cu sistem de ventilare mecanică, dimensionate corespunzător destinației spațiilor, în vederea asigurării unui climat interior adecvat și a menținerii parametrilor de confort termic în exploatare. Sistemele adoptate contribuie la asigurarea unor condiții interioare corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specifice unității de învățământ. 
Ventilarea spațiilor se realizează prin sistem mecanic cu recuperare de căldură, cu un coeficient de recuperare de 80%, contribuind la reducerea consumului energetic și la menținerea unui nivel corespunzător de confort interior. Funcționarea instalațiilor se va realiza în condiții de exploatare controlată, în concordanță cu necesarul de utilizare al încăperilor și cu cerințele de performanță energetică ale clădirii. 
Prin soluțiile prevăzute se asigură exploatarea eficientă a instalațiilor, adaptarea funcționării acestora la necesarul real al spațiilor și menținerea unor condiții corespunzătoare de temperatură și ventilare pe durata utilizării clădirii.

· Folosirea de bariere radiante, vopsea de exterior cu un coeficient mare de reflexie solară
Se vor folosii materiale/vopseluri de exterior cu un coeficient mare de reflexie solara.

	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine

	În timpul lucrărilor de execuție, conform legislației naționale privind protecția mediului nu vor fi deversate ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol
Se vor respecta condițiile impuse de legislația în vigoare și acordurile de mediu impuse pentru fiecare proiect.
· Alimentarea cu apă potabilă se va asigura din rețeaua publică de alimentare cu apă iar apa uzată menajeră va fi colectată în rețeaua publică de canalizare. În cazul în care localitățile nu dispun de echiparea tehnico-edilitară corespunzătoare se vor stabili măsuri punctual, pentru fiecare proiect.
Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se va realiza din rețeaua publică existentă în zonă, prin intermediul rețelei de alimentare cu apă din incintă. Pentru imobilul studiat se va executa un cămin nou, din care se va realiza alimentarea cu apă rece a clacdirii printr-o conductă DN40, racordată la rețeaua existentă de alimentare cu apă.
Apa caldă menajeră se va asigura prin sistemul existent, respectiv centrală termică, conform proiectului de instalații sanitare. 
Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza, in reteua publica de canalizare, evacuarea să se facă în aceasta, pe baza unui proiect de specialitate și a avizului de racordare emis de operatorul de alimentare cu apă. Instalația de canalizare interioară se va dimensiona pentru evacuarea debitelor de ape uzate, iar canalizarea exterioară din incintă se va executa cu tub PVC KG Dn 160 mm. În căminul menajer de racord se va monta clapetă antiretur, conform soluției tehnice prevăzute în documentație. 
Evacuarea apelor meteorice se va realiza la nivelul terenului, urmând ca prin pantele terenului și prin sistemul de rigole acestea să fie dirijate către spațiile verzi din incintă. 
Asigurarea apei tehnologice nu este necesară, având în vedere funcțiunea obiectivului.

	Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora

	· Adoptarea unui plan de gestionare a deșeurilor, care să includă reducerea cantității de deșeuri generate, precum și reciclarea și compostarea acestora. Promovarea reutilizării și reciclării deșeurilor generate de construcție prin colectarea selectivă și separarea materialelor pentru reciclare și reutilizare. Executantul lucrării va încheia contracte cu societăţi autorizate ce vor asigura eliminarea/valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri generate. Toate deşeurile generate în urma proiectelor de investiţii, în toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar pe suprafeţe special amenajate în acest sens. În cazul achiziției de echipamente noi solicitantul este obligat să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice sticlă, DEEE-uri provenite din înlocuirea echipamentelor. 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare. Deşeurile de pământ natural necontaminat (steril + pământ vegetal recuperat) se vor utiliza în lucrările de refacere a mediului, pentru umpluturi şi copertare a terenului nivelat iar o parte se va transporta la depozitul ecologic autorizat. Uleiurile uzate se colectează şi se depozitează în recipienţi metalici şi se valorifică la unităţi specializate. Refacerea amplasamentelor afectate de lucrări și organizări de șantier imediat după finalizarea lucrărilor de construcție. 
- Pentru etapa de execuție și pentru etapa de exploatare a obiectivului se vor adopta măsuri de gestionare a deșeurilor, în vederea reducerii cantităților generate, a colectării selective, a reutilizării, reciclării și valorificării acestora, în conformitate cu legislația în vigoare. Executantul lucrărilor va încheia contracte cu operatori autorizați pentru eliminarea sau valorificarea tuturor tipurilor de deșeuri generate pe parcursul realizării investiției.
- Toate deșeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi colectate selectiv și depozitate temporar numai pe suprafețe special amenajate în acest scop, în condiții care să prevină împrăștierea, infiltrarea sau poluarea solului și a apelor. Materialele rezultate din construcții și demolări vor fi separate pe categorii, în vederea reciclării, reutilizării sau valorificării, după caz.
- Proiectul nu presupune utilizarea unor materiale care să se încadreze în categoria substanțelor toxice, periculoase sau restricționate. Deșeurile de pământ natural necontaminat, inclusiv pământul vegetal recuperat, vor fi utilizate, pe cât posibil, la lucrări de refacere a terenului, umpluturi și copertări, iar surplusul va fi transportat la depozite autorizate. Uleiurile uzate rezultate din activitățile de șantier se vor colecta separat, în recipienți metalici corespunzători, și se vor preda unor unități specializate pentru valorificare sau eliminare.
- După finalizarea lucrărilor, amplasamentele afectate de execuție și de organizarea de șantier vor fi curățate și readuse la starea corespunzătoare de utilizare. În etapa de exploatare, beneficiarul va asigura implementarea unui plan de gestionare a deșeurilor și promovarea colectării selective. În acest sens, vor fi prevăzute recipiente pentru colectare separată, inscripționate și diferențiate pe categorii de deșeuri, urmând ca preluarea acestora să se facă prin operatori autorizați.

· Se vor face raportări ale cantității de deșeuri generate atât în perioada de execuție cât și în cea de exploatare. 
Pe durata execuției și a exploatării obiectivului se vor realiza evidențe și raportări privind cantitățile de deșeuri generate, în vederea urmăririi modului de colectare, valorificare și eliminare a acestora. Beneficiarul va asigura monitorizarea și gestionarea deșeurilor rezultate atât în urma lucrărilor de investiții, cât și în perioada de funcționare a clădirii.

· Proiectarea și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea. Utilizarea de materiale durabile[footnoteRef:1] care să crească longevitatea clădirii și să reducă necesitatea de intervenții de reabilitare în viitor. [1:  Exemple de materiale durabile (lista nu este exhaustivă): izolații din vată minerală, tencuieli termoizolante, sticlă termoizolantă, vopselele și lacurile pe bază de apă] 

Proiectarea și soluțiile tehnice adoptate sprijină principiile economiei circulare, prin utilizarea unor materiale durabile, rezistente și cu durată mare de viață, care contribuie la creșterea longevității construcției și la reducerea necesității unor intervenții frecvente de reparații sau reabilitare în viitor. Materialele prevăzute prin proiect sunt alese astfel încât să asigure o exploatare eficientă, întreținere facilă și comportare corespunzătoare în timp.

· Deșeurile rezultate din activitățile de operare/întreținere vor fi gestionate similar cu deşeurile generate în perioada de construcţie. 
Deșeurile rezultate din activitățile de operare și întreținere ale clădirii vor fi gestionate similar celor generate în perioada de execuție, prin colectare selectivă, depozitare temporară în condiții corespunzătoare și predare către operatori autorizați, în vederea reciclării, valorificării sau eliminării controlat.
În cazul achiziției de echipamente noi, beneficiarul va încheia contracte cu operatori autorizați pentru colectarea, reciclarea sau valorificarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticlă și DEEE provenite din înlocuirea echipamentelor sau din activitatea curentă de exploatare. Gestionarea acestor categorii de deșeuri se va realiza cu respectarea legislației aplicabile și prin operatori autorizați.
În etapa de execuție se vor adopta măsuri astfel încât minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări generate pe șantier să fie pregătite pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de valorificare, în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Deșeurile vor fi colectate selectiv, separate pe categorii și gestionate astfel încât să fie favorizată recuperarea și reintegrarea lor în circuitul economic.

	Prevenirea și controlul poluării

	· Respectarea condițiilor impuse de legislația în vigoare și acordurile de mediu impuse pentru proiect. 

· Selectarea unor site-uri pentru construcție care nu au fost contaminante anterior și care nu se află în apropierea surselor de poluare.
Pe perioada de executie prin grija executantului/constructorului toate deseurile vor fi depozitate in locuri autorizate special.

· Utilizarea materialelor de construcție ecologice și cu emisii reduse de compuși organici volatili (COV), cum ar fi vopselele, adezivii și țiglele fără azbest. Materialele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu aerul, apa și/sau solul nu vor emite ulterior substanțe care vor avea un impact negativ asupra acestora. Utilizarea de materiale adecvate care nu conțin materiale radioactive și care nu favorizează acumularea de radon. Evitarea utilizării materialelor de construcție care conțin substanțe toxice (de exemplu plumbul).
Materialele alese de a fi puse in opera respecta legislatia invigoare si nu vor avea un impact negativ asupra mediului inconjurator.

· Utilizarea unor echipamente de încălzire și răcire eficiente din punct de vedere energetic, cum ar fi pompele de căldură și sistemele solare.
Utilizarea unor echipamente de încălzire, răcire și ventilare cu eficiență energetică ridicată, bazate pe pompe de căldură aer-apă și sisteme de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, în vederea reducerii consumului de energie și asigurării confortului interior. 
Încălzirea spațiilor se realizează cu agent termic preparat de pompele de căldură aer-apă, distribuția acestuia în încăperi fiind realizată prin instalația de încălzire proiectată, dimensionată conform necesarului termic al fiecărui spațiu. 
Răcirea spațiilor se realizează prin intermediul ventiloconvectoarelor, iar ventilarea este asigurată prin recuperatoare de căldură descentralizate, dimensionate în funcție de destinația și gradul de ocupare al încăperilor. 
Pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile este prevăzut un sistem fotovoltaic on-grid cu puterea instalată de 13 kW, destinat acoperirii parțiale a consumului propriu al clădirii și creșterii eficienței energetice a acesteia.
· Măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor de construcție sau de întreținere (de exemplu umezirea suprafețelor care pot genera praf, plase de protecție, spălarea suprafețelor de lucru, reducerea vitezei vehiculelor, utilizarea unor utilaje eficiente și fiabile cu nivel redus de emisii etc.).
Organizarea de santier va avea loc in incinta. Accesul va fi amplasat astfel incat sa nu perturbe traficul auto din zona. Organizarea de santier va fi imprejmuita pe tot perimetrul.
Pentru reducerea emisiilor de praf se vor stropii toate suprafetele ce pot genera praf.
Materialele vor fi depozitate in incinta proprietatii si vor fi acoperite cu prelate pana la utilizare. 
Se vor lua toate masurile astfel incat organizarea de şantier sa nu devina un factor de poluare pentru zona. 
Debarasarea molozului rezultat in urma lucrarilor de dezafectare constructii si a lucrarilor de construire va fi facuta de catre o firma de salubritate care va fi contractata de catre beneficiar pe teren. 
Dupa terminarea lucrarilor in zona se vor reface spatiile deteriorate si se vor aduce la forma initiala. Lucrarile de refacere a amplasamentului se vor realiza conform cerintelor proiectului tehnic de executie.

· Implementarea unor tehnologii de construcție curate
Prin implementare solutiei de panouri fotovoltaice  putem spune ca sunt adoptate tehnologii de ultima generatie / tehnologii de constructie curate.

	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor

	· Identificarea și evaluarea impactului asupra mediului înainte de începerea proiectului, pentru a identifica zonele cu biodiversitate ridicată și a lua măsuri pentru protejarea lor:  nu se va construi pe terenuri arabile, terenuri cultivabile cu nivel moderat sau ridicat de fertilitate a solului și biodiversitate subterană sau care servesc drept habitat al unor specii pe cale de dispariție (floră și faună) sau terenuri care corespund definiției pădurii sau altor tipuri de zone verzi.
Nu se va afecta zone de biodiversitate sau alte zone de habitat ( flora si fauna din zone protejate. Terenul nu face parte din zonele de mediu protejate. Prin investitia propusa la amenajarea terenului se propun spatii verzi si plantare de copaci si flori locale.

· Măsuri pentru a proteja speciile și habitatele importante din zonă (de exemplu înființarea unor zone de protecție temporară, evitarea lucrărilor în zonele cu valoare ridicată a biodiversității sau amenajarea unor căi de acces pentru animale).
Nu este cazul


[bookmark: _Toc235282692]4. Respectarea principiului (DNSH) „A nu prejudicia în mod semnificativ”, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 (”Regulamentul privind taxonomia”). – Măsuri Suplimentare
	Aspecte legate de obiectivele de mediu
	Măsuri suplimentare 

	Atenuarea schimbărilor climatice 
	Integrarea surselor regenerabile este asigurată prin sistemul fotovoltaic on-grid cu panouri monocristaline de 600 W/buc. și invertor hibrid trifazat de 13 kW, prin 12 panouri solare cu tuburi vidate și două boilere bivalente de câte 800 l și prin cele două pompe de căldură aer-apă. În execuție se vor utiliza utilaje eficiente, se vor limita deplasările și funcționarea la gol și se vor aplica măsuri de reducere a prafului și emisiilor. Beneficiarul poate integra activități educaționale privind utilizarea eficientă a resurselor și comportamentele sustenabile.

	Adaptarea la schimbările climatice
	•  În jurul clădirii se va planta vegetație care să reducă încălzirea excesivă din timpul verii. Acest lucru poate ajuta la îmbunătățirea confortului termic și la reducerea necesității de climatizare
Spatiile verzi plantate vor fi inerbate cu covoare vegetale si prevazute cu plante locale.

	Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine
	•  Instalarea unor sisteme de colectare a apei de ploaie pentru a fi folosite în irigarea zonelor verzi.
Apa de ploie va fi dirijata prin sistemul de colectare pluviala (jgheaburi, burlane, rigole) catre spatiile verzi propuse. Daca se va genera surplus de apa de ploie aceasta se vadirija catre sistemul stradal de colectare ape pluviale.

•  Implementarea de măsuri de reducere a consumului de apă, cum ar fi instalarea de robinete și dușuri eficiente din punct de vedere al apei
Se vor monta robineti inteligenti la grupurile sanitare propuse.

	Tranziția către o economie circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora
	Materialele prevăzute pentru corpul C3 – beton armat, BCA, vată bazaltică, XPS, tâmplărie PVC/aluminiu și finisaje durabile – vor fi achiziționate cu documente de conformitate și, unde este posibil, cu conținut reciclat declarat. Deșeurile de construcție vor fi colectate separat și predate operatorilor autorizați. Obiectivul este corpul C3 destinat învățământului gimnazial, în cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu; temele privind economia circulară pot fi integrate în activitățile educaționale ale instituției.

	Prevenirea și controlul poluării
	• Educația elevilor și a personalului didactic despre protejarea mediului și prevenirea poluării, prin intermediul programelor educaționale și a campaniilor de conștientizare.
În perioada de exploatare a obiectivului, prin grija conducerii unității de învățământ și a personalului didactic, vor fi promovate activități de informare, educare și conștientizare privind protejarea mediului, prevenirea poluării, utilizarea responsabilă a resurselor și colectarea selectivă a deșeurilor. Aceste activități se vor putea desfășura prin programe educaționale, acțiuni tematice, campanii de informare și activități practice adaptate vârstei elevilor.

• Utilizarea echipamentelor și vehiculelor cu emisii reduse de noxe în timpul construcției.
Pe durata execuției lucrărilor se va urmări utilizarea, pe cât posibil, a echipamentelor și vehiculelor cu emisii reduse de noxe, în vederea diminuării impactului asupra calității aerului și a mediului înconjurător. În acest sens, executantul va utiliza, după caz, vehicule electrice, hibrid sau echipamente conforme cu normele de emisii aplicabile, în funcție de disponibilitatea acestora și de cerințele activităților din șantier.

• Implementarea unor sisteme de monitorizare a calității aerului și a nivelului de zgomot pentru a asigura un mediu sănătos și sigur pentru elevi și personalul didactic.
Sistemele de ventilare prevăzute prin proiect contribuie la asigurarea unui schimb corespunzător de aer, iar materialele și soluțiile constructive adoptate urmăresc limitarea surselor de poluare interioară și asigurarea unui climat interior adecvat. Totodată, organizarea funcțională a spațiilor și exploatarea construcției vor urmări reducerea disconfortului fonic și menținerea unui nivel de zgomot corespunzător destinației de unitate de învățământ.
La nevoie, beneficiarul va putea adopta măsuri suplimentare de verificare și monitorizare a parametrilor de mediu interior, în funcție de condițiile de exploatare și de cerințele specifice ale unității de învățământ.

• Implementarea unor politici de achiziții publice verzi, care să promoveze achiziționarea de produse și servicii prietenoase cu mediul.
- Prin proiect sunt prevăzute și achiziții care se încadrează în categoria achizițiilor verzi, precum mobilier realizat din lemn sau din materiale derivate, provenite din surse conforme și adecvate utilizării în unități de învățământ. De asemenea, în procesul de achiziție se va urmări, după caz, selectarea unor produse durabile, reciclabile, eficiente energetic și cu emisii reduse de compuși poluanți.

	Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
	• Integrarea vegetației și a spațiilor verzi în designul clădirii (fațadele și acoperișurile verzi), precum și utilizarea unor tehnologii de construcție mai sustenabile, cum ar fi utilizarea energiei solare și a surselor de energie regenerabilă. Integrarea biodiversității în designul clădirii.
Prin proiect sunt prevăzute măsuri sustenabile constând în utilizarea energiei regenerabile, prin sistemul fotovoltaic amplasat pe acoperiș, amenajarea de spații verzi în incintă și realizarea unei fațade verzi în zona sălii de sport. Aceste măsuri contribuie la reducerea impactului asupra mediului, la îmbunătățirea microclimatului și la integrarea peisagistică a investiției.
• Realizarea unui program de înverzire a școlii și a împrejurimilor sale, prin cultivarea de plante locale, care să ajute la menținerea echilibrului ecologic, îmbunătățirea calității aerului și a solului, precum și la creșterea biodiversității.
[bookmark: _Hlk227655998]În cadrul investiției sunt prevăzute măsuri de înverzire a incintei, prin amenajarea de suprafețe verzi și plantări adaptate condițiilor locale. Pe toate laturile sălii de sport se vor realiza suprafețe verzi cu gard viu, cu rol de delimitare, protecție vizuală și integrare peisagistică a construcției, contribuind la îmbunătățirea microclimatului și la creșterea biodiversității la nivelul amplasamentului.

• Implementarea unui program de educație și conștientizare pentru elevi, profesori și personalul școlii, pentru a-i învăța să protejeze mediul și să adopte practici mai sustenabile în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și utilizarea resurselor naturale.
Dupa  realizarea executiei imobilului se vor implementarea unui program de educație și conștientizare pentru elevi și personalul unității de educație, pentru a-i învăța să protejeze mediul și să adopte practici mai sustenabile în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și utilizarea resurselor naturale.


[bookmark: _Toc235282693]5. Principiul "Nature Base Solutions – NBS”
Proiectul integrează soluții de tip Nature Based Solutions prin amenajarea spațiilor verzi în incintă și prin tratarea fațadei imobilului nou propus cu plasă suport pentru vegetație, astfel încât această zonă să funcționeze ca suprafață verde verticală. Soluția contribuie la îmbunătățirea microclimatului local, la reducerea efectului de supraîncălzire a fațadelor expuse, la diminuarea prafului și la integrarea mai bună a construcției în cadrul construit existent. Totodată, menținerea și amenajarea zonelor verzi din incintă, corelată cu limitarea suprafețelor impermeabile la strictul necesar, contribuie la reținerea parțială a apei în sol, la reducerea scurgerii de suprafață și la creșterea rezilienței amplasamentului la temperaturi ridicate și episoade de ploi intense. Prin aceste măsuri, proiectul are o contribuție directă la aplicarea principiului NBS, atât prin infrastructură verde la sol, cât și prin înverzirea controlată a anvelopei exterioare a sălii de sport.
[bookmark: _Toc235282694]6. Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și măsurile de realizare a accesibilității sau de adaptare rezonabilă
Prin investiția propusă, constând în construirea corpului C3 destinat învățământului gimnazial, cu regim de înălțime P+2E, cu 9 săli de clasă și amfiteatru, se urmărește realizarea unei infrastructuri educaționale incluzive, accesibile și nediscriminatorii, care să răspundă cerințelor actuale privind participarea egală la educație a tuturor beneficiarilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități. Soluția propusă are în vedere integrarea cerințelor de accesibilitate încă din etapa de proiectare, prin organizarea funcțională a spațiilor, configurarea traseelor de acces și prevederea unor măsuri de adaptare rezonabilă, în acord cu destinația de unitate de învățământ a obiectivului.
Accesul în clădire este asigurat la nivelul parterului din strada Kara Murat și din strada Griviței, prin accese amenajate corespunzător. Conform documentației tehnice și planșelor de arhitectură, diferențele de nivel sunt rezolvate prin rampe și trasee accesibile, corelate cu circulațiile pietonale exterioare și cu accesele către construcție. Traseele exterioare sunt configurate astfel încât să permită deplasarea facilă și în siguranță a utilizatorilor, inclusiv a persoanelor cu mobilitate redusă, iar clădirea este proiectată astfel încât să asigure accesibilitatea funcțiunilor principale prin măsuri de adaptare integrate în soluția arhitecturală, inclusiv acces autonom la nivelul parterului și acces asistat către nivelurile superioare.
În vederea asigurării accesibilității, proiectul prevede o serie de măsuri concrete de adaptare a construcției și a spațiilor aferente, dintre care se menționează:
· realizarea unui grup sanitar accesibil pentru persoanele cu dizabilități;
· asigurarea accesului autonom la nivelul parterului prin trasee accesibile, rampe și circulații adaptate;
· asigurarea accesului asistat către nivelurile superioare prin dotarea investiției cu un echipament de transport pentru persoane cu mobilitate redusă, de tip elevator cu șenile, operat de personal desemnat;
· prevederea unor uși cu lățimi de peste 1,00 m, fără praguri, pentru facilitarea circulației și a accesului în spațiile principale;
· realizarea de marcaje tactile și elemente de ghidaj pentru orientarea utilizatorilor;
· montarea de mâini curente în zonele de circulație și acces;
· inscripționarea și identificarea spațiilor prin denumirea încăperilor în Braille, în vederea facilitării utilizării clădirii de către persoanele cu deficiențe de vedere.
În același timp, circulațiile exterioare și interioare sunt organizate astfel încât să contribuie la creșterea gradului de siguranță în exploatare pentru toți utilizatorii. În proiect sunt prevăzute pardoseli și finisaje antiderapante în zonele de acces și circulație, atât la interior, cât și la exterior, măsuri care contribuie la reducerea riscului de accidentare și la utilizarea în condiții corespunzătoare a spațiilor de către persoanele cu dificultăți de deplasare.
Documentația tehnico-economică are în vedere utilizarea clădirii de către categorii diverse de beneficiari și tratează distinct cerințele privind accesibilitatea și siguranța utilizatorilor vulnerabili. În acest sens, soluția de proiectare urmărește asigurarea accesului la funcțiunile principale ale clădirii, organizarea unor trasee clare de acces și evacuare și integrarea măsurilor necesare pentru utilizarea obiectivului în condiții de siguranță și demnitate de către persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă. De asemenea, condițiile privind evacuarea și siguranța la incendiu vor fi detaliate și corelate cu documentațiile de specialitate elaborate pentru obiectiv, în conformitate cu reglementările aplicabile.
Prin investiția propusă se promovează în mod efectiv drepturile persoanelor cu dizabilități, în special dreptul la acces egal la educație, la utilizarea infrastructurii publice în condiții de siguranță și demnitate și la eliminarea barierelor fizice nejustificate. Măsurile prevăzute în documentația tehnico-economică contribuie la realizarea unui mediu educațional accesibil, prin:
· asigurarea accesului în clădire prin trasee adaptate;
· configurarea unor circulații exterioare și interioare accesibile;
· asigurarea accesului la funcțiunile principale și la grupurile sanitare în condiții adecvate;
· utilizarea unor soluții constructive și de finisaj compatibile cu cerințele de accesibilitate și siguranță;
· integrarea unor măsuri de orientare, sprijin și identificare a spațiilor pentru persoane cu mobilitate redusă sau cu deficiențe de vedere;
· integrarea cerințelor de accesibilitate în soluția generală de proiectare, fără segregarea beneficiarilor.
În etapele următoare de proiectare, execuție și exploatare, aceste măsuri vor fi menținute și detaliate astfel încât obiectivul de investiții să respecte principiile incluziunii, accesibilității și adaptării rezonabile, în conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități.
[bookmark: _Toc235282695]Acte normative și documente de referință
· Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010;
· Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;
· Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022–2027;
· Strategia UE pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 2021–2030;
· reglementările tehnice aplicabile privind adaptarea clădirilor civile și a spațiului urban la nevoile persoanelor cu dizabilități, precum și cerințele specifice de siguranță în exploatare și securitate la incendiu.
7. Designul Universal reprezintă proiectarea produselor, mediului, programelor şi serviciilor, astfel încât să poată fi utilizate de către toate persoanele, pe cât este posibil, fără să fie nevoie de o adaptare sau de o proiectare specializate. Design-ul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite grupuri de persoane cu dizabilități, atunci când este necesar. 
În sensul prezentei documentații, designul universal reprezintă proiectarea produselor, mediului construit, programelor și serviciilor astfel încât acestea să poată fi utilizate, pe cât posibil, de către toate persoanele, fără a fi necesare adaptări ulterioare majore sau soluții specializate distincte. Aplicarea principiilor designului universal nu exclude utilizarea unor dispozitive și echipamente de asistare destinate anumitor categorii de persoane cu dizabilități, atunci când acestea sunt necesare pentru asigurarea accesului și utilizării în condiții corespunzătoare a infrastructurii.
Prin investiția propusă, constând în construirea corpului C3 destinat învățământului gimnazial, cu regim de înălțime P+2E, cu 9 săli de clasă și amfiteatru, principiile designului universal sunt integrate în soluția de arhitectură, în organizarea funcțională a clădirii și în amenajările exterioare aferente, astfel încât spațiile rezultate să poată fi utilizate în condiții de siguranță, claritate, accesibilitate și confort de o gamă cât mai largă de beneficiari, respectiv elevi, cadre didactice, personal auxiliar, vizitatori și persoane cu mobilitate redusă sau cu alte tipuri de dizabilități. Soluția de proiectare urmărește utilizarea echitabilă a spațiilor și accesul facil la funcțiunile principale, printr-o conformare care evită barierele nejustificate de utilizare și care asigură o relație clară între accese, circulații și spațiile de folosință curentă.
Aplicarea principiilor designului universal este susținută, în primul rând, prin modul de realizare a accesului în incintă și în clădire. Accesul în corpul nou se realizează din strada Kara Murat și din strada Griviței, prin trasee pietonale și accese amenajate corespunzător. Diferențele de nivel sunt rezolvate prin rampe și trasee accesibile, corelate cu circulațiile exterioare ale incintei și cu punctele de acces în construcție. Aleiile exterioare sunt adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu dizabilități, iar traseele de acces sunt configurate cu pante de aproximativ 5%, în timp ce rampa de acces în imobil are o pantă de aproximativ 8%, asigurând continuitatea circulațiilor pietonale și accesul facil către clădire. Prin această soluție, proiectul urmărește ca relația dintre spațiul exterior și cel interior să fie una coerentă și ușor de utilizat de către toți beneficiarii, inclusiv de către persoanele cu mobilitate redusă.
Respectarea principiilor designului universal rezultă și din modul de organizare funcțională a clădirii și din integrarea măsurilor de accesibilizare în soluția de proiectare. Funcțiunile didactice și spațiile suport sunt organizate astfel încât utilizarea curentă a obiectivului să se poată realiza în condiții de siguranță și claritate, iar accesul la funcțiunile principale să fie asigurat fără obstacole inutile. În acest sens, proiectul prevede uși cu lățimi de peste 1,00 m și fără prag, precum și un grup sanitar accesibil destinat persoanelor cu dizabilități. Aceste măsuri contribuie la crearea unui spațiu educațional care poate fi utilizat în mod echitabil și confortabil de o categorie cât mai largă de beneficiari, fără separări funcționale sau soluții discriminatorii.
În ceea ce privește accesul la nivelurile superioare, investiția este dotată cu un echipament de transport pentru persoane cu mobilitate redusă, de tip elevator cu șenile, operat de personal desemnat. Această soluție reprezintă o măsură de adaptare rezonabilă integrată în cadrul investiției, menită să completeze măsurile de accesibilizare prevăzute la nivelul parterului și al circulațiilor generale. Prin utilizarea acestui echipament, proiectul permite accesul asistat către etajele superioare al persoanelor care necesită sprijin suplimentar pentru deplasare, fără a exclude utilizarea clădirii de către acestea și fără a limita accesul la funcțiunile educaționale propuse.
Aplicarea designului universal este susținută și prin organizarea clară a circulațiilor interioare. Holurile, coridoarele și traseele de evacuare sunt configurate astfel încât să permită orientarea intuitivă a utilizatorilor și utilizarea logică a spațiilor, fără intersectări necontrolate cu spațiile tehnice sau cu zonele cu acces restricționat. Distribuția funcțională a încăperilor, a circulațiilor și a căilor de acces contribuie la utilizarea intuitivă și sigură a clădirii, în acord cu principiile unui mediu construit accesibil și ușor de înțeles pentru utilizatori cu nevoi și niveluri diferite de autonomie.
Un element important al designului universal în cadrul investiției îl reprezintă și măsurile de orientare și semnalizare prevăzute pentru utilizatori. În acest sens, proiectul include marcaje tactile, mâini curente în zonele de circulație și acces, precum și denumirea încăperilor în Braille, în vederea facilitării utilizării clădirii de către persoanele cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de orientare. Aceste măsuri contribuie la utilizarea clară și intuitivă a spațiilor și susțin autonomia utilizatorilor, în măsura posibilului, în raport cu specificul funcțiunii și al clădirii.
Respectarea principiilor designului universal este reflectată și în alegerea materialelor și finisajelor, în raport cu siguranța în utilizare. În zonele de acces și circulație, atât la interior, cât și la exterior, sunt prevăzute pardoseli și finisaje antiderapante, măsuri care contribuie la reducerea riscului de alunecare și la creșterea siguranței pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice, copiii sau persoanele cu dificultăți temporare de deplasare. 
Prin această abordare, siguranța în utilizare este tratată ca o componentă integrată a designului universal, nu doar ca o cerință tehnică separată.
Prin ansamblul măsurilor prevăzute în documentația tehnico-economică, proiectul contribuie la realizarea unei infrastructuri educaționale incluzive, accesibile și ușor de utilizat, adaptate nevoilor reale ale comunității școlare. Designul universal este reflectat în modul de configurare a accesului, în amenajarea traseelor exterioare și a rampelor, în organizarea funcțională a clădirii, în asigurarea unor circulații clare și sigure, în utilizarea finisajelor adecvate, în integrarea unor măsuri de orientare și sprijin pentru utilizatori și în prevederea unor soluții concrete de accesibilizare și adaptare rezonabilă. În acest mod, investiția răspunde obiectivelor privind egalitatea de șanse, accesul universal la servicii publice de educație și crearea unui mediu construit care poate fi utilizat de toate persoanele, pe cât este posibil, fără a necesita adaptări ulterioare majore
8. Proiect care promovează cercetarea şi dezvoltarea, va face cunoscută oferta şi va încuraja utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice şi de comunicații, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive şi tehnologii de asistare, adecvate persoanelor cu dizabilităţi, acordând prioritate tehnologiilor cu prețuri accesibile (art. 4 lit. g) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
În sensul prevederilor art. 4 lit. g) din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, proiectul de investiții promovează utilizarea unor soluții moderne, accesibile și ușor de utilizat, care contribuie atât la creșterea calității procesului educațional, cât și la îmbunătățirea accesului la infrastructura școlară pentru o categorie cât mai largă de beneficiari, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. În cadrul investiției sunt avute în vedere atât măsuri de creare a infrastructurii necesare integrării tehnologiilor informatice și de comunicații, cât și dotări și soluții de asistare care facilitează utilizarea clădirii în condiții de siguranță și accesibilitate.
Investiția propusă constă în construirea corpului C3 destinat învățământului gimnazial, cu regim de înălțime P+2E, cu 9 săli de clasă și amfiteatru, precum și în realizarea amenajărilor exterioare și a infrastructurii suport necesare funcționării obiectivului. Prin soluția adoptată, proiectul contribuie la modernizarea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” și la crearea unui cadru tehnic adecvat pentru utilizarea unor tehnologii actuale, compatibile cu cerințele unui proces educațional modern, eficient și incluziv.
Din perspectiva tehnologiilor informatice și de comunicații, investiția nu are ca obiect dotarea directă cu echipamente digitale de predare sau cu echipamente informatice specifice activității didactice, însă prevede realizarea infrastructurii tehnice necesare pentru integrarea și utilizarea ulterioară a acestora. În acest sens, prin proiect sunt prevăzute lucrări și echipări tehnice aferente infrastructurii de curenți slabi și comunicații, respectiv:
· rack / dulap de date pentru organizarea și administrarea infrastructurii de comunicații;
· rețea voce-date în topologie stea, realizată cu cablare structurată S/FTP Cat. 6A;
· prize RJ45, patch-paneluri, router, media convertor, switch și rack de comunicații;
· sisteme de securitate pentru CCTV IP 4 MP, control acces și antiefracție;
· instalație adresabilă de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu (IDSAI), corelată cu SSI.
Prin realizarea acestei infrastructuri, corpul C3 permite conectarea și reconfigurarea ulterioară a echipamentelor de comunicații fără recablarea integrală.
Sistemele voce-date, CCTV, control acces, antiefracție și IDSAI adresabil contribuie la siguranța, monitorizarea și exploatarea controlată a corpului C3.
În același timp, proiectul promovează utilizarea unor dispozitive și măsuri de suport pentru mobilitate și accesibilitate, adecvate persoanelor cu dizabilități. În cadrul investiției este prevăzut un echipament de transport pentru persoane cu mobilitate redusă, de tip elevator cu șenile, operat de personal desemnat, destinat asigurării accesului asistat către nivelurile superioare ale clădirii. Această dotare reprezintă o măsură concretă de asistare și accesibilizare, corelată cu destinația clădirii și cu nevoile utilizatorilor care necesită sprijin suplimentar pentru deplasare.
Totodată, proiectul include și alte măsuri de accesibilitate și utilizare asistată a clădirii, respectiv rampe și trasee accesibile, uși cu lățimi de peste 1,00 m și fără prag, grup sanitar accesibil, marcaje tactile, mâini curente și denumirea încăperilor în Braille, contribuind la crearea unui mediu educațional care poate fi utilizat în condiții de siguranță și demnitate de către persoane cu mobilitate redusă sau cu deficiențe de vedere. Prin aceste măsuri, proiectul integrează atât soluții constructive de accesibilizare, cât și un dispozitiv concret de asistare pentru mobilitate, în acord cu principiile incluziunii și adaptării rezonabile.
În ceea ce privește spațiile educaționale și dotările aferente acestora, investiția prevede realizarea unui amfiteatru și dotarea acestuia cu scaune, contribuind la diversificarea infrastructurii educaționale și la crearea unui spațiu adecvat pentru activități didactice, prezentări, evenimente și alte activități specifice procesului educațional. Chiar dacă această dotare nu reprezintă o tehnologie în sine, ea completează funcționalitatea investiției și susține utilizarea eficientă a spațiilor nou create.
Documentația tehnică evidențiază, de asemenea, orientarea proiectului către soluții moderne și eficiente și din perspectiva performanței clădirii. În cadrul investiției sunt prevăzute măsuri specifice de eficiență energetică și conformare NZEB, inclusiv utilizarea unor sisteme performante de instalații și a unor surse regenerabile de energie, precum panouri fotovoltaice, pompe de căldură, ventilare mecanică cu recuperare de căldură și alte măsuri destinate reducerii consumului energetic și costurilor de exploatare. În acest fel, proiectul promovează nu doar infrastructura necesară digitalizării și echipamentele de asistare pentru accesibilitate, ci și adoptarea unor tehnologii actuale, eficiente și sustenabile la nivelul clădirii în ansamblu.
Prin caracterul lor uzual, disponibilitatea pe piață și raportul echilibrat dintre cost, utilitate și beneficii sociale, soluțiile propuse se înscriu în categoria măsurilor accesibile din punct de vedere economic și adecvate pentru infrastructura publică de educație. Astfel, proiectul contribuie la promovarea utilizării de noi tehnologii prin realizarea infrastructurii tehnice necesare integrării ulterioare a acestora, la includerea unor dispozitive și măsuri de asistare pentru persoanele cu dizabilități și la crearea unui mediu școlar modern, accesibil și adaptat cerințelor actuale privind egalitatea de șanse și accesul nediscriminatoriu la educație.
9. Proiectul prevede crearea de facilități/infrastructuri/echipamente pentru accesul persoanelor cu dizabilități, pentru mai multe tipuri de dizabilități (suplimentar față de minimul legislativ)
Proiectul propus contribuie la realizarea unei infrastructuri educaționale accesibile, incluzive și sigure pentru persoane cu dizabilități, prin integrarea, în soluția de arhitectură, în organizarea funcțională a clădirii și în amenajările exterioare, a unor măsuri care răspund mai multor tipuri de nevoi specifice. Investiția nu se limitează la asigurarea unui nivel minim de conformare cu cerințele de accesibilitate, ci include facilități, infrastructuri și echipamente care adresează, în mod complementar, nevoi asociate dizabilităților fizice și motorii, dizabilităților senzoriale, precum și dificultăților de orientare, adaptare și utilizare a spațiului. În acest mod, proiectul creează premisele utilizării clădirii de către o categorie cât mai largă de beneficiari, în condiții de siguranță, demnitate și acces nediscriminatoriu.
Pentru persoanele cu dizabilități fizice sau cu mobilitate redusă, proiectul prevede măsuri concrete de accesibilizare a clădirii și a incintei. Accesul în clădire este asigurat la nivelul parterului din strada Kara Murat și din strada Griviței, prin rampe și trasee exterioare accesibile, corelate cu circulațiile pietonale din incintă și configurate astfel încât să permită utilizarea facilă a spațiului construit. Aleiile exterioare sunt adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu dizabilități, iar traseele de acces sunt prevăzute cu pante de aproximativ 5%, în timp ce rampa de acces în imobil are o pantă de aproximativ 8%. Totodată, proiectul include uși cu lățimi de peste 1,00 m și fără prag, un grup sanitar accesibil pentru persoanele cu dizabilități, precum și parapete de fereastră dispuse la o cotă adaptată utilizării spațiilor din poziția șezând, inclusiv din scaun rulant, măsuri care contribuie la utilizarea efectivă a spațiilor principale în condiții de siguranță, confort și autonomie cât mai ridicată.
Suplimentar față de aceste măsuri, proiectul prevede și un echipament de transport pentru persoane cu mobilitate redusă, de tip elevator cu șenile, operat de personal desemnat, destinat asigurării accesului asistat către nivelurile superioare ale clădirii. Prin includerea acestui echipament, investiția depășește abordarea limitată la accesibilizarea parterului și introduce o soluție concretă de asistare a persoanelor cu mobilitate redusă pentru utilizarea funcțiunilor dispuse la etajele superioare. În acest mod, proiectul adresează nu doar accesul fizic de bază, ci și utilizarea efectivă a construcției de către persoane care necesită sprijin suplimentar pentru deplasare.
Pentru persoanele cu dizabilități senzoriale, în special pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de orientare, proiectul include măsuri suplimentare de ghidaj și identificare a spațiilor. În acest sens, sunt prevăzute marcaje tactile, mâini curente în zonele de circulație și acces, precum și denumirea încăperilor în Braille, măsuri care contribuie la orientarea mai ușoară în spațiu, la identificarea funcțiunilor și la utilizarea clădirii în condiții mai bune de autonomie și siguranță. Aceste dotări și măsuri depășesc sfera unei simple accesibilizări fizice și răspund unor nevoi concrete ale utilizatorilor cu deficiențe de vedere, susținând caracterul incluziv al investiției.
În același timp, proiectul răspunde și unor nevoi asociate dificultăților de orientare, adaptare și utilizare a spațiului, prin organizarea clară și predictibilă a circulațiilor și a funcțiunilor. Configurarea acceselor, a holurilor, a coridoarelor și a relației dintre spațiile principale ale clădirii urmărește o distribuție logică și lizibilă a funcțiunilor, care facilitează orientarea utilizatorilor și utilizarea intuitivă a spațiilor. Separarea clară a zonelor tehnice de spațiile de utilizare curentă, tratarea coerentă a traseelor de acces și circulație și semnalizarea adecvată contribuie la crearea unui mediu mai ușor de înțeles și de utilizat pentru beneficiari cu nevoi diferite, inclusiv pentru elevi care pot avea dificultăți de orientare, adaptare sau integrare în mediul școlar.
Un rol important în creșterea gradului de accesibilitate și siguranță îl au și finisajele și materialele prevăzute în proiect. În zonele de acces și circulație, atât la interior, cât și la exterior, sunt prevăzute pardoseli și finisaje antiderapante, măsuri care contribuie la reducerea riscului de alunecare și accidentare pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu mobilitate redusă, persoanele vârstnice, copiii sau persoanele cu dificultăți temporare de deplasare. În acest sens, proiectul tratează accesibilitatea nu doar prin elemente punctuale, ci și printr-o abordare integrată a siguranței în exploatare.
Prin ansamblul măsurilor prevăzute, proiectul poate fi considerat ca adresând în mod direct mai multe categorii distincte de dizabilități, respectiv:
· dizabilități fizice / motorii, prin rampe, trasee accesibile, grup sanitar accesibil, uși fără prag, parapete de fereastră adaptate utilizării din scaun rulant și elevator cu șenile;
· dizabilități senzoriale, în special pentru utilizatori cu deficiențe de vedere, prin marcaje tactile, mâini curente și denumirea încăperilor în Braille;
· dificultăți de orientare, adaptare și utilizare a spațiului, prin organizarea clară și predictibilă a circulațiilor, a acceselor și a funcțiunilor.
Prin urmare, investiția nu se rezumă la respectarea strictă a cerințelor minime de accesibilitate, ci integrează măsuri suplimentare și soluții concrete de facilitare a utilizării clădirii de către persoane cu dizabilități, adaptate mai multor tipuri de nevoi. În acest mod, proiectul contribuie la realizarea unei infrastructuri educaționale incluzive, sigure și funcționale, compatibile cu obiectivele privind accesibilitatea, egalitatea de șanse și participarea nediscriminatorie la educație.
[bookmark: _Toc235282696]10. Achiziții verzi 
În cadrul obiectivului de investiții privind realizarea unei unități de învățământ noi cu regim de înălțime P+2E, cu 9 săli de clasă, amfiteatru, amenajări exterioare și terenuri de sport, sunt prevăzute soluții și echipamente care contribuie la reducerea consumului de energie, utilizarea surselor regenerabile, gestionarea sustenabilă a resurselor și diminuarea impactului asupra mediului. Din această perspectivă, investiția integrează componente care se circumscriu conceptului de achiziții verzi, în măsura în care, în etapa de atribuire a contractelor de furnizare și execuție, vor fi incluse cerințele și criteriile de mediu aplicabile categoriilor de produse, echipamente și sisteme prevăzute de legislația specifică privind achizițiile publice verzi.
Raportat la soluția tehnică propusă, categoriile relevante de achiziții verzi aferente investiției sunt reprezentate în principal de echipamentele pentru instalații, sursele regenerabile de energie, corpurile de iluminat eficiente energetic, precum și de sistemele destinate gestionării sustenabile a apei și infrastructurii verzi integrate în clădire.
În categoria echipamentelor și sistemelor cu rol în eficiența energetică a clădirii se încadrează:
· pompa de căldură aer-apă, prevăzută pentru asigurarea necesarului de încălzire/răcire și, după caz, pentru contribuția la prepararea apei calde menajere;
· sistemul de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, destinat reducerii pierderilor energetice și asigurării unui nivel corespunzător al calității aerului interior;
· sistemul de iluminat cu corpuri LED, cu consum redus de energie și durată mare de viață.
Aceste echipamente contribuie la reducerea consumului de energie din surse convenționale, la optimizarea costurilor de exploatare și la reducerea emisiilor asociate utilizării clădirii, fiind compatibile cu principiile care stau la baza achizițiilor publice verzi și cu obiectivele de performanță energetică asumate prin documentația tehnico-economică.
În categoria surselor regenerabile de energie se încadrează:
· panourile fotovoltaice, destinate producerii energiei electrice din surse regenerabile și reducerii consumului de energie din rețeaua publică;
· panourile solare, destinate producerii apei calde menajere și reducerii consumului energetic aferent preparării acesteia.
Prin integrarea acestor sisteme, investiția contribuie la creșterea ponderii energiei provenite din surse regenerabile, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la conformarea cu cerințele privind performanța energetică a clădirilor și exploatarea sustenabilă a fondului construit.
În categoria sistemelor și soluțiilor orientate către gestionarea sustenabilă a apei și integrarea infrastructurii verzi se încadrează:
· sistemul de colectare a apelor pluviale;
· sistemul de irigare și fertirigare a fațadei verzi;
· fațada verde integrată în soluția arhitecturală a clădirii.
Sistemul de colectare a apelor pluviale este prevăzut pentru valorificarea unei resurse naturale disponibile la nivelul amplasamentului și pentru reducerea consumului de apă utilizată în exploatare, în corelare cu necesarul de întreținere al fațadei verzi. Sistemul de irigare și fertirigare asigură funcționarea controlată și sustenabilă a acestei componente de infrastructură verde, iar integrarea fațadei verzi în proiect reprezintă o măsură cu efecte benefice atât din punct de vedere al microclimatului, cât și al comportării energetice a clădirii.
Fațada verde constituie un element distinctiv al investiției și este concepută ca sistem de protecție verde pentru toate sălile de clasă. Aceasta contribuie la reducerea expunerii directe la radiația solară, la limitarea supraîncălzirii spațiilor interioare, la ameliorarea microclimatului în zona fațadelor și la creșterea confortului utilizatorilor. În corelare cu sistemul de irigare/fertirigare și cu utilizarea apei pluviale colectate, fațada verde reprezintă o soluție integrată de infrastructură verde și adaptare climatică, cu efecte favorabile asupra performanței de mediu a investiției.
Prin urmare, în cadrul prezentului proiect, achizițiile verzi nu sunt limitate la un singur tip de echipament, ci vizează un ansamblu coerent de soluții și sisteme tehnice cu impact pozitiv asupra mediului și exploatării clădirii, respectiv:
· echipamente de instalații cu eficiență energetică ridicată;
· sisteme de producere a energiei din surse regenerabile;
· corpuri de iluminat eficiente energetic;
· sisteme de colectare și valorificare a apei pluviale;
· sisteme de irigare/fertirigare și infrastructură verde integrată în clădire.
În etapa de implementare, în măsura în care documentațiile de atribuire vor include cerințe de mediu specifice categoriilor de produse și echipamente menționate, aceste componente vor putea fi tratate și justificate ca achiziții verzi, în conformitate cu prevederile actelor normative și ghidurilor aplicabile în domeniul achizițiilor publice verzi. În acest mod, investiția contribuie nu doar la realizarea unei infrastructuri educaționale moderne, ci și la promovarea unor practici de achiziție și exploatare sustenabile, orientate către reducerea impactului asupra mediului, eficiența utilizării resurselor și creșterea rezilienței clădirii în raport cu efectele schimbărilor climatice.
[bookmark: _Toc235282697]Categorii de achiziții verzi identificate în proiect
	Categorie
	Încadrare Ordin nr. 1.946/2024
	Justificare în proiect

	Produse pentru amenajarea spațiilor verzi / infrastructură verde integrată
	Anexa nr. 8 – Produse pentru amenajarea spațiilor publice verzi
	În proiect sunt prevăzute spații verzi la nivelul terenului, precum și o fațadă verde concepută ca sistem de protecție verde pentru toate sălile de clasă. Fațada verde este integrată în soluția arhitecturală și are rol în reducerea expunerii directe la radiația solară, ameliorarea microclimatului și îmbunătățirea performanței de mediu a clădirii.

	Sistem de irigare și fertirigare pentru fațada verde
	corelat cu Anexa nr. 8, în măsura în care este achiziționat ca parte a amenajării și întreținerii infrastructurii verzi
	Proiectul prevede un sistem de irigare și fertirigare destinat întreținerii fațadei verzi, în corelare cu soluția de infrastructură verde integrată în clădire și cu necesarul de exploatare al vegetației.

	Sistem de colectare a apelor pluviale
	criterii ecologice suplimentare, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 1.946/2024
	Investiția include un sistem de colectare a apelor pluviale, utilizat pentru susținerea funcționării infrastructurii verzi și pentru reducerea consumului de apă din rețea în exploatarea obiectivului. Soluția contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și la exploatarea sustenabilă a clădirii.

	Pompe de căldură aer-apă
	criterii ecologice suplimentare, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 1.946/2024
	Proiectul prevede utilizarea a două pompe de căldură aer-apă monobloc, reversibile, fiecare cu 90 kW la încălzire și 82 kW la răcire. Soluția asigură necesarul de încălzire/răcire cu eficiență energetică ridicată și impact redus față de sistemele convenționale.

	Sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură
	criterii ecologice suplimentare, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 1.946/2024
	În cadrul investiției este prevăzut un sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură, destinat reducerii pierderilor energetice și asigurării unui nivel corespunzător al calității aerului interior, contribuind la reducerea consumului de energie pentru climatizare.

	Panouri fotovoltaice
	criterii ecologice suplimentare, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 1.946/2024
	Investiția include panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile și reducerea consumului de energie din rețeaua publică.

	Panouri solare
	criterii ecologice suplimentare, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 1.946/2024
	Proiectul prevede panouri solare pentru prepararea apei calde menajere, contribuind la reducerea consumului energetic și la creșterea ponderii energiei din surse regenerabile utilizate în exploatarea clădirii.

	Corpuri de iluminat cu tehnologie LED
	criterii ecologice suplimentare, potrivit art. 4 alin. (1) din Ordinul nr. 1.946/2024
	Proiectul prevede utilizarea unui sistem de iluminat cu corpuri LED, cu consum redus de energie, durată mare de viață și costuri reduse de exploatare, contribuind la creșterea eficienței energetice a clădirii.


[bookmark: _Toc235282698]11. Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie
Proiectul prevede instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, integrate în soluția tehnică a clădirii și corelate cu cerințele de performanță energetică, sustenabilitate și exploatare eficientă a obiectivului de investiții. În cadrul investiției sunt prevăzute atât panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, cât și panouri solare pentru prepararea apei calde menajere, aceste soluții contribuind la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la creșterea ponderii energiei regenerabile utilizate în exploatarea clădirii.
Soluția este corelată cu funcțiunea obiectivului de investiții, respectiv corp C3 destinat învățământului gimnazial, cu regim de înălțime P+2E, cu 9 săli de clasă și amfiteatru, precum și cu necesarul de energie aferent funcționării spațiilor educaționale, administrative și auxiliare. Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile completează ansamblul instalațiilor clădirii și sunt integrate într-o concepție energetică de ansamblu care include, de asemenea, cele două pompe de căldură aer-apă, sistem de ventilare mecanică cu recuperare de căldură și iluminat eficient energetic cu surse LED.
Din perspectiva producerii energiei electrice, proiectul prevede un sistem fotovoltaic amplasat pe acoperișul clădirii, alcătuit din panouri fotovoltaice, invertor și echipamentele aferente de protecție și conectare la instalația electrică a imobilului. Sistemul este destinat acoperirii parțiale a consumului propriu al clădirii și contribuie la reducerea energiei electrice preluate din rețeaua publică. Prin această soluție, investiția integrează o sursă regenerabilă de energie în exploatarea curentă a obiectivului și creează premisele unei funcționări mai eficiente și mai sustenabile din punct de vedere energetic.
În ceea ce privește producerea energiei termice din surse regenerabile, proiectul prevede panouri solare pentru prepararea apei calde menajere, integrate în sistemul general de asigurare a necesarului de apă caldă al clădirii. Utilizarea acestor panouri contribuie la reducerea consumului de energie convențională necesar preparării apei calde și la creșterea ponderii energiei provenite din surse regenerabile în exploatarea clădirii.
Sistemele de producere a energiei din surse regenerabile sunt corelate cu celelalte soluții tehnice prevăzute în proiect pentru reducerea consumurilor energetice și creșterea performanței de exploatare a clădirii. În acest sens, utilizarea panourilor fotovoltaice și a panourilor solare este completată de pompa de căldură aer-apă, care asigură o soluție eficientă pentru încălzire/răcire, și de sistemul de ventilare cu recuperare de căldură, care contribuie la diminuarea pierderilor energetice și la menținerea unui nivel corespunzător al calității aerului interior. Împreună, aceste sisteme definesc o soluție energetică integrată, orientată către eficiență, reducerea impactului asupra mediului și conformarea cu cerințele de performanță energetică aplicabile clădirilor noi.
Prin urmare, proiectul prevede în mod efectiv instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile, constând în panouri fotovoltaice și panouri solare, integrate în ansamblul instalațiilor clădirii și destinate reducerii consumului de energie din surse convenționale. Aceste soluții susțin obiectivele de eficiență energetică, reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și exploatare sustenabilă a infrastructurii educaționale, fiind parte a unei concepții tehnice moderne și adaptate cerințelor actuale privind clădirile cu performanță energetică ridicată.

[bookmark: _Toc235282699]d) Integrarea în contextul natural şi antropic
Obiectivul de investiție se integrează în mod coerent în contextul urban și social al comunei Mihail Kogalniceanu, contribuind la dezvoltarea infrastructurii educaționale locale și la creșterea calității serviciilor publice.
Noua unitate de învățământ va permite desfășurarea activităților educaționale și extracurriculare în condiții moderne, sprijinind dezvoltarea elevilor și implicarea comunității.
Investiția consolidează rolul școlii ca element central al comunității, facilitând colaborarea dintre elevi, cadre didactice, părinți și autorități locale și contribuind la creșterea coeziunii sociale.

[bookmark: _Toc235282700]Egalitatea de șanse și nediscriminarea
Proiectul respectă principiul egalității de șanse și al nediscriminării, prin asigurarea accesului echitabil la infrastructura educațională și la serviciile oferite în cadrul obiectivului de investiții, fără diferențiere pe criterii de sex, vârstă, etnie, religie, apartenență socială sau dizabilitate. Soluția propusă urmărește crearea unui mediu educațional incluziv, sigur și accesibil, care să permită utilizarea clădirii și a amenajărilor exterioare de către o categorie cât mai largă de beneficiari, în condiții de demnitate, autonomie și participare nediscriminatorie la procesul educațional.
În acest sens, proiectul integrează măsuri concrete de accesibilizare și adaptare rezonabilă pentru persoane cu mobilitate redusă și pentru persoane cu alte tipuri de nevoi specifice. Accesul în clădire este asigurat prin alei exterioare adaptate utilizării inclusiv de către persoanele cu dizabilități, precum și prin rampă de acces către imobil. La nivelul construcției sunt prevăzute uși cu lățimi de peste 1,00 m și fără prag, grup sanitar accesibil, mâini curente, marcaje tactile și denumirea încăperilor în Braille, măsuri care contribuie la utilizarea în siguranță a spațiilor de către persoane cu mobilitate redusă sau cu deficiențe de vedere.
Suplimentar, pentru a facilita accesul către nivelurile superioare, investiția prevede un elevator cu șenile pentru persoane cu mobilitate redusă, operat de personal desemnat, iar în zonele de clasă sunt prevăzute parapete de fereastră dispuse la o cotă adaptată utilizării spațiilor din poziția șezând, inclusiv din scaun rulant. Aceste măsuri depășesc abordarea minimală a accesibilității și urmăresc nu doar accesul fizic în clădire, ci și utilizarea efectivă a spațiilor educaționale și auxiliare de către toți beneficiarii.
Prin urmare, proiectul contribuie la promovarea egalității de șanse și a nediscriminării prin crearea unei infrastructuri educaționale moderne, accesibile și incluzive, adaptate nevoilor reale ale comunității școlare și compatibile cu principiile participării egale la educație și la utilizarea serviciilor publice.
[bookmark: _Toc235282701]4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii
[bookmark: _Toc235282702]4.5.1. Contextul local și necesitatea investiției
Investiția propusă vizează realizarea corpului C3 al Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, în comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, în scopul extinderii și modernizării infrastructurii educaționale locale. Necesitatea investiției rezultă din cererea actuală și prognozată de servicii educaționale, precum și din nevoia asigurării unor spații de învățământ conforme cu cerințele actuale privind siguranța, funcționalitatea, accesibilitatea și eficiența energetică.
La nivelul unității de învățământ există presiune asupra spațiilor disponibile, iar dezvoltarea unui corp nou de clădire are rolul de a crea o bază suplimentară pentru desfășurarea procesului educațional. Prin investiția propusă se realizează 9 săli de clasă, dimensionate pentru 30 elevi/sală, rezultând o capacitate de școlarizare de 270 elevi, la care se adaugă spațiile suport necesare funcționării clădirii, amfiteatrul și spațiile tehnice și auxiliare.
[bookmark: _Toc235282703]4.5.2. Cererea actuală de servicii educaționale
Cererea actuală de servicii educaționale este determinată de:
· necesitatea asigurării unor spații de învățământ suplimentare pentru desfășurarea activității didactice în condiții corespunzătoare;
· presiunea exercitată asupra infrastructurii educaționale existente;
· necesitatea creării unor condiții moderne, sigure și eficiente pentru elevi și cadre didactice;
· nevoia adaptării infrastructurii școlare la cerințele actuale privind accesibilitatea, eficiența energetică și calitatea mediului interior.
Prin realizarea corpului C3, investiția răspunde unei cereri concrete de spații educaționale, asigurând capacitatea de utilizare pentru 270 elevi, minimum 9 cadre didactice și 2 persoane personal auxiliar, respectiv un total estimat de 281 utilizatori direcți.
[bookmark: _Toc235282704]4.5.3. Bunurile și serviciile generate prin investiție
Prin investiția propusă se creează și se pun la dispoziția comunității școlare următoarele categorii de bunuri și servicii publice:
· spații pentru activități didactice – 9 săli de clasă;
· spațiu pentru activități comune, prezentări și evenimente educaționale – amfiteatru;
· spații de circulație, grupuri sanitare, spații tehnice și auxiliare;
· infrastructură exterioară aferentă procesului educațional: alei, spații verzi, terenuri de sport și zone de recreere;
· infrastructură tehnică modernă pentru funcționarea clădirii și pentru utilizarea ulterioară a echipamentelor educaționale și a sistemelor digitale;
· condiții de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități.
Investiția nu reprezintă o activitate productivă în sens economic, ci furnizează servicii publice de educație, respectiv infrastructura necesară desfășurării procesului instructiv-educativ în condiții conforme cu cerințele actuale.
[bookmark: _Toc235282705]4.5.4. Prognoza cererii pe termen mediu și lung
Pe termen mediu și lung, cererea pentru infrastructură educațională modernă se menține ridicată, în condițiile în care:
· spațiile școlare trebuie adaptate cerințelor actuale de siguranță, confort și eficiență energetică;
· unitățile de învățământ au nevoie de spații flexibile și de infrastructură tehnică adecvată noilor metode de predare;
· se menține necesitatea asigurării unor condiții bune de studiu pentru elevi și personal;
· investițiile în infrastructura educațională reprezintă un factor important pentru menținerea și dezvoltarea funcțiunilor publice la nivel local.
Din perspectiva capacității create, corpul C3 asigură o rezervă funcțională importantă pentru activitatea didactică a liceului, prin cele 270 locuri rezultate din cele 9 săli de clasă și prin spațiile suport aferente. 	Totodată, amfiteatrul și amenajările exterioare completează infrastructura educațională și contribuie la diversificarea modului de utilizare a spațiilor.
[bookmark: _Toc235282706]4.5.5. Justificarea necesității investiției
Necesitatea investiției este justificată de:
· nevoia de extindere a capacității infrastructurii educaționale;
· necesitatea realizării unor spații conforme cu cerințele actuale de igienă, siguranță și accesibilitate;
· nevoia de modernizare a bazei materiale a unității de învățământ;
· necesitatea asigurării unui cadru adecvat pentru activitatea didactică și pentru activitățile educaționale complementare;
· oportunitatea integrării unor soluții de eficiență energetică și sustenabilitate.
Prin urmare, investiția răspunde unei cereri reale de servicii publice de educație și contribuie la creșterea calității infrastructurii școlare din comuna Mihail Kogălniceanu.
[bookmark: _Toc235282707]4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară
[bookmark: _Toc235282708]4.6.1. Obiectivul analizei financiare
Analiza financiară are rolul de a evidenția efortul investițional necesar realizării obiectivului, structura costurilor și implicațiile financiare ale implementării și exploatării investiției. Având în vedere că obiectivul analizat este o investiție publică în infrastructură educațională, fără generare directă de venituri comerciale, analiza financiară urmărește în principal:
· determinarea valorii totale a investiției;
· evidențierea principalelor categorii de cheltuieli;
· estimarea costurilor de exploatare și întreținere;
· fundamentarea sustenabilității financiare a proiectului pe termen mediu și lung.
[bookmark: _Toc235282709]4.6.2. Valoarea totală a investiției
Conform Devizului General aferent obiectivului de investiții „Construire corp C3 Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu”, valoarea totală a investiției este:
· 14.131.654,80 lei fără TVA; 
· 2.944.893,27 lei TVA; 
· 17.076.548,07 lei cu TVA. 
Din această valoare, cheltuielile pentru construcții-montaj (C+M) sunt:
· 9.850.321,95 lei fără TVA; 
· 2.068.567,61 lei TVA; 
· 11.918.889,56 lei cu TVA.
Tabel 4.6.1 – Valoarea totală a investiției



	Indicator
	Fără TVA (lei)
	TVA (lei)
	Cu TVA (lei)

	Valoarea totală a investiției
	14.131.654,80
	2.944.893,27
	17.076.548,07

	Construcții-montaj (C+M)
	9.850.321,95
	2.068.567,61
	11.918.889,56

	Subcap. 5.2 – comisioane, cote și taxe
	108.353,54
	0,00
	108.353,54


[image: ]
[bookmark: _Toc235282710]4.6.3. Structura costurilor investiției
Tabel 4.6.2 – Structura valorii investiției pe capitole de cheltuieli
	Capitol
	Fără TVA (lei)
	TVA (lei)
	Cu TVA (lei)

	Cap. 1 – teren
	0,00
	0,00
	0,00

	Cap. 2 – utilități
	200.000,00
	42.000,00
	242.000,00

	Cap. 3 – proiectare și asistență
	877.000,00
	184.170,00
	1.061.170,00

	Cap. 4 – investiția de bază
	11.035.044,57
	2.317.359,36
	13.352.403,93

	Cap. 5 – alte cheltuieli
	183.853,54
	15.855,00
	199.708,54

	Cap. 6 – probe și teste
	20.000,00
	4.200,00
	24.200,00

	Cap. 7 – marjă și rezervă
	1.815.756,69
	381.308,91
	2.197.065,60

	TOTAL
	14.131.654,80
	2.944.893,27
	17.076.548,07
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[bookmark: _Toc235282711]4.6.4. Indicatori financiari principali ai investiției
Raportat la capacitatea creată de investiție – 270 elevi, 281 utilizatori direcți, 9 săli de clasă și 1.431,60 mp suprafață desfășurată – rezultă următorii indicatori financiari:
Tabel 4.6.3 – Indicatori financiari specifici investiției
	Indicator unitar
	Valoare
	Observație

	Investiție totală fără TVA / mp desfășurat C3
	9.871,23 lei/mp
	Include proiectare, utilități, amenajări, dotări și rezerve

	C+M fără TVA / mp desfășurat C3
	6.880,64 lei/mp
	Indicator relevant pentru costul construcției și instalațiilor

	Investiție totală cu TVA / mp desfășurat C3
	11.928,30 lei/mp
	Efort bugetar brut

	Investiție totală fără TVA / loc nou
	52.339,46 lei/loc
	270 locuri create

	C+M / valoare totală fără TVA
	69,7%
	Pondere normală pentru o investiție nouă cu instalații complexe


Evaluare orientativă: nivelul de aproximativ 6.881 lei/mp C+M fără TVA este plauzibil pentru o clădire publică P+2E nouă, cu structură din beton armat, instalații termo-ventilații complexe, surse regenerabile, sisteme de securitate, terenuri de sport și amenajări exterioare. Valoarea totală de aproximativ 9.871 lei/mp fără TVA se situează la un nivel mediu-ridicat, dar nu apare vădit supraevaluată; marja și rezerva de la cap. 7 explică o parte importantă a diferenței față de C+M. Concluzia este orientativă și trebuie confirmată la PT prin cantități, liste de echipamente și oferte actualizate.
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[bookmark: _Toc235282712]4.6.5. Costuri de exploatare și întreținere
După punerea în funcțiune, obiectivul va genera cheltuieli de exploatare și întreținere specifice unei clădiri de învățământ, respectiv:
· consum de energie electrică;
· consum de energie pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră;
· consum de apă și canalizare;
· costuri de întreținere a instalațiilor și echipamentelor;
· costuri de întreținere a spațiilor verzi, a fațadei verzi și a sistemului de irigare/fertirigare;
· cheltuieli cu mentenanța infrastructurii IT, a sistemelor de securitate și a instalațiilor de curenți slabi;
· cheltuieli pentru curățenie, materiale consumabile și întreținerea generală a clădirii.
Având în vedere soluțiile tehnice prevăzute în proiect – două pompe de căldură aer-apă, sistem de ventilare cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare, iluminat LED, sistem de colectare a apelor pluviale și sistem de irigare/fertirigare pentru fațada verde – se estimează că nivelul costurilor de exploatare va fi mai redus decât în cazul unei clădiri realizate în sistem convențional, fără măsuri de eficiență energetică și fără integrarea surselor regenerabile.
Tabel 4.6.4 – Estimarea costurilor anuale de operare și întreținere
	Categorie
	Cost anual estimat (lei, inclusiv TVA)
	Baza estimării

	Energie electrică, inclusiv încălzire/răcire și ventilare
	135.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic

	Apă și canalizare
	18.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic

	Mentenanță instalații, echipamente, PSI și curenți slabi
	65.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic

	Curățenie și materiale consumabile
	90.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic

	Spații verzi, fațadă verde și terenuri de sport
	24.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic

	Reparații curente și înlocuiri minore
	70.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic

	TOTAL ANUAL ESTIMAT
	402.000,00
	Prețuri constante 2026; fără salariile personalului didactic


[bookmark: _Toc235282713]4.6.6. Ipoteze și flux de numerar actualizat
Modelul este exprimat în lei, cu rată financiară reală de actualizare de 4%/an, orizont de 22 ani, fără venituri comerciale și fără valoare reziduală. Investiția cu TVA este eșalonată orientativ 40% în anul 0 și 60% în anul 1, iar costul anual de operare este de 402.000 lei din anul 2 până în anul 21.
Tabel 4.6.5 – Fluxul de numerar financiar anual
	An
	Investiție (mii lei)
	Operare (mii lei)
	Flux net (mii lei)
	Flux cumulat (mii lei)
	Actualizat 4% (mii lei)

	0
	6.830,6
	0,0
	-6.830,6
	-6.830,6
	-6.830,6

	1
	10.245,9
	0,0
	-10.245,9
	-17.076,5
	-9.851,9

	2
	0,0
	402,0
	-402,0
	-17.478,5
	-371,7

	3
	0,0
	402,0
	-402,0
	-17.880,5
	-357,4

	4
	0,0
	402,0
	-402,0
	-18.282,5
	-343,6

	5
	0,0
	402,0
	-402,0
	-18.684,5
	-330,4

	6
	0,0
	402,0
	-402,0
	-19.086,5
	-317,7

	7
	0,0
	402,0
	-402,0
	-19.488,5
	-305,5

	8
	0,0
	402,0
	-402,0
	-19.890,5
	-293,7

	9
	0,0
	402,0
	-402,0
	-20.292,5
	-282,4

	10
	0,0
	402,0
	-402,0
	-20.694,5
	-271,6

	11
	0,0
	402,0
	-402,0
	-21.096,5
	-261,1

	12
	0,0
	402,0
	-402,0
	-21.498,5
	-251,1

	13
	0,0
	402,0
	-402,0
	-21.900,5
	-241,4

	14
	0,0
	402,0
	-402,0
	-22.302,5
	-232,1

	15
	0,0
	402,0
	-402,0
	-22.704,5
	-223,2

	16
	0,0
	402,0
	-402,0
	-23.106,5
	-214,6

	17
	0,0
	402,0
	-402,0
	-23.508,5
	-206,4

	18
	0,0
	402,0
	-402,0
	-23.910,5
	-198,4

	19
	0,0
	402,0
	-402,0
	-24.312,5
	-190,8

	20
	0,0
	402,0
	-402,0
	-24.714,5
	-183,5

	21
	0,0
	402,0
	-402,0
	-25.116,5
	-176,4


Rezultatul modelului este VAN-F = -21.935.657,72 lei. RIR-F nu este calculabilă/relevantă deoarece proiectul nu generează venituri, iar fluxurile nete sunt negative în fiecare an al orizontului analizat. Acest rezultat este normal pentru o investiție publică educațională și indică necesitatea finanțării investiției și a operării din bugete publice, nu lipsa utilității socio-economice.
[bookmark: _Toc235282714]4.6.7. Sustenabilitatea financiară a investiției
Investiția analizată este o investiție publică în infrastructură educațională, fără scop comercial, finanțată din fonduri publice și/sau alte surse legal constituite. Din acest motiv, sustenabilitatea financiară nu se apreciază prin capacitatea proiectului de a genera venituri directe, ci prin:
· capacitatea autorității publice locale de a asigura funcționarea și întreținerea obiectivului;
· reducerea costurilor de exploatare prin soluțiile tehnice adoptate;
· durabilitatea construcției și a echipamentelor;
· utilitatea publică ridicată a investiției.
[bookmark: _Toc235282715]4.6.8. Concluzii ale analizei financiare
Analiza financiară evidențiază faptul că investiția presupune un efort financiar semnificativ, justificat de amploarea lucrărilor, de complexitatea funcțiunilor și de integrarea unor soluții moderne de eficiență energetică, accesibilitate și infrastructură tehnică. Valoarea totală a investiției este fundamentată prin devizul general și reflectă atât costurile de realizare a construcției, cât și costurile pentru proiectare, utilități, asistență tehnică, echipamente, cheltuieli diverse și rezerva de implementare.
Prin raportare la capacitatea creată – 270 elevi, 9 săli de clasă, amfiteatru și funcțiunile suport – investiția este justificată din punct de vedere financiar ca investiție publică în infrastructură educațională.

[bookmark: _Toc235282716]4.7. Analiza economică*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate
[bookmark: _Toc235282717]4.7.1. Obiectivul analizei economice
Analiza economică are rolul de a evalua contribuția proiectului la satisfacerea nevoilor publice și la generarea de beneficii pentru comunitate, dincolo de dimensiunea strict financiară. În cazul investițiilor publice în infrastructura educațională, analiza economică nu se raportează în principal la venituri directe, ci la beneficiile sociale, funcționale, educaționale și de mediu generate de proiect.
[bookmark: _Toc235282718]4.7.2. Tipul investiției și particularitățile analizei
Investiția analizată are caracter neproductiv, fiind destinată furnizării de servicii publice de educație. Ca urmare, beneficiile economice ale proiectului nu se reflectă în fluxuri comerciale directe, ci în:
· creșterea capacității infrastructurii educaționale;
· îmbunătățirea condițiilor de studiu și de muncă;
· creșterea siguranței și a accesibilității;
· reducerea costurilor de exploatare pe durata de viață a clădirii;
· îmbunătățirea atractivității și funcționalității bazei educaționale locale.
[bookmark: _Toc235282719]4.7.3. Beneficiile economice și sociale ale investiției
Tabel 4.7.1 – Beneficii economice și sociale ale investiției
	Nr. crt.
	Categoria de beneficiu
	Descriere

	1
	Creșterea capacității infrastructurii educaționale
	Realizarea a 9 săli de clasă dimensionate pentru 30 elevi/sală, rezultând o capacitate nouă de 270 elevi

	2
	Îmbunătățirea calității procesului educațional
	Crearea unor spații moderne, sigure, accesibile și eficiente energetic pentru elevi și cadre didactice

	3
	Crearea de spații educaționale complementare
	Realizarea unui amfiteatru pentru activități educaționale comune, prezentări și evenimente

	4
	Creșterea accesibilității și incluziunii
	Integrarea de măsuri pentru accesul persoanelor cu dizabilități și utilizarea nediscriminatorie a infrastructurii educaționale

	5
	Reducerea costurilor de exploatare
	Utilizarea celor două pompe de căldură, a ventilării cu recuperare de căldură, a sistemului fotovoltaic, a panourilor solare, a iluminatului LED și a sistemului de reutilizare a apelor pluviale

	6
	Îmbunătățirea mediului construit și a condițiilor de confort
	Integrarea fațadei verzi, a spațiilor verzi, a terenurilor de sport și a amenajărilor exterioare aferente

	7
	Contribuția la dezvoltarea durabilă a comunității
	Consolidarea infrastructurii publice locale și creșterea calității serviciilor publice de educație


[bookmark: _Toc235282720]4.7.4. Analiza cost-eficacitate numerică
Tabel 4.7.2 – Analiza cost-eficacitate a scenariilor
	Indicator
	Scenariul 1 – recomandat
	Scenariul 2 – program redus

	Cost de investiție fără TVA
	14.131.654,80
	12.450.000,00*

	Capacitate
	270 elevi / 9 clase
	180 elevi / 6 clase

	Cost / loc creat
	52.339,46 lei
	69.166,67 lei

	Cost / sală de clasă
	1.570.183,87 lei
	2.075.000,00 lei

	Punctaj de eficacitate
	72 puncte
	59 puncte

	Cost / punct de eficacitate
	196.272,98 lei
	211.016,95 lei

	Cost incremental / loc suplimentar
	18.685,05 lei
	–


* Costul Scenariului 2 este o estimare parametrică de analiză la faza SF, stabilită la aproximativ 88% din costul Scenariului 1, corespunzător programului redus fără cabinet/laborator și amfiteatru; acesta nu înlocuiește un deviz distinct. Scenariul 1 are un cost pe loc creat cu aproximativ 24% mai mic și un cost pe punct de eficacitate cu aproximativ 7% mai mic, iar costul incremental pentru cele 90 locuri suplimentare este de aproximativ 18.685 lei/loc. Prin urmare, Scenariul 1 este mai eficace economic, chiar dacă are valoarea totală inițială mai mare.
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[bookmark: _Toc235282721]4.7.5. Efectele economice indirecte
Pe lângă beneficiile directe pentru unitatea de învățământ, investiția generează și efecte economice indirecte, dintre care cele mai importante sunt:
· antrenarea pieței locale de proiectare, execuție, furnizare de materiale și servicii;
· susținerea ocupării forței de muncă pe durata implementării;
· creșterea calității infrastructurii publice locale;
· reducerea costurilor viitoare asociate exploatării unor spații insuficiente sau neadecvate;
· crearea unui cadru mai bun pentru activități educaționale și comunitare.
[bookmark: _Toc235282722]4.7.6. Sustenabilitatea economică a investiției
Din punct de vedere economic, investiția este sustenabilă deoarece:
· deservește o funcțiune publică esențială și permanentă;
· are o durată mare de viață și o utilitate publică ridicată;
· integrează soluții tehnice care reduc costurile de operare;
· generează beneficii sociale și funcționale pe termen lung;
· contribuie la consolidarea infrastructurii educaționale și la creșterea calității serviciilor publice.
[bookmark: _Toc235282723]4.7.7. Concluzii ale analizei economice
Analiza economică evidențiază faptul că investiția este justificată din perspectiva interesului public și a beneficiilor socio-economice pe care le generează. Chiar dacă proiectul nu produce venituri comerciale directe, acesta creează o infrastructură educațională nouă, modernă și eficientă, destinată unui număr de 270 elevi și personalului aferent, contribuind la îmbunătățirea semnificativă a condițiilor de desfășurare a procesului educațional.
Prin capacitatea creată, prin calitatea spațiilor rezultate, prin integrarea soluțiilor de eficiență energetică și prin măsurile de accesibilitate, investiția are un impact pozitiv durabil asupra comunității locale și se justifică atât din punct de vedere economic, cât și social.

[bookmark: _Toc235282724]4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate urmărește evaluarea stabilității și robusteții proiectului în raport cu variația principalilor parametri economico-financiari care pot influența implementarea și exploatarea investiției.
Având în vedere natura obiectivului analizat, respectiv o investiție publică în infrastructură educațională, care nu generează venituri directe, analiza de senzitivitate se raportează la acei factori care pot afecta sustenabilitatea financiară a proiectului, respectiv:
· creșterea valorii investiției; 
· creșterea costurilor anuale de operare și întreținere; 
· întârzieri în implementare, cu impact asupra costurilor totale ale proiectului; 
· modificări ale prețurilor materialelor, echipamentelor și serviciilor necesare realizării investiției. 
În cadrul analizei au fost luate în considerare, ca variabile critice, valoarea investiției și costurile de operare, acestea fiind elementele cu influența cea mai importantă asupra comportamentului financiar al proiectului.
Tabel 4.8.1 – Analiza de sensibilitate numerică
	Scenariu
	Investiție cu TVA (mii lei)
	Operare anuală (mii lei)
	VAN-F la 4% (mii lei)

	Scenariul de bază
	17.076,5
	402,0
	-21.935,7

	Investiție +10%
	18.784,2
	402,0
	-23.603,9

	Investiție -10%
	15.368,9
	402,0
	-20.267,4

	Operare +15%
	17.076,5
	462,3
	-22.723,6

	Operare -15%
	17.076,5
	341,7
	-21.147,7

	Investiție +10% și operare +15%
	18.784,2
	462,3
	-24.391,9


Rezultatele analizei evidențiază următoarele:
1. investiția propusă prezintă un nivel ridicat de fezabilitate, fiind corelată cu nivelul tehnic, funcțional și calitativ al scenariului optim recomandat; 
2. beneficiile sociale, educaționale și de mediu rezultate în urma implementării proiectului justifică realizarea acestuia din fonduri publice; 
3. indicatorii analizați confirmă oportunitatea proiectului și contribuția acestuia la dezvoltarea comunității locale; 
4. variațiile moderate ale parametrilor principali nu afectează în mod semnificativ stabilitatea generală a investiției. 
Analiza relevă faptul că principala variabilă sensibilă este valoarea investiției, întrucât eventualele creșteri ale costurilor de realizare pot influența în mod direct efortul bugetar necesar implementării proiectului. În schimb, variațiile costurilor de operare, deși relevante pentru exploatarea ulterioară a obiectivului, nu afectează în mod esențial necesitatea și oportunitatea investiției.
Prin urmare, se poate concluziona că proiectul este stabil și fezabil în condițiile ipotezelor utilizate în cadrul studiului de fezabilitate, iar sensibilitatea acestuia este concentrată în principal asupra costurilor investiționale.
[bookmark: _Toc235282725]4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor
Analiza riscurilor aferente proiectului are în vedere identificarea, evaluarea și tratarea principalelor riscuri care pot afecta pregătirea, implementarea și exploatarea investiției.
Aceasta cuprinde două componente principale:
· analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, prezentată la subcapitolele anterioare; 
· analiza de senzitivitate și analiza de risc, prin care sunt identificate variabilele critice și riscurile de implementare. 
[bookmark: _Toc235282726]Analiza de senzitivitate și risc
În cadrul analizei de senzitivitate au fost considerate ca variabile critice:
· valoarea investiției; 
· costurile anuale de operare. 
Indicatorii de performanță utilizați pentru aprecierea stabilității proiectului sunt:
· valoarea actualizată netă; 
· rata internă de rentabilitate; 
· raportul cost-beneficiu / cost-eficacitate, după caz. 
Analiza a evidențiat că proiectul este sensibil în principal la creșterea valorii investiției, aceasta fiind variabila critică principală. În consecință, riscul major identificat este reprezentat de posibilitatea majorării costurilor de realizare a investiției, pe fondul evoluției prețurilor din construcții, al modificărilor de piață și al eventualelor ajustări contractuale.
Pentru diminuarea acestui risc se impun următoarele măsuri:
· organizarea riguroasă a procedurilor de achiziție publică; 
· selectarea unor operatori economici cu experiență relevantă și capacitate tehnică adecvată; 
· urmărirea atentă a execuției prin diriginte de șantier și echipa de management a proiectului; 
· monitorizarea permanentă a costurilor și a progresului fizic și financiar al investiției. 
[bookmark: _Toc235282727]Analiza de risc
Analiza de risc cuprinde următoarele etape:
· identificarea riscurilor care pot apărea pe parcursul întregului proiect; 
· evaluarea probabilității de apariție și a impactului acestora asupra proiectului; 
· stabilirea măsurilor de prevenire, reducere sau gestionare. 
În urma analizei, principalele riscuri identificate sunt sintetizate în tabelul de mai jos.
Tabel nr. 13 – Sinteza analizei de risc
	Risc identificat
	Cuantificarea riscului
	Răspuns la risc
	Monitorizare / gestionare

	Instabilitatea echipei de implementare
	Impact mediu, probabilitate redusă
	Constituirea unei echipe stabile, cu experiență în implementarea proiectelor publice
	Planificarea detaliată a activităților și monitorizarea permanentă a responsabilităților

	Respingerea sau aprobarea parțială a cererilor de rambursare
	Impact mare, probabilitate redusă
	Verificarea atentă a documentelor justificative și a conformității cheltuielilor
	Control intern înaintea transmiterii documentației către autoritatea finanțatoare

	Modificări legislative și instituționale
	Impact mediu, probabilitate medie
	Monitorizarea permanentă a legislației și adaptarea documentațiilor
	Informare periodică și actualizare procedurală

	Neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii economici
	Impact mediu, probabilitate redusă
	Evaluarea atentă a ofertanților și introducerea de clauze contractuale adecvate
	Monitorizarea derulării contractelor și aplicarea măsurilor corective

	Neatingerea indicatorilor de proiect asumați
	Impact mare, probabilitate redusă
	Monitorizarea periodică a stadiului indicatorilor și adoptarea de măsuri corective
	Întocmirea și aplicarea unui plan de monitorizare

	Aplicarea de corecții financiare
	Impact mare, probabilitate redusă
	Respectarea criteriilor de eligibilitate și a prevederilor contractului de finanțare
	Întâlniri periodice ale echipei de management și verificări de conformitate


[bookmark: _Toc235282728]Concluzie
În urma analizei efectuate, se constată că riscurile identificate nu afectează în mod semnificativ fezabilitatea și utilitatea investiției, cu condiția aplicării măsurilor de prevenire și diminuare prevăzute.
[bookmark: _Toc235282729]5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)
[bookmark: _Toc235282730]5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor
Pentru fundamentarea alegerii scenariului optim, s-a realizat o analiză comparativă pe baza unor criterii relevante din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, al sustenabilității și al riscurilor.
Au fost analizate următoarele scenarii:
· Scenariul 1 – Construire corp C3 P+2E destinat învățământului gimnazial, cu structură în cadre din beton armat, amfiteatru și amenajări exterioare aferente; 
· Scenariul 2 – Construire corp C3 P+1E destinat învățământului gimnazial, în sistem mixt zidărie portantă și cadre din beton armat, cu amenajări exterioare aferente
Evaluarea s-a realizat prin acordarea unui punctaj de la 1 la 5 (unde 1 = foarte slab, 5 = foarte bun), în funcție de gradul de îndeplinire a criteriilor.

Tabel comparativ de evaluare a scenariilor
	Nr. crt.
	Criteriu de evaluare
	Scenariul 1 – Structura in cadre BA + amfiteatru
	Scenariul 2 – Sistem mixt zidarie portanta + cadre BA
	Observatii

	1
	Conformare la normative actuale (structurale, securitate la incendiu, igiena, nZEB, accesibilitate)
	5
	4
	Ambele scenarii pot fi aduse la conformare cu cerintele actuale, insa scenariul 1 ofera o integrare mai facila a solutiilor tehnice, a compartimentarilor si a cerintelor de performanta pentru o cladire noua cu functiuni educationale complexe.

	2
	Functionalitate si organizare spatiala
	5
	4
	Structura in cadre din beton armat ofera o flexibilitate mai mare in organizarea spatiilor interioare, in timp ce sistemul mixt cu zidarie portanta introduce anumite constrangeri privind compartimentarea si adaptarile ulterioare.

	3
	Siguranta structurala si comportare seismica
	5
	4
	Solutia in cadre din beton armat turnat monolit are o comportare mai favorabila si mai predictibila la actiuni seismice, fiind mai bine adaptata cerintelor unei cladiri de invatamant.

	4
	Durabilitate si robustete in exploatare
	5
	4
	Structura integrala din beton armat este mai robusta in exploatare si mai putin sensibila la degradari locale ale elementelor nestructurale comparativ cu o solutie mixta.

	5
	Flexibilitate pentru adaptari si reconfigurari viitoare
	5
	3
	Scenariul 1 permite mai usor modificari functionale, recompartimentari si adaptari la cerinte educationale viitoare, in timp ce zidaria portanta limiteaza posibilitatile de interventie.

	6
	Integrarea functiunilor suplimentare si a dotarilor educationale
	5
	3
	Scenariul 1 include realizarea unui amfiteatru cu capacitate de 70 de locuri, destinat activitatilor educationale, ceea ce reprezinta un avantaj functional important fata de scenariul 2.

	7
	Eficienta energetica si integrarea solutiilor tehnice moderne
	5
	4
	Ambele scenarii permit integrarea masurilor NZEB, insa scenariul 1 faciliteaza mai bine integrarea coerenta a fatadei verzi, a instalatiilor si a sistemelor moderne, in corelare cu structura in cadre.

	8
	Complexitatea executiei
	4
	4
	Scenariul 1 implica o structura integrala din beton armat, cu un consum mai mare de cofraje si armaturi, in timp ce scenariul 2 presupune corelarea executiei intre zidaria portanta si cadrele din beton armat. Complexitatea este comparabila, dar de natura diferita.

	9
	Durata estimata de executie
	4
	4
	Durata de executie este relativ apropiata in cele doua scenarii. Scenariul 1 poate presupune un timp mai mare pentru turnarea structurii, iar scenariul 2 poate fi afectat de coordonarea etapelor de executie a zidariei portante si a cadrelor.

	10
	Grad de risc in executie
	5
	4
	Solutia in cadre din beton armat are un comportament mai predictibil din punct de vedere structural si tehnologic, in timp ce sistemul mixt implica o coordonare mai atenta intre subsistemele structurale si nestructurale.

	11
	Costuri de investitie
	4
	5
	Scenariul 2 poate avea un cost initial mai redus, prin utilizarea partiala a zidariei portante si prin eliminarea amfiteatrului. Scenariul 1 presupune un efort investitional mai mare, justificat insa de performanta tehnica si functionala superioara.

	12
	Costuri de operare si intretinere
	5
	4
	Scenariul 1 ofera premise mai bune pentru exploatare eficienta si intretinere predictibila pe termen lung, inclusiv prin flexibilitatea spatiilor si integrarea unitara a sistemelor constructive si de instalatii.

	13
	Accesibilitate si incluziune
	5
	4
	Ambele scenarii pot integra masurile de accesibilitate prevazute prin proiect, insa scenariul 1 permite o organizare mai coerenta a circulatiilor, a spatiilor si a relatiei dintre functiunile principale si cele auxiliare.

	14
	Impact asupra mediului si sustenabilitate
	5
	4
	Ambele scenarii permit integrarea solutiilor sustenabile prevazute prin proiect, insa scenariul 1 ofera o platforma mai favorabila pentru dezvoltarea unei cladiri unitare, performante energetic si adaptate infrastructurii verzi propuse.

	15
	Valoare educationala si calitatea mediului de invatare
	5
	4
	Scenariul 1 asigura un nivel functional superior prin integrarea amfiteatrului si prin flexibilitatea mai mare a spatiilor, ceea ce contribuie la diversificarea activitatilor educationale si la cresterea calitatii mediului de invatare.

	
	Punctaj total
	72
	59
	



Centralizarea punctajului
	Scenariu
	Punctaj total

	Scenariul 1 – Structură în cadre din beton armat turnate monolit + amfiteatru
	72 puncte

	Scenariul 2 – Sistem mixt zidărie portantă + cadre din beton armat
	59 puncte


Interpretarea rezultatelor
Analiza comparativă evidențiază faptul că Scenariul 1 obține un punctaj superior, demonstrând o performanță mai bună din punct de vedere:
· tehnic și structural, prin comportarea seismică mai favorabilă, durabilitatea ridicată și robustetea structurii în cadre din beton armat;
· funcțional și educațional, prin flexibilitatea sporită a compartimentărilor și prin integrarea amfiteatrului cu 70 de locuri, care extinde funcțiunile educaționale ale investiției;
· operațional și economic pe termen lung, prin premise mai bune pentru exploatare eficientă, întreținere predictibilă și adaptare la cerințe viitoare;
· al sustenabilității și eficienței energetice, prin integrarea mai coerentă a soluțiilor tehnice moderne, a infrastructurii verzi și a măsurilor de performanță energetică;
· al riscurilor de implementare și exploatare, printr-o soluție structurală mai predictibilă și mai bine adaptată funcțiunii de clădire de învățământ.
Scenariul 2 prezintă o serie de limitări comparative, determinate în principal de:
· flexibilitatea mai redusă a organizării spațiale și a adaptărilor ulterioare, ca urmare a utilizării zidăriei portante;
· integrarea mai limitată a unor funcțiuni educaționale suplimentare, în condițiile în care acest scenariu nu include realizarea amfiteatrului;
· performanța structurală și funcțională inferioară față de soluția integrală în cadre din beton armat;
· adaptabilitatea mai redusă la cerințe viitoare și la eventuale reconfigurări ale spațiilor;
· avantajul limitat exclusiv la costul inițial potențial mai redus, fără a compensa însă diferențele de performanță tehnică, funcțională și operațională.
Concluzie
În baza analizei multicriteriale și a punctajului obținut, Scenariul 1 – realizarea construcției cu structură în cadre din beton armat turnate monolit, planșee din beton armat, fundații continue, îmbunătățirea terenului de fundare prin pernă din piatră spartă și integrarea unui amfiteatru cu 70 de locuri – reprezintă soluția optimă și este recomandat pentru implementare.
Scenariul 1 asigură:
· un nivel superior de siguranță structurală și comportare seismică;
· o flexibilitate funcțională ridicată și o organizare spațială mai eficientă;
· integrarea unor funcțiuni educaționale suplimentare, prin realizarea amfiteatrului;
· o exploatare mai eficientă și costuri de operare mai bine controlate pe termen lung;
· o integrare mai coerentă a soluțiilor de eficiență energetică, sustenabilitate și accesibilitate;
· un impact pozitiv durabil asupra calității mediului educațional și asupra dezvoltării infrastructurii școlare.
Prin urmare, având în vedere rezultatele analizei comparative, obiectivele investiției și perspectivele de exploatare pe termen lung, se recomandă adoptarea Scenariului 1 ca scenariu/opțiune tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții.
[bookmark: _Toc235282731]5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)
În urma analizei comparative a scenariilor propuse, realizată atât pe baza criteriilor tehnico-economice, cât și prin metoda de evaluare multicriterială cu punctaj, a fost selectat drept optim Scenariul 1 – realizarea construcției cu structură în cadre din beton armat turnate monolit, planșee din beton armat, fundații continue, îmbunătățirea terenului de fundare prin pernă din piatră spartă și integrarea unui amfiteatru cu capacitatea de 70 de locuri.
Selectarea acestui scenariu este fundamentată pe performanța sa superioară din punct de vedere tehnic, funcțional, operațional și educațional, precum și pe rezultatele analizei multicriteriale, în cadrul căreia Scenariul 1 a obținut punctajul cel mai ridicat.
[bookmark: _Toc235282732]Justificarea alegerii scenariului
[bookmark: _Toc235282733]a) Din punct de vedere tehnic și structural
Scenariul 1 oferă o soluție structurală mai robustă și mai predictibilă, prin adoptarea unei structuri integrale în cadre din beton armat turnate monolit, cu planșee din beton armat și fundații continue. Această soluție este favorabilă atât din perspectiva comportării la acțiuni seismice, cât și din perspectiva durabilității și a exploatării pe termen lung, fiind adecvată pentru o clădire de învățământ cu regim de înălțime P+2E și cu funcțiuni educaționale diversificate.
Comparativ cu Scenariul 2, care propune un sistem mixt format din zidărie portantă și cadre din beton armat, Scenariul 1 prezintă avantajul unei comportări structurale mai unitare și al unei flexibilități mai mari în configurarea și utilizarea spațiilor. Totodată, soluția integrală în cadre din beton armat facilitează integrarea coerentă a cerințelor privind rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare și compatibilitatea cu sistemele constructive și de instalații propuse.
[bookmark: _Toc235282734]b) Din punct de vedere funcțional și arhitectural
Scenariul 1 asigură o organizare funcțională superioară a spațiilor și o mai mare libertate de configurare a compartimentărilor interioare, datorită faptului că structura în cadre din beton armat nu impune aceleași constrângeri ca soluția cu zidărie portantă. Această flexibilitate este deosebit de importantă pentru o clădire de învățământ, unde distribuția funcțiunilor, relația dintre sălile de clasă, circulații, spațiile auxiliare și zonele comune trebuie optimizată atât pentru utilizarea curentă, cât și pentru eventuale adaptări ulterioare.
Un avantaj funcțional esențial al Scenariului 1 îl reprezintă integrarea unui amfiteatru cu capacitatea de 70 de locuri, destinat activităților educaționale, prezentărilor, întâlnirilor și altor activități complementare procesului didactic. Prin această funcțiune suplimentară, scenariul recomandat depășește modelul unei clădiri școlare strict bazate pe săli de clasă și oferă un plus de valoare educațională și de flexibilitate în utilizarea infrastructurii.
[bookmark: _Toc235282735]c) Din punct de vedere economic și operațional
Deși Scenariul 1 poate presupune un cost inițial mai ridicat față de Scenariul 2, această diferență este justificată de nivelul superior de performanță tehnică și funcțională pe care îl oferă. Soluția structurală în cadre din beton armat, coroborată cu organizarea funcțională mai eficientă și cu integrarea amfiteatrului, creează premise mai bune pentru o exploatare predictibilă și pentru reducerea costurilor de întreținere și adaptare pe termen lung.
Scenariul 2 poate avea un avantaj limitat din perspectiva costului inițial, prin utilizarea parțială a zidăriei portante și prin eliminarea amfiteatrului, însă acest avantaj nu compensează dezavantajele legate de flexibilitatea mai redusă a spațiilor, adaptabilitatea mai scăzută la cerințe viitoare și performanța tehnico-funcțională inferioară. Din perspectiva duratei de viață a investiției, Scenariul 1 oferă o eficiență economică mai bună, prin raportarea costurilor la beneficiile funcționale, educaționale și operaționale obținute.
[bookmark: _Toc235282736]d) Din punct de vedere al sustenabilității și al performanței energetice
Scenariul 1 oferă condiții mai bune pentru integrarea coerentă a soluțiilor tehnice și de mediu prevăzute în proiect, respectiv a măsurilor de eficiență energetică, a infrastructurii verzi și a sistemelor moderne de instalații. Structura în cadre din beton armat permite o corelare mai facilă cu soluțiile de anvelopă, cu integrarea fațadei verzi, cu sistemele de ventilare și cu celelalte măsuri prevăzute pentru conformarea clădirii la cerințele actuale privind performanța energetică și exploatarea sustenabilă.
În plus, scenariul recomandat răspunde mai bine obiectivelor de durabilitate și reziliență ale investiției, prin asigurarea unei clădiri noi, proiectate unitar, capabile să integreze măsuri de reducere a consumurilor energetice, de utilizare a surselor regenerabile de energie, de gestionare sustenabilă a apei și de îmbunătățire a confortului interior.
[bookmark: _Toc235282737]e) Din punct de vedere al riscurilor de implementare și exploatare
Scenariul 1 prezintă un grad mai ridicat de predictibilitate în execuție și exploatare, întrucât soluția structurală este mai clar definită și mai unitară din punct de vedere tehnologic. Comparativ, Scenariul 2 presupune o coordonare mai atentă între zidăria portantă și cadrele din beton armat, ceea ce poate introduce constrângeri suplimentare în etapa de execuție și în exploatarea ulterioară.
Totodată, Scenariul 1 reduce riscurile asociate unor limitări funcționale viitoare, prin flexibilitatea mai mare a spațiilor și prin posibilitatea de adaptare mai facilă la evoluția cerințelor educaționale. Din această perspectivă, scenariul recomandat oferă o soluție mai sigură și mai sustenabilă pentru investiția propusă.
[bookmark: _Toc235282738]f) Rezultatul analizei multicriteriale
Conform analizei multicriteriale realizate, Scenariul 1 a obținut 72 puncte, în timp ce Scenariul 2 a obținut 59 puncte. Diferența de punctaj confirmă superioritatea Scenariului 1 din perspectiva ansamblului criteriilor analizate, respectiv criterii tehnice, funcționale, economice, de sustenabilitate și de risc. Rezultatul analizei susține, în mod obiectiv, recomandarea Scenariului 1 ca opțiune optimă pentru implementarea investiției.
[bookmark: _Toc235282739]Concluzie
Având în vedere:
· performanța tehnică și structurală superioară a soluției în cadre din beton armat;
· flexibilitatea funcțională și posibilitatea de organizare optimă a spațiilor;
· integrarea amfiteatrului cu 70 de locuri, ca funcțiune educațională suplimentară;
· perspectivele mai bune de exploatare, adaptare și întreținere pe termen lung;
· compatibilitatea ridicată cu soluțiile de eficiență energetică, sustenabilitate și infrastructură verde;
· rezultatul analizei multicriteriale, în cadrul căreia Scenariul 1 a obținut punctajul superior;
Scenariul 1 – realizarea construcției cu structură în cadre din beton armat turnate monolit, planșee din beton armat, fundații continue, îmbunătățirea terenului de fundare prin pernă din piatră spartă și integrarea unui amfiteatru cu capacitatea de 70 de locuri – este selectat ca opțiune tehnico-economică optimă și este recomandat pentru implementare.
Acesta răspunde în mod adecvat cerințelor funcționale, tehnice și de dezvoltare ale investiției, asigurând o infrastructură educațională modernă, durabilă, flexibilă și adaptată atât nevoilor actuale ale comunității școlare, cât și cerințelor de exploatare pe termen lung.
[bookmark: _Toc235282740]5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obţinerea şi amenajarea terenului;
Terenul aferent obiectivului de investiții este situat în intravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, în str. Kara Murat nr. 37, lot 2, fiind identificat prin IE 117139 și având suprafața de 4.205,00 mp. Amplasamentul se află în proprietatea / administrarea beneficiarului investiției și este destinat realizării obiectivului „Construire corp C3 – Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu”, nefiind necesare cheltuieli pentru obținerea terenului sau operațiuni de expropriere. Datele de identificare ale amplasamentului, precum și regimul urbanistic aplicabil rezultă din certificatul de urbanism și din planul de situație aferent documentației tehnice. 
Pe teren există corpul C4 – sală de sport, care se menține. Investiția propusă constă în edificarea corpului C3 P+2E, cu Sc = 487,20 mp și Sd = 1.431,60 mp, precum și în realizarea terenurilor de sport și a amenajărilor exterioare. Indicatorii finali sunt POT = 20,00% și CUT = 0,425.
Amenajarea terenului include sistematizare verticală, platforme și trotuare, accese, spații verzi, terenuri de volei, baschet și fotbal și bazinul de retenție. Accesul funcțional se realizează din strada Griviței și din strada Kara Murat prin curtea corpului C1; autospecialele ISU pot acționa din strada Victoriei fără a intra în curte.
Pentru realizarea investiției nu sunt necesare lucrări de relocare sau protejare a unor utilități existente pe terenul studiat, întrucât pe amplasament nu există rețele de energie electrică, apă, canalizare sau gaze naturale care să interfereze cu lucrările propuse. În consecință, la nivelul devizului general, cheltuielile aferente obținerii terenului și amenajării terenului sunt corelate cu situația reală a amplasamentului și cu soluția de proiectare adoptată.
[bookmark: _Toc235282741]b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului
Utilitățile corpului C3 sunt asigurate prin branșamente și rețele corelate cu memoriile de instalații sanitare, electrice și termo-ventilații și cu avizele operatorilor.
Alimentarea cu apă are debitul de calcul de 1,55 l/s. Sunt prevăzute apă rece și caldă, canalizare menajeră, colectare pluvială separată și bazin de retenție de 24 m³ cu grup de pompare 1+1, apa fiind reutilizată pentru irigare.
Bilanțul electric indică Pi = 249,1 kW și Pa = 159,4 kW. Instalațiile includ TEG și tablouri secundare, iluminat LED, prize, forță, protecții, priză de pământ, paratrăsnet, cablare voce-date Cat. 6A, CCTV, control acces/antiefracție și IDSAI adresabil.
Alimentarea cu gaze naturale nu este prevăzută, necesarul energetic al clădirii fiind asigurat prin sisteme eficiente energetic și prin utilizarea surselor regenerabile.
[bookmark: _Toc235282742]c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi
Soluția recomandată constă în realizarea corpului C3 P+2E, destinat învățământului gimnazial în cadrul Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, pe terenul IE 117139. Clădirea și amenajările sunt corelate cu planșele de arhitectură A0–A3, memoriile de instalații și SSI.
Programul funcțional cuprinde 9 săli de clasă pentru aproximativ 270 elevi, un cabinet/laborator, amfiteatru de 70 locuri, două birouri, grupuri sanitare, circulații, oficii și spații tehnice. Numărul maxim de utilizatori prevăzut în SSI este 285 persoane.
Din punct de vedere constructiv, clădirea este proiectată cu structură din beton armat, cu fundații și elemente structurale dimensionate conform cerințelor de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare. 	Închiderile exterioare și compartimentările interioare se vor realiza din zidărie din BCA, iar soluția de anvelopare este concepută pentru a asigura un nivel ridicat de performanță energetică și confort termic. 	Fațadele se vor termoizola cu saltele din vată bazaltică de 15 cm grosime, terasa se va termoizola cu vată bazaltică de 30 cm, soclul se va proteja cu polistiren extrudat de 10 cm, iar la nivelul parterului, sub placa / pardoseala slab armată, se va prevedea strat termoizolant din polistiren de 10 cm. Tâmplăria exterioară va fi realizată din PVC cu grad ridicat de eficiență energetică, echipată cu geam tripan, iar ușile de acces în clădire vor fi realizate din aluminiu cu geam tripan, prevăzute cu sisteme antipanica, în acord cu cerințele de securitate la incendiu și de exploatare a unei clădiri publice.
Din punct de vedere al siguranței în utilizare și al evacuării, clădirea va fi prevăzută cu case de scară închise pentru evacuare, iar circulațiile vor fi dimensionate și organizate conform reglementărilor specifice funcțiunii de învățământ. Ușile interioare de acces în încăperi vor fi metalice, iar pe culoare și în zonele cu trafic intens se vor utiliza finisaje ale pereților rezistente la impact, adecvate exploatării unei clădiri școlare. 	Pardoselile vor fi realizate din gresie antiderapantă, pentru creșterea siguranței utilizatorilor și reducerea riscului de accidentare. Proiectul include, de asemenea, elemente de semnalistică și orientare, adaptate utilizării de către toți beneficiarii, inclusiv de către persoanele cu dizabilități, respectiv marcaje tactile, mână curentă, denumirea încăperilor în Braille și alte elemente de identificare și ghidare a traseelor.
În ceea ce privește accesibilitatea, soluția tehnică include măsuri dedicate persoanelor cu dizabilități, respectiv acces adaptat la nivelul clădirii, uși fără prag și cu lățimi corespunzătoare, grup sanitar accesibil, marcaje tactile, parapet coborât la ferestre pentru utilizarea din scaun rulant și dotarea investiției cu elevator cu șenile, operat de o persoană însoțitoare, pentru accesul la nivelurile superioare. Aceste măsuri sunt completate de organizarea clară a circulațiilor și de semnalistica adaptată.
Instalațiile sanitare includ alimentarea cu apă rece și caldă, canalizarea menajeră, colectarea pluvială separată, bazinul de retenție de 24 m³ și rețelele de hidranți. Apa pluvială este reutilizată pentru irigarea spațiilor verzi și a fațadei verzi a corpului C3.
Instalațiile termice includ două pompe de căldură aer-apă reversibile, ventiloconvectoare în două țevi, radiatoare în spațiile anexe, rezervor de acumulare și automatizare. Ventilarea este centralizată cu recuperare de căldură, completată de ventilarea grupurilor sanitare și desfumarea caselor de scară.
Instalațiile electrice includ alimentarea și distribuția la 230/400 V, iluminat LED normal și de siguranță, prize, forță și comandă, protecție la electrocutare și supratensiuni, priză de pământ și paratrăsnet. Curenții slabi includ cablare S/FTP Cat. 6A, CCTV IP, control acces, antiefracție și IDSAI adresabil.
Sursele regenerabile sunt sistemul fotovoltaic on-grid cu panouri de 600 W/buc. și invertor de 13 kW, cele 12 panouri solare cu două boilere bivalente de câte 800 l și cele două pompe de căldură aer-apă.
Fațada verde este prevăzută exclusiv pe fațada sudică a corpului C3 și este corelată cu sistemul de irigare/fertirigare și cu bazinul pluvial. Sala de sport existentă C4 nu are fațadă verde propusă.
Amenajările exterioare propuse cuprind terenurile de volei, baschet și fotbal, alei și platforme, spații verzi, sistematizare verticală, împrejmuire și bazinul de retenție, toate corelate cu planurile A0 și A3.
Din punct de vedere economic, soluția propusă este fundamentată prin devizul general și prin indicatorii tehnico-economici ai investiției, fiind aleasă astfel încât să asigure un raport echilibrat între costul de realizare, durabilitatea construcției, costurile de exploatare și nivelul de performanță tehnică, funcțională și energetică. Prin soluțiile constructive și de instalații adoptate, investiția urmărește realizarea unei clădiri școlare moderne, durabile și eficiente, adaptate cerințelor actuale privind siguranța, confortul și sustenabilitatea.
Modul de ocupare al terenului este următorul:
· suprafața terenului studiat: 4.205,00 mp; 
· suprafața construită existentă: 357,30 mp; 
· suprafața desfășurată existentă: 357,30 mp; 
· POT existent: 8,49 %; 
· CUT existent: 0,08; 
· suprafața construită propusă – corp C3: 487,20 mp; 
· suprafața desfășurată propusă – corp C3: 1.431,60 mp; 
· suprafața construită totală după realizarea investiției: 844,50 mp; 
· suprafața desfășurată totală după realizarea investiției: 1.788,60 mp; 
· POT propus: 20,00 %; 
· CUT propus: 0,425. 
În cadrul amenajărilor exterioare sunt prevăzute, conform planului de situație, platforme și trotuare, accese pietonale și auto, spații verzi, terenuri de sport, precum și bazin de retenție pentru colectarea apelor pluviale.
	CORP C3 – ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

	Suprafete utile – PARTER

	-
	Suprafata (mp)

	
	
	

	P-01 Scara    
	18.09
	

	P-02 HOL   
	85.03
	

	P-03 SALA CLASA
	55.17
	

	P-04 SALA CLASA
	55.14
	

	P-05 SALA CLASA  
	56.88
	

	P-06 HOL
	7.96
	

	P-07 Scara 
	16.33
	

	P-08 SPALATOR   
	4.80
	

	P-09 CABINE WC
	8.04
	

	P-10 SAS
	3.07
	

	P-11 SPALATOR
	4.03
	

	P-12 CABINE WC  
	7.26
	

	P-13 HOL 
	3.77
	

	P-14 G.S.
	5.24
	

	P-15 T.E.G.
	2.16
	

	P-16 OFICIU / DEP
	4.06
	

	P-17 CENTRALA TERMICA
	29.10
	

	TOTAL
	366.13
	

	CORP C3 – ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

	Suprafete utile – ETAJ 1

	-
	Suprafata (mp)

	
	
	

	E1-01 Scara   
	17.53
	

	E1-02 HOL
	98.63
	

	E1-03 SALA CLASA  
	55.30
	

	E1-04 SALA CLASA  
	55.08
	

	E1-05 SALA CLASA  
	55.36
	

	E1-06 Scara
	16.91
	

	E1-07 AMFITEATRU (70 pers.)
	73.59
	

	E1-08 HOL
	3.51
	

	E1-09 CAMERA SUPRAVEGHETOR
	5.23
	

	E1-10 SPĂLĂTOR
	5.16
	

	E1-11 CABINE WC  
	6.28
	

	E1-12 SPALATOR
	4.94
	

	E1-13 CABINE WC 
	6.30
	

	TOTAL
	403.82
	

	CORP C3 – ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

	Suprafete utile – ETAJ 2

	-
	Suprafata (mp)

	
	
	

	E2-01 Scara   
	11.05
	

	E2-02 HOL  
	73.29
	

	E2-03 SALA CLASA  
	55.23
	

	E2-04 SALA CLASA  
	54.72
	

	E2-05 SALA CLASA  
	56.94
	

	E2-06 Scara     
	15.64
	

	E2-07 HOL
	10.84
	

	E2-08 BIROU (1 pers.) 
	10.60
	

	E2-09 BIROU (1 pers.)  
	10.60
	

	E2-10 CABINET / LABORATOR
	50.74
	

	E2-11 SPALATOR 
	5.70
	

	E2-12 CABINE WC   
	6.28
	

	E2-13 SPALATOR
	5.72
	

	E2-14 CABINE WC
	6.30
	

	E2-15 OFICIU  
	5.14
	

	E2-16 G.S.
	2.50
	

	E2-17 G.S. 
	2.50
	

	TOTAL
	383.79
	


[bookmark: _Toc235282743]d) probe tehnologice şi teste
Punerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor prevăzute prin proiect se va realiza cu respectarea cerințelor tehnice și a normativelor în vigoare, prin efectuarea probelor, verificărilor și testelor specifice fiecărei categorii de lucrări și instalații.
În ceea ce privește instalațiile electrice, vor fi avute în vedere următoarele măsuri tehnice de protecție:
· izolația de bază a părților active; 
· bariere sau carcase de protecție; 
· amplasarea elementelor active în afara zonei de accesibilitate la atingere; 
· utilizarea dispozitivelor de protecție diferențială reziduală (DDR) de cel mult 30 mA; 
· utilizarea echipamentelor și aparatajului omologat, conform normelor aplicabile. 
Măsurile organizatorice prevăd:
· scoaterea de sub tensiune a instalației la care se lucrează; 
· executarea intervențiilor numai de către personal calificat; 
· respectarea formelor de lucru prevăzute de reglementările în vigoare; 
· elaborarea instrucțiunilor de lucru și de exploatare. 
În etapa de recepție și punere în funcțiune se vor realiza, după caz:
· verificarea continuității instalațiilor electrice și a prizelor de pământ; 
· verificarea instalațiilor sanitare și termice sub presiune; 
· probe de etanșeitate pentru rețelele de apă și canalizare; 
· verificarea funcționării instalațiilor de ventilare, desfumare și iluminat de siguranță; 
· verificarea funcționării echipamentelor de detecție și alarmare la incendiu; 
· probe funcționale pentru sistemul fotovoltaic și echipamentele aferente; 
· probe și verificări pentru pompele de căldură, ventiloconvectoare, radiatoare, instalațiile solare și echipamentele tehnice ale corpului C3;
· verificarea conformității tuturor instalațiilor și dotărilor înainte de recepția la terminarea lucrărilor. 
Toate probele și testele vor fi realizate conform proiectelor de specialitate, normativelor tehnice aplicabile și cerințelor operatorilor autorizați, în vederea asigurării unei exploatări sigure și conforme a obiectivului.
[bookmark: _Toc235282744]5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;
	INDICATORI ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

	 
	 
	 
	 

	Indicator
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	 
	lei
	lei
	lei

	Valoare totală investiție
	14,131,654.80
	2,944,893.27
	17,076,548.07

	Valoare C+M
	9,850,321.95
	2,068,567.61
	11,918,889.56

	Cheltuieli utilități necesare obiectivului
	200,000.00 lei
	42,000.00
	242,000.00

	Investiția de bază
	11,035,044.57 lei
	2,317,359.36
	13,352,403.93

	Organizare de șantier
	75,500.00 lei
	15,855.00
	91,355.00

	Rezervă de implementare / diverse și neprevăzute
	1,815,756.69 lei
	381,308.91
	2,197,065.60


b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
[bookmark: _Toc235282745]Indicatorii fizici principali ai investiției sunt următorii:
	Indicator fizic
	Valoare

	Suprafață teren
	4.205,00 mp

	Suprafață construită propusă corp C3
	487,20 mp

	Suprafață desfășurată propusă corp C3
	1.431,60 mp

	Suprafață construită totală după realizarea investiției
	844,50 mp

	Suprafață desfășurată totală după realizarea investiției
	1.788,60 mp

	POT final
	20,00%

	CUT final
	0,425

	Capacitate corp C3
	9 săli de clasă / aprox. 270 elevi; cabinet/laborator; amfiteatru 70 locuri

	Durata estimată de execuție
	18 luni


c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
Indicatorii aferenți investiției au fost stabiliți în corelare cu specificul obiectivului propus, respectiv construirea corpului C3 al Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, clădire cu funcțiunea de spațiu de învățământ, având regim de înălțime P+2E, destinată desfășurării activităților didactice în condiții corespunzătoare de siguranță, accesibilitate, eficiență energetică și confort.
[bookmark: _Toc235282746]Indicatori financiari
Conform Devizului General, valoarea totală a investiției este de 14.131.654,80 lei fără TVA, respectiv 17.076.548,07 lei cu TVA, iar valoarea aferentă lucrărilor de construcții-montaj (C+M) este de 9.850.321,95 lei fără TVA, respectiv 11.918.889,56 lei cu TVA.

	Investiția include cheltuieli pentru realizarea construcției și a instalațiilor aferente, pentru asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului, pentru organizarea de șantier, precum și pentru proiectare, asistență tehnică, probe tehnologice și alte cheltuieli conexe implementării.
[bookmark: _Toc235282747]Indicatori fizici și de rezultat
Investiția conduce la realizarea corpului C3 P+2E, destinat învățământului gimnazial, cu 9 săli de clasă, cabinet/laborator, amfiteatru, grupuri sanitare, spații tehnice, circulații și spații auxiliare.
Principalii indicatori fizici ai investiției sunt:
· suprafața terenului studiat: 4.205,00 mp; 
· suprafața construită propusă corp C3: 487,20 mp; 
· suprafața desfășurată propusă corp C3: 1.431,60 mp; 
· suprafața construită totală după realizarea investiției: 844,50 mp; 
· suprafața desfășurată totală după realizarea investiției: 1.788,60 mp; 
· POT final: 20,00%; 
· CUT final: 0,425; 
· capacitate estimată: 9 săli de clasă / aproximativ 270 elevi, cabinet/laborator și amfiteatru de 70 locuri;
· durata estimată de execuție: 18 luni. 
[bookmark: _Toc235282748]Indicatori de operare
Corpul C3 va funcționa ca infrastructură pentru învățământ gimnazial, echipată cu instalații sanitare, două pompe de căldură aer-apă, ventiloconvectoare, radiatoare, ventilare cu recuperare, instalații electrice, cablare voce-date S/FTP Cat. 6A, CCTV, control acces, antiefracție și IDSAI adresabil. Sursele regenerabile includ sistemul fotovoltaic cu invertor de 13 kW și cele 12 panouri solare cu două boilere de câte 800 l.
[bookmark: _Toc235282749]Indicatori de impact energetic și de mediu
Investiția are un impact pozitiv asupra performanței energetice a clădirii și asupra costurilor de exploatare, prin utilizarea unor soluții moderne și eficiente energetic: două pompe de căldură aer-apă, ventilare cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare și iluminat LED.
	Totodată, proiectul include sistem de colectare a apelor pluviale, sistem de irigare/fertirigare și fațadă verde pe latura sudică, aceasta având rol de umbrire a sălilor de clasă și de reducere a aportului termic asupra anvelopei, contribuind la îmbunătățirea microclimatului interior și exterior.
[bookmark: _Toc235282750]Indicatori socioeconomici
Realizarea corpului nou C3 contribuie la dezvoltarea infrastructurii educaționale locale, la creșterea calității spațiilor de învățământ și la îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și cadre didactice. 	Investiția asigură spații moderne, sigure și accesibile, adaptate cerințelor actuale privind educația, incluziunea și eficiența energetică, contribuind la creșterea atractivității unității de învățământ și la îmbunătățirea serviciului public educațional.
[bookmark: _Toc235282751]Indicatori de monitorizare
Pentru monitorizarea implementării și exploatării investiției se recomandă urmărirea următorilor indicatori sintetici:
· număr corpuri noi realizate: 1 corp nou – C3; 
· număr săli de clasă realizate și puse în funcțiune: 9; 
· număr elevi deserviți: aproximativ 270; 
· număr sisteme de producere a energiei din surse regenerabile instalate: 2 (fotovoltaic și solar); 
· grad de realizare fizică a investiției: 100% la recepția lucrărilor; 
· grad de operaționalizare a obiectivului: 100% la punerea în funcțiune. 
[bookmark: _Toc235282752]Concluzie
Indicatorii financiari, socioeconomici, de impact și de rezultat/operare confirmă faptul că investiția are un rol important în modernizarea infrastructurii școlare și în îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a procesului educațional. Prin realizarea corpului nou C3, proiectul contribuie la creșterea calității serviciilor publice de educație, la reducerea costurilor de exploatare prin soluții eficiente energetic și la asigurarea unui mediu construit accesibil, sigur și adaptat nevoilor actuale ale comunității școlare.
d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.
Durata totală estimată de realizare a obiectivului de investiții este de 24 luni, calculată de la data semnării contractului de finanțare și/sau de la emiterea ordinului de începere a serviciilor și lucrărilor, după caz.
În cadrul acestei perioade este inclusă atât etapa de pregătire și contractare, cât și etapa de execuție propriu-zisă a lucrărilor. Astfel, durata estimată de execuție a lucrărilor de construire aferente obiectivului de investiții este de 18 luni, aceasta reprezentând perioada efectivă de realizare a lucrărilor de construcții și instalații în șantier.
Durata totală de 24 luni include etapele principale necesare implementării investiției, respectiv: contractarea serviciilor de proiectare, elaborarea și avizarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, organizarea procedurilor de achiziție pentru execuția lucrărilor și pentru echipamentele / dotările prevăzute, execuția lucrărilor de construcții și instalații, realizarea branșamentelor și a lucrărilor pentru asigurarea utilităților, montarea echipamentelor și instalațiilor, recepția lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului.
Durata de execuție de 18 luni include realizarea corpului C3 P+2E, cu 9 săli de clasă, cabinet/laborator și amfiteatru, toate instalațiile, terenurile de sport și amenajările exterioare propuse.
În execuție sunt incluse branșamentele, cele două pompe de căldură, ventilarea cu recuperare, instalațiile sanitare și de incendiu, sistemul fotovoltaic de 13 kW, panourile solare, cablarea și sistemele de securitate, fațada verde a corpului C3, bazinul pluvial și lucrările exterioare.
Graficul orientativ este corelat cu durata totală de 24 luni: lunile 1–6 sunt alocate serviciilor de proiectare, verificare, avizare și pregătirii contractării, iar lunile 7–24 reprezintă cele 18 luni de execuție efectivă a lucrărilor.
	Activitate
	M1–3
	M4–6
	M7–9
	M10–12
	M13–15
	M16–18
	M19–21
	M22–24

	Servicii de proiectare, verificare și avizare
	●
	●
	
	
	
	
	
	

	Pregătirea și contractarea execuției
	
	●
	
	
	
	
	
	

	EXECUȚIA LUCRĂRILOR – total 18 luni
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●

	Organizare de șantier, terasamente și fundații
	
	
	●
	
	
	
	
	

	Structură din beton armat P+2E
	
	
	●
	●
	
	
	
	

	Închideri, terasă și tâmplării exterioare
	
	
	
	●
	●
	
	
	

	Instalații sanitare, termice, electrice și curenți slabi
	
	
	
	●
	●
	●
	●
	

	Compartimentări, finisaje și dotări
	
	
	
	
	●
	●
	●
	●

	Terenuri de sport, fațadă verde și amenajări exterioare
	
	
	
	
	
	
	●
	●

	Probe, recepție și punere în funcțiune
	
	
	
	
	
	
	
	●


[bookmark: _Toc235282753]5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Investiția propusă este elaborată în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare aplicabile domeniului construcțiilor, cu respectarea cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Soluțiile tehnice adoptate urmăresc realizarea unei clădiri de învățământ sigure, durabile, eficiente energetic și accesibile, adaptate cerințelor actuale privind calitatea construcțiilor și exploatarea infrastructurii publice educaționale.
[bookmark: _Toc235282754]Cadrul legislativ și normativ aplicabil
La elaborarea documentației tehnico-economice s-au avut în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele acte normative și reglementări tehnice:
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții; 
· Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 
· O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări; 
· Normativul P118 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, în forma aplicabilă la data elaborării documentației; 
· reglementările tehnice pentru instalații, inclusiv normativele specifice pentru instalații electrice, sanitare, termice, de ventilare și de curenți slabi; 
· NP 051 privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap; 
· reglementările privind performanța energetică a clădirilor și metodologia de calcul aplicabilă clădirilor noi, inclusiv cerințele specifice clădirilor nZEB; 
· alte standarde, normative și reglementări tehnice aplicabile în vigoare la data elaborării documentației. 
Prezenta enumerare nu este limitativă, urmând a se aplica întotdeauna forma actualizată a actelor normative și reglementărilor tehnice în vigoare la data avizării, autorizării și executării lucrărilor.
[bookmark: _Toc235282755]Asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile construcției
În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, investiția este concepută astfel încât să răspundă cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, după cum urmează:
[bookmark: _Toc235282756]a) Rezistență mecanică și stabilitate
Soluția constructivă propusă pentru corpul nou C3 are la bază o structură din beton armat, dimensionată în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare și cu condițiile specifice amplasamentului. 	Sistemul structural este conceput astfel încât să asigure preluarea în condiții de siguranță a încărcărilor permanente, utile, climatice și seismice, precum și stabilitatea globală și locală a construcției pe întreaga durată de exploatare. Soluția de fundare este corelată cu condițiile geotehnice ale terenului și cu măsurile prevăzute prin documentația de specialitate.
[bookmark: _Toc235282757]b) Securitate la incendiu
Clădirea este proiectată în conformitate cu reglementările specifice privind securitatea la incendiu, fiind prevăzute măsurile necesare pentru limitarea izbucnirii și propagării incendiului, evacuarea în siguranță a utilizatorilor și intervenția forțelor specializate. În acest sens, proiectul include case de scară închise pentru evacuare, uși echipate conform cerințelor de securitate la incendiu și de evacuare, instalație de detectare și semnalizare incendiu, instalații electrice și de iluminat de siguranță, precum și organizarea funcțională a circulațiilor și căilor de evacuare în conformitate cu normele aplicabile unei clădiri publice de învățământ.
[bookmark: _Toc235282758]c) Igienă, sănătate și mediu
Soluțiile adoptate asigură condiții corespunzătoare de igienă, sănătate și protecție a mediului, prin dimensionarea adecvată a spațiilor, asigurarea iluminatului natural și a ventilării, utilizarea de materiale conforme din punct de vedere sanitar și realizarea instalațiilor necesare exploatării în condiții corespunzătoare. Proiectul include sistem de ventilare cu recuperare de căldură, măsuri de eficiență energetică, precum și sistem de colectare a apelor pluviale și valorificarea acestora pentru irigarea / fertirigarea fațadei verzi și a amenajărilor exterioare. În etapa de execuție vor fi respectate măsurile legale privind gestionarea deșeurilor și protecția factorilor de mediu.
[bookmark: _Toc235282759]d) Siguranță și accesibilitate în exploatare
Clădirea este proiectată astfel încât să permită exploatarea în condiții de siguranță pentru toți utilizatorii. În acest sens, sunt prevăzute pardoseli antiderapante, circulații dimensionate corespunzător, finisaje rezistente la uzură și impact în zonele cu trafic intens, precum și măsuri de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități. Proiectul include acces adaptat, grup sanitar accesibil, uși fără prag și cu lățimi corespunzătoare, elevator cu șenile, marcaje tactile, mână curentă, denumirea încăperilor în Braille, semnalistică adaptată și parapet coborât la ferestre, pentru utilizarea spațiului și de către persoane aflate în scaun rulant.
[bookmark: _Toc235282760]e) Protecție împotriva zgomotului
Prin alcătuirea elementelor de închidere și compartimentare și prin utilizarea materialelor termoizolante cu proprietăți fonoizolante, proiectul contribuie la asigurarea unui nivel corespunzător de confort acustic în spațiile de învățământ. Zidăriile din BCA, straturile termoizolante din vată bazaltică, tâmplăriile performante cu geam tripan și separarea funcțională a spațiilor contribuie la limitarea transmiterii zgomotului între exterior și interior, precum și între diferitele încăperi ale clădirii.
[bookmark: _Toc235282761]f) Economie de energie și izolare termică
Clădirea este proiectată în conformitate cu cerințele actuale privind performanța energetică a clădirilor și cu obiectivele specifice clădirilor noi cu consum de energie aproape egal cu zero. În acest sens, anvelopa clădirii este prevăzută cu termoizolație din vată bazaltică de 15 cm la fațade, vată bazaltică de 30 cm la terasa peste ultimul nivel, polistiren extrudat de 10 cm la soclu și polistiren de 10 cm sub placa / pardoseala de la parter. Tâmplăria exterioară va fi realizată din PVC cu geam tripan, cu performanțe energetice ridicate, iar ușile exterioare vor fi din aluminiu cu geam tripan.
	În completarea măsurilor pasive, proiectul include două pompe de căldură aer-apă, sistem de ventilare cu recuperare de căldură, panouri fotovoltaice, panouri solare și corpuri de iluminat LED, toate contribuind la reducerea consumului de energie și a costurilor de exploatare.
[bookmark: _Toc235282762]g) Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale
Investiția integrează principii de sustenabilitate prin utilizarea unor materiale durabile și eficiente energetic, prin reducerea consumurilor în exploatare și prin integrarea surselor regenerabile de energie. Un rol important îl are și fațada verde amplasată pe latura sudică a clădirii, concepută pentru a asigura umbrirea naturală a sălilor de clasă și pentru a reduce aportul termic asupra anvelopei, contribuind la îmbunătățirea microclimatului și la diminuarea necesarului de răcire. În același timp, colectarea apelor pluviale și utilizarea acestora pentru irigarea și fertirigarea fațadei verzi și a spațiilor verzi din incintă contribuie la utilizarea responsabilă a resurselor de apă și la exploatarea sustenabilă a investiției.

[bookmark: _Toc235282763]Concluzie
Prin soluțiile constructive, funcționale și de instalații adoptate, investiția răspunde cerințelor fundamentale privind calitatea în construcții și respectă cadrul normativ aplicabil unei clădiri publice de învățământ. Proiectul urmărește realizarea unei clădiri sigure, durabile, accesibile și eficiente energetic, adaptate nevoilor actuale ale comunității școlare și cerințelor de exploatare pe termen lung.
[bookmark: _Toc235282764]5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.
Finanțarea investiției propuse se realizează prin accesarea de fonduri externe nerambursabile, în cadrul:
Programului Regional Sud-Est 2021–2027,
Obiectiv specific: RSO4.2 – „Îmbunătățirea accesului la servicii favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR)”,
Acțiunea: 5.2 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului primar și secundar. 

Structura finanțării
Sursele de finanțare ale investiției sunt:
· Fonduri externe nerambursabile (FEDR) – componenta principală a finanțării, prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027; 
· Bugetul local al UAT Comuna Mihail Kogalniceanu – pentru: 
· cofinanțarea eligibilă; 
· acoperirea cheltuielilor neeligibile; 
· Alte surse legal constituite, dacă este cazul, conform legislației în vigoare. 
Nu se prevede finanțare prin credite bancare sau alte instrumente financiare în etapa actuală.

Justificarea eligibilității finanțării
Investiția se încadrează în obiectivele programului de finanțare, întrucât:
· vizează dezvoltarea infrastructurii educaționale; 
· contribuie la creșterea accesului la servicii educaționale de calitate; 
· include soluții moderne și adaptate cerințelor actuale (spații educaționale conforme, infrastructură sportivă, condiții pentru educație modernă); 
· susține reziliența sistemului educațional. 

Concluzie
Prin structura propusă, finanțarea investiției este asigurată în principal din fonduri externe nerambursabile, completate de contribuția bugetului local, proiectul fiind eligibil și aliniat obiectivelor Programului Regional Sud-Est 2021–2027.
[bookmark: _Toc235282765]6. Urbanism, acorduri şi avize conforme
[bookmark: _Toc235282766]6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
Pentru obiectivul de investiţii a fost emis Certificatul de urbanism nr. 76 din 22.06.2026, de către Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, în scopul emiterii autorizaţiei de construire pentru investiţia: „Construire corp C3 Liceu Teoretic Mihail Kogălniceanu”. Certificatul are o valabilitate de 24 luni de la data emiterii. Din cuprinsul certificatului rezultă că imobilul este situat în intravilanul comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, str. Kara Murat nr. 37, lot 2, fiind identificat prin nr. cadastral 117139. Imobilul este încadrat, potrivit documentaţiilor de urbanism aprobate, în subzona ZE – zona echipamentelor publice dispersate la nivel de cartier şi complex rezidenţial. 
[bookmark: _Toc235282767]6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
Imobilul care face obiectul investiţiei este identificat prin nr. cadastral 117139, iar dreptul de proprietate este dovedit prin actul notarial nr. 904/2002 din 29.08.2002, emis de Guvernul României, precum şi prin Actul notarial nr. 2253/17.06.2026, emis de George Tragone. Din certificatul de urbanism rezultă că terenul este situat în intravilanul localităţii Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, pe str. Kara Murat nr. 37, lot 2, şi aparţine domeniului public al Comunei Mihail Kogălniceanu. Pe terenul care face obiectul investiţiei este propusă realizarea corpului C3 – Liceu Teoretic Mihail Kogălniceanu, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică elaborată pentru acest obiectiv.
[bookmark: _Toc235282768]6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
Pentru investiţia analizată a fost emis de către Direcţia Judeţeană de Mediu Constanţa documentul intitulat „Clasarea notificării” nr. 1399/11.12.2025, prin care s-a decis că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi nici procedurii de evaluare adecvată. Decizia a fost fundamentată pe amplasamentul proiectului în intravilan, pe lipsa afectării ariilor naturale protejate, a monumentelor naturii sau a zonelor de protecţie instituite, precum şi pe caracteristicile şi amploarea investiţiei. 
Având în vedere această încadrare, nu sunt impuse măsuri de compensare specifice. Măsurile de diminuare a impactului asupra mediului vor consta în aplicarea măsurilor uzuale prevăzute prin documentaţia tehnico-economică şi prin proiectul tehnic, respectiv:
· gestionarea controlată a deşeurilor rezultate din execuţie; 
· limitarea emisiilor de praf şi zgomot pe durata şantierului; 
· protejarea terenului şi a vecinătăţilor pe perioada lucrărilor; 
· refacerea zonelor afectate temporar de organizarea de şantier; 
· respectarea condiţiilor prevăzute de avizele şi acordurile emise de instituţiile competente. 
Prevederile actului autorităţii de mediu se integrează în documentaţia tehnico-economică prin menţinerea soluţiilor tehnice analizate, prin respectarea condiţiilor de amplasare şi funcţionare şi prin aplicarea măsurilor de protecţie a mediului pe toată durata execuţiei şi exploatării investiţiei. 
[bookmark: _Toc235282769]6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
Amplasamentul beneficiază de infrastructura edilitară existentă în zonă, respectiv de rețele publice de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică, care permit asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului de investiții.
În cadrul investiției sunt prevăzute branșamente noi la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică, dimensionate în conformitate cu necesarul de consum rezultat din proiectele de specialitate și cu condițiile tehnice impuse de operatorii de utilități.
Prin Certificatul de Urbanism nr. 76/22.06.2026 nu au fost solicitate avize de amplasament sau avize tehnico-edilitare din partea operatorilor de utilități, urmând ca documentațiile necesare pentru realizarea branșamentelor să fie elaborate și promovate în etapele ulterioare ale investiției, în conformitate cu legislația și procedurile aplicabile fiecărui operator.
Totodată, pe amplasament nu au fost identificate rețele edilitare care să impună lucrări de relocare sau protejare, astfel încât execuția obiectivului nu este condiționată de devierea infrastructurii existente.
Soluțiile tehnice privind alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie electrică și celelalte instalații aferente obiectivului au fost dimensionate în cadrul proiectelor de specialitate, astfel încât să asigure funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a construcției.
[bookmark: _Toc235282770]6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Pentru elaborarea documentaţiei a fost întocmită ridicarea topografică a amplasamentului, realizată de Florin Olescu autorizat categoria B, seria RO-CT-F nr. 0152, aceasta constituind suportul pentru planul de situaţie şi pentru definirea exactă a limitelor de proprietate, a construcţiilor existente şi a relaţiei cu vecinătăţile şi reţelele edilitare. Certificatul de urbanism prevede expres necesitatea depunerii planului de situaţie redactat pe suport topografic vizat de O.C.P.I. pentru autorizarea lucrărilor.
[bookmark: _Toc235282771]6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
Au fost solicitate sau sunt necesare următoarele avize, acorduri și documentații de specialitate:
· avizul autorității competente pentru protecția mediului, emis în conformitate cu prevederile legislației privind evaluarea impactului asupra mediului;
· avizul Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța, necesar pentru obiective cu funcțiunea de învățământ;
· avizul de securitate la incendiu, emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, în condițiile Legii nr. 307/2006 și ale reglementărilor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
· studiul geotehnic, elaborat pentru amplasamentul investiției, care fundamentează soluțiile de fundare și condițiile geotehnice ale terenului;
· Raportul privind conformarea la cerințele nZEB, care fundamentează soluțiile privind performanța energetică a clădirii;
· devizul general, studiul de fezabilitate, verificarea tehnică a proiectului și celelalte documentații tehnico-economice prevăzute de H.G. nr. 907/2016, necesare promovării și implementării investiției.
Conform Certificatului de urbanism nr. 76/22.06.2026, pe parcursul etapelor de proiectare, autorizare și execuție vor fi obținute toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare și solicitate prin certificatul de urbanism, în funcție de faza de implementare a investiției.
[bookmark: _Toc235282772]7. Implementarea investiţiei
[bookmark: _Toc235282773]7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
Entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei este Comuna Mihail Kogălniceanu, în calitate de beneficiar al investiţiei, autoritate publică locală şi instituţie responsabilă de coordonarea, promovarea şi implementarea proiectului. Investiţia este promovată pentru realizarea obiectivului „Construire corp C3 – Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu”, amplasat în localitatea Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa.
Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu, prin aparatul de specialitate al primarului, reprezintă structura administrativă responsabilă cu derularea etapelor necesare pregătirii, promovării şi implementării investiţiei, în conformitate cu atribuţiile ce revin autorităţii publice locale potrivit legislaţiei în vigoare.
Datele de identificare relevante pentru entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei sunt următoarele:
· Denumire: Comuna Mihail Kogălniceanu / Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu; 
· Sediu: comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa; 
· Calitate în proiect: beneficiar al investiţiei şi autoritate contractantă; 
· Rol: coordonarea, promovarea şi implementarea proiectului, inclusiv derularea procedurilor administrative, tehnice şi financiare necesare realizării obiectivului de investiţii. 
În calitate de beneficiar al investiţiei, Comuna Mihail Kogălniceanu, prin primar şi prin aparatul de specialitate, asigură exercitarea atribuţiilor ce revin autorităţii publice locale în legătură cu implementarea investiţiei, inclusiv promovarea documentaţiei tehnico-economice, susţinerea proiectului în raport cu finanţatorul, aprobarea etapelor administrative necesare şi coordonarea generală a realizării investiţiei.
Totodată, beneficiarul are responsabilitatea pregătirii şi promovării documentaţiei tehnico-economice, asigurării surselor de finanţare şi a cofinanţării, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică, urmăririi implementării contractelor, monitorizării indicatorilor proiectului, recepţiei lucrărilor şi punerii în funcţiune a obiectivului de investiţii. Aceste atribuţii decurg din calitatea sa de beneficiar public al proiectului şi din rolul instituţional al autorităţii administraţiei publice locale în administrarea investiţiilor de interes local.
[bookmark: _Toc235282774]7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
Implementarea obiectivului de investiţii se va realiza etapizat, în baza unei strategii corelate cu specificul lucrărilor propuse, cu cerinţele programului de finanţare şi cu obligaţiile ce revin beneficiarului în calitate de autoritate contractantă. Strategia de implementare are în vedere asigurarea unei derulări coerente a tuturor etapelor administrative, tehnice şi financiare, de la aprobarea finanţării până la finalizarea lucrărilor, recepţia investiţiei şi punerea în funcţiune a obiectivului.
Durata totală de implementare este de 24 luni calendaristice. Primele 6 luni sunt alocate serviciilor de proiectare, verificare și avizare și pregătirii contractării, iar execuția efectivă a lucrărilor se desfășoară pe 18 luni, în intervalul lunile 7–24.
Strategia de implementare presupune parcurgerea următoarelor etape principale:
· pregătirea documentaţiei tehnico-economice şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici; 
· depunerea şi contractarea finanţării; 
· elaborarea, verificarea şi avizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; 
· organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru execuţia lucrărilor şi, după caz, pentru furnizarea dotărilor; 
· execuţia lucrărilor de construire, instalaţii şi amenajări exterioare; 
· achiziţia, livrarea şi montajul dotărilor; 
· recepţia la terminarea lucrărilor; 
· punerea în funcţiune şi urmărirea comportării în exploatare. 
Implementarea este fundamentată pe corpul C3 P+2E cu structură în cadre din beton armat și pe lucrările de arhitectură, instalații și amenajări exterioare descrise în documentație. Sala de sport C4 este existentă și nu face obiectul unei structuri noi; prin proiect se propun terenurile de sport exterioare, fațada verde a corpului C3 și lucrările edilitare aferente.
[bookmark: _Toc235282775]Graficul de implementare a investiţiei
Graficul orientativ este structurat pe 24 luni, cu separarea clară între cele 6 luni de servicii și cele 18 luni de execuție:
[bookmark: _Toc235282776]Lunile 1–6 – proiectare, verificare și avizare
· contractarea serviciilor și actualizarea datelor de proiectare;
· elaborarea și coordonarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție;
· verificarea tehnică, obținerea avizelor și pregătirea documentației pentru autorizare;
· pregătirea și derularea procedurii de contractare a execuției;
· predarea amplasamentului și emiterea ordinului de începere a lucrărilor la finalul perioadei de servicii.
[bookmark: _Toc235282777]Lunile 7–24 – execuția lucrărilor (18 luni)
· organizare de șantier, lucrări de teren, fundații și structură P+2E;
· închideri, acoperiș, tâmplării, compartimentări, finisaje și toate instalațiile;
· realizarea terenurilor de sport, a fațadei verzi, a bazinului de retenție și a amenajărilor exterioare;
· montarea dotărilor, efectuarea probelor și reglajelor;
· recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune în luna 24.
Graficul are caracter orientativ şi poate fi ajustat în funcţie de durata efectivă a procedurilor de achiziţie, de condiţiile de execuţie din teren, de ritmul de finanţare şi de cerinţele impuse prin contractul de finanţare.
[bookmark: _Toc235282778]Eşalonarea investiţiei pe ani
Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 2 ani, astfel:
· Anul I: cheltuieli aferente proiectării, verificării tehnice, obţinerii avizelor, organizării procedurilor de achiziţie şi demarării execuţiei; 
· Anul II: cheltuieli aferente continuării şi finalizării execuţiei lucrărilor, achiziţiei şi montării dotărilor, recepţiei şi punerii în funcţiune. 
Această eşalonare permite o planificare realistă a fluxurilor financiare şi o corelare adecvată între etapele administrative şi cele de execuţie.
[bookmark: _Toc235282779]Resurse necesare pentru implementare
Pentru realizarea investiţiei sunt necesare resurse administrative, umane, tehnice şi financiare, după cum urmează:
a) Resurse administrative şi instituţionale Implementarea proiectului va fi asigurată de Comuna Mihail Kogălniceanu, prin primar şi aparatul de specialitate, în calitate de beneficiar și autoritate contractantă.
b) Resurse umane
	Vor fi implicate:
· echipa beneficiarului; 
· proiectantul general şi proiectanţii de specialitate; 
· verificatori de proiect atestaţi; 
· diriginte de şantier; 
· executantul lucrărilor; 
· furnizorii de echipamente şi dotări; 
· după caz, consultanţi şi experţi implicaţi în managementul investiţiei. 
c) Resurse tehnice şi materiale
	Implementarea presupune asigurarea utilajelor, echipamentelor, materialelor de construcţii, instalaţiilor şi dotărilor necesare realizării complete a obiectivului de investiţii, în conformitate cu documentaţia tehnică aprobată.
d) Resurse financiare
	Resursele financiare necesare implementării sunt asigurate din fonduri externe nerambursabile şi din contribuţia proprie a beneficiarului, în condiţiile stabilite prin programul de finanţare şi prin bugetul aprobat al investiţiei. Structura de finanţare permite susţinerea etapizată a cheltuielilor pe întreaga perioadă de implementare şi creează premisele realizării investiţiei în condiţii corespunzătoare de eficienţă şi predictibilitate.
[bookmark: _Toc235282780]Concluzie
Strategia de implementare propusă este realistă, coerentă şi adaptată complexităţii obiectivului de investiţii. Prin durata estimată de 24 luni, prin eşalonarea etapizată a activităţilor, prin soluţiile constructive adoptate şi prin dimensionarea corespunzătoare a resurselor necesare, sunt create condiţiile pentru realizarea investiţiei în termen, în limitele bugetului aprobat şi în conformitate cu exigenţele tehnice, funcţionale şi financiare aplicabile.
[bookmark: _Toc235282781]7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
Strategia de exploatare, operare şi întreţinere a obiectivului de investiţii are în vedere asigurarea funcţionării continue, sigure şi eficiente a infrastructurii realizate, pe întreaga durată de viaţă a construcţiei, în concordanţă cu destinaţia acesteia de unitate de învăţământ. Obiectivul va fi exploatat de către beneficiar, respectiv Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu, prin structurile responsabile şi în colaborare cu unitatea de învăţământ care va utiliza efectiv spaţiile rezultate în urma implementării investiţiei.
Prin specificul activităţii desfăşurate, investiţia propusă nu se încadrează în categoria proiectelor generatoare de profit direct. Funcţiunea principală a obiectivului este una de interes public, respectiv asigurarea infrastructurii necesare desfăşurării activităţilor educaţionale în condiţii corespunzătoare de siguranţă, accesibilitate, confort şi calitate. În aceste condiţii, costurile de exploatare şi întreţinere generate de funcţionarea obiectivului vor fi asumate de către beneficiar şi susţinute din alocaţii bugetare, în conformitate cu prevederile legale şi cu bugetele aprobate anual.
[bookmark: _Toc235282782]Etapele strategiei de exploatare şi întreţinere
Exploatarea şi întreţinerea obiectivului se vor desfăşura etapizat, după cum urmează:
a) Etapa de recepţie şi punere în funcţiune
	După finalizarea lucrărilor de construcţii şi montaj, obiectivul va fi supus recepţiei la terminarea lucrărilor, verificării conformităţii cu documentaţia tehnică aprobată şi punerii în funcţiune a tuturor sistemelor, instalaţiilor şi dotărilor. În această etapă se vor prelua documentele tehnice ale construcţiei, cărţile tehnice ale echipamentelor, instrucţiunile de exploatare şi întreţinere, precum şi obligaţiile privind urmărirea comportării în timp a construcţiei.
b) Etapa de exploatare curentă
	În perioada de operare, clădirea va fi utilizată conform destinaţiei stabilite prin proiect, respectiv pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, activităţilor sportive şi a funcţiunilor auxiliare şi administrative aferente. Exploatarea va urmări utilizarea corectă a spaţiilor, instalaţiilor şi dotărilor, în condiţii de siguranţă, igienă şi eficienţă energetică.
c) Etapa de întreţinere preventivă şi corectivă
	Pentru menţinerea parametrilor tehnici şi funcţionali ai investiţiei, beneficiarul va asigura realizarea lucrărilor de întreţinere periodică, a reviziilor tehnice şi, după caz, a intervenţiilor de reparaţii curente sau accidentale. Întreţinerea va viza atât construcţia propriu-zisă, cât şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente.
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Strategia de operare şi întreţinere se bazează pe următoarele metode principale:
· exploatarea spaţiilor în conformitate cu destinaţia şi capacitatea proiectată; 
· aplicarea instrucţiunilor de utilizare pentru instalaţii, echipamente şi dotări; 
· efectuarea verificărilor periodice pentru instalaţiile electrice, termice, sanitare, de ventilaţie, de securitate la incendiu şi pentru celelalte sisteme prevăzute prin proiect; 
· realizarea lucrărilor de întreţinere preventivă, în vederea reducerii riscului de defectare şi a prelungirii duratei de viaţă a elementelor constructive şi a echipamentelor; 
· efectuarea intervenţiilor corective atunci când apar defecţiuni sau degradări; 
· urmărirea comportării în exploatare a construcţiei, conform prevederilor legale; 
· menţinerea condiţiilor de curăţenie, igienă, siguranţă şi accesibilitate în toate spaţiile obiectivului. 
În mod particular, vor fi avute în vedere:
· verificarea şi întreţinerea periodică a anvelopei clădirii, a tâmplăriei, a finisajelor şi a hidroizolaţiilor; 
· verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, încălzire, ventilaţie şi climatizare; 
· întreţinerea sistemului de detectare şi semnalizare incendiu, a iluminatului de siguranţă, a echipamentelor PSI şi a elementelor cu rol de securitate la incendiu; 
· verificarea şi întreţinerea sistemului fotovoltaic şi a componentelor aferente; 
· întreţinerea dotărilor educaţionale, sportive şi administrative; 
· întreţinerea amenajărilor exterioare, a circulaţiilor pietonale, a zonelor verzi şi a elementelor de accesibilizare. 
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Pentru operarea şi întreţinerea obiectivului sunt necesare resurse administrative, umane, tehnice şi financiare, după cum urmează:
a) Resurse instituţionale şi administrative Responsabilitatea privind exploatarea şi întreţinerea investiţiei revine Comunei Mihail Kogălniceanu, împreună cu conducerea Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu și personalul desemnat pentru administrarea corpului C3.
b) Resurse umane
	Vor fi necesare resurse umane pentru:
· administrarea şi supravegherea utilizării clădirii; 
· întreţinerea curentă a spaţiilor şi instalaţiilor; 
· curăţenie, pază şi servicii auxiliare; 
· verificări tehnice periodice efectuate de personal autorizat sau de operatori economici specializaţi; 
· intervenţii de mentenanţă şi reparaţii. 
c) Resurse tehnice şi materiale
	Exploatarea obiectivului presupune utilizarea resurselor materiale necesare funcţionării normale, respectiv energie electrică, apă, agent termic, consumabile, materiale pentru întreţinere curentă, precum şi servicii specializate pentru verificări, revizii şi reparaţii.
d) Resurse financiare
	Costurile de exploatare şi întreţinere vor fi suportate din bugetul beneficiarului, prin alocaţii bugetare aprobate anual, precum şi din alte surse legal constituite, după caz. Aceste costuri vor include cheltuieli cu utilităţile, întreţinerea curentă, reviziile tehnice, serviciile de operare şi administrare, reparaţiile curente şi menţinerea în stare de funcţionare a construcţiei şi a dotărilor.
[bookmark: _Toc235282785]Concluzie
Strategia de exploatare, operare şi întreţinere propusă este adecvată naturii investiţiei şi funcţiunii acesteia de interes public. Având în vedere că proiectul nu generează profit direct, sustenabilitatea funcţionării sale este asigurată prin asumarea costurilor de exploatare de către beneficiar, respectiv Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu, din alocaţii bugetare. Prin organizarea etapizată a activităţilor de operare şi mentenanţă, prin utilizarea metodelor adecvate de întreţinere şi prin alocarea resurselor necesare, se asigură condiţiile pentru funcţionarea corespunzătoare, sigură şi durabilă a obiectivului de investiţii pe întreaga durată de exploatare.
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Asigurarea unei capacități manageriale și instituționale solide este esențială pentru succesul implementării, operării și sustenabilității proiectului de investiții. În acest sens, se recomandă următoarele măsuri și structuri:
Asigurarea unei capacităţi manageriale şi instituţionale adecvate reprezintă o condiţie esenţială pentru implementarea în bune condiţii a obiectivului de investiţii, pentru monitorizarea corectă a execuţiei lucrărilor, precum şi pentru exploatarea durabilă a investiţiei după finalizare. Având în vedere complexitatea proiectului, care presupune realizarea corpului C3 al Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, clădire cu regim de înălţime P+2E, cu 9 săli de clasă, amfiteatru, grupuri sanitare, spaţii tehnice, circulaţii şi amenajări exterioare, precum şi lucrări pentru asigurarea utilităţilor şi integrarea sistemelor de eficienţă energetică şi accesibilitate, se recomandă organizarea unei structuri administrative şi tehnice corespunzătoare la nivelul beneficiarului, respectiv al Comunei Mihail Kogălniceanu.
În acest sens, se recomandă constituirea unei echipe de management a proiectului, desemnată la nivelul beneficiarului, care să asigure coordonarea unitară a tuturor activităţilor aferente implementării investiţiei. Această structură poate include, în funcţie de organizarea internă a beneficiarului şi de necesităţile proiectului, următoarele responsabilităţi principale:
· manager de proiect sau responsabil de proiect, cu atribuţii privind coordonarea generală a implementării, relaţia cu finanţatorul, urmărirea respectării graficului de implementare şi monitorizarea îndeplinirii indicatorilor proiectului; 
· responsabil tehnic, cu rol în urmărirea derulării contractelor de proiectare şi execuţie, colaborarea cu proiectantul, dirigintele de şantier şi executantul, precum şi în verificarea conformităţii lucrărilor cu documentaţia aprobată; 
· responsabil achiziţii publice, cu atribuţii în pregătirea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de servicii, lucrări şi dotări, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu cerinţele programului de finanţare; 
· responsabil financiar/contabil, cu atribuţii privind evidenţa financiară a proiectului, urmărirea cheltuielilor, pregătirea documentelor de plată şi raportarea financiară; 
· consilier juridic sau consultant juridic, pentru verificarea legalităţii documentelor, contractelor, procedurilor şi actelor administrative aferente implementării; 
· consultant extern în managementul proiectului, după caz, pentru sprijin în pregătirea documentaţiilor, raportărilor şi în asigurarea conformităţii cu cerinţele ghidului solicitantului şi ale contractului de finanţare. 
Se recomandă ca beneficiarul să asigure, pe întreaga perioadă de implementare, un mecanism intern de coordonare, monitorizare şi control, astfel încât deciziile administrative şi tehnice să fie adoptate în timp util, iar eventualele riscuri de implementare să fie identificate şi gestionate corespunzător. În acest sens, sunt recomandate următoarele măsuri:
· elaborarea unui plan de management al proiectului, cu definirea responsabilităţilor, termenelor şi circuitului documentelor; 
· utilizarea unui instrument de urmărire a progresului fizic şi financiar al proiectului, de tip grafic Gantt, registru de activităţi sau aplicaţie de monitorizare; 
· organizarea de întâlniri periodice de lucru între beneficiar, proiectant, dirigintele de şantier şi executant; 
· monitorizarea lunară a stadiului implementării, din punct de vedere tehnic, financiar şi procedural; 
· arhivarea şi gestionarea riguroasă a documentelor proiectului; 
· după caz, contractarea unor servicii de consultanţă sau audit, dacă acestea sunt impuse prin finanţare sau considerate necesare de beneficiar. 
Pentru asigurarea capacităţii instituţionale, este necesar ca Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu, prin primar şi prin aparatul de specialitate, să dispună de resurse administrative suficiente pentru coordonarea proiectului, inclusiv pentru relaţia cu finanţatorul, cu autorităţile avizatoare şi cu operatorii economici implicaţi. Totodată, se recomandă o bună colaborare între compartimentele funcţionale ale instituţiei, respectiv investiţii, achiziţii publice, contabilitate, juridic, urbanism şi administraţie publică locală.
În perioada de exploatare a investiţiei, capacitatea instituţională trebuie completată prin măsuri care să asigure funcţionarea corespunzătoare a obiectivului realizat. În acest sens, se recomandă:
· stabilirea clară a responsabilităţilor privind administrarea, întreţinerea şi exploatarea clădirii; 
· asigurarea personalului necesar pentru exploatarea şi întreţinerea curentă a spaţiilor, instalaţiilor şi dotărilor; 
· încheierea contractelor necesare pentru verificări tehnice periodice, mentenanţă şi servicii specializate; 
· instruirea personalului responsabil privind utilizarea şi întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor; 
· organizarea unui sistem de urmărire a comportării în exploatare a construcţiei şi de intervenţie în cazul apariţiei unor deficienţe. 
Având în vedere destinaţia investiţiei, se recomandă, de asemenea, menţinerea unei colaborări instituţionale eficiente între Primăria Comunei Mihail Kogalniceanu, unitatea de învăţământ beneficiară, proiectanţi, executanţi, furnizori de dotări şi operatorii de utilităţi, astfel încât toate etapele proiectului să fie corelate şi gestionate în mod coerent.
În concluzie, asigurarea unei capacităţi manageriale şi instituţionale solide presupune desemnarea unei echipe de implementare bine structurate, utilizarea unor instrumente de management şi control adecvate, colaborarea eficientă între factorii implicaţi şi planificarea corespunzătoare a resurselor administrative, tehnice şi financiare. Prin aceste măsuri se creează premisele necesare pentru realizarea investiţiei în condiţii de legalitate, eficienţă, calitate şi sustenabilitate pe termen lung.
[bookmark: _Toc235282787]8 Concluzii şi recomandări
În urma analizelor efectuate în cadrul prezentului studiu de fezabilitate, rezultă că investiţia propusă, având ca obiect realizarea corpului C3 al Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu, este justificată din punct de vedere tehnic, economic, funcţional şi social şi răspunde în mod direct necesităţilor actuale şi de perspectivă ale comunităţii din comuna Mihail Kogălniceanu.
Analiza situaţiei existente a evidenţiat necesitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii educaţionale, prin realizarea unui corp nou de clădire care să asigure condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ, în concordanţă cu exigenţele actuale privind siguranţa structurală, funcţionalitatea spaţiilor, eficienţa energetică, securitatea la incendiu, accesibilitatea şi calitatea mediului interior. Totodată, investiţia contribuie la creşterea capacităţii şi calităţii infrastructurii educaţionale existente, prin realizarea unor spaţii moderne, adaptate cerinţelor actuale de învăţământ.
Din compararea scenariilor analizate rezultă că soluţia optimă este reprezentată de scenariul care prevede realizarea unei construcţii noi, respectiv a corpului C3 cu regim de înălţime P+2E, destinat funcţiunii de învăţământ. Această opţiune oferă avantaje superioare din punct de vedere al siguranţei, durabilităţii, performanţei energetice şi posibilităţii de adaptare la cerinţele actuale de funcţionare şi exploatare, comparativ cu soluţiile de intervenţie asupra unor structuri existente.
Soluţiile constructive propuse sunt adecvate specificului obiectivului de investiţii. Clădirea este concepută cu structură din beton armat, dimensionată în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, astfel încât să asigure un nivel ridicat de rezistenţă, stabilitate, durabilitate şi flexibilitate funcţională. Din punct de vedere tehnic şi funcţional, investiţia este configurată astfel încât să asigure condiţii corespunzătoare pentru activităţile didactice şi auxiliare, precum şi o exploatare eficientă pe termen lung.
Prin proiect se propune realizarea unei clădiri noi cu regim de înălţime P+2E, având suprafaţa construită propusă de 487,20 mp şi suprafaţa desfăşurată propusă de 1.431,60 mp, care va cuprinde 9 săli de clasă, amfiteatru, grupuri sanitare, spaţii tehnice, circulaţii verticale şi orizontale, precum şi spaţii auxiliare necesare funcţionării obiectivului. Capacitatea estimată a investiţiei este de aproximativ 270 elevi, iar soluţia funcţională propusă răspunde cerinţelor de organizare eficientă a activităţii educaţionale.
Investiţia include instalații sanitare, două pompe de căldură aer-apă, ventiloconvectoare, radiatoare, ventilare cu recuperare, instalații electrice și de curenți slabi, sistem fotovoltaic cu invertor de 13 kW, 12 panouri solare și iluminat LED. Amenajările exterioare includ terenurile de sport propuse, bazinul de retenție și fațada verde exclusiv pe latura sudică a corpului C3.
Realizarea investiţiei are un impact socio-economic pozitiv semnificativ, prin:
· îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie pentru elevi;
· creşterea calităţii infrastructurii şcolare;
· crearea unui mediu sigur, modern, eficient energetic şi adaptat cerinţelor actuale de învăţământ;
· creşterea gradului de accesibilitate şi incluziune pentru toate categoriile de utilizatori;
· creşterea atractivităţii unităţii de învăţământ şi a calităţii vieţii în comunitate;
· susţinerea dezvoltării durabile a comunei Mihail Kogălniceanu.
Din punct de vedere financiar şi economic, investiţia este sustenabilă în condiţiile asumării finanţării prin fonduri externe nerambursabile şi/sau alte surse legal constituite, cu participarea beneficiarului. Proiectul nu este unul generator de profit direct, însă produce beneficii publice importante, specifice investiţiilor în infrastructura educaţională, justificând utilizarea fondurilor publice în scopul realizării sale. Costurile de exploatare sunt considerate suportabile în raport cu beneficiile generate şi sunt diminuate prin soluţiile de eficienţă energetică prevăzute în proiect.
Analiza vulnerabilităţilor şi a riscurilor a evidenţiat că riscurile asociate investiţiei sunt, în general, reduse sau gestionabile, principalele elemente sensibile fiind legate de costul investiţiei, respectarea termenelor de implementare şi buna coordonare a procedurilor administrative şi de execuţie. Aceste riscuri pot fi controlate printr-o bună organizare a proiectului, prin respectarea legislaţiei şi normativelor în vigoare, prin monitorizarea atentă a lucrărilor şi prin asigurarea unei capacităţi manageriale adecvate la nivelul beneficiarului.
Strategia de implementare propusă este clară şi realistă, cu o durată totală estimată de 24 luni, din care 18 luni reprezintă durata de execuţie a lucrărilor de construire, restul perioadei fiind alocat etapelor de proiectare, avizare, achiziţie publică, dotare, recepţie şi punere în funcţiune. Resursele necesare implementării, atât cele umane, cât şi cele tehnice, administrative şi financiare, pot fi asigurate în mod corespunzător de către beneficiar, prin structurile proprii şi prin colaborarea cu operatori economici specializaţi.
În ceea ce priveşte exploatarea şi întreţinerea obiectivului, soluţia propusă permite funcţionarea în condiţii bune de siguranţă, confort şi eficienţă. Costurile de operare şi întreţinere vor fi asumate de către beneficiar şi susţinute prin alocaţii bugetare, în conformitate cu specificul investiţiei, aceasta având caracter public şi nefiind destinată obţinerii de venituri directe.
[bookmark: _Toc235282788]Recomandări
În vederea asigurării unei implementări şi exploatări corespunzătoare a investiţiei, se recomandă:
1. Promovarea şi aprobarea scenariului optim, respectiv varianta de realizare a corpului C3 nou, ca soluţie justificată tehnic, funcţional şi economic;
2. Respectarea strictă a graficului de implementare, a etapelor procedurale şi a termenelor asumate prin documentaţia de finanţare, pentru evitarea întârzierilor şi a eventualelor costuri suplimentare;
3. Asigurarea unei coordonări eficiente între toţi factorii implicaţi în proiect, respectiv beneficiar, proiectant, verificatori de proiect, executant, diriginte de şantier, furnizori de dotări şi instituţii avizatoare;
4. Monitorizarea permanentă a calităţii lucrărilor, a materialelor şi a echipamentelor utilizate, în conformitate cu documentaţia tehnică aprobată, normele tehnice în vigoare şi cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor;
5. Asigurarea unei bune organizări a şantierului, astfel încât lucrările să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, cu diminuarea impactului temporar asupra vecinătăţilor şi asupra activităţilor existente în zonă;
6. Asigurarea dotării complete şi corespunzătoare a spaţiilor educaţionale, administrative şi tehnice, astfel încât obiectivul să poată funcţiona la parametrii prevăzuţi prin proiect;
7. Menţinerea unei atenţii speciale asupra cerinţelor de eficienţă energetică, accesibilitate şi securitate la incendiu, atât în faza de execuţie, cât şi în faza de exploatare;
8. Asigurarea unei capacităţi manageriale şi instituţionale adecvate la nivelul beneficiarului, inclusiv prin desemnarea unei echipe responsabile de implementare, monitorizare şi administrare a investiţiei;
9. Planificarea corespunzătoare a activităţilor de operare şi întreţinere după finalizarea investiţiei, astfel încât construcţia şi instalaţiile să îşi păstreze performanţele tehnice şi funcţionale pe termen lung;
10. Integrarea activă a investiţiei în viaţa comunităţii şcolare şi locale, prin valorificarea spaţiilor rezultate în mod eficient, în condiţiile stabilite de beneficiar şi de unitatea de învăţământ.
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Pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate, se concluzionează că proiectul propus reprezintă o investiţie necesară, oportună şi justificată, cu efecte favorabile directe asupra dezvoltării educaţionale şi sociale a comunei Mihail Kogălniceanu. Prin soluţiile tehnice adoptate, prin beneficiile aduse comunităţii şi prin contribuţia sa la creşterea calităţii infrastructurii publice, investiţia se înscrie în obiectivele de dezvoltare locală şi este recomandată pentru implementare.
Prin realizarea obiectivului de investiţii se creează premisele asigurării unui mediu educaţional modern, sigur, eficient şi incluziv, capabil să răspundă cerinţelor actuale şi viitoare ale comunităţii, contribuind totodată la dezvoltarea durabilă a localităţii şi la creşterea calităţii vieţii populaţiei.
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Tabel 4.6.2 — Structura valorii investitiei pe capitole de cheltuieli

1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 42,000.00 lei 242,000.00 lei
3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 184,170.00 lei 1,061,170.00 lei
4. Cheltuieli pentru investitia de baza 2,317,359.36 lei 13,352,403.93 lei
5. Alte cheltuieli 15,855.00 lei 199,708.54 lei
6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 4,200.00 lei 24,200.00 lei
7. Cheltuieli aferente marjei de buget si rezervei de implementare 381,308.91 lei 2,197,065.60 lei

TOTAL GENERAL

14,131,654.80 lei

2,944,893.27 lei

17,076,548.07 lei
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Tabel 4.6.3 — Indicatori financiari specifici investitiei

Cost investitie / elev 52,339.46 63,246.47 lei/elev
Cost investitie / utilizator direct 50,290.59 60,770.63 lei/utilizator
Cost investitie / sala de clasa 1,570,183.87 1,897,394.23 lei/sala
Cost investitie / mp suprafatd desfasurata 9,871.23 11,928.30 lei/mp

Cost C+M / mp suprafatd desfasurata 6,880.64 8,325.57 lei/mp
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Tabel 4.6.1 — Valoarea totala a investitiei

Valoare totala investitie
C+M

2,944,893.27 lei
2,068,567.61 lei

17,076,548.07 lei
11,918,889.56 lei
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