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Primăria Comunei Moldoveni
        Județul Neamț
  Nr. ...... Din .....................


 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

ȘCOALA DE VARĂ A PAROHIEI HOCIUNGI II
Familia-calea către Hristos


PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 17-21 AUGUST 2026

INSTITUȘII IMPLICATE ÎN PROIECT:
PRIMĂRIA COMUNEI MOLDOVENI 
BISERICA SFÂNTUL NICOLAIE HOCIUNGI II

COORDONATORI:
Primar  - Bârjoveanu Marcel Ioan
Livia Bârjoveanu
Dir. Prof. Tamba Mihai-Claudiu
Prof. Tamba Loredana 
Poenaru Elena-Mihaela
Pr. Poenaru Florin-Ion

Scopul proiectului:
Organizarea unei Școli de Vară în cadrul Parohiei Hociungi II, prin care copiii să beneficieze de activități educative, cultural-religioase și recreative, desfășurate într-un mediu sigur și prietenos, contribuind la dezvoltarea lor spirituală, morală, intelectuală și socială. Totodată, proiectul urmărește promovarea valorilor creștine, a spiritului de comunitate și a colaborării dintre familie, Biserică și autoritatea publică locală.

Obiectivele proiectului:
1. Organizarea unui program educativ și recreativ pentru cei 15 copii participanți, pe durata Școlii de Vară.
2. Dezvoltarea valorilor morale și creștine prin participarea la cateheze, momente de rugăciune și activități specifice vieții parohiale.
3. Stimularea creativității și a îndemânării copiilor prin ateliere de pictură, lucru manual și alte activități artistice.
4. Încurajarea comunicării, colaborării și spiritului de echipă prin jocuri, concursuri și activități de grup.
5. Promovarea unui stil de viață activ și sănătos prin activități recreative și sportive.
6. Dezvoltarea respectului față de natură, patrimoniul cultural și valorile comunității prin organizarea unei excursii educative la Durău.
7. Consolidarea relației dintre copii, familie, Biserică și comunitatea locală, prin implicarea acestora în activități comune.

Programul Activităților
	Nr. Crt.
	Perioada
	              Teme de realizat
	Locul de desfășurare
	Invitații

	1.
	17 august
	Sfânta Liturghie

Familia mea- primul loc în care învăș să-L iubesc pe Dumnezeu 

	Biserică
	Părinții
Autorităti locale

	2.
	18 august
	Familii sfinte- modele pentru noi
	Biserică
	         -

	3.
	19 august
	Familia și Biserica- două locuri în care cresc frumos
	Biserică
	         -

	4.
	20 august
	Eu și familia mea în lumea digitală
	Biserica 
	         -

	5.
	21 august 
	Familia care se roagă împreună
	Durău (excursie)
	         -




Resurse:
1. Resurse umane
- Coordonator proiect: Pr. Poenaru Florin-Ion;
- 4 coordonatori și voluntari implicați în organizarea și desfășurarea activităților;
- Reprezentanți ai Primăriei Comunei Moldoveni (partener instituțional);
- Participanți: 15 copii.

2. Resurse materiale
- Biserica, Centrul Parohial și curtea Parohiei Hociungi II;
- Mobilier (mese, scaune, foișor, cort, dacă este cazul);
- Materiale didactice: caiete, mape, hârtie și carton colorat, blocuri de desen, creioane colorate, markere, acuarele, pensule, lipici, foarfece, materiale pentru lucru manual;
- Materiale recreative și sportive: mingi, jocuri educative și de societate, echipamente pentru jocuri și concursuri, diplome și premii;
- Echipamente tehnice: laptop, videoproiector, ecran de proiecție, sistem audio, imprimantă.

3. Resurse financiare
- Contribuția financiară a Primăriei Comunei Moldoveni, conform bugetului aprobat;
- Contribuția Parohiei Ortodoxe Hociungi II prin punerea la dispoziție a spațiilor, utilităților și a resurselor logistice;
- Sponsorizări și donații, după caz.

4. Resurse logistice
- Transport pentru excursia educativă la Durău;
- Servicii de cazare și masă pentru participanți și coordonatori;
- Materiale de promovare și informare;
- Trusă de prim ajutor și materiale necesare desfășurării activităților în condiții de siguranță.

ARGUMENTUL PROIECTULUI:
Vacanța de vară reprezintă o perioadă în care copiii au nevoie de activități educative, recreative și formative, care să le ofere oportunități de dezvoltare într-un mediu sigur și prietenos. Școala de Vară organizată de Parohia Hociungi II, în parteneriat cu Primăria Comunei Moldoveni, răspunde acestei nevoi printr-un program complex, care îmbină educația, formarea moral-creștină și activitățile recreative.
Tema proiectului – „Familia – Calea către Hristos” – urmărește consolidarea valorilor familiale, cultivarea respectului, responsabilității, iubirii și solidarității între copii și membrii familiei. Prin cateheze, ateliere creative, jocuri, activități sportive și excursia educativă, participanții vor avea posibilitatea de a învăța prin experiență, de a-și dezvolta creativitatea și de a-și forma deprinderi de comunicare și colaborare.
Proiectul contribuie la prevenirea izolării sociale și a utilizării excesive a mediului digital în perioada vacanței, oferind copiilor alternative educative și recreative de calitate. Totodată, colaborarea dintre Parohie și Primăria Comunei Moldoveni întărește parteneriatul dintre instituțiile comunității locale și demonstrează preocuparea comună pentru educația și dezvoltarea armonioasă a tinerei generații.
Prin activitățile propuse, proiectul promovează incluziunea, voluntariatul, spiritul civic și valorile creștine, contribuind la formarea unor copii responsabili, implicați și atașați de familie, Biserică și comunitatea din care fac parte.

GRUP ȚINTĂ
Grupul țintă al proiectului este format din 15 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani, din Parohia Hociungi II și din comunitatea locală, care doresc să participe la activități educative, cultural-religioase și recreative pe perioada vacanței de vară.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 15 copii participanți, care vor lua parte la cateheze, ateliere creative, jocuri, activități sportive și excursia educativă organizată în cadrul Școlii de Vară.
Beneficiarii indirecți sunt familiile copiilor, comunitatea locală, Parohia Hociungi II și Primăria Comunei Moldoveni, prin consolidarea colaborării dintre instituțiile locale și prin promovarea valorilor educaționale, morale și civice în rândul tinerei generații.

BUGET:
Servirea mesei:
15 copii x 5 zile x 40 lei pe zi =3.000 lei
Materiale didactice 675 lei
Excursie Durău: 
Cazare Pensiunea Dochia 100x 21 persoane copii și coordonatori= 2.100 lei
Transport cu microbuzul școlii- se solicită punerea la dispozișie a microbuzului și acoperirea cheltuelilor cu transportul 
Masa: 3.000 lei
Materiale didactice 675 lei
Excursie: 2.100 lei
TOTAL: 5.775 lei







Parteneri:
Parohoa Sf. Nicolaie Hociungi II
Pr. Poenaru Florin-Ion

Primaria Comunei Moldoveni 
Primar Bârjovanu Marcel Ioan
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