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               		                                                                                 Anexă
la Hotarârea Consiliului Local Târgușor 
                                                                                                                     Nr. ______din __________________
         Contrasemnează,                                                                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
           SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                 Camelia VELICICĂ                                                                               Consilier, …………………


[bookmark: X91e29af746cfa1a01dd3e7ac3223b7be63ab210]Indicatori tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate, comuna Târgușor, județul Constanța”
[bookmark: date-generale]1. Date generale
	Element
	Date

	Beneficiar / Investitor
	U.A.T. Comuna Târgușor, județul Constanța

	Program de finanțare
	Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL

	Contract de finanțare
	Contract nr. 1218/20.02.2018

	Contract de proiectare și execuție
	Contract nr. 5236/23.10.2018

	Executant
	Asocierea S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. – S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L.

	Proiectant
	S.C. TERRA SOLUTION SERVICES S.R.L.

	Consultant / Prestator documentare justificativă
	S.C. D.A.G. PROJECT PLUS S.R.L. – Ing. Deacu Florin



[bookmark: indicatori-fizici-principali]2. Indicatori fizici principali
[bookmark: alimentare-cu-apă]Alimentare cu apă
· reabilitare construcții și instalații aferente sistemului de alimentare cu apă;
· reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție cu conducte PEID, PE100, SDR 17, PN 10, în lungime totală de 14.980,00 m;
· branșamente la proprietăți: 400 bucăți.
[bookmark: canalizare]Canalizare
· rețele de canalizare gravitațională din tuburi PVC-KG DN 250 mm, SN8, în lungime totală de 14.357 ml;
· grupuri de pompare SPAU: 7 bucăți;
· lucrări speciale pe conductele de refulare;
· stație de epurare ape uzate.
Notă: Actualizarea/suplimentarea solicitată nu modifică indicatorii fizici aprobați. Demersul privește exclusiv actualizarea valorică a restului de executat necesar finalizării obiectivului.

[bookmark: indicatori-valorici-actualizați]3. Indicatori valorici actualizați
	Nr. crt.
	Indicator
	Valoare

	1
	Valoare totală investiție existentă aprobată
	19.984.851,43 lei cu TVA

	2
	Finanțare buget de stat existentă
	19.476.033,40 lei cu TVA

	3
	Contribuție buget local existentă
	508.818,03 lei cu TVA

	4
	Total proiectare + execuție solicitat/decontat de la bugetul de stat, inclusiv AC-476
	17.200.550,40 lei cu TVA

	5
	Disponibil rămas din finanțarea de la bugetul de stat
	2.275.483,00 lei cu TVA

	6
	Rest de executat neactualizat
	2.810.368,41 lei fără TVA

	7
	Rest de executat actualizat
	5.415.020,50 lei fără TVA

	8
	TVA aferent restului actualizat, cotă 21%
	1.137.154,31 lei

	9
	Rest de executat actualizat
	6.552.174,81 lei cu TVA

	10
	Suplimentare necesară de la bugetul de stat
	4.276.691,81 lei cu TVA

	11
	Finanțare buget de stat finală propusă
	23.752.725,21 lei cu TVA

	12
	Contribuție buget local finală
	508.818,03 lei cu TVA

	13
	Valoare totală investiție finală propusă
	24.261.543,24 lei cu TVA



[bookmark: situația-restului-de-executat]4. Situația restului de executat
	Element
	Valoare fără TVA
	Procent

	Valoare execuție lucrări + organizare de șantier, conform contract inițial
	14.516.195,62 lei
	100,00%

	Realizat anterior, determinat prin diferență
	11.705.827,21 lei
	80,64%

	Rest de executat neactualizat
	2.810.368,41 lei
	19,36%


Valoarea realizată anterior este determinată prin diferență între valoarea inițială/ofertată aferentă execuției lucrărilor și organizării de șantier și restul tehnic de executat stabilit la valoare de ofertă/contract.
Restul de executat utilizat pentru actualizare este de 2.810.368,41 lei fără TVA.
[bookmark: X62cf91b8f8c6874d8ca01cd4db9a66b29435058]5. Formula de determinare a suplimentării solicitate
	Element
	Valoare

	Rest actualizat cu TVA necesar finalizării
	6.552.174,81 lei

	Disponibil rămas din finanțarea de la bugetul de stat
	2.275.483,00 lei

	Suplimentare necesară de la bugetul de stat
	4.276.691,81 lei



[bookmark: structura-finală-propusă-a-finanțării]6. Structura finală propusă a finanțării
	Sursă de finanțare
	Valoare finală propusă

	Buget de stat
	23.752.725,21 lei cu TVA

	Buget local
	508.818,03 lei cu TVA

	Total investiție
	24.261.543,24 lei cu TVA



Întocmit,
S.C. D.A.G. PROJECT PLUS S.R.L.	
Ing. Deacu Florin	
Semnătură și ștampilă: ______________________
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