Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 54 din 25.08.2022

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire împrejmuire parțială la obiectivul Parc, Satul Negoești”, în Comuna Șoldanu, Satul Negoești, Județul Călărași

- Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

- Valoare totală (INV), inclusiv TVA: 84.792,653 lei

- Valoare totală (INV), fără TVA: 71.360,926 lei, din care:

Valoare construcții-montaj (C+M):

- 72.225,027 lei inclusiv TVA,

- 60.693,300 lei fără TVA

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

Funcțiune: Împrejmuire teren

Lungime împrejmuire: 91,6 m

Înălțime împrejmuire: 2,25 m

- Indicatori financiari, social-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

Eșalonarea investiției (INV/C+M):

- anul I: 72.225,027 lei inclusiv TVA

- durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 4 luni conform graficului.

| Specificație | Perioada |
| --- | --- |
|  | Anul 1: 6 luni |
| Faza de lucru + Proiectare fazele SF+PAC+PTE | Luna 1 |
| Obținere avize | Lunile 1-2 |
| Achiziție lucrări | Lunile 2-3 |
| Execuție lucrări | Lunile 4-6 |
| Achiziție serviciu asistenta tehnică – dirigenție de șantier | Lunile 2-3 |
| Prestare serviciu asistenta tehnică – dirigenție de șantier | Lunile 4-6 |
| Finalizare si recepție lucrări | Luna 6 |

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ:

Consilier local, Vasilică STANCU-MARINCIU