Anexa nr. 1 La HCL______/_____________

În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează

următoarea formulă:

Va = Vo x [(1-p-a)xICCn/ICCdata referinţă + (p+a)],

unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, Vo reprezintă valoarea solicitării de plată

conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acorduluicadru,

a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea

avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului, p reprezintă valoarea

procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi

preţul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării

de plată, iar ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii

anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau

documentelor aferente realizării achiziţiei directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate

în baza unui acord-cadru, ICCdata referinţă reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent

lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situaţia în care

luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICCdata

referinţă se asimilează indicelui de cost în construcţii total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul

şi profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii

contractului/acordului-cadru.

(5)În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referinţă pentru ajustarea valorii

solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor

de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru,

conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente achiziţiilor directe, sau data de

referinţă asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse

suplimentare care au echivalent în oferta iniţială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei

pentru cantităţile de lucrări şi/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta

iniţială.

(6)În situaţia în care pentru indicele ICCn, prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate

oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la

autorităţile/entităţile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi

recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea

finală a solicitării de plată în baza căreia părţile procedează la regularizarea sumelor plătite şi

datorate.

(7)Valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza

încheierii contractului Vo, prevăzută la alin. (4), include, după caz:

cheltuielile directe şi cheltuielile indirecte aferente lucrărilor şi/sau cheltuielile aferente

achiziţiei de dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale prevăzute la art. 1

alin. (2) şi nu include cheltuielile aferente proiectării şi asistenţei tehnice prevăzute în anexa

nr. 6 secţiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările

ulterioare, în situaţia în care şi aceasta face parte din contractul de lucrări, sau

costul, fără profit, aferent achiziţiei de produse destinate realizării lucrărilor de

întreţinere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes naţional, judeţean sau

local clasificate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, iar achiziţia este realizată prin atribuirea unui contract

distinct.