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ROMȂNIA                                                                                                                              

JUDETUL SĂLAJ

COMUNA HOROATU CRASNEI

                                                                                                                                                                                                                                                               


Anexa nr. 1 la PHCL NR.53/19.11.2025

Nr. Inregistrare: 6323 / 19.11.2025

Nota justificativa

privind actualizarea bugetului pentru proiectul „ Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj” cod smis 315352

Referitor la proiectul Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj” cod smis 315352”, a carui finantare face obiectul contractului 637/ 25.02.2025, incheiat cu Ministerul Energiei, facem urmatoarele precizari:

In urma semnarii contractelor de achizitii si al majorarii TVA-ului de la 19% la 21%, devizul prezentului proiect are urmatoarele modificari:

· Contractele incheiate privind depunerea si implementarea proiectulu sunt:

1. Contractul nr. 5654 in 10.10.2023  avand ca obiect elaborare studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, documentatii suport pentur intocmirea certificatului de urbanism si intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism, in valoare de 61.450,00 de lei la care se adauga TVA (19%) in valoare de 11.675,50 lei, rezultand o valoare totala de 73.125,50 lei cu TVA inclus

2. Contractul nr. 6316 din 13.11.2023  avand ca obiect servicii de consultanta in elaborarea cererii de finantare, in valoare de 40.000,00 de lei la care se adauga TVA in valoare de 7.600,00 de lei.
3. Contractul nr .2806 din 30.04.2025 avand ca obiect servicii de consultanta privind managementul investitei, in valoare de 60.000 de lei , la care se adauga TVA de 21%, conform Actului Aditional nr.1 din 20.08.2025.
4. Contractul nr. 3126 din 14.05.2025 avand ca obiect consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru atribuirea contractului, in valoare de 10.000 de lei la care se adauga TVA de 21%, conform Actului Aditional nr.1 privind diminuarea valorii contractuale de la 20.000 de lei la 10.000 de lei.

5. Contractul nr. 3895 din 02.07.2025 avand ca obiect servicii de audit financiar, in valoare de 9.900 de lei, la care se adauga TVA 0 lei.

6. Contractul nr. 5135 din 19.09.2025 avand ca obiect: proiectare, asistenta tehnica si executie sistem fotovoltaic privind: ,,Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj” cod smis 315352, in valoare de 821.000 de lei la care se adauga TVA 21%  de 172.410,00 de lei.

· In urma achizitiilor incheiate si al cotei de TVA majorate la 21% bugetul proiectului se modifica astfel:

	Nr. Crt.
	BUGET INITIAL 
	BUGET INITIAL
	BUGETUL REVIZUIT

	BUGETUL REVIZUIT 
	Observatii

	

	
	ELIGIBIL
	NEELIGIBIL
	ELIGIBIL
	NEELIGIBIL
	

	
	TVA INCLUS
	 TVA INCLUS
	TVA INCLUS
	TVA INCLUS
	

	
	RON
	RON
	RON
	RON
	

	1
	
	 
	
	
	

	CAP  1  
	0
	0
	0
	0
	

	1.1.
	0
	0
	0
	0
	

	1.2.
	0
	0
	0
	0
	

	1.3.
	0
	0
	0
	0
	

	1.4.
	0
	0
	0
	0
	

	 Total  1: 
	0
	0
	0
	0
	

	 CAP  2   
	0
	0
	0
	0
	

	2.1.
	0
	0
	0
	0
	

	 Total  2: 
	0
	0
	0
	0
	

	 CAP  3 
	7.378,00
	0
	3.808,00
	0
	

	3.1.
	7.378,00
	0
	3.808,00
	0
	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind elaborare studiu geotehnic este de 3.808,00 lei cu TVA inclus



	
	0
	0
	0
	0
	

	
	0
	0
	0
	0
	

	3.2.
	6.545,00
	0
	8.330,00
	0
	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind intocmirea documentatie suport pentru intocmirea certificatului de urbanism – 8.330,00 lei cu TVA inclus



	3.3.
	0
	0
	0
	0
	

	3.4.
	0
	0
	0
	0
	

	3.5
	121.677,50
	0
	104.547,50
	0
	

	3.5.1
	0
	0
	0
	0
	

	3.5.2
	0
	0
	0
	0
	

	3.5.3
	49.087,50


	0


	49.087,50


	0


	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind  intocmirea studiu de fezabilitate este de 49.087,50 lei cu TVA inclus



	3.5.4
	17.850,00


	0


	11.900,00


	0


	In urma semnarii contractului nr . 5654 din 10.10.2023, valoarea serviciilor privind  intocmire documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor conform certificatului de urbanism- 11.900 lei cu TVA inclus



	3.5.5


	5.950,00
	0
	6.050,00
	0
	Valoarea de la cap. 3.5.5 s-a actualizat in urma majorarii cotei de TVA la 21%

	3.5.6
	48.790,00


	0


	37.510,00


	0


	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic este de 37.510 lei cu Tva inclus

	3.6.
	11.900,00


	0


	12.100,00


	0


	In urma semnarii contractului nr. 3126 din 14.05.2025 si al AA1 din 20.08.2025 si AA2 din 28.10.2025, valoarea serviciilor sunt de 12.100 lei cu TVA inclus (21%)

	3.7.
	107.100,00
	0
	105.900,00
	24.200,00
	

	3.7.1
	95.200,00   


	0


	96.000,00


	24.200,00


	In urma incheierii contractului nr. 6316 din 13.11.2023 privind serviciile de consultanta in elaborarea cererii de finantare, in valoare de 47.600 cu TVA inclus (19%)

In urma semnarii contractului nr. 2806 din 30.04.2025 si al AA1 din 20.08.2025 valoarea serviciile de consultanta in management, este de 72.600 lei cu TVA inclus(21%).

-astfel se suplimenteaza cheltuielile neeligibile cu 24.200 lei cu TVA inclus(21%), din valoarea totala a contractului de nr 2806/30.04.2025

	3.7.2
	11.900,00


	0


	9.900,00


	9.900,00


	In urma semnarii contractului nr.3895 din 02.07.2025 privind serviciile de audit financiar, cu valoarea de 9.900 lei cu TVA 0 

	3.8.
	25.585,00
	0
	25.41,00
	0
	

	3.8.1
	7.735,00


	0


	7.260,00


	0
	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic este de 7.260,00 lei cu TVA inclus

	3.8.1.1
	4.165,00
	0
	3.630,00
	0
	

	3.8.1.2
	3.570,00
	0
	3.630,00
	0
	

	3.8.2
	17.850,00
	0
	18.150,00
	0
	In urma semnarii contractului nr. 6177 din 11.11.2025 valoarea serviciilor privind de dirigentie de santier este de 18.150 lei cu TVA inclus (21%) 

	 Total 3: 
	280.185,50
	0
	284.295,50
	24.200,00
	

	 CAP  4  
	
	
	
	
	

	4.1.


	240.088.18


	0


	948.640,00


	0


	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, valoarea executiei lucrarilor a fost ofertat cu 948.640,00 lei cu TVA 21% inclus



	4.2.
	0


	0


	0


	0


	

	4.3.
	689.488,71


	0


	0


	0


	

	4.4.
	0
	0
	0
	0
	

	4.5.
	0
	0
	0
	0
	

	4.6.
	0
	0
	0
	0
	

	 Total  4: 
	929.576,89
	0
	948.640,00
	0
	

	 CAP  5 i  
	
	
	
	
	

	5.1.
	4.647,89
	0
	3.630,00
	0
	

	5.1.1
	4.647,89
	0
	3.630,00
	0
	In urma semnarii contractului nr . 5135 din 19.09.2025, s-a ofertat 3.630,00 cu TVA 21% inclus pentru cheltuielile privind organizarea de santier



	5.1.2
	0
	0
	0
	0
	

	5.2.
	13.592,74
	0
	13.592,74
	0
	

	5.2.1
	0
	0
	0
	0
	

	5.2.2
	3.905,79
	0
	3.905,79
	0
	

	5.2.3
	781,16
	0
	781,16
	0
	

	5.2.4
	3.905,79
	0
	3.905,79
	0
	

	5.2.5
	5.000,00
	0
	5.000,00
	0
	

	5.3.
	120.976,24


	0


	122.316,02


	0


	In urma contractelor incheiate pana la aceasta data si a actualizarii bugetului cu procentul de 21% al TVA-ului s-a alocat pentru capitolul 5.3 valoarea de 1.339,78 lei (cu tva inclus)

	5.4.
	5.950,00


	0


	6.050,00


	0


	S-a actualizat valoarea cu TVA in procent de 21%, atfel ca devine 6.050 lei cu TVA inclus (21%)

	 Total 5: 
	145.166,87
	
	146.193,75
	0


	

	 CAP 6  
	0
	0
	0
	0
	

	6.1.
	0
	0
	0
	0
	

	6.2.
	0
	0
	0
	0
	

	 Total  6: 
	0
	0
	0
	0
	

	Total proiect
	1.354.929,26
	0
	1.354.929,26
	24.200,00
	


In urma actualizarii bugetului proiectului ,, Înființare parc fotovoltaic și sisteme fotovoltaice pentru comuna Horoatu Crasnei, jud. Sălaj” cod smis 315352”, valoarea totala a proiectului, inclusiv TVA este 1.379.129,26 din care valoarea cheltuelilor eligibile este 1.354.929,26 cu TVA inclus, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de  24.200,00 lei cu TVA inclus, atfel ca se va suplimenta cheltuielile neeligibile cu valoarea de 24.200,00 lei, valoare care va fi suportata de beneficiar din bugetul local.

Beneficiar 

Comuna Horoatu Crasnei

 Reprezentant legal 

 Primar, Mirisan Marian

Initiator proiect                                                                            Contrasemnează pentru legalitate

Primar                                                                                               Secretar general

Mirișan Marian                                                                                          Borbely Laura
Adresa:loc. Horoatu Crasnei, nr. 83, jud. Salaj, cod postal 457185, tel/fax: 0260 637 460, e-mail: primaria_ horoat@yahoo.com, Web:comunahoroatucrasnei.ro


