ANEXA 1             la HCL nr.       din

PLAN DE ACȚIUNE PRIVIND DEZVOLTAREA/ ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII  DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ PE ANUL 2026

Obiectivul 1. Identificare activă, colaborare cu  serviciile din cadrul Direcției de Asistență Socială Drobeta Turnu Severin, a problemelor medico-sociale ale comunității, în special ale persoanelor din grupurile vulnerabile, facilitarea accesului la servicii medicale.

| Nr. Crt. | Obiective propuse | Măsuri/Acțiuni intreprinse de asistentul medical comunitar sanitar/mediator sanitar rom | Beneficiari | Sursă de finanțare | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persoane catagrafiate Consemnare probleme sociale Sprijin emitere acte de identitate Persoană sprijinită în obținerea unor beneficii sociale | - Identificarea persoanelor/grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau al sărăciei, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora, evaluarea/determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora | UAT Drobeta Turnu Severin | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 2 | Persoane neînscrise la medic de familie | 1.2 Identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie cu precădere a copiilor și a gravidelor în scopul obținerii calității de asigurat de sănătate și asigurării accesului acestora la servicii medicale. | UAT Drobeta Turnu Severin | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 3 | Persoane informate | 1.3 Informarea populației asupra dreptului la pachetul minimal de servicii de sănătate pentru persoanele care nu sunt incluse in sistemul asigurarilor sociale de sănătate | UAT Drobeta Turnu Severin | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 4 | Activități/persoane informate | 1.4 Măsuri de promovare a sănătății | UAT Drobeta Turnu Severin | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |

Obiectivul 2. Promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate

| Nr. Crt. | Obiective propuse | Măsuri/Acțiuni intreprinse de asistentul medical comunitar sanitar/ mediator sanitar rom | Beneficiari | Sursă de finanțare | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acțiuni/ participanți | 2.1 Desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă legătură cu determinați ai stării de nătate, respectiv stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos | UAT Drobeta Turnu Severin | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 2 | Acțiuni/ participanți | 2.2 Desfășurarea de acțiuni colective de pe teritoriul comunității: programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației la programe de screening și la controale medicale profilactice | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de servicii de asistență medicală | Buget de stat Buget local Alte surse de finanțare | Decembrie 2026 |
| 3 | Activități/ participanți | 2.3 Derularea unor campanii de educație sanitară privind TBC, HIV/SIDA, BTS, etc. | UAT Drobeta Turnu Severin DSP Mehedinti | Buget de stat Buget local Alte surse | Decembrie 2026 |
| 4 | Identificarea și imunizarea copiilor nevaccinați din comunitate | 2.4 Desfășurarea de campanii de vaccinere a copiilor nevaccinați din comunități | DSP Mehedinți UAT Drobeta Turnu Severin | Buget de stat Buget local Alte surse | Decembrie 2026 |
| 5 | Protejarea sănătății publice | 2.5 Derularea campaniei de vaccinare conform Programului național de imunizări | UAT Drobeta Turnu Severin DSP CMI | Buget de stat Buget local Alte surse | Decembrie 2026 |
| 6 | Reducerea riscurilor asociate sănătății reproductive prin creșterea utilizării planificării familiale în rândul tinerilor și consolidarea intervențiilor dedicate sănătății femeii și copilului. | 2.6 Promovarea planificării familiale, în special în rândul tinerilor și intervenții adresate femeii și copilului | UAT Drobeta Turnu Severin CMI Cabinet planificare familială | Buget de stat Buget local Alte surse de finanțare | Decembrie 2026 |
| 7 | Îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului și reducerea riscului de violență domestică prin organizarea de activități de informare și consiliere dedicate femeilor de vârstă fertilă (15–45 ani) | 2.7 Organizarea unor activități de informare și consilere a femeilor de vârstă fertilă privind sănătatea reproducerii, sănătatea mamei și a copilului, prevenirea și combaterea violenței domestice | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară Poliție | Buget de stat Buget local Alte surse de finanțare | Decembrie 2026 |

Obiectiv 3. Reducerea riscului și prevenirea îmbolnăvirilor asociate cu mortalitate și morbiditate prevalente la persoanele vulnerabile

| Nr. Crt. | Obiective propuse | Măsuri/Acțiuni intreprinse de asistentul medical comunitar sanitar/ mediator sanitar rom | Beneficiari | Sursă de finanțare | Termen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nou-născuți Prematuri | 3.1 Supravegherea activă a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medical sau social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 2 | Copil alimentat exclusiv la sân | 3.2 Promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 3 | Caz boală infecțioasă | 3.3 Semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 4 | Copil cu boală cronică Copii cu boli rare Copii cu nevoi medicale speciale | 3.4 Monitorizarea și supravegherea copiilor din evidența specială (tuberculoza, HIV/SIDA, boli rare, copii cu tulburări mintale și de comportament, condumatori de suvstanțe psihotrope) | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară Furnizori de servicii de asistență medicală de specialitate | Buget de stat Buget local Alte surse de finanțare | Decembrie 2026 |
| 5 | Gravida minoră | 3.5 Identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medical sau social în colaborare cu medicul de familie | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 6 | Adult boli cronice Adult boli rare Adult dizabilități Adult cu tulburări mintale și de comportament | 3.6 Monitorizarea și supravegherea bolnavilor din evidența specială (TBC, HIV/SIDA, boli rare, tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară Furnizori de servicii de asistență medicală de specialitate | Buget de stat Buget local Alte surse de finanțare | Decembrie 2026 |
| 7 | Vârstnic boli cronice Vârstnic boli rare Vârstnic dizabilități Vârstnic cu tulburări mintale și de comportament | 3.7 Monitorizarea și supravegherea vârstnicilor din evidența specială | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară Furnizori de servicii de asistență medicală de specialitate | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 8 | Vârstnic fără familie (peste 65 de ani) Vârstnic cu nevoi medico-sociale | 3.8 Efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de asistență medicală primară | Buget de stat Buget local | Decembrie 2026 |
| 9 | Solicitare SAJ | 3.9 Furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență in limita competențelor profesionale legale | UAT Drobeta Turnu Severin Furnizori de servicii medicale | Buget de stat Buget local Alte surse de finanțare | Decembrie 2026 |