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R A P O R T
[bookmark: _Hlk121743018][bookmark: _Hlk151724746][bookmark: _Hlk150774324][bookmark: _Hlk151712116]pentru adoptarea unei hotărâri privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului ,,Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete – acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș,, - COD SMIS 123502

	Proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale precum și realizarea pistelor de biciclete – acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș,, - COD SMIS 123502 este în curs de implementare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020.

	În conformitate cu OUG 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și Instrucțiunea nr.207/31.10.2023, emisă de Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene, pentru proiectele ce beneficiază de finanțare nerambursabilă în intervalul de programare 2021-2027, este reglementată posibilitatea etapizării implementării acestora în cadrul intervalului de programare 201-2027, în condițiile art.118 și 118a din Regulamentul UE nr.1060/2021.

	Totodată având în vedere faptul că implementarea activităților proiectului a fost afectată de pandemia COVID 19 din perioada 2020 - 2022, se impune prelungirea până la 31.12.2024 a implementării acestora în scopul atingerii rezultatelor, indicatorilor și obiectivelor propuse prin Cererea de Finanțare la Contractul de Finanțare nr. 6220/26.10.2020 ; 
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