Compartiment dezvoltare economic-socială

Nr.   …2614…./.22.03.2021
REFERAT 
Privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului „Reabilitare şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş” precum și asigurarea finanțării acestui proiect.
          Având în vedere faptul că in Devizul general al obiectivului de investitie „Reabilitare şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş”aprobat prin HCL Deta nr. 91/09.07.2019, s-a constatat neconcordante  la cap. 4 cheltuieli pentru investitia de bază, doar ca defalcare pe capitol de cheltuieli, față de  cap. 4 din devizul general al ofertei, care stă la baza intocmirii devizului general, astfel  propunem si rugăm  aprobarea completării HCL Deta nr. 91/09.07.2019  cu  DEVIZUL GENERAL  revizuit pentru această investitie, „Reabilitare şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş”, precum și asigurarea finanțării acestui proiect, astfel:
          Prin această revizuire a  devizului general, indicatorii tehnico- economici nu se modifica, atașez prezentului raport DEVIZUL GENERAL REVIZUIT.
Se aprobă asigurarea finanţării proiectului „Reabilitare şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş” pentru cheltuielile neeligibile în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, după cum urmează:
· Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

· Amenajare pentru protecţia mediului ;
· Studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii;
· Studii de teren;
· Studii de specialitate;
· Expertizele tehnice şi/sau audit energetic;
· Asistenţa tehnică;
· Consultant;
· Taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii;
· Organizare proceduri de achiziţii;
· Active necorporale;

· Dotări;
· Cheltuieli conexe organizării de şantier;
· Comisioane, cote, taxe, costuri credite.
     -Valoarea totală a investiției este de 4.126.884,28 lei cu TVA inclus ;

                          -Valoarea totală a cheltuielilor eligibile și suportate prin Programul PNDL este de 3.044.365,51  lei cu TVA inclus ;

                          -Valoarea cheltuielilor  suportate de la Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Deta este de 1.082.518,77  lei cu TVA inclus. 

             Consiliul Local Deta va suporta cheltuielile neeligibile, în valoare de 779.350,94 lei cu TVA inclus.
             Consiliul Local Deta va suporta cheltuielile reprezentând diferența dintre valoarea  actualizată a investiției ca urmare a aplicării Ordinul nr.611/138/127/2019, unde  unde se prevede  faptul ca ,,Facilitatile ce vizeaza obligatiile fiscal  datorate de angajatori se aplica  cu respectarea prevederilor  in domeniul ajutorului  de stat, dupa  aprobarea schemei de  ajutor” s-a stabilit  modificarea  indicelui CAM de la 0,3375 % la 2,25%,  si  OUG nr.114/2018 și valoarea alocată de la bugetul de stat prin contractual de finanțare nr.3400/08.05.2018, în cuantum de 303.167,83 lei cu TVA inclus.
           Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş” conform documentaţiei de avizare întocmită de ARTIFEX ENGINEERING SRL CLUJ-NAPOCA, după cum urmează:

Descrierea investiţiei  

Documentaţia tehnico – economică cuprinde realizarea de lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a clădirii existente astfel:

            Denumire proiect: "Reabilitare  şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş”

            Lucrări propuse – lucrări de rezistenţă, lucrări de arhitectură, instalaţii, amenajări exterioare, dotări

            Autoritate contractantă: ORAŞUL DETA
            Proiectant:                      ARTIFEX ENGINEERING SRL CLUJ-NAPOCA
            Amplasament:           Amplasamentul investiţiei care face obiectul prezentei documentaţii este situat în judeţul Timiş, ORAŞ Deta, str. Ştefan cel Mare, nr. 4/A, judeţul Timiş

            Lucrările proiectate vizează:

	Nr. Crt.
	Denumire
	Existent - mp
	Propus - mp

	1
	Suprafaţa construită
	352,8
	556,5

	2
	Suprafaţa construită desfăşurată
	835,6
	1239

	3
	Suprafaţa utilă
	679,9
	1087,1

	4
	Regim înălţime
	S+P+1E
	S+P+1E


                        Datele tehnice ale investiţiei

                        1. Lucrări de bază

                          Rezistenţa

               R1 - demolări si decopertări
               R2 - tratament anti-igrasie

               R3 - intervenţii la infrastructura (intervenţii subsol, consolidări fundaţie, placa cota zero)

               R4 - intervenţii la structura de rezistenta (goluri noi, goluri obturate, consolidări, refacere integritate)

               R5 - intervenţii acoperiş (planşeu, şarpantă şi învelitoare

               R6 - infrastructura extindere

               R7 - structura extindere

               R8 - acoperiş extindere

                        Arhitectura

               A1 - reparaţii tencuieli, tencuieli si zugrăveli interioare

               A2 - compartimentări interioare 

               A3 - pardoseli si placaje

               A4 - tâmplărie interioara şi exterioară
               A5 - reparaţii tencuieli, tencuieli şi finisaje exterioare

               A6 - tavan suspendat

               A7 - trotuar de garda, scări si rampe de acces

                       Instalaţii

               I1 - instalaţii sanitare

               I2 - instalaţii termice

               I3 - instalaţii electrice

               I4 - instalaţii reţele (date, TV cablu, interfon)

               I5 - instalaţii avertizare incendiu

               I6 - instalaţii supraveghere video

               I7 - reţele exterioare in incinta

                Amenajări exterioare

· loc de joacă
· platforma gospodărească
· alei pietonale şi auto, spaţiu verde

· împrejmuiri

                       2. Lucrări de montaj 

· montaj utilaje si echipamente tehnologice

                       3. Procurare

· utilaje si echipamente tehnologice

· mobilier de bază
· dotări bucătărie

· dotări spălătorie

· mobilier sala de mese

               Indicatori economici

               Valoarea totală a investiţiei

               Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) = 4.126.884,28  din care:
                 C+M = 2.850.228,26 lei cu TVA inclus
             Prin prezentul propunem competarea   HCL nr. 91/09.07.2019 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai proiectului „Reabilitare şi refuncţionalizare: Grădiniţă cu program prelungit oraşul Deta, str Ştefan cel Mare 4/A, jud. Timiş” precum și asigurarea finanțării acestui proiect.
              Se desemnează dl. Petru Roman, primar al oraşului Deta, să reprezinte Consiliul Local al oraşului Deta în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Compartimentul de Dezvoltare                                                               Serviciul Buget, contabilitatea

Socio-ecomomica si pentru proiecte                                                              Vulpe Mihaela
Popescu Viorica
