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Nr. 10.000/1/08.08.2023

Referat de aprobare
privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Analizând raportul de specialitate al administratorului public nr. 10.000/08.08.2023 ;
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.61 din 25 august 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de infestation „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
Având în vedere faptul că după semnarea contractului de finanțare nr. 200/ 15.12.2022 (nr. înreg. 14894/ 22.12.2022) și pregătirii documentației tehnice necesară, s-a publicat în platforma eletronică SICAP procedura simplificată având ca obiect Proiectare și execuție lucrări de „Extindere reţea de canalizare menajeră în Comuna Sadu, cartier Tocile” nu s-a depus nicio ofertă tehnico-financiară în termenul de depunere de către ofertanții de profil;
O motivare expusă în cadrul platformei electronice face referire la aspecte financiare, în sensul că valoarea estimată a procedurii este insuficientă pentru îndeplinirea în condiții de calitate a contractului;
Astfel s-a procedat la actualizarea devizului general al obiectivului de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”, după cum urmează:
· Valoarea totală a investiției este de 35.794.424,26 lei, inclusiv TVA, din care valoarea C+M este de 24.072,980,05 lei, inclusiv TVA.
Ținând cont de cele menționate mai sus, supun spre analiză și aprobarea Consiliului local Sadu proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

    						 PRIMAR
 				      Valentin-Dumitru-Ioan IVAN
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