PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. 2.609/11.03.2024                                          

RAPORT
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza - PT), a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ,,Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timiș”.

Având în vedere necesitatea de a amenaja locuri de parcare corespunzătoare, pentru riverani, trotuar pentru creșterea siguranței de deplasare a pietonilor și zona verde de pe strada Calea Voitegului, oraș Deta care s-au degradat în timp, s-a întocmit o documentație tehnico-economică (faza – PT) în vederea realizării obiectivului propus, respectiv: ,,Amenajare parcări, trotuar și zona verde, pe Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timiș”. Terenul pe care se va realiza parcarea, trotuarul și zona verde este proprietatea beneficiarului, Orașul Deta, mai exact adiacent drumului național DN 59B ( str. Calea Voitegului).             
Această documentație a fost întocmită de proiectant general: S.C. EUROCAV PROIECT SRL cu sediul în Moșnița Nouă, strada Tarcu, nr. 11, județ Timiş, proiect nr. 262/2023 (faza - PT) și am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza - PT), a devizului General și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ,,Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timiș”, întocmit conform  Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu avizul comisiei economice și al comisiei de urbanism și administrarea patrimoniului. 
În temeiul art. 129, alin. (1) , alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) și f), art. 139, alin. (1) , art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor  /proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
1. Descrierea investiției    
În planurile de situație şi profilurile transversale tip prezentate, se evidențiază situația proiectată a traseului studiat.

Traseul proiectat urmărește cât mai fidel traseul căilor de circulație existente, astfel încât să se asigure utilizarea la maximum a zestrei existente.
Trasarea, geometrică, se va executa conform planului de situație. Punctele importante se vor materializa prin bare metalice şi se reperează de cel puțin două puncte (case, garduri, stâlpi, etc.) pentru reconstituirea lor pe parcursul execuției.

Scurgerea apelor se realizează prin intermediul căminelor Geiger de pe suprafața parcărilor, iar în marginea trotuarelor vor fi amplasate rigole carosabile 360x160x1000 mm.
          a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții:
	Lucrări
	Cantitate
	U.M.

	Structura rutiera
	2210
	mp

	Pavaj
	920
	mp

	Zona verde
	318
	mp

	Rigola carosabila RD2
	378
	m

	Borduri 10x15
	587
	m

	Borduri 20x25
	504
	m

	Ridicări la cota a căminelor
	7
	buc


b) Varianta constructivă de realizare a investiției:
În urma deplasării pe teren a rezultat necesitatea elaborării unei structuri cu următoarea soluție prezentată mai jos, astfel:

Structura propusă pentru parcare:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16;

- 6 cm strat de legătură din beton asfaltiv BAD 22,4;

- 15 cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal;
- 25 cm strat de fundație din balast.

Structura propusă pentru trotuar:

- 6 cm pavaj din dale prefabricate de beton;
- 2 cm strat de nisip;

- 10 cm strat de piatra sparta, amestec optimal;
            - 15 cm strat de fundație din balast;

- Geotextil min. 150 g/mp.
Lucrările presupun executarea următoarelor etape mai importante:

Pentru zona parcărilor:

- stabilirea traseelor în plan, funcție de situația existentă în teren;

- pregătirea terenului (spargerea betonului / pavajului / cărămizilor / asfaltului deteriorat existent şi aducerea terenului la cota de fundare), materialul în surplus rezultat fiind încărcat în autobasculantă şi evacuat din zonă, platforma va fi profilată şi compactată; 

- realizarea săpăturii necesare structurii noi; 

- executarea stratului de fundație din balast, în  grosime de  25 cm; 

- montarea bordurilor din beton de 20 x 25 cm pe o fundație de 30 x 15 cm;

- executarea stratului din piatră spartă, în  grosime de  15 cm; 

- așternerea stratului de legătură BAD22,4 , cu grosime de 6 cm;

- așternerea stratului de uzură BA16, cu grosime de 4 cm;

Pentru zona trotuarelor:

- stabilirea traseelor în plan, funcție de situația existentă în teren;

- pregătirea terenului (spargerea betonului / pavajului / cărămizilor / asfaltului deteriorat existent şi aducerea terenului la cota de fundare), materialul în surplus rezultat fiind încărcat în autobasculantă şi evacuat din zonă, platforma va fi profilată şi compactată; pentru zonele de reparații

- realizarea săpăturii necesare structurii noi; 

- montarea bordurilor din beton de 10 x 15 cm pe o fundație de 10 x 20 cm;

- așternere geotextile min 150 g/mp

- executarea stratului de fundație din balast, în  grosime de  15 cm;

- executarea stratului din piatră spartă, în  grosime de  10 cm; 

- executarea stratului din nisip, în  grosime de  2 cm;

- executarea pavajului din dale prefabricate de beton, în  grosime de  6 cm. Zona verde

- stabilirea traseelor în plan, funcție de situația existentă în teren;

- pregătirea terenului (spargerea betonului / pavajului / cărămizilor / asfaltului deteriorat existent şi aducerea terenului la cota de fundare), materialul în surplus rezultat fiind încărcat în autobasculantă şi evacuat din zonă, platforma va fi profilată şi compactată; 

- scarificarea zonei verzi;

- umplutura cu pământ în zona vizată;

- semănarea gazonului și udarea.
Lucrările proiectate nu modifică situația existentă a microclimatului, apelor de suprafață, vegetației şi peisajului.

Se poate aprecia că, luate în ansamblu, lucrările proiectate nu introduc efecte negative față de situația actuală, ci au în general un efect pozitiv şi benefic.
2. Indicatori economici
Valoare totala (INV), 1.176.083,35 inclusiv TVA:

 1.176.083,35 lei  inclusiv TVA, din care: C+M – 1.070.983,91 lei, inclusiv TVA. 
Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	1.176.083,35 lei
	1.070.983,91lei


•            Categoria și clasa de importanta a construcției
Lucrarea se încadrează, conform Hotărârii Guvernului 261/94 și 766/97 în categoria de importanță „D” şi clasa de importanță IV, fiind supusă la verificare conform Legii nr. 10/1994 la cerințele de exigență A4, B2, şi D.  

Durata de realizare a investiției/ lucrarilor  este de 8  de luni.

Anexez: 
Anexa1: Devizul general – privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: ,,Amenajare parcări, trotuar și zona  verde, pe Calea Voitegului, oras Deta, jud. Timiș,,
Anexa 2: documentația faza PT, Proiect nr. 262/2023 pentru realizarea investiției,  ,,Amenajare parcări, trotuar și zona  verde, pe Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timiș,, 
Prin urmare vă rog să aprobați documentația pentru realizarea investiției ,,Amenajare parcări, trotuar și zona verde pe Calea Voitegului, oraș Deta, jud. Timiș”.
ÎNTOCMIT,
Popescu Viorica
