ANEXA la

H.C.L. nr. ...../ ..........

STUDIU DE FUNDAMENTARE

a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale în

COMUNA CUZA VODÃ, JUDETUL CÃLÃRAŞI

Beneficiar:

Comuna Cuza Vodă, cu sediul in Comuna Cuza Voda, Sat Ceaucu, Strada Calea Calarasi, nr. 24, Judet Calarasi, cod postal 917045, telefon/ fax: 0242.339.426, email: primariacuzavodacalarasi@gmail.com.

Elaborat:

S.C. CEV PROIECT S.R.L. cu sediul in Constanta, strada Monaco, nr. 3, Lot 1, ap. 23, etaj 4, Tel. 0753.124.124, Email: fondurinerambursabile2020@gmail.com.

CUPRINS

- Definiții

- Obiectul studiului de fundamentare

  - Situația existenta

  - Aspecte generale

  - Fezabilitatea tehnica

  - Premisele tehnice ale serviciilor/lucrarilor necesare

  - Resursele necesare exploatarii si operarii

  - Concluzia fezabilitatii tehnice

- Riscul de operare

- Descrierea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale

- Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică acordarea concesiunii

- Investițiile necesare pentru construcție, dezvoltare sau extindere

- Nivelul minim al redevenței

- Modalitatea de acordare a concesiunii

- Durata estimată a concesiunii

- Termenele previzibile pentru realizarea concesiunii

- Concluzii și recomandări

- Anexa 1 - Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor

- Definiții

În cuprinsul prezentului studiu, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

- autorizație pentru înființare - act tehnic și juridic emis de ANRE, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a înființa un sistem de distribuție a gazelor naturale;

- bunuri de retur ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispoziţia concesionarului de către entităţile contractante, cu condiţia ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor;

- concesionar - operator economic căruia i-a fost atribuită o concesiune;

- concesiuni - contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii;

- construcţie - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuşi o funcţie economică sau tehnică;

- contract de concesiune - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe entităţi contractante încredinţează prestarea și gestionarea serviciului de utilitate publică de distributie a gazelor naturale inclusiv constructia, exploatarea, dezvoltarea și reabilitarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, în care contraprestaţia pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoţit de o plată;

- contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puţin 5 ani, care cuprinde durata de execuţie a lucrărilor ori a construcţiei, dacă acesta are o componentă care constă în execuţia de lucrări ori a unei construcţii, precum şi durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obţină un profit rezonabil;

- costurile în legătură cu exploatarea lucrărilor sau serviciilor - costurile de operare şi întreţinere a lucrărilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;

- documentaţia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele entităţii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice sau documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse,formatele şi modul de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi,

- informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile candidaţilor/ofertanţilor, etc.;

- domeniu public - totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public național;

- domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la lit. k), intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege;

- execuţia de lucrări - reprezintă fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări în legătură cu una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, fie exclusiv execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unei construcţii sau realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de entitatea contractantă care exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;

- licență de operare - actul tehnic și juridic emis de ANRE, prin care se recunosc calitatea de operator a unui sistem de distribușie a gazelor naturale și dreptul de a presta serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

- operator - persoană juridică română sau străină care are competența și capacitatea recunoscute prin licență de a realiza activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și după caz a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale.

- sistem de distribuție a gazelor naturale –rețea de distribuție a gazelor naturale delimitată de obiectivele de producție de la robinetul aflat la iețirea din stația de reglare- măsurare-predare a producătorului, de sistemul de transport de la ieșirea din stația de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport, de alt sistem de distribuție de la ieșirea din stația de reglare-măsurare dintre operatorii de distribuție și de clienții finali de la ieșirea din stațiile/posturile de reglare-măsurare sau, după caz, ieșirea din robinetul de branșament către instalațiile de utilizare ale acestora;

- ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;

- ofertă - actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiară şi propunere tehnică şi care, împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentaţiei de atribuire, cuprinde condiţiile în care se încheie contractul de concesiune;

- operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporară, de astfel de persoane, care oferă pe piaţă, în mod licit, executarea de lucrări şi/sau a unei construcţii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;

- solicitare de participare - solicitare transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerinţelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de dialog competitiv;

- specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii entităţii contractante;

- utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

- zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.

- Obiectul studiului de fundamentare

# Obiectul prezentului studiu îl reprezintă fundamentarea necesității și oportunității de concesionare a Serviciului Public de Distribuție a gazelor naturale în Comuna Cuza Voda, județul Calarasi.

# In condițiile Legii 100/2016, în conformitate cu Anexa nr. 2 a acesteia sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor:

# ⦁	punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze;

# ⦁	livrarea gazelor prin rețelele menționate mai sus.

# Elaborarea Studiului de fundamentare reprezintă o obligație impusă de prevederile art. 5 din HG nr. 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, precum și a art. 11(1) din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

# Avand in vedere necesitatea Comunei Cuza Voda, de a demara procedura de concesiune, pentru a infiinta sistemul de distributie gaze naturale si intocmirea devizului general in conformitate cu Ordinul 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, s-a elaborat prezentul Studiu de fundamentare.

# La elaborarea prezentului Studiului de fundamentare s-a ținut seama de:

# •    Studiu de fezabilitate nr. 52/2022, intocmit de catre S.C. IPROEX ENERGY MANAGEMENT S.R.L

- Ordinul comun MDLPA/ ME nr. 1387 din data de 22.06.2023, respectiv nr. 812 din data de 22.06.2023, privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/ 2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru judetul Calarasi, in perioada 2022 – 2028, Comuna Cuza Voda va primi de la bugetul de stat suma de 5.390.459,04 lei. ( Numar criteriu 4, ID 13703).

# •   Informații obținute de la unitatea administrativ-teritoriala comuna Cuza Voda.

# Studiul de fundamentare stă la baza demarării procedurii de concesionare și a întocmirii a documentației de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

# Prin studiul de fundamentare, entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic.

# În cazul în care, ca urmare a analizei, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii și ale HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini.

# Atribuirea unui contract de concesiune este rezultatul unui proces de concesionare ce se derulează în trei etape distincte:

- etapa de planificare, fundamentare şi pregătire;

- etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune;

- etapa post-atribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acestuia.

2.1. Situația existentă

# Comuna Cuza Voda, în prezent nu este alimentata cu gaze naturale combustibile.

Situatia actuala a alimentarii cu combustibil pentru incalzire si prepararea hranei a locuitorilor implica exploatarea nerationala a fondului forestier, aprovizionarea cu gaze lichefiate, aparate alimentate cu energie electrica. Aceste variante au mari deficiente deoarece implica amenajarea de depozite pentru combustibilii solizi, taieri nepermise ale masei lemnoase, cheltuieli pentru transportul buteliilor de gaze lichefiate, cheltuieli ridicate ale populatiei si agentilor economici pentru utilizarea curentului electric in vederea asigurarii confortului in locuite. Localitatile din aceasta zona nu dispun de un sistem de distributie a gazelor naturale.

Condiţiile de trai din cadrul localităților aferente acestei comune au contribuit la crearea situaţiei actuale caracterizate prin:

• număr redus de obiective social culturale;

• activitate economică uneori slab reprezentată de activităţi de prestări servicii;

Aşa cum s-a precizat, Comuna Cuza Voda în prezent – nu este racordata la un sistem de alimentare gaze naturale combustibile.

Atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, procurarea şi asigurarea stocurilor necesare de combustibil reprezintă o problemă dificilă, având în vedere distanţele mari până la sursele de aprovizionare precum şi lipsa unor mijloace adecvate de transport. Un aspect care nu poate fi neglijat, constă în lipsa resurselor materiale pentru procurarea şi stocarea acestora în cantităţile necesare pentru întregul sezon rece.

Noul cadru legislativ care acordă prioritare măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, face ca soluţia existentă utilizată în prezent pentru încălzire şi preparare hrană (cu combustibil solizi sau lichizi a căror ardere este incompletă şi constituie surse de poluare dispersate şi greu de controlat) să fie reconsiderată şi înlocuită cu o variantă optimă posibilă.

Totodată se poate aprecia că, viaţa în mediul rural, calitatea scăzută a acesteia – determinată şi de lipsa reţelelor de utilităţi - agravează tendinţa populaţiei tinere de a se muta în zonele urbane, privând astfel mediul rural de componenta energică a populaţiei şi, totodată, accentuând problema suprapopulării zonelor urbane.

În ultimii 10 ani, numărul persoanelor din zona teritoriala a comunei Cuza Voda, a scăzut prin migrarea forței de muncă atât spre oraşe cu dinamism economic din țară și din exterior. Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de descreștere să se poată diminua pe măsură ce economia rurală se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. Orice strategie de reconstrucţie a societăţii româneşti, de dezvoltare durabilă a ţării are ca element central populaţia, iar orice încercare de elaborare a acestora fără măsuri de redresare a stării demografice este sortită eşecului.

Dinamica cererii, pentru viitorii 20 de ani, în cadrul proiectului a fost determinată având în vedere următoarele aspecte (în urma analizării documentelor și discuțiilor cu autoritățile locale):

  - O rată demografică a creșterii (media la nivelul regiunii) de la 0,1% pe an;

  - Un flux al migrației cu un bilanț pozitiv (datorat, în principiu, potențialului de dezvoltare agrar al zonei);

  - O evoluție pozitivă minim de 1%/ an a numărului de imobile construite dat fiind potențialul de dezvoltare imobiliară a zonei;

În acest sens debitele de gaze naturale combustibile au fost determinate având în vedere următoarele aspecte:

- zona climatică – caracterizată prin temp. exterioare (în perioada rece): - 18 grade C, minimele absolute au coborat pană sub - 30 grade C.

- perioada de încălzire s-a considerat egală cu 150 zile zile;

- perioada preparare hrană și producere acc: 365 zile;

- consumul de gaze naturale pentru incalzire cu factor de simultaneitate pentru o gospodarie este de 5121,17 mii Nmc/an

- existența unor sisteme de încălzire și preparare apă caldă de consum care utilizeză energia electrică sau alte tipuri de combustibil;

- consum estimat mediu zilnic / gospodărie

- Debitul de calcul pentru dimensionarea reţelei: max. 4984,77 Nmc/h, min. 1274,37 Nmc/h.

Îmbunătăţirea infrastructurii rurale, în ansamblu – implicit, realizarea reţelelor prin care gazele naturale combustibile, vor ajunge la aparatele de utilizare ale consumatorilor - va aduce numeroase beneficii comunităţii rurale:

- Specialiştii, necesari pentru alte serviciile esenţiale din mediul rural, precum medici şi profesorii, funcţionari publici, vor fi încurajaţi să se stabilească în aceste localități;

- Datorită dezvoltării domeniului imobiliar în mediul rural şi, ca urmare, a faptului că oamenii se vor muta în aceste localități, o parte din solicitarea asupra serviciilor din mediul urban se va reduce;

- Un impact pozitiv asupra comportamentului şi atitudinii populaţiei faţă de mediu;

- Sporirea confortului termic pentru populație și pentru instituțiile publice din cele doua comune;

- Încurajarea mediului investiţional prin asigurarea unui climat favorabil şi atractiv pentru dezvoltarea rural-economică a zonei;

- Populaţia tânără va fi atrasă să rămână în comunităţile rurale, beneficiile acestui fapt fiind binecunoscute;

- Îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei rurale;

- Reducerea costurilor asociate îngrijirii medicale;

- Crearea a noi locuri de muncă.

2.2. Aspecte generale

2.2.1. Serviciul public de alimentare cu gaze

In prezent, in urma modificarii recente a legislatiei in domeniul gazelor naturale, Comuna Cuza Voda, Judetul Calarasi trebuie sa isi organizeze la nivel local investitiile pentru retelele de alimentare cu gaz. Astfel, comunei ii revine obligatia de a infiinta si organiza serviciul public de alimentare cu gaz si de a stabili modalitatea sa de exploatare in conditiile legale.

2.2.2. Prezentarea infrastructurii detinute de catre entitatea contractanta – bunuri de retur

In prezent nu este o infrastructura construita sau inceputa in Comuna Cuza Voda – astfel, nu se poate discuta despre bunuri de retur. In anul 2023 - Comuna Cuza Voda a fost selectata spre finantare pentru realizarea investitiei: "ÎNFIINŢARE REŢEA ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA CUZA VODÃ, JUDEŢUL CÃLÃRAŞI"– investitie ce va fi finantata prin Programul Anghel Saligny. Conform Ordinului comun MDLPA/ ME nr. 1387 din data de 22.06.2023, respectiv nr. 812 din data de 22.06.2023, privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru categoria de investitii prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. e), din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/ 2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru judetul Calarasi, in perioada 2022 - 2028, numar criteriu 4, ID 13703, Comuna Cuza Voda va primi de la bugetul de stat suma de 5.390.459,04 lei.

2.2.3. Prezentarea situatiei actuale a exploatarii infrastructurii

In prezent nu este o infrastructura construita sau inceputa in Comuna Cuza Voda – astfel, nu se poate discuta despre o infrastructura actuală.

Concluzia 1: Din perspectiva legala, se impune mai intai infiintarea serviciului public de alimentare si distributie cu gaze naturale in Comuna Cuza Voda.

2.3. Fezabilitatea tehnica

2.3.1. Informatii legale

Cadrul legal aplicabil este prevăzut de:

1. Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 8 alin. (3) lit. d): ,,În exercitarea competențelor şi atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice şi darea în administrare sau, după caz, punerea la dispoziție a sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora”.

Art. 22 alin. (1): ,,Gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare şi administrare a serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

(2) Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează şi se realizează în următoarele modalități:

a) gestiune directă;

b) gestiune delegată.

(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilități publice”.

Articolul 28 alin. (2): ,,Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, care pot fi:

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.”

Art. 28 alin. (21): ,,Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:

a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor şi al consiliului de administrație, exercită un control direct şi o influență dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă”.

Concluzia 2: Din perspectiva legala, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu gaze naturale a Comunei Cuza Voda este o solutie legala.

2.4. Premisele tehnice ale serviciilor/lucrarilor necesare

Prin prezentul proiect se propune infiinţarea distribuţiei gaze naturale in Comuna Cuza Voda cu satele apartinatoare: Ceacu, Calarasii Vechi si Cuza Voda, documentatia intocmindu-se conform Prevederilor Hotararii de Guvern 209/ 2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul-cadru al caietului de sarcini

VARIANTA RECOMANDATA DE PROIECTANT:

a) obținerea și amenajarea terenului

Terenul pe care se vor amplasa rețele de distributie gaze naturale sunt situate în intravilanul/extravilanul comunei Cuza Voda, județul Calarasi.

b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Investiția nu necesită racordarea la utilități (energie, apă, telecomunicații, etc.) decât în faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de șantier cade în sarcina directă a Concesionarului ori subcontractantului care va elabora proiect de organizare de șantier, pentru care se va solicita autorizație de construire, în care vor fi incluse toate cheltuielile aferente racordării la utilitățile necesare organizării, în scopul realizării unei lucrări conforme cu cerințele documentației de avizare.

c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnicoeconomici propuși;

Concluzia 3: Din perspectiva tehnica si a tipurilor de servicii/lucrari identificate ca fiind necesare, delegarea gestiunii serviciului public alimentare cu gaze naturale intruneste conditiile legale necesare.

2.5. Resursele necesare exploatarii si operarii

Se vor respecta cerintele si indicatiile din cadrul Studiului de fezabilitate – atasat documentatiei.

2.6. Concluzia fezabilitatii tehnice

Din analiza efectuata, consideram ca sunt intrunite premisele tehnice ce sustin:

- Infiintarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale este necesara, obligatorie si posibila din punct de vedere tehnic

- Din cauza resurselor necesare pentru exploatarea retelei si asigurarea investitiei, delegarea serviciului de alimentare cu gaze naturale a Comunei Cuza Voda este o solutie viabila.

- Riscul de operare

Riscurile identificate sunt urmatoarele:

A. Riscuri referitoare la locatie

B. Riscuri de proiectare – vicii ascunse

C. Riscuri referitoare la constructie – vicii ascunse

D. Riscuri de finantare a activitatii

E. Riscuri aferente cererii si veniturilor

F. Riscuri legislative/politice

G. Riscuri naturale

H. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

I. Riscuri de operare si de intretinere

A. Riscuri referitoare la locatie

Aceasta categorie de riscuri se refera la:

- Locatia investitiei – amplasarea ei se afla pe raza Comunei Cuza Voda

- Proprietatea locatiei – detinerea terenului si a investitiei in domeniul public/privat al Comunei Cuza Voda

- Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati

- Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere al mediului

B. Riscuri de proiectare – vicii ascunse

C. Riscuri referitoare la constructie – vicii ascunse

Riscurile proiectarii si constructiei pot avea ca natura vicii ascunse de executie si vicii ascunse de proiectare, dar si vicii ale evolutiei din punct de vedere al solutiilor tehnice avute in vedere.

Riscurile identificate sunt:

- Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie

- Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a infrastructurii

- Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecize rapid

D. Riscuri de finantare a activitatii

Din punct de vedere al finantarii activitatii sunt identificate urmatoarele riscuri:

- Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic cu repercusiuni directe in incasarile neceseare functionarii

- Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului

- Riscul de insolvabilitate

- Modificari ale sistemului de impozitare

E. Riscuri aferente cererii si veniturilor

- Riscul concurential – activitatile altor infrastructuri similare care ar putea afecta piata vizata

- Inrautatirea situatiei economice generale

- Riscul suportabilitatii tarifelor minime

- Publicitate adversa

- Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea activitatii

- Riscul defectarii unor echipamente

- Riscul necesitatii unor investitii suport

- Riscul litigiilor

- Riscul securitatii bunurilor

- Riscul de asigurare

- Riscul de furnizare a utilitatilor

- Riscul capcitatii de management

- Riscul de cash-flow

F. Riscuri legislative/politice

- Schimbari legislative in domeniul pietei energei

G. Riscuri naturale

- Situatii de razboi – conflicte zonale

- Cutremur si alte evenimente naturale

- Terorism

- Forta majora

H. Riscurile etapei de pregatire/atribuire

- Riscul de pregatire

- Opozitia publica fata de proiect

- Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire

- Semnarea contractului de concesiune

I. Riscuri de operare si de intretinere

# Atribuirea unei concesiuni de lucrări si/sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a serviciilor respective.

# Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potenţială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.

# Riscul de operare este riscul care îndeplineşte, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- este generat de evenimente care nu se află sub controlul părţilor la contractul de concesiune;

- implică expunerea la fluctuaţiile pieţei;

- ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.

# Riscul de operare în cazul de față poate consta în:

- fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;

- fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărţit în riscul de construcţie şi riscul operaţional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcţia şi operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;

- fie ambele riscuri, de cerere şi de ofertă.

În situația de față se transferă întreg riscul de operare concesionarului, iar autoritatea contractantă/concedentul nu se obligă la nici o plată pentru operarea sistemului de distribuție către concesionar.

Se ataseaza Anexa 1 - Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor.

4. Descrierea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

# În conformitate cu Legea 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, actualizată si consolidata 2020, serviciul public de distribuție a gazelor naturale este o activitate de interes general în domeniul gazelor naturale, autorizată, şi monitorizată de o autoritate publică, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE.

# În conformitate cu art.1, lit. f1 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, alimentarea cu gaze naturale este serviciu de utilitate publică și cuprinde totalitatea activităților de utilitate și interes public general, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale, prin care se asigură alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor rezidenți pe teritoriul unității administrativ teritoriale.

# În conformitate cu reglementările ANRE, serviciul de distribuție a gazelor naturale se asigură prin intermediul unui sistem de distribuție, care trebuie operat de un operator ce deține licență de distribuție.

# Etapele necesare infiintarii unui sistem de distributie a gazelor naturale si operarii lui pentru asigurarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale sunt:

- elaborarea unui studiu de fezabilitate de către un proiectant autorizat ANRE;

- aprobarea studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici;

- inițierea și desfășurarea unei proceduri de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale;

- încheierea unui contract de concesiune cu ofertantul câștigător al procedurii;

- obținerea Autorizației de înființare pentru sistemul de distribuție a gazelor naturale de la ANRE;

- realizarea lucrărilor de execuție a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- obținerea Licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale de la ANRE;

- punerea în funcțiune a sistemului de distribuție a gazelor naturale.

# Distribuţia gazelor naturale se realizează de către operatorul de distribuţie. Operatorul de distribuţie prestează serviciul de distribuţie pentru toţi utilizatorii sistemului de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, asigurând accesul la acesta oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele prezentului titlu, cu respectarea normelor şi standardelor de performanţă prevăzute în reglementările tehnice în vigoare.

# Delimitarea unui sistem de distribuţie se realizează, după caz:

- de obiectivele de producţie de la robinetul aflat la ieşirea din staţia de reglare/măsurare- predare a producătorului;

- de sistemul de transport de la ieşirea din staţia de reglare-măsurare-predare a operatorului de transport;

- de alt sistem de distribuţie de la ieşirea din staţia de reglare/măsurare dintre

# operatorii de distribuţie;

# de clienţii finali de la ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, ieşirea din robinetul de branşament către instalaţiile de utilizare ale acestora.

# Activitatea de distribuţie a gazelor naturale, cu excepţia celei realizate prin sistemele de distribuţie închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general.

Obligațiile și drepturile operatorului de distribuție (OSD)

# Operatorul de distributie (OSD) de gaze naturale are, în principal, următoarele obligații:

a) să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfășurate în baza autorizațiilor specifice pentru proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, iar operarea urmând să se desfășoare în baza licenței de distribuție;

b) să asigure odorizarea gazelor naturale corespunzător reglementărilor aprobate de ANRE, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu operatorul din amonte, și, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în sistemul de distribuție;

c) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, și să asigure capacitatea sistemului de distribuție pe termen lung;

d) să asigure accesul terților la sistemele de distribuție, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de distribuție, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE;

d1) să asigure racordarea terților la sistemul de distribuție, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităților de distribuție și cu respectarea regimurilor tehnologice;

e) să întocmească și să urmărească bilanțul de gaze naturale intrate și, respectiv, ieșite din sistemul propriu;

f) să evite subvenția încrucișată între categoriile de clienți finali cu privire la repartizarea costurilor;

g) să preia pentru o perioadă determinată, dar nu mai mult de 2 ani, la solicitarea și conform reglementărilor ANRE, operarea unui sistem de distribuție în cazul în care operatorului inițial i-a fost retrasă licența de distribuție sau a fost reziliat contractul de concesiune;

h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;

i) să asigure condițiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale;

j) să desfășoare activități conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condițiile de valabilitate asociate licenței;

k) să elaboreze și să trimită ANRE planurile de investiții pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează; aceste planuri se actualizează anual de către operator până la sfârșitul lunii decembrie și se aprobă de către ANRE.

Operatorul de distribuție a gazelor naturale are, în principal, următoarele drepturi:

a) să desfășoare activități comerciale legate de serviciul de distribuție a gazelor naturale;

b) să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzătoare serviciilor prestate, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciului, conform reglementărilor specifice;

c) să întrerupă funcționarea obiectivelor sistemului de distribuție și alimentarea cu gaze naturale a clienților pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și reparații, precum și în alte situații prevăzute de prezentul titlu sau în caz de forță majoră, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și, după caz, a clienților;

d) să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemului de distribuție, precum și pentru realizarea lucrărilor de execuție, operare, întreținere și reparații, în condițiile legii;

f) să sisteze alimentarea cu gaze naturale a instalațiilor de utilizare, în situația în care există pericol de explozie și este afectată siguranța în exploatare;

g) să stocheze gaze naturale în sistemele de distribuție, conform reglementărilor aprobate de ANRE;

h) să refuze racordarea la sistemul de distribuție în condițiile art. 150;

i) să elaboreze norme tehnice/comerciale specifice activității proprii și să le supună spre aprobare ANRE;

j) în cazul intervențiilor de către persoane neautorizate asupra instalațiilor de reglare- măsurare aflate la limita de proprietate, care pun în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, operatorul de distribuție este îndreptățit să întrerupă alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE.

Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale si operarea lui, prin efectuarea de catre concesionar a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale va urmari acoperirea cu licenta de operare a sistemului de distributie pentru Comuna Cuza Voda, județul Calarasi.

5. Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică acordarea concesiunii.

Renovarea si dezvoltarea satelor reprezinta o cerinta esentiala pentru cresterea calitatii vietii si sporirea atractivitatii zonelor rurale. Calitatea infrastructurii fizice rurale de baza poate avea un impact major, asigurand dezvoltarea spatiului rural, in special, prin incurajarea si facilitarea dezvoltarii activitatilor economice. Totodata, slaba dezvoltare a infrastructurii de baza, poate avea un impact negativ asupra sanatatii familiilor in comunitatile rurale.

In prezent locuitorii comunei Cuza Voda, precum si institutiile publice, obiectivele social culturale si agentii econimici consuma/utilizeaza pentru incalzirea locuintelor, prepararea apei calde menajere si a hranei drept combustibili:

- lemne, peleti, curent electric, combustibil lichid usor, pacura, motorina, butelii si GPL, propan, butan, panouri solare, etc. Combustibilii solizi utilizati au preturi mari, implica spatii de depozitare, transport si forta de munca. Combustibilii solizi utilizati au preturi mari, implica spatii de depozitare, transport si forta de munca.

Așa cum este prezentat în studiul de fezabilitate aprobat, există următoarele motive care care au dus la luarea în considerație a înființării unui sistem de distribuție a gazelor naturale în comună:

- pret de cost mai mic decat al celorlalti combustibili utilizati in prezent.

- asigura un confort termic si igienic superior combustibililor utilizati pana in prezent.

- nu implica spatii de depozitare

- nu implica mijloace de transport si forta de munca aferenta acestora.

Conform adresei emisa de catre primaria comunei Cuza Voda, județul Calarasi, in comuna exista un numar de 1840 de gospodarii individuale si 21 de obiective socio – culturale din care, la final de proiect, se vor conecta la reteaua inteligenta de gaze naturale un numar de 1472 gospodarii individuale si 21 de obiective socio – culturale, echivalate cu 74 de gospodarii, rezultand un numar de 1546 de gospodarii individuale echivalente, adica aproximativ 80% din totalul gospodarii existente.

TABEL CENTRALIZATOR COMUNA CUZA VODA

| Nr. crt | Comuna/ Localitatea | Numar de consumatori casnici/ gospodarii individuale | 21 de consumatori obiective socio -culturale echivalati cu 74 de gospodarii individuale | Total localitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Comuna Cuza Voda si satele apartinatoare Ceacu, Calarasii Vechi si Cuza Voda, judetul Calarasi | 1472 | 74 | 1546 |
| TOTAL |  |  |  | 1546 |

Dimensionarea sistemului de distribuţie s-a realizat - conform, solicitării beneficiarului - materializate în precizările Studiului de Fezabilitate.

Introducerea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună, este necesara pentru asigurarea unor conditii optime de desfasurare a activitatilor in cadrul obiectivelor social-culturale si in toate gospodariile comunei.

Aceasta investitie va duce la:

- Imbunatatirea gradului de igiena si confort termic in imobilele din comuna Cuza Voda;

- Realizarea economiei de energie;

- Crearea conditiilor de dezvoltare economica a zonei;

- Protejarea mediului inconjurator prin toate mijloacele posibile;

- Reducerea emisiei noxelor in atmosfera, prin reducerea arderii combustibililor solizi

- Imbunatatirea serviciilor publice, prin cresterea nivelului de flexibilitate, siguranta si eficienta a retelei de gaze;

- Reducerea numarului de vehicule necesare pentru deplasarea fizica la punctele de consum (pentru diverse operatiuni);

- Reducerea consumului la varf de sarcina, duce in ultima instanta, la reducearea emisiilor de dioxid de carbon, sulf si oxid de azot;

Modernizarea infrastructurii rurale va contribui la diminuarea tendintelor de declin social si economic si la îmbunatatirea nivelului de trai în zonele rurale.

Din punct de vedere social, accesul la un sistem de distribuție a gazelor naturale, va aduce locuitorii comunei Cuza Voda mai aproape de standardele de viață europene.

Gazul metan va fi utilizat atat in prepararea hranei si a apei calde menajere cat si in incalzirea locuintelor pe timp de iarna.

In momentul de fata incalzirea in cadrul gospodariilor este asigurata de sobe si centrale care folosesc drept combustibil material lemnos si alti combustibili conventionali (GPL).

Folosirea acestor combustibili duce la o poluare accentuata in mediul rural, daunatoare atat mediului natural cat mai ales omului, datorita cantitatilor mari de CO2, sulf si particule in suspensie eliberate in atmosfera. In cadrul Uniunii Europene exista reglementari de mediu care prevad limitarea emisiilor de CO2, sulf si particule in suspensie, acestea din urma reprezentand un adevarat pericol pentru viata omului in special, ele provenind din arderea de combustibili fosili si de material lemnos in cadrul gospodariilor.

In acest sens infiintarea unui sistem de distributie a gazelor naturale, nu numai ca va limita aceste emisii dar va diminua si pericolul asfixierii cu fumul provocat de sobe ca urmare arderii combustibililor solizi. In plus, aceasta masura va reduce cantitatea de material lemnos si alti combustibili conventionali constituind pe termen lung o masura “verde”, durabila de protectie a mediului.

Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale si operarea lui este oportuna pentru intreaga zona, realizandu-se:

- economii in bugetul familiilor: gazele naturale sunt o sursa de energie mai ieftina decat combustibilul solid (lemnele de foc) folosit la incalzire si prepararea apei calde de consum si decat gazele petroliere lichefiate utilizate la prepararea hrane;

- disponibilizarea masei lemnoase pentru a fi valorificata superior.

- cresterea atractivitatii zonei pentru implementarea de noi activitati economice pentru investitorii autohtoni si straini;

Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale si operarea lui va avea un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, prin reducerea poluarii si protejarea stratului de ozon, prin micsorarea suprafetelor de padure care se vor defrisa.

Obiectivul general al investitiei vizeaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatie, cresterea nivelului de trai, a gradului de confort si igiena precum si asigurarea accesului la serviciile de baza si protejarea mostenirii naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile.

6. Investițiile necesare pentru construcție, dezvoltare sau extindere.

Din datele studiului de fezabilitate pentru înființarea sistemului de distribuție la nivelul Comunei Cuza Voda, judetul Calarasi, pentru realizarea investiției, ar fi necesare următoarele lucrări:

- Racord de inalta presiune:

- alimentarea cu gaze a comunei Cuza Voda, cu satele apartinatoare, se va realiza prin intermediul unei conducte de racord de inalta presiune avand Dn 150, Pn 25 bar, in kungime de cca. 0,32 km, racordat in conducta de inalta presiune „Racord SRM Saint Gobain DN300, PN 25 bar”

- Statia de Reglare Masurare

Statia SRM va amplasata in extravilanul satului apartinator Calarasii Vechi, cat mai aproape de punctul de cuplare in SNT, avand capacitatea tehnologica de Q = 5000 Smc/h. Noul SRM propus va fi dotat cu elemente moderne si inteligente de masurare si monitorizare a debitelor de gaze, a temperaturii si a presiunii cu sisteme automate de odorizare, cu sisteme moderne de comunicare SCADA si se va infiinta si o statie de lucru.

- Sistemul de distributie

Reteaua de alimentare cu gaze naturale de presiune medie pentru Comuna Cuza Voda este in lungime de 61644 m. Trunchiul principal al noii retele de alimentare cu gaze naturle pleaca de la noul SRM amplasat in satul Calarasii Vechi, continua ingropat de-a lungul drumului DC 17 pana la intersectia cu un canal de scurgere pe care il subtraverseaza cu conducta din otel OL8”, apoi coboara in subteran si continua ingropat de-a lungul DJ 310 pe ambele parti ale lui DJ 310 Spre satul apartinator Ceacu. Ulterior noua conducta de alimentare se ramifica pe toate strazile comunei  si a satelor apartinatoare.

Lungimea totala  a retelei de distributie este de 61,644 km.

4. Bransamente de gaze de presiune medie, cu posturi de reglare la capat. Reteaua va avea 1493 de bransamente ce vor deservi 1472 gospodarii individuale si 21 obiective socio- culturale amplasate in 21 de locatii.

5. Contoare inteligente – se vor monta un numar de 1493 de contoare de gaz inteligente pentru masurarea consumului de gaze naturale iar pentru cele 21 obiective socio- culturale se vor executa 21 de instalatii interioare de utilizare gaze naturale pana la consumatori.

Ca urmare a publicarii Ordinului comun comun MDLPA/ ME nr. 1387 din data de 22.06.2023, respectiv nr. 812 din data de 22.06.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, numar criteriu 4, ID 13703, proiectului i-a fost alocata suma de 5.390.459,04 lei.

Conform aceluiasi act normativ, Pasul 3:

„Incheierea contractelor de finantare pentru obiectivele de investitii pentru care au fost alocate sume mai mici decat cele solicitate de U.A.T. prin cererile de finantare, se realizeaza doar in situatia in care U.A.T. modifica in mod corespunzator cererea de finantare, fie prin diminuarea valorii totale a investitiei pana la suma alocata, fie prin suportarea de la bugetul local a diferentei intre valoarea alocata si valoarea solicitata initial.”

Valoarea totala a obiectivului de investitii, conform Devizul General anexat la Studiu de fezabilitate nr. 52/2022 -  intocmit de S.C. IPROEX ENERGY MANAGEMENT S.R.L., este de:

Total general:

46.942.383,73 lei fara TVA                       55.778.609,11 lei cu TVA

Din care C+M:

39.558.471,97 lei fara TVA                      47.074.581,65 lei cu TVA

Tinand cont de faptul ca suma alocata de catre MDLPA este mai mica decat suma solicitata de catre beneficiar, avizele si autorizatiile solicitate pentru lucrarile in vederea infiintarii sistemul de distributie de gaze naturale se va raporta la suma alocata si la costurile privind standardul de cost. Conform ORDINULUI nr. 776/509/2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului energiei nr. 278/167/2022, și pentru instituirea unor măsuri privind derularea Programului național de investiții "Anghel Saligny":

„4. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 5

După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, sistemele de distribuție a gazelor naturale realizate prin Program devin proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale proporțional cu cota din valoarea totală a investiției finanțată de la bugetul de stat și de la bugetul local.

5. La articolul 9, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6), cu următorul cuprins:

(5) În situația în care de la bugetul de stat se alocă o sumă mai mică față de cea solicitată prin cererea de finanțare, beneficiarii au posibilitatea de a diminua caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzuți în cererea de finanțare, cu respectarea standardelor de cost în vigoare, inclusiv modificarea denumirii obiectivului de investiții, dacă anumite caracteristici/anumiți indicatori sunt menționate/menționați în denumirea obiectivului.”

Tinand cond de situatia in fapt, raportat la prevederile Ordinului comun MDLPA/ ME nr. 1387 din data de 22.06.2023, respectiv nr. 812 din data de 22.06.2023 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului National de Investitii “Anghel Saligny”, numar criteriu 4, ID 13703, constituirea garantiei de participare, garantiei de buna executie, lichiditati, etc, se vor raporta la suma alocata. In cazul in care UAT Cuza Voda va cofinanta obiectivul de investitii, se va preciza acest aspect in cuprinsul HCL de aprobare a Studiului de fundamentare si demarare a procedurii de concesiune.

„12. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:

(1^1) În situația în care, potrivit contractului de concesiune, proiectarea și/sau execuția obiectivului de investiții se atribuie de către concesionar, beneficiarul are obligația de a vira concesionarului sumele transferate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de la bugetul de stat, iar concesionarul virează aceste sume prin ordin de plată către prestatorii de servicii/executanții de lucrări, în termenul prevăzut la alin. (1).

(1^2) În situația în care, potrivit contractului de concesiune, concesionarul atribuie contracte de furnizare de bunuri, prevederile alin. (1^1) rămân aplicabile.”

Durata de implementare a obiectivului: 36 luni;

Durata de execuție: 26 luni;

Investiţia este eşalonată pe o perioadă de 36 luni, când se vor organiza procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare şi achiziţii de lucrări, se vor elabora toate fazele de proiectare necesare implementării proiectului (proiect tehnic şi detalii de execuţie, documentaţii de obţinere a avizelor şi acordurilor şi depunerea la instituţiile avizatoare şi realizarea tuturor demersurilor necesare pentru obţinerea acestora, elaborarea documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire), efectuarea lucrărilor de construcţii, precum şi realizarea activităţilor necesare recepţiei lucrărilor.

Durata de implementare a investitiei este estimata la 3 ani, din care se propune, pentru:

| Esalonare | Procentaj | Lei |
| --- | --- | --- |
| Anul I | 14% | 754.664,26 |
| Anul II | 43% | 2.317.897,39 |
| Anul III | 43% | 2.317.897,39 |

7. Nivelul minim al redevenței

Scopul principal al contractului de concesiune este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activităţilor, la preţuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activităţi. În acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de către concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligenţele necesare pentru reducerea costurilor respective.

Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părţi din riscurile de operare aferente contractului de concesiune.

Concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabileşte faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar.

În cazul în care concedentul are dreptul (așa cum este cazul nostru) de a primi o redevenţă care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităţilor realizate.

În conformitate cu art. 86 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, unul din criteriile de atribuire ale contractului de concesiune este nivelul redevenței.

În conformitate cu art.5 lit. d, din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, nivelul minim al redevenței trebuie să fie de 1%.

Propunem să se concesioneze servicul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru o redevență minimă de 1% din veniturile realizate cu serviciul de distribuție a gazelor naturale.

8. Modalitatea de acordare a concesiunii

În conformitate cu art.1 alin. 1, din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind

regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a

gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, concesiunea se atribuie prin procedura licitației publice deschise.

Procedura de atribuire a contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, are următoarele etape:

1. Inițierea procedurii de concesionare, cu următoarele etape:

- aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate prin hotărâre a consiliului local;

- elaborarea studiului de fezabilitate de către un operator economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în conformitate cu prevederile legale;

- studiul de fezabilitate este parte integrantă din documentația de atribuire a concesiunii;

- întocmirea dosarului preliminar.

# Dosarul preliminar întocmit în vederea concesionării serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale va conține:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) obiectul concesiunii;

c) hotărârile consiliului local privind:

- punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției; hotărârea consiliului local cu privire la terenurile din proprietatea unității administrativ-teritoriale la care are competență legală de autoritate deliberativă trebuie să prevadă în mod explicit modalitatea de punere la dispoziție a terenurilor cu titlu gratuit; în cazul în care lucrările vor afecta și terenurile altor unități administrativ-teritoriale, se vor prezenta și hotărârile consiliilor locale aferente cu privire la terenurile din proprietatea unităților administrativ-teritoriale la care acestea au competență legală. Autoritatea contractantă va menționa dacă punerea la dispoziția concesionarului a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției se face cu titlu oneros, în condițiile legii sau în cazul terenurilor proprietate a terților. În cazul în care se va face cu titlu oneros, este necesar a se indica și cuantumul pretențiilor financiare;

- modalitatea de punere la dispoziția operatorului sistemului de transport a terenurilor necesare amplasării instalației de racordare la Sistemul Național de Transport, cu respectarea cerințelor legale;

- regimul juridic al terenurilor pe care sunt amplasate rețelele de distribuție a gazelor naturale și, după caz, al stațiilor de reglare/măsurare/predare (SRM) și al stațiilor de reglare/masurare de sector (SRMS). Hotărârea trebuie să precizeze clar apartenența fiecărei părți componente a sistemului de distribuție la bunurile proprietate publică/privată a comunei/orașului sau a unor persoane fizice/juridice;

d) dovada deținerii de către consiliul local a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivelor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale și, după caz, cele aferente realizării racordării la Sistemul Național de Transport sau la conductele din amonte după caz, pe toată durata concesiunii, precum și a terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției;

e) în cazul în care alimentarea viitoarei rețele de distribuție proiectate se va realiza dintr-un sistem de distribuție a gazelor naturale existent într-o localitate vecină este necesar avizul operatorului de distribuție din acea localitate, cu respectarea art. 147 și 148 din Legea nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și o estimare a tarifului de distribuție pentru tranzitarea gazelor naturale prin rețeaua de distribuție existentă în localitatea vecină ;

f) certificatul de urbanism eliberat de primăria unității administrativ-teritoriale unde urmează a se concesiona serviciul și avizele de principiu privind asigurarea utilităților;

g) avizele/acordurile emise conform lit. d) și f) nu vor putea fi schimbate pe perioada execuției lucrărilor de investiții decât în situații temeinic justificate

2. Elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare și aprobarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

3. Elaborarea documentației de atribuire aferentă procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

Documentația de atribuire se va întocmi conform prevederilor HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini și cuprinde:

a) informații generale;

b) criterii de calificare, precum și documentele care urmează să fie prezentate de participanți pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

c) elaborarea ofertei;

d) prezentarea ofertei;

e) modalitatea de deschidere și evaluarea ofertelor;

f) cerințele impuse de autoritatea contractantă;

g) formularele-tip care vor fi completate de fiecare participant;

h) anexele: studiu de fezabilitate, caiet-cadru de sarcini și contract-cadru de concesiune;

i) alte informații.

4. Publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a Achizitii Publice, in conformitate cu art.8, alineat 2 din HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini.

5. Organizarea și desfășurarea licitației publice deschise și încheierea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale.

9. Durata estimată a concesiunii

Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenţei.

Entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate.

Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăşi timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obţine un venit minim care să permită recuperarea costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil.

În conformitate cu pct. A.2. din Anexa A la HG 209/2019 pentru aprobarea Cadrului general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, conținutul cadru al caietului de sarcini, durata de concesionare este de maxim 49 de ani.

Se propune o durată a concesionării de maxim 49 de ani.

10. Termenele previzibile pentru realizarea concesiunii

| Nr. crt. | ACTIVITATEA | TERMEN (zile) | RESPONSABIL | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de planificare, fundamentare şi pregătirea procesului de concesionare |  |  |  |  |
| 1 | Hotarare pentru numirea comisiei de coordonare și supervizare (CCS) pentru pregătirea și planificarea procesului de concesionare | 1 | Primaria Cuza Voda |  |
| 2 | Elaborarea și aprobarea planului de activitati pentru realizarea procesului de concesiune | 1 | Experți cooptați CCS |  |
| 3 | Elaborarea unui raport de evaluare a Studiului de fezabilitate și aprobarea acestuia | 5 | Experți cooptați CCS |  |
| 4 | Supunerea spre aprobarea Consiliului Consiliului Local a Studiului de fezabilitate | 5 | C.L. Cuza Voda |  |
| 5 | Elaborarea Studiului de fundamentare a procesului de concesionare și aprobarea acestuia | 7 | Experți cooptați CCS |  |
| 6 | Supunerea spre aprobarea Consiliului Local a Studiului de fundamentare | 5 | C.L. Cuza Voda |  |
| Etapa de organizare şi derulare a procedurii şi atribuirea contractului de concesiune |  |  |  |  |
| 7 | Elaborarea strategiei de contractare și a documentaţiei de atribuire | 10 | Experți cooptați CCS |  |
| 8 | Aprobarea documentatiei de atribuire si publicarea in MO a anunțului de concesionare | 2 | Primaria Cuza Voda |  |
| 9 | Hotarare pentru numirea comisiei de evaluare a ofertelor (CEO) pentru pregătirea și planificarea procesului de concesionare | 5 | Primaria Cuza Voda |  |
| 10 | Derularea perioadei de solicitare clarificări din partea participanților la procedură | 45 | Experți cooptați CCS si Primaria Cuza Voda |  |
| 11 | Primirea ofertelor | 1 | Primaria Cuza Voda |  |
| 12 | Sedința de deschidere a ofertelor | 1 | Experți cooptați Primaria Cuza Voda |  |
| 13 | Verificarea si evaluarea ofertelor | 25-50 | Experți cooptați Comisia de evaluare a ofertelor |  |
| 14 | Finalizarea procedurii de atribuire și încheierea contractului de concesiune | 5 | Comisia de evaluare a ofertelor Primaria Cuza Voda |  |
| Etapa postatribuire a contractului de concesiune, respectiv executarea şi monitorizarea implementării acestuia |  |  |  |  |
| 15 | Executarea și monitorizarea contractului de concesiune | 49 ani |  |  |
| 16 | Finalizarea contractului de concesiune |  |  |  |

11. Concluzii și recomandări

Sintetizând, prezentul studiu de fundamentare a deciziei de concesionare concluzionează că:

- prin concesionare se transferă întreg riscul de operare concesionarului, iar autoritatea contractantă/concedentul nu se obligă la nici o plată pentru operarea sistemului de distribuție către concesionar;

- concesionarea și implicit realizarea investitiei va imbunatati conditiile de viata pentru populatie, va asigura accesul la servicii de baza si protejarea mostenirii naturale din spatiul rural in vederea realizarii unei dezvoltari durabile;

- investiția se va realiza prin finantare de la concendent;

- procedura de atribuire are ca obiect concesionarea serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in cadrul comunei Cuza Voda, dar si proiectarea si executia lucrarilor aferente proiectului „ÎNFIINŢARE REŢEA ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎN COMUNA CUZA VODÃ, JUDEŢUL CÃLÃRAŞI”.

- concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale se va face pentru o redevență minimă de 1% din veniturile realizate cu serviciul de distribuție a gazelor naturale;

- procedura de atribuire a contractului de concesiune va fi licitație publică deschisă;

- concesionarea se va face pe o perioadă maximă de 49 de ani;

Întocmit,

S.C. CEV PROIECT S.R.L

12. Anexa 1 - Matricea preliminară de repartiţie a riscurilor

| Nr.crt | Categoria de risc | Descriere | Consecințe | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri referitoare la locaţie |  |  |  |  |
| 1 | Structura existentă | Rețelele și PM (punctele de masura) existente vor fi operate și întreținute neadecvat | Majorarea costurilor | Managementul riscului: Responsabilitatea și costurile pentru operarea și întreținerea structurii existente va fi doar a concesionarului sistemului de distribuție Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 2 | Aprobări | Nu pot fi obținute aprobările necesare (autorizații, licențe, etc,) operării sistemului de distribuție | Întârzieri în începerea operării și creșterea costurilor aferente | Managementul riscului: Prin contract concesionarul va avea un termen de mobilizare pentru a derula toate activitățile necesare operării sistemului de distribuție Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| Riscuri de finanțare |  |  |  |  |
| 3 | Insolvabilitate | Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestatiilor necesita o sumă mai mare decât cea estimată | Nerealizarea punerii in functiune si a autorizarii sistemului de distributie | Managementul riscului: Se aplică clauza din contract care duce la rezilierea acestuia Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 4 | Indisponibilitatea finanțării | Concesionarul nu poate asigura resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut | Lipsa finanțării pentru derularea contractului | Managementul riscului: Printr-o clauză contractuală se solicită un document bancar care să dovedească existența finanțării necesare pentru punerea in funcțiune a sistemului. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 5 | Modificări în sistemul de taxe și impozite | Pe parcursul desfășurării contractului regimul de taxe și impozite se poate schimba în defavoarea concesionarului | Impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului | Managementul riscului: În cazul când taxele și impozitele se vor mări se va încerca acoperirea costurilor suplimentare prin modificarea tarifelor. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| Riscuri aferente cererii și veniturilor |  |  |  |  |
| 6 | Înrăutățirea condițiilor economice generale | Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate | Venituri sub previziunile financiare anterioare | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze scaderea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 7 | Schimbări demografice | O schimbare demografică sau socioeconomică afectează cererea pentru prestațiile contractate | Venituri sub previziunile financiare anterioare | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze scaderea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 8 | Costuri de abordabilitate/accesibilitate | Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile | Venituri sub previziunile financiare anterioare | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze scaderea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 9 | Schimbări majore ale inflației | Rata inflației va depăsi valoarea previzionată. Valoarea plăților efectuate în timp este afectată de inflație | Depășirea costurilor de operare. Scăderea în termeni reali, a aveniturilor din proiect | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze prin scaderea costurilor de operare și creșterea veniturilor prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| Riscuri legislative/politice |  |  |  |  |
| 10 | Schimbări legislative/de politică | Schimbare legislativă și/sau de politici a concedentului,care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv obiectului contractului, ceea ce duce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului | Creștere semnificativă în costurile operaționale ale concesionarului și/sau necesitatea efectuării unor cheltuieli de capital pentru a răspunde acestor schimbări | Managementul riscului: Autoritatea contractantă va căuta sa reducă acest risc prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea genera astfel de consecințe asupra obiectului contractului. Concesionarul va putea ajusta tarifele. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| Riscuri de operare și de întreținere |  |  |  |  |
| 11 | Resurse de intrare | Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente | Costuri crescute și în unele cazuri, efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa estimeze cât mai aproape de costurile reale bugetele anuale, pentru a evita eventualele pierderi. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 12 | Risc de disponibilitate | Prestațiile care fac obiectul contractului nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate | Efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului | Managementul riscului: Autoritatea contractantă va monitoriza în permanentă modul de derulare a contractului. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 13 | Capacitatea de management | Concesioanrul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului | Prestațiile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate | Managementul riscului: Autoritatea contractantă va rezilia contractul și va organiza o nouă licitație. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 14 | Risc de depășire a costurilor | Costurile de operare sunt mai mari decât cele previzionate | Costuri suplimentare de operare | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 15 | Risc de defecte ascunse | Defecte ascunse în structura existentă | Creșteri de cost de operare și întreținere cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate. Costuri de timp și întreruperi ale prestațiilor | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 16 | Condiții neprevăzute | Condiții neprevăzute care cauzează costuri mai mari de întreținere pentru activele existente | Creșteri de cost de operare și întreținere cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate. Costuri de timp și întreruperi ale prestațiilor | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 17 | Întreținere și reparații | Costurile de întreținere și reparații a activelor poate diferi de costurile estimate inițial | Creșterea costurilor cu efecte negative asupra acțiunilor întreprinse până în acel moment | Managementul riscului: Concesionarul va căuta sa compenseze costurile suplimentare prin modificări aduse tarifelor practicate și introducerea se servicii conexe Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 18 | Lipsa angajamentului părților | Lipsa de experiență în implementarea concesiunilor de servicii poate conduce la neîndeplinirea obligațiilor ambelor părți | Întărzieri în implementarea operării sistemului de distribuție și creșterea costurilor | Managementul riscului: Autoritatea contractantă va contracta un consultant cu expertiză in organizarea și monitorizarea acțiunilor necesare pentru concesionarea și operării sistemului de distribuție. În procedura de atribuire unul din criteriile de selecție va fi experiența similara. Ponderile riscului: 0% Concedent 100% Concesionarul |
| 19 | Întreținere | Întreținerea activelor nu corespunde specificațiilor tehnice stipulate în contractul de concesiune | Activele sunt predate concedentului la sfârșitul duraei concesionării într-o condiție necorespunzătoare | Managementul riscului: Autoritatea contractantă va monitoriza în permanentă modul de derulare a contractului. Ponderile riscului: 100% Concedent 0% Concesionarul |

Variantele identificate de repartitie a riscurilor intre parti:

Datorita naturii contractului, a cadrului legal de desfasurare a oricarui raport juridic, variantele identificate de preluare a riscului sunt:

| TIPUL DE RISC | MODALITATE DE LUCRU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EXPLOATARE DE CATRE U.A.T. Comuna Cuza Voda | EXPLOATARE PRIN CONCESIONARE | EXPLOATARE PRIN CONTRACT DE PRESTARI SERVICII |
| A. Riscuri referitoare la locatie |  |  |  |
| - Locatia investitiei – amplasarea | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Amplasarea fata de alte entitati si infrastructuri economice necesare unei activitati | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| - Amplasarea acestuia in zone protejate din punct de vedere al mediului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| B. Riscuri de constructie - proiectare – vicii ascunse |  |  |  |
| - Riscul ca elemente constructive ale constructiei de aiba vicii ascunse de executie | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| - Riscul ca proiectarea sa aiba vicii ascunse, vicii cu efect direct in exploatarea la capacitate maxima/optima a infrastructurii | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul ca solutiile tehnice si functionale (echipamente, circuite, facilitati) sa fie depreciate sau sa se deprecize rapid | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| C. Riscuri de finantare a activitatii |  |  |  |
| - Riscul evolutiei negative a rezultatelor sectorului energetic | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Modificarea costurilor creditarii cu efecte directe in activitatea operatorului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| - Riscul de insolvabilitate | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| - Modificari ale sistemului de impozitare | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| D. Riscuri aferente cererii, veniturilor, de operare si de intretinere |  |  |  |
| Riscul concurential | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Inrautatirea situatiei economice generale | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Schimbari in domeniul energetic | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul suportabilitatii tarifelor minime | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Publicitate adversa | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul scaderii preturilor | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul necesitatii efectuarii unor chetuieli de reparatii majore pentru continuarea activitatii | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul defectarii unor echipamente | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul necesitatii unor investitii suport | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul litigiilor | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul securitatii bunurilor | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul de asigurare | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul de furnizare a utilitatilor | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul capacitatii de management | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Riscul de cash-flow | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| E. Riscuri legislative/politice |  |  |  |
| Schimbari legislative in domeniul energetic | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| - Schimbari legislative in domeniul serviciilor publice si energetice | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| F. Riscuri naturale |  |  |  |
| Situatii de razboi – conflicte zonale | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Cutremur si alte evenimente naturale | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Terorism | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Forta majora | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| G. Riscurile etapei de pregatire/atribuire |  |  |  |
| Riscul de pregatire | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Opozitia publica fata de proiect | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Pregatirea necorespunzatoare a documentatiei de atribuire | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |
| Semnarea contractului de concesiune | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda | riscul revine in totalitate concesionarului | riscul revine in totalitate U.A.T. Comuna Cuza Voda |

Conform Studiului de fezazilitate:

Factorii de risc la care este supusă investiția, cât și măsurile care se pot lua pentru a preveni riscurile se regăsesc în următorul tabel:

| Risc | Probabilitate de apariție | Măsuri |
| --- | --- | --- |
| Riscuri tehnice |  |  |
| Potențiale de modificare ale soluției tehnice | Scăzut | - asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției proiectului; - acoperirea cheltuielilor cu eventuala nouă soluție tehnică din sumele cuprinse la cheltuielile diverse si neprevăzute. |
| Întârziere a lucrărilor din cauza alocărilor defectuoase de resurse din partea executantului | Scăzut | - prevederea în caietul de sarcini a unor cerințe care să asigure performanța tehnică şi financiară a firmei contractante (personal suficient, lucrările similare realizate etc.); - impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrări: penalizări, garanții de bună execuție etc. |
| Nerespectarea clauzelor contractuale unor contractanți / subcontractanți | Scăzut | - stipularea de garanții de buna execuție şi penalități în contractele comerciale încheiate cu societăți contractante. |
| Riscuri organizatorice |  |  |
| Neasumarea unor sarcini şi responsabilități în cadrul consiliului local | Scăzut | - stabilirea responsabilităților echipei de proiect de către reprezentantul legal; |
| Neasumarea unor sarcini şi responsabilități în cadrul echipei de proiect | Scăzut | - stabilirea responsabilităților membrilor echipei de proiect prin realizarea unor fişe de post; - numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experiență în implementarea unor proiecte similare; - motivarea personalului cuprins în echipa de proiect. |
| Riscuri financiare si economice |  |  |
| Capacitatea insuficientă de finantare şi cofinantare la timp a investiției | Mediu | - alocarea şi rezervarea bugetului integral necesar realizării proiectului în bugetul consiliului local. |
| Creşterea inflației | Scăzut | - realizarea bugetului în funcție de preturile existente pe piață; - cheltuielile generate de creşterea inflației vor fi suportate de către beneficiar din bugetul propriu. |
| Riscuri externe |  |  |
| Riscuri de mediu: condițiile de climă şi temperatură nefavorabile efectuării unor categorii lucrări | Mediu | - planificare corespunzătoare a lucrărilor; - alegerea unor soluții de execuție care să țină cont cu prioritate de condițiile climatice. |
| Riscuri politice: schimbarea conducerii Consiliului local ca urmare a începerii unui nou mandat si lipsa de implicare a persoanelor nou alese in implementarea proiectului | Scăzut | - proiectul devine obligație contractuală din momentul semnării contractului. Nerespectarea acestuia este sancționată conform legii. |

Pentru acest obiectiv de investiții, la această dată, nu au fost identificate riscuri majore care ar putea interfera cu realizarea acestuia.

Întocmit,

S.C. CEV PROIECT S.R.L