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Instituția Arhitectului - Șef

Nr. 4898 din 26.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

· privind actualizarea valorii și a indicatorilor tehnico-economici aprobati  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 24 Februarie 2020  cu modificarile si completarile ulterioare pentru obiectul de investiție „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII” parte componentă a proiectului Centru educațional multifuncțional Octavian Goga – Marghita, cod SMIS 125905 

 
Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita dorește încheierea lucrărilor de execuție a obiectivului de investiție „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII” parte componentă a proiectului Centru educațional multifuncțional Octavian Goga – Marghita, cod SMIS 125905 


Proiectul prevedea:

· Reabilitarea corpului de clădirea scolii (C1) și a săli de sport ( C2), construite în perioada anilor 1970-1975. Corpul de clădire C1, este o clădire de regim de înălțime parter+2 etaje+subsol parțial, având forma L, cu laturile de 91,70 x 18,60 m.

Corpul sală de sport ( C2) este o clădire cu regim de înălțime parter, având formă dreptunghiulară cu laturile 25,00 x 9,70 m.

Luând în calcul:

· Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 10 August 2018, pentru aprobarea proiectului Centru educațional multifuncțional și a cheltuielilor legate de proiect ;

· Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 24 Februarie 2020, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiție „Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga” ;

· Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 31 August 2022, privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centru Educațional Multifuncțional ”Octavian Goga” finanțat prin Programul Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții ;

· Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 23 Noiembrie 2023, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100 din 10 August 2018, pentru aprobarea proiectului Centru educațional multifuncțional și a cheltuielilor legate de proiect ;

· Valoarea aprobată a proiectului pentru componenta „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII”  prin Hotărârea Consiliului Local nr.243 din 23.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100 din 10 august 2018 pentru aprobarea proiectului Centru educațional multifuncțional Octavian Goga și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect este de 9.218.266,03 lei exclusiv TVA.
· Valoarea aprobată a proiectului pentru componenta „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII” prin Hotărârea Consiliului Local nr.243 din 23.11.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.100 din 10 august 2018 pentru aprobarea proiectului Centru educațional multifuncțional Octavian Goga și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect  este de 10.922.709, 05 lei inclusiv TVA.
· Autorizația de Construire nr. 4 din 15.02.2022 ; 

Legislație în vigoare: 

· H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
În vederea finalizării proiectului și recepției lucrării, conform :

· HOTĂRÂRII nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, actualizata 2023 , Art15. Alin. e) existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;
· Valoarea actualizată a proiectului pentru componenta „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII” este de 11.564.641,05 lei exclusiv TVA.
· Valoarea actualizată a proiectului pentru componenta „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII” este de 13.761.922, 85 lei inclusiv TVA.
Luând în considerare:

· Solicitarea referitoare la obligativitatea aplicării OUG nr. 168/ 2022 publicată în MO nr. 1186 din 09.01.2022, privind modificarea salariului minim pe economie pentru domeniul construcțiilor , prin care valoarea contractului a fost majorată la 10.722.375,93 lei exclusiv TVA , valoare inclusiv TVA 12.759.627,36 lei.

· Procesul Verbal de control al Inspectoratului pentru situații în urgență “Crișana” al Județului Bihor, având nr. de înregistare 6030 din 26.05.2023, prin care s-au impus modificări legislative la proiectul inițial aprobat, valoarea contractului a fost majorată la 11.256.694,03 lei exclusiv TVA, valoare inclusiv TVA 13.395.464,90 lei.

Dat fiind faptul că documentația tehnico-economică a fost predată către beneficiar 

în anul 2018,  pe parcursul desfășurării șantierului s-au identificat măsuri adiționale relevante în vederea exploatării construcției la darea în folosință și lucrări semnificative de executat care nu au fost identificate prin proiectul inițial, astfel că, s-au dispus prin responsabilitatea și asumarea proiectantului lucrării, dispoziții de șantier care au fost aduse la cunoștiință și autorității contractante și executantului.

Luând în considerare:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 4897/ 26.04.2024;
Se aprobă: 

· Actualizarea valorii și a indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local privind proiectul „Reabilitarea, extinderea și modernizarea Colegiului Național Octavian Goga, clasele 0-VIII” parte componentă a proiectului “Centru educațional multifuncțional Octavian Goga” – Marghita, cod SMIS 125905, finanțat prin Programul Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții, 
Caracterul de urgenta al aprobării prezentului proiect de hotărâre este justificat si de    realizarea cât de urgentă a recepției finale a lucrării și regularizării taxelor în baza Autorizației de Construire nr. 4 din 15.02.2022.
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