R O M Â N I A			 		 	              	                                      JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R

Nr. 79/11829/20.05.2021

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea  Devizului General  reactualizat pentru  obiectivul   „Eficientizarea energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a

Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara”, deviz și documentație

faza DALI, elaborate în anul 2017, aprobate prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 123/2017, modificată prin Hotărârea

Consiliului Local nr. 76/2018, Hotărârea Consiliului Local

nr. 77/2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2018 și

respectiv  Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2020

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2020 s-a aprobat documentația tehnico-economică și valoarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULATORIU ȘI DISPENSAR T.B.C. A SPITALULUI MUNICIPAL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA”  de 6.717.036,15 lei cu TVA, respectiv 5.670.862,24 lei fără TVA, din care C+M = 5.009.248,33 lei cu TVA, respectiv 4.452.796,80 lei fără TVA.

În urma analizării documentației întocmită în faza DALI, s-a constatat necesitatea suplimentării, respectiv a renunțării la execuția unor lucrări care nu au fost prinse inițial în cadrul acestui proiect de EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A IMOBILULUI  AMBULATORIU  ȘI  DISPENSAR T.B.C. A SPITALULUI MUNICIPAL BRAD.

Urmare acestui fapt s-a impus să se țină cont de aceste categorii de lucrări în faza de elaborare a documentației PT + DE și anume:

- Cantitățile de vopsitorii/zugrăveli sunt suplimentate cu 1985 mp, față de cantitățile de 718 mp estimate la faza DALI;

- Prin proiectare privind eficienta energetica și economia de energie s-a impus montarea unei instalații de recirculare și destratificare a apei calde menajere;

- În urma întocmiri/elaborări proiectului tehnic, s-a constatat existenta unui modul termic de 215 KW, în punctul termic existent, acest modul termic deservește exclusiv imobilul Ambulatoriu si Dispensarul TBC, în acest caz s-a renunțat la modulul termic de 215 KW, propus în proiect;

- În urma întocmiri/elaborări proiectului tehnic, se constată necesitatea executări unor operații pregătitoare absolut necesare în vederea montării tarketului pe pereți și pardoseli, acestea constau în:

- desfacere gresie și faianță;

- reparații tencuieli;

- gletuire pereți;

- turnare șapă autonivelantă la pardoseli;

- îndepărtare strat de vopsea;

- îndepărtare strat de barită, în compartimentul radiologie.

Drept urmare am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea valorii totale a Devizului General Reactualizat                                                                                                                                                             de  6.307.946,87  lei cu TVA, respectiv 5.308.773,27 lei fără TVA, din care C+M= 5.405.284,97 lei cu TVA, respectiv 4.542.256,28 lei fără TVA.

Precizez că suma se va cuprinde în Programul de Investiții Publice pe anul 2021 la Capitolul 66 – ”Sănătate”.

În contextul celor de mai sus supun spre dezbatere plenului Consiliului Local al Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare ale art.129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 13-16 din Regulamentul  propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad aprobată prin H.C.L. nr. 32/2021.

PRIMAR

Florin CAZACU