R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R U L

Nr. 95/12077/19.06.2024

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică cu NR și NLS, pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE

DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA ", aprobat pentru finanțare prin

Programul Național de Investiții "Anghel Saligny"

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2020 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și Devizul general pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA".

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2022 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, actualizată, a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, precum și suma care reprezintă categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea acestui obiectiv de investiții.

După finalizarea  procedurilor de achiziție publică, prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 175/2023, s-a aprobat Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați.

În urma analizării documentelor de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ținând cont de adresa nr. 21229/27.02.2024, s-a impus revizuirea de către proiectant a Devizului general - subcapitolul 4.1.1  ”Construcții și instalații pentru care există standard de cost” și a subcapitolului 4.1.2  ”Construcții și instalații pentru care nu există standard de cost” și, implicit, a indicatorilor tehnico – economici.

Astfel, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 45/2024 a fost modificată Hotărârea de Consiliu Local nr. 175/2023.

Pe parcursul executării lucrărilor au fost efectuate verificări de către comisia alcătuită din reprezentanți ai beneficiarului, ai proiectantului, ai constructorului și dirigintele de șantier. În urma acestor verificări s-a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție la situația reală din teren.

Aceste corecții fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 2 și necesită majorarea valorii Contractului de lucrări.

Ținând cont de cheltuielile efectuate cu proiectarea, taxe pentru avize, cote  pentru Inspectoratul  de Stat în Construcții,  dirigenția de șantier, asistența tehnică din partea proiectantului precum  și  de Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare, valoarea Devizului general aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 45/2024 necesită o suplimentare în sumă de 57.051,91 lei (cu T.V.A.).

Astfel, valoarea totală a Devizului general, actualizat cu Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare, devine 12.452.670,84 lei (cu T.V.A.), respectiv 10.486.515,60 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 11.719.355,02 lei (cu T.V.A.), respectiv 9.848.197,49 lei (fără T.V.A.).

De asemenea, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții  vor fi actualizați cu Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare.

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică cu Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare, pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. 4 lit. c din H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale  O.U.G.  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021, ale Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale art. 17 din Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 32/2021, ale art. 4 alin. 1 lit. d din OUG  nr. 95 /2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2364/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ale art. 129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

P R I M A R

Florin CAZACU