Stategia de contractare

aferentă procedurii de atribuire privind delegarea gestiunii activității de

colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, pentru Comuna Cornetu, Judetul Ilfov

TEMEI LEGAL

Principalele reglementări aplicabile serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții sunt următoarele:

Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Denumire: COMUNA CORNETU, JUD. ILFOV

Date contact: str.Alexandriei, nr.140

Persoana de contact: Marinescu Victorita

Telefon/Fax: 0214689220

E-mail: primaria@primariacornetu.ro

Web: https://comunacornetu.ro/

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI

## 2.1. Titlul

Delegarea gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat.

## 2.2. Cod CPV:

Cod CPV  Principal:  90511000 – 2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere

Cod CPV  Suplimentar:

## 90511000-2 Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)

## 90511100-3 Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)

## 90511200-4 Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)

## 90511300-5 Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)

## 90512000-9 Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)

## 2.3. Descrierea succintă a situației actuale

În prezent în comuna Cornetu, județul Ilfov deșeurile municipale de colectează pe patru fracții, hartie-carton, plastic / metal, sticlă și deșeu rezidual, cu o frecvență săptămânală. Soluționarea problematicii colectării separate a deșeurilor și cresterea ratei de reciclare concomitent cu reducerea cantității de deșeuri depozitate este privită cu responsabilitate, ca și componentă importantă a protecției mediului.

Strategia de contractare prezentată în continuare este un document al procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat.

Prezenta strategie se elaborează în vederea justificării tuturor elementelor necesare derulării unei proceduri de achiziție publică și pentru a stabili oportunitatea demarării procedurii în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, respectiv prevederile HG 395/2016, art. 9, art. 21 alin. (1) și (3) lit. b).

Informațiile prezentate în acest document au la baza datele și argumentele din Studiul de oportunitate. Aria teritorială în care vor fi prestate activitățile serviciului de salubrizare care fac obiectul studiului de oportunitate este raza administrativ-teritorială a comunei care va reprezenta aria delegării.

Acoperirea cu servicii de salubrizare este în prezent de 100% în comuna și este realizată de către operatorul 3R GREEN SRL. Colectarea separată a deșeurilor reciclabile se face pentru hârtie si carton, metal si  plastic, sticlă. Cantitatea de deseuri de hartie, carton, metal, plastic si sticla  colectată separat pe parcursul anului  2023 și predată către instalația de sortare este de cca. 110 tone din care 10 tone  provin de la institutii si agenti economici. Cantitatea de deseuri reziduale  colectata separat pe parcursul anului 2023 este de 1209,82 tone,  din care 50 de tone provin de la institutii si agenti economici.

Cantitatea de fractie reziduala rezultata in urma sortarii deseurilor reciclabile si tratarii deseurilor menajere  depozitată in anul 2023 de cca. 327,18 tone.

Colectarea deșeurilor la nivelul Comunei  trebuie sa se realizeze in asa fel incat  sa se  respecte țintele legale atât în ceea ce privește reciclarea deșeurilor municipale de minim 50%, cât și a obiectivului de deviere de la depozitare de minim 60%.

Rezultă astfel că actualul sistem de gestionare a deșeurilor este eficient, insa necesita unele ajustari  in  vederea conformarii cu  noile modificari legislative .

Pentru  activitatile de sortare a deseurilor  reciclabile colectate separat si de tratare  mecanobiologica a deseurilor reziduale  Comuna Cornetu, județul Ilfov va demara proceduri de atribuire.

Depozitarea deșeurilor

Activitatea de depozitare a deșeurilor se realizează în baza contractului nr. 34 din 29.12.2022 „Contract de delegare a gestinuii activitatii de eliminare prin depozitare a deșeurilor provenite de pe raza UAT-urilor membre a ADIGIDI”.

## 2.4. Descrierea achizitiei publice

Prin intermediul Strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu:

- relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităților din etapele procesului de achiziție publică, pe de altă parte;

- procedura de atribuire aleasă, precum și modalitățile speciale de atribuire a contractului de achiziție publică asociate, dacă este cazul;

- tipul de contract propus și modalitatea de îndeplinire a acestuia;

- mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a riscurilor, stabilirea penalităților pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale;

- justificările privind determinarea valorii estimate a contractului, precum şi orice alte elemente legate de obținerea de beneficii pentru entitatea contractantă și/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administrației publice în care activează entitatea contractantă;

- justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situațiile prevăzute la art. 69, alin. (2)-(5) din Legea 98/2016 și, după caz, decizia de a reduce termenele în condițiile Legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi, criterii de calificare privind capacitatea și, după caz, criteriile de selecție, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizați;

- obiectivul din strategia locală/regională/națională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul;

- alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesității entității contractante.

Relația dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului și resursele disponibile la nivel de entitate contractantă

Delegarea gestiunii activității  de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, reprezintă o componenta importanta în gestionarea deșeurilor, în scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane.

Particularitățile achiziției având în vedere constrângerile și complexitatea asociată

Activitatea de colectare  separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, ca parte componentă a serviciului de salubrizare este supusă regimului juridic al serviciilor de utilități publice, îi sunt aplicabile obligaţiile specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii, egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor, şi are următoarele particularităţi:

- are caracter economico-social;

- răspunde unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;

- are caracter tehnico-edilitar;

- are caracter permanent şi regim de funcţionare continuu;

- regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol;

- presupune existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

- aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau judeţene;

- este în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;

- este organizată pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să le permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public;

- modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;

- sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte";

Constrangerile asociate care se referă la necesitatea care determină această achizitie sunt:

Incetarea valabilitatii contractului incheiat cu operatorul care asigura la  aceasta data  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, pentru Comuna Cornetu, Judetul Ilfov

Constrângeri legate de complexitatea activității se referă la:

Din punct de vedere tehnic, activitatea are un grad înalt de complexitate. Mai mult, ea face parte din activitățile cu impact asupra mediului și a sănătății populației, și presupune:

- cunoaștere exhaustivă a legislației referitoare la deșeuri;

- cunoașterea și aplicarea cerințelor privind monitorizarea de proces și de mediu, a standardelor și normelor aplicabile;

- cunoașterea și aplicarea de măsuri și planuri de reducere și/sau eliminare a efectelor evenimentelor de mediu, inclusiv în cazul unor situații speciale;

- experiență dezvoltată în legatură cu recrutarea și formarea continuă a forței de muncă;

- proceduri operaționale și de asigurare a calității verificate și stabile;

- foarte bună cunoaștere a aspectelor de securitate a muncii și de pază împotriva incendiilor;

- experiența dezvoltată în achiziția și prelucrarea de date, în analiza și raportarea coerentă a acestora.

Viitorul contract de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat,  se supune modalității gestiunii delegate. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care comuna Cornetu, județul Ilfov atribuie unui operator o parte din competențele și responsabilitățile sale privind prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii.

Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, pentru Comuna Cornetu, Judetul Ilfov, se va derula pe o perioadă de 5 ani.

- MODALITATEA DE ATRIBUIRE

  - Determinarea și justificarea valorii estimate

Valoarea anuală maximă a contractului ce urmează a fi atribuit prin procedura de achiziție s-a stabilit pe baza rezultatelor calculelor tarifelor maximale, raportat la cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în aria de delegare.

Valoarea maximală totală a contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, pentru Comuna Cornetu, Judetul Ilfov este de   2.048.976,35     lei fara tva ,  fiind calculata astfel:

- 110 t/an X 5 ani (perioada de delegare) = 550 tone ( deseuri reciclabile colectate);

- 550 tone X 442,4 lei fara tva/tona = 243.320 lei fara tva

1209,82 t/an X 5 ani (perioada de delegare)= 6049,10 tone ( deseuri reziduale)

6049,10t X 298,5 lei fara tva/tona=1.805.656,35 lei fara tva

Tarifele ofertate nu vor putea depăși tarifele maximale  prevazute mai sus  pentru activitatile ce fac obiectul prezentei strategii, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconformă.

____________________________________________________

Valoarea estimată a contractului a fost calculată pornind de la  ofertele de pret ale  unor operatori economici  care desfasoara activitati  idenitice cu  cele  ce fac obiectul pezentei proceduri si de la tarifele  actuale  aprobate de Comuna Cornetu, județul Ilfov.

Pentru tarifele ofertate vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișe de fundamentare a tarifului și Memorii tehnico-economice justificative întocmit conform prevederilor și formularelor Ordinului ANRSC nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconformă.

- În cazul în care sunt implementate noi sisteme de colectare separată a unor fracțiuni de deșeuri municipale, precum cele prevăzute la art. 17 alin. (3) și 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru colectarea separată a deșeurilor textile și a deșeurile periculoase din deșeurile menajere, nu se ofertează și nu se fundamentează tarife pentru colectarea separată a respectivelor fracțiuni de deșeuri, costurile de operare, inclusiv cele de informare și conștientizare a populației, fiind acoperite prin tariful prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a) pct. (ii) Ordinul ANRSC NR. 640/2022.

Conform  art. 32 din OUG 92/2021 „ Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora cu respectarea art. 16 alin. (1), (2) şi (4) trebuie ca până la 31 decembrie 2023 să organizeze colectarea separată şi reciclarea la sursă a biodeşeurilor sau colectarea separată a acestora fără a le amesteca cu alte tipuri de deşeuri.

Autoritatea contractanta intentioneaza  ca pana la finalul anului 2024 sa organizeze  colectarea separata a biodeseurilor.  Cantitatatea  estimata biodeseurilor  ce vor fi colectate separat de pe raza Comunei Cornetu, județul Ilfov  va fi stabilita in urma unor determinari de compozitie.

  - Alegerea și justificarea procedurii de atribuire

Modul recomandat pentru gestiunea activității de de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, pentru Comuna Cornetu, Judetul Ilfov este gestiunea delegată.

Conform Legii nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice este ”acțiunea prin care o unitate administrativ- teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de licență, în condițiile prezentei legi, fumizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv”

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează prin gestiune directă sau gestiune delegată.

Gestiunea directă - este acea modalitate de gestiune (art. 28), în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ- teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, aceasta realizându-se prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. g), respectiv lit. h) din lege, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Gestiunea delegată - este “modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale (art. 29. alin. (1)), atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii”.

În cazul gestiunii delegate, se parcurg următorii pași:

- Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului;

- Adoptarea de către autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale a unei hotărâri privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului;

- Întocmirea şi aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităţilor întocmit în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 82/2015 pentru aprobarea Regulamentului–cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Întocmirea şi aprobarea Caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a localităţilor întocmite în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 111/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini – cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

- Organizarea procedurii de atribuire, atribuirea şi semnarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.

Conform art. 30 alin. 1) din Legea 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, "Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.”.

Obiectul achiziției servicii de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, pentru Comuna Cornetu, Judetul Ilfov nu poate fi împărțit pe loturi.

Achiziția acestor servicii trebuie privită ca un tot unitar, având în vedere natura obiectului achiziției publice. Acest tip de activitate este necesar să fie achiziționat ca activitate unitară pentru simplificarea derularii contractului și pentru a evita întârzieri în implementare.

Tipul contractului de delegare

Potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (8) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi:

- Contract de concesiune de servicii;

- Contract de achiziție publica de servicii;

Tipul de contract se stabileşte ţinând cont de măsura în care riscul de operare este transmis către operatorul economic. Astfel, în cazul în care, prin contract, o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorul economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, atribuirea acestuia urmând să fie făcută conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă. În cazul în care o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică, iar atribuirea se va face conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Conform dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu strategiile şi programele de salubrizare adoptate la nivelul fiecărei localităţi şi în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. În acest sens, în urma analizei tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare efectuate cu privire la activităţile mai sus-menţionate, concretizate în studiul de oportunitate, s-a stabilit ca modalitate de gestiune a acestora să fie gestiunea delegată, în condiţiile Legii nr. 51/2006, în baza a unui contract de servicii, care urmează să fie atribuit conform dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Analiza riscurilor a relevat faptul că o parte semnificativă a riscului de operare nu este transferată operatorului, situație în care contractul de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor provenite de pe raza Comunei Cornetu, județul Ilfov va fi considerat contract de achiziție publică, urmând a se aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

Procedura de atribuire aleasă este Licitație deschisă. La stabilirea duratei viitorului contract autoritatea contractantă a ținut cont de faptul că perioada de implementare a Sistemului de Management Integrat a Deșeurilor la nivelul județului Ilfov necesită o perioadă de timp pentru investiții și implementare.

  - Alegerea și justificarea criteriilor de calificare și a criteriilor de selecție

Criteriile de calificare au ca scop demonstrarea potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potențial care reflecta posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractele de achiziție publică și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare.

În etapa de evaluare, obiectivul principal va fi de a selecta ofertanții care sunt capabili să execute contractul ce urmează să fie atribuit. În acest sens, cerințele minime de calificare stabilite în documentația de atribuire trebuie să fie relevante în raport cu obiectul contractului.

Autoritatea Contractantă apreciază contractul ce urmează a fi atribuit ca având un grad de complexitate ridicat, existând riscul neîndeplinirii acestuia în cazul în care operatorii economici nu au calificarea necesară.

Având în vedere prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016 și prevederile art. 30 din HG nr. 395/2016, Autoritatea Contractantă a prevăzut în documentația de atribuire criterii de calificare pentru ofertanți.

Față de acestea, Autoritatea Contractantă consideră că pentru a fi declarat câștigător, un Ofertant trebuie să demonstreze că dispune de capacitatea profesională, astfel încât contractul să fie executat cu respectarea tuturor cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

Criteriile de calificare aferente prezentei proceduri de achiziție privesc:

- motivele de excludere a Ofertantului, conform legii;

- capacitatea de exercitare a activității profesionale, în speță forma de înregistrare;

- certificarea sistemului de managementul de mediu;,

și au fost stabilite având în vedere dispozițiile legale în vigoare în materia achizițiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016. Pentru stabilirea criteriilor de calificare au fost aplicate în mod corespunzător dispozițiile art.172-179 din Legea nr. 98/2016, precum și ale art. 29-31 din HG nr. 395/2016:

Tabel 2 – Cerinte minime și justificare

| Cerință minimă obligatorie de calificare și modalitatea de îndeplinire | Justificare |
| --- | --- |
| Situația personală a Ofertantului |  |
| Cerința nr. 1 – Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea A "Motive referitoare la condamnările penale", Secțiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale", Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente edificatoare care probează/ confirmă neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, atât pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat, cât și pentru subcontractanți/terți susținători declarați în ofertă: - Cazierul judiciar al operatorului economic - Cazierul judiciar al persoanelor fizice/juridice împuternicite menționate în certificatul constatator emis de ONRC și pentru asociați/acționari pentru cei care figurează printre persoanele fizice/juridice împuternicite. Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv orice persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situația obligațiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, precum și certificat de atestare fiscală privind situația obligațiilor de plată către bugetul local, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora; Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operatorul economic va prezenta o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.165 din Legea 98/2016, modificată și completată prin OG 3/2021. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentării (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autoritățile competente ale țării de origine, prin care sa dovedească faptul că și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și a contribuțiilor la bugetul de stat și local, în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic sau a țării în care acesta este stabilit. Certificate, caziere, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 167 alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016 Alte documente edificatoare, după caz. NOTE: 1. Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile Documentația de atribuire, Secțiunea 1.1 Instrucţiuni privind DUAE). 2. Neprezentarea DUAE odată cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/ subcontractant/ terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 3. În cazul în care Ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională bazându-se pe capacitățile altor entități, invocând, după caz, susținerea unui terț, DUAE, împreună cu angajamentul de susținere, trebuie să fie completat separat și de către terțul/terții susținător(i) pe a căror capacitate se bazează Ofertantul/candidatul. 4. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit Ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declarație pe propria răspundere, conform art.168 alin.(3) din Legea nr.98/2016. 5. Autoritatea Contractantă, conform art.171 din Legea nr. 98/2016, nu va exclude din procedură ofertanții aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 care atrag excluderea din procedura de atribuire, dacă aceștia prezintă dovezi prin care arată că măsurile luate sunt suficiente pentru a-și demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere. 6. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilitați în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. 7. În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește situația personală a unui Ofertant, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente care emit documente de natura celor cerute. | Justificarea cerinței: Conform dispozițiilor art. 164 din Legea nr. 98/2016, în scopul asigurării integrității procedurii de atribuire (cf. art. 2 din același act normativ), Autoritatea Contractantă are obligația de a exclude de la participarea la procedura de atribuire orice operator economic cu privire la care a stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau despre care a luat cunoștință în orice alt mod, că se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 164 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016. Conform dispozițiilor art. 165 din Legea nr. 98/2016, în scopul asigurării integrității procedurii de atribuire (cf. art. 2 din același act normativ), Autoritatea Contractantă are obligația de a exclude de la participarea la procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. Notă: Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilitați în vederea plății acestora inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. În cazul în care Ofertantul a încheiat o convenție de eșalonare a plăților obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor la bugetul de stat se vor prezenta documentele privind îndeplinirea la zi a obligațiilor de plată conform graficului de eșalonare. De asemenea operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă se află în una din situațiile prevăzute la art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016. Conform dispozițiilor art. 167 din Legea nr. 98/2016, în scopul asigurării integrității procedurii de atribuire (cf. art. 2 din același act normativ), Autoritatea Contractantă are obligația de a exclude de la participarea la procedura de atribuire orice operator economic care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 167 alin. (1) din Legea 98/2016. |
| Cerința 2: Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 Ofertanții în nume propriu sau în asociere, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile de conflict de interese prevăzute la art. 59 și 60 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Secțiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Alături de DUAE, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Terțul susținător va prezenta Formularul nr. 5.2 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 și 60 alin (1) din Legea 98/2016. Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul Autorității Contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:Stoica Adrian-Eduard, Vasilescu Daniela, Gheorghe Ioan, Stoica Paula, Bulubasa Emilian- Emrson, Ristea Mariana, Ion Florentina, Marinescu Victorita | Justificarea cerinței: Conform dispozițiilor art. 59 din Legea nr. 98/2016, pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire, Autoritatea Contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării transparenței procedurii de atribuire și a tratamentului egal al tuturor candidaților și ofertanților (cf. art. 2 din același act normativ). Situațiile potențial generatoare de conflict de interese sunt definite și exemplificate la art. 60 din Legea nr. 98/2016. |
| Capacitatea de exercitare a activității profesionale |  |
| Cerința nr. 1 – Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea A. Capacitatea de a corespunde cerințelor. Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, următoarele documente de confirmare în vederea probării celor asumate prin DUAE: - Operatori economici români - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, din care să rezulte cel puțin informațiile legate de reprezentanții legali și domeniul/domeniile de activitate. În cazul unei oferte în asociere, autorizarea activităților se va demonstra pentru fiecare asociat în raport cu implicarea în contractul pentru care se depune oferta. - Operatori economici nerezidenți (străini) - documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara de rezidență, din care să rezulte că domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii; - Certificat de Rezidență Fiscală (evitarea dublei impuneri) sau o declarație, valabile pentru anul calendaristic în curs. NOTE: Informațiile din certificatele constatatoare trebuie să fie reale/actuale la data prezentării acestora, în urma solicitării Autorității Contractante; Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizează operatorul economic | Justificarea cerinței: Prin solicitarea ca operatorii economici să prezinte documentele care dovedesc forma de înregistrare, Autoritatea Contractantă dorește să obțină confirmarea faptului că fiecare Ofertant este legal constituit, nu se află în nici una din situațiile de anulare a constituirii sale, precum și a faptului că are capacitatea legală de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. |
| Cerința nr. 2 – Autorizații speciale Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detină licenta de transport si Autorizatia de mediu activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare pe care trebuie să o mențina valabilă pe toată perioada de desfașurare a serviciilor conform O.U.G. nr. 92 din 19 august 2021. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE - "Criterii de selecție" - Secțiunea A. Capacitatea de a corespunde cerințelor. Înainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autorității Contractante, Autorizatia de mediu, document de confirmare în vederea probării celor asumate prin DUAE. |  |
| Capacitatea economică și financiară |  |
| Cerința nr. 1 – Informații privind situația financiară Media cifrei de afaceri globală a ofertantului din ultimii trei ani (2020, 2021 și 2022) să fie cel puțin egală cu valoarea anuala estimată a contractului, respectiv 500.000 lei. Modalitatea de îndeplinire: Pentru ofertanții rezidenți și nerezidenți: (în cazul în care publicarea acestor bilanțuri este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul nerezident) bilanțurile contabile pe anii 2020, 2021, 2022 / extrase de bilanț / raport de audit / raport al cenzorilor, după caz, sau orice alte documente echivalente. Din aceste documente trebuie să rezulte mărimea cifrei de afaceri anuale medii. În cazul asocierii mai multor ofertanți, cerința privind capacitatea financiară a ofertantului poate să fie îndeplinita prin cumul, de grupul de asociați. În conformitate cu prevederile art.182 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și prevederile art. 48 alin (1) din H.G. nr. 395/2016 capacitatea economică şi financiară a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului și de o altă persoană (terț/terți susținători). În cazul în care ofertantul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele financiare invocate. Potrivit art. 183 din Legea nr. 98/2016, persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 și art.167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul ferm trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susținătoare, potrivit art. 182 alin. (3) din Legea 98/2016 și art. 48 din H.G. 395/2016 . Angajamentul privind susţinerea financiară a cifrei de afaceri, se prezintă odată cu DUAE. Nota 1: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai mulţi din anii solicitați: 2020, 2021 sau 2022, cifra de afaceri se va lua în considerare în mod corespunzător. Nota 2: În cazul unei asocieri, această cerinţă se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru transformarea din Euro în Ron (în cazul contractelor prezentate în altă monedă decât lei) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an în parte, publicat de BNR. |  |
| Capacitatea tehnică și/sau profesională |  |
| Cerința nr. 1 – Experiență similară Prin „servicii similare” se înțeleg servicii care sa fi presupus realizarea în calitate de contractant / contractant asociat / subcontractor, în unul sau mai multe contracte, servicii similare cu obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit și care constă în - servicii de colectare si transport al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare - pentru ] tone . Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul va face dovada ca în ultimii trei ani raportați la termenul limită de depunere a ofertelor a prestat servicii similare pentru o cantitate de minim 1620 t (pe o perioada de 12 luni consecutive) la nivelul unuia sau mai multor contracte. În situația în care se decalează termenul limita de depunere al ofertelor, perioada aferentă experienței similare (ultimii 3 ani împliniți la data termenului limită pentru depunerea ofertelor) se va extinde în mod corespunzător cu perioada de decalare. Ofertantul/terțul susținător va prezenta, ca dovadă preliminară DUAE completat cu informații relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative, respectiv: - numărul, data și denumirea contractului invocat drept experiență similară; - beneficiarul acestuia și datele sale de contact; - data și numărul documentului de recepție; - activitățile pentru care a fost responsabil și ponderea acestora, dacă este cazul; - valoarea acestora fără T.V.A. Documentele justificative care probează îndeplinirea experienței similare asumate prin completarea DUAE ce urmează a fi prezentate, se vor solicita de către autoritatea contractantă, ofertantului clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire. Se va susține îndeplinirea cerințelor prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar ori de către clientul privat beneficiar, respectiv procese verbale de recepție/părţi relevante ale contractului de servicii din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei privind experienta similară. În cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similară invocând susținerea de către o alta persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. Persoana care asigură îndeplinirea cerinței nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) se prezintă odată cu DUAE. Pentru transformarea din Euro în Ron (în cazul contractelor prezentate în altă monedă decât lei) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an în parte, publicat de BNR. | Justificarea cerinței: Autoritatea Contractantă solicită ofertanților să furnizeze dovada prestării de servicii similare, atât în virtutea dreptului conferit de prevederile legale în vigoare, cât și din considerente legate de: (i) complexitatea contractului ce urmează să fie atribuit, (ii) natura serviciilor care trebuie realizate prin implementarea contractului, și (iii) importanța acordată de Autoritatea Contractantă execuției în bune condiții a contractului, în contextul utilizării eficiente a fondurilor. Autoritatea contractanta se asigura astfel ca operatorii economici au experienta necesara diminuand astfel riscul de neindeplinire a contractului. |
| Cerința nr. 2 – Informaţii privind subcontractanții În cazul în care o parte din contract va fi subcontractată, Ofertantul va furniza informații privind partea/părțile din contract care urmează să fie îndeplinite de subcontractanți, denumirea și specializarea subcontractanților. Subcontractanții nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 59-60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. Resursele materiale și umane ale subcontractanților declarați se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. În conformitate cu prevederile art. 174 alin.(l) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă solicită Ofertantului să transmită informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să le îndeplinească efectiv. Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul va include în DUAE informațiile cu privire la subcontractanții propuși. Subcontractanții vor completa DUAE, în conformitate cu ceea ce implică participarea lor la îndeplinirea contractului, conform art. 193, alin 3 din Legea 98/2016. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează) ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează Ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Odată cu depunerea DUAE, ofertanții vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare. (Formular nr. 4.3). Documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi solicitate de Autoritatea Contractantă doar Ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat după evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. | Justificarea cerinței: Cerința este formulată conform dispozițiilor art. 53 din Legea nr. 98/2016, alin (1) conform căreia operatorii economici au dreptul de a participa la procedurile de atribuire în calitate de subcontractori. Conform prevederilor Legii nr. 98/2016, subcontractantul nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de art. 60, 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire. De asemenea, conform prevederilor art. 55 din Legea 98/2016, subcontractantul trebuie să precizeze în ofertă: a) categoriile de servicii din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum și procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți; și b) datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare. Subcontractanții propuși în ofertă sau implicați/declarați ulterior semnării contractului trebuie să respecte aceleași obligații ca ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii, prevăzute în documentația de atribuire potrivit art. 51 alin. (1). |
| Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului |  |
| Cerința nr. 1 – Certificate emise de organisme independente cu privire la standard de asigurare a calității. Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001 pentru activitatea principală a contractului, sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității. Vor fi prezentate documentele/certificatele care atesta implementarea SR EN ISO 9001 sau echivalent în copie cu mențiunea ”conform cu originalul ”. Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE. Înainte de atribuire contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin D.U.A.E. și prin documentația de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta certificat/e emis/e de organisme independente care atestă respectarea standardelor de asigurare a calităţii, respectiv SR EN ISO 9001 sau ECHIVALENT. | Justificarea cerinței: Autoritatea Contractantă solicită ofertanților să furnizeze dovada implementării unui sistem de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, atât în virtutea dreptului conferit de prevederile legale în vigoare, în speță art. 200 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cât și din considerente legate de: (i) complexitatea contractului ce urmează să fie atribuit, (ii) natura serviciilor care trebuie realizate prin implementarea contractului, și (iii) importanța acordată de Autoritatea Contractantă execuției în bune condiții a contractului, în contextul utilizării eficiente a fondurilor. Având în vedere importanța protejării mediului și a sănătății populației, autoritatea contractantă consideră necesară existența unui sistem de asigurare a calității și a unui sistem de management de mediu pentru activitatea care face obiectul contractului. În acest context, Autoritatea Contractantă consideră important și relevant, în raport cu natura și complexitatea contractului, ca operatorii economici participanți la procedura de atribuire să aibă implementat la nivelul propriei organizații un sistem de management al calității conform unui standard internațional unanim recunoscut (SR EN ISO 9001) sau echivalent, în conditiile dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016. |
| Cerința nr. 2 – Certificate emise de organisme independente cu privire la standard de mediu. Ofertantul va demonstra implementarea unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 pentru activitatea principală a contractului sau ECHIVALENT sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului. Vor fi prezentate documentele/certificatele care atesta implementarea SR EN ISO 9001 sau echivalent în copie cu mențiunea ”conform cu originalul ”. Modalitatea de îndeplinire: Ofertantul/ofertantul asociat va completa DUAE. Înainte de atribuire contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin D.U.A.E. și prin documentația de atribuire. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar după aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta certificat/e emis/e de organisme independente care atestă respectarea standardelor de mediu, respectiv SR EN ISO 14001 sau ECHIVALENT. | Justificarea cerinței: Autoritatea Contractantă solicită ofertanților să furnizeze dovada implementării unui sistem de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent, atât în virtutea dreptului conferit de prevederile legale în vigoare, în speță art. 200 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cât și din considerente legate de: (i) complexitatea contractului ce urmează să fie atribuit, (ii) natura serviciilor care trebuie realizate prin implementarea contractului, și (iii) importanța acordată de Autoritatea Contractantă execuției în bune condiții a contractului, în contextul utilizării eficiente a fondurilor. Având în vedere importanța protejării mediului și a sănătății populației județului, autoritatea contractantă consideră necesară existența unui sistem de asigurare a calității și a unui sistem de management de mediu pentru activitatea care face obiectul contractului. În acest context, Autoritatea Contractantă consideră important și relevant, în raport cu natura și complexitatea contractului, ca operatorii economici participanți la procedura de atribuire să aibă implementat la nivelul propriei organizații un sistem de management de mediu conform unui standard internațional unanim recunoscut (SR EN ISO 14001) sau echivalent, , în conditiile dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016. |

  - Alegerea și justificarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare utilizați

Atribuirea contractului se va face conform art. 187 din Legea 98/2016 – oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, cu aplicarea criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Factori de evaluare:

1. Prețul ofertei => 100%

Algoritm de calcul: Punctajul la capitolul ´PRETUL OFERTEI ´ se acordă prin însumarea punctajelor obținute pentru:

(I) tarif colectare și transport deșeuri reciclabile + (II) tarif colectare și transport deșeuri reziduale, după cum este detaliat mai jos:

(I) Punctajul acordat pentru tarif colectare și transport deșeuri reciclabile:

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre tarifele ofertate se acorda punctajul maxim alocat acestui capitol, respectiv 30 pct.;

b) Pentru celelalte tarife ofertate punctajul P1(n) se calculeaza proportional, astfel:

P1(n) = (Tarif minim ofertat / Tarif n) x punctaj maxim alocat.

(II) Punctajul acordat pentru tarif colectare și transport deșeuri reziduale:

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre tarifele ofertate se acorda punctajul maxim alocat acestui capitol, respectiv 50 pct.;

b) Pentru celelalte tarife ofertate punctajul P2(n) se calculeaza proportional, astfel:

P2(n) = (Tarif minim ofertat / Tarif n) x punctaj maxim alocat;

Ofertele care depășesc tariful maximal indicat în prezenta documentație ( sectiunea 3.1), , vor fi respinse ca fiind neconforme.

Justificarea alegerii factorilor de evaluare:

Justificarea factorului de evaluare „Preţul ofertei” – Considerat de Autoritatea contractantă ca fiind factorul cel mai important avand in vedere ca la nivelul Comunei Cornetu, județul Ilfov plata serviciilor se face prin tarif. De asemenea, s-a tinut cont de gradul de suportabilitate al locuitorilor comunei.

- MODALITATEA DE ACHIZIȚIE

Resurse disponibile pentru efectuarea achiziției:

- Resurse financiare: finanțarea  activitatilor de colectare si transport a deseurilor abandonate  domeniul public  va fi asigurată din fonduri de la bugetul local al comunei.

- Resurse profesionale: resurse proprii Autorității Contractante.

- CONTRACTUL

  - Tipul contractului

Deoarece salubrizarea localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități prin care se asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice reglementează forma viitorului contract de delegare și modalitatea de îndeplinire a acestuia.

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în două modalități: gestiunea directă și gestiunea delegată. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Viitorul contract de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, se  supune modalității gestiunii delegate. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care UAT sau după caz, asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unui operator o parte din competențele și responsabilitățile privind prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată implică punerea la dispoziția operatorului a sistemelor de utilități publice aferente sistemelor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat,, se va derula pe o perioadă de 5 ani, și va fi executat de către viitorul operator desemnat prin procedura de licitație deschisă..

Stabilirea duratei contractului s-a făcut ținând cont de situația actuală care prevede, pe de o parte necesitatea de a demara o procedură de licitație deschisă pentru atribuirea activităților mai sus menționate.

Având în vedere că obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii comunitare de utilitate publică, iar legea care reglementează acest domeniu este legea specială, respectiv Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare, în justificarea duratei contractului de delegare a gestiunii au fost avute în vedere și prevederile art. 32 alin. (3) din actul normativ anterior menționat, respectiv  durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată.

  - Riscuri

Potrivit Legii nr. 100/2016, riscul de operare asociat contractului de delegare a gestiunii este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

- este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;

- implică expunerea la fluctuațiile pieței;

- ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiţii normale de exploatare, recuperarea costurilor investiţiilor efectuate şi a costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor.

Riscul de operare poate consta în:

- fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru serviciile care fac obiectul concesiunii de servicii;

- fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea serviciilor care fac obiectul concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii;

- fie ambele riscuri, de cerere şi de ofertă.

În scopul stabilirii tipului de contract, respectiv a prevederilor legale conform cărora se va face atribuirea contractului de delegare a gestiunii activităţii de sortare și de tratare a deșeurilor generate pe raza Comunei Cornetu, județul Ilfov, au fost analizate riscurile specifice operării cuprinse în matricea riscurilor pentru delegare. Analiza a ținut cont de următoarele aspecte:

- modul propus de gestionare a riscului;

- alocarea responsabilității privind gestionarea riscului, între Operator şi Autoritatea Contractantă;

- măsura în care potențialele pierderi suportate de Operator, cauzate de manifestarea riscurilor analizate, pot fi recuperate de către acesta, prin aplicarea condiţiilor contractuale.

Potrivit prevederilor art. 230 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferarea unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic, astfel cum este definit în legea privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, iar în cazul în care autoritatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică.

Analiza riscurilor a relevat faptul că o parte semnificativă a riscului de operare nu este transferată operatorului, situație în care contractul de delegare a gestiunii activității de sortare a deșeurilor provenite de pe raza Comunei Cornetu, județul Ilfov va fi considerat contract de achiziție publică, urmând a se aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

Procedura de atribuire aleasă este licitația deschisă conform art. 71 din Legea nr. 98/2016.

Matricea de  alocare  a riscurilor asociate contractului

| Nr. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Consecințe, contribuția financiară a Delegatului | Managementul riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Delegatar | Delegat |  |  |
| Riscuri asociate perioadei de operare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cantităţile de deşeuri colectate sunt mai mari decât cele planificate | Cantitatile lunare colectate sunt mai mari decat estimarile pe baza carora s-a bazat oferta de servicii si calcularea tarifului. | 100% |  | Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la creșterea cheltuieilor . . | In situatia in care timp de 12 luni calendaristice consecutive se înregistreză o cantitate de deșeuri care depășește cantitatea ofertata, Autoritatea Contractantă va avea responsabilitatea de a identifica soluții tehnice necesare pentru colectarea cantităților de deșeuri ce depășesc cantitatile estimate, fie prin recomandarea realizării unor investiții, ce vor fi puse în sarcina delegatului, iar costurile aferente respectivelor investiții vor fi recuperate de delegat prin tarife majorate,. |
| 2 | Cantităţile de colectate sunt mai mici decat estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului | Cantitatile lunare colectate sunt considerabil mai mici decat estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului. | 100% |  | Scăderea cantității de deșeuri poate duce la creșterea costurilor pe tona de deșeu, din cauza costurilor fixe care se impart la cantități mai mici.. | In situatia in care timp de 12 luni calendaristice se inregistreza o cantitate de deșeuri mai mică cu peste 20% față de cantitatea planificata estimata la data contractării, Operatorul este îndreptățit să solicite aprobarea unei modificări a tarifului, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ANRSC 640/2022, ca urmare a modificării cantităților. Modificarea tarifului se va realiza obligatoriu în corelație cu actualizarea datelor privind generarea, colectarea separată, tratarea și valorificarea deseurilor și cu prevederile legislative în vigoarre. |

| Nr. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Consecințe, contribuția financiară a Delegatului | Managementul riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Delegatar | Delegat |  |  |
| 5. | Cerinţe tehnice suplimentare privind reglementările de mediu | Pe parcursul derulării contractului de operare actele de reglementare suportă modificări şi sunt introduse noi cerinţe tehnice aplicabile. | 50% | 50% | Orice cerinţă tehnică nou aparută pe parcursul derulării contractului care se aplică Operatorului şi care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, generează o creștere semnificativă în costurile operaționale ale acestuia și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor cerințe suplimentare | Orice cerinţă tehnică nou apărută pe parcursul derulării contractului care se aplica Operatorului şi care nu a existat la momentul depunerii Ofertei, genereaza costuri suplimentare în activitatea acestuia. Acesta este indreptăţit la recuperarea costurilor (dacă este cazul) şi la modificarea tarifului, cu respectarea dispozițiilor Ordinului ANRSC 640/2022. Raţionamentul de mai sus se aplică exclusiv situaţiilor de operare conformă a serviciului. Orice situaţie de practică neconformă este în sarcina Operatorului. |
| Riscuri generale |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză | Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică etc.), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022. |
| 7. | Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice | Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximale) ca urmare a aplicării unor politici publice | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr.640/2022. |

| Nr. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Consecințe, contribuția financiară a Delegatului | Managementul riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Delegatar | Delegat |  |  |
| 8. | Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate | Prețurile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximale, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 2019/640/2022. |
| 9. | Falimentul Delegatului | Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat | 100% |  | Imposibilitatea prestării serviciilor | Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia, iar Delegatarul va organiza o nouă licitație Până la identificarea unui nou Delegat se va asigura permanența și durabilitatea serviciului prin forma de gestiune directă |
| 10. | Forța majoră | Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate | 50% | 50% | Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți | Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare |

| Nr. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Consecințe, contribuția financiară a Delegatului | Managementul riscului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Delegatar | Delegat |  |  |
|  |  |  |  |  | încetarea contractului de delegare |  |
| 11. | Modificări legislative | Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifice proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului | 50% | 50% | O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări | Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative. |

  - Modalitatea de implementare a contractului

### 5.3.1 Garanția de bună execuție

Delegatul va constitui, pe propriul său cost şi va menţine în vigoare, pe toată Durata Contractului, Garanția de Bună Execuție în favoarea Delegatarului / Comunei Cornetu, județul Ilfov, în cuantum de 2% din valoarea contractului.

Garanția de bună execuție este irevocabilă și necondiționată.

Garanţia de Bună Execuţie poate fi executată oricând de către Delegatar / Comuna Cornetu, județul Ilfov, în limita prejudiciului creat, numai după notificarea Delegatului în acest sens, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum și termenul care a fost acordat pentru remedierea acestora. Daca Delegatul nu achită prejudiciul în termenul acordat, Comuna Cornetu, județul Ilfov  va executa Garanţia de Buna Execuţie, fără nici o altă notificare. În situația executării garanției de bună execuție parțial sau total, Delegatul are obligatia de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat, conform art. 41 din HG nr.395/2016

În cazul stingerii, expirării, anulării sau încetării valabilitatii, din orice motiv, a Garanţiei de Buna Execuţie, Delegatul o va reface sau va constitui o altă Garanţie de Bună Execuţie, cu cel puţin 15 (cincisprezece) Zile înainte de asemenea stingere, expirare, anulare sau incetare a valabilității și pentru o perioada cel puţin egală cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Bună Execuţie anterioare. În cazul executării totale sau parţiale a Garanţiei de Bună Execuţie, Delegatul va fi obligat sa refacă Garanţia de Bună Execuţie sau să constituie o altă Garanţie de Bună Execuţie, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data executării și pentru o perioada cel puţin egala cu perioada de valabilitate a Garanţiei de Buna Execuţie anterioare.

Garanţia de Bună Execuţie va fi returnată Operatorului în termen de cel mult 14 (paisprezece) zile de la data încetarii Contractului, dacă Comuna Cornetu, județul Ilfov nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, ca urmare a nerespectării de către Delegat a unor obligaţii contractuale.

### 5.3.2. Condiții de executare a contractului

Conform dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Prestatorul/Operatorul are obligația de a solicita și de a obținea eliberarea licenței A.N.R.S.C. pentru prestarea activității, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

### 5.3.3. Ajustarea și modificarea prețului contractului

Ajustarea sau modificarea ulterioară a tarifelor se face cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.

Astfel, în conformitate cu prevederile Ordinului 640/2022 privind Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se ajustează periodic, la cererea operatorilor, la un interval de minimum 3 luni, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu evoluția indicelui prețului de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă între luna de referinţă corespunzătoare precedentei aprobări şi luna celui mai recent indice publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării, fără a se modifica cantitatea, volumul sau, după caz, suprafaţa programată avută în vedere la fundamentarea anterioară. În cazul în care se modifică cantitatea, volumul sau suprafaţa faţă de cea prevăzută în fundamentarea anterioară, aprobarea tarifului/tarifelor face obiectul unei cereri de modificare, indiferent de influenţa primită în costuri.

Nivelul ajustat al tarifului nu poate depăşi nivelul tarifului în vigoare ajustat cu coeficientului de indexare cu evoluţia indicelui preţului de consum total (IPC total).

În hotărârea/decizia de aprobare a ajustării tarifelor se menţionează nivelul tarifelor ajustate, precum şi perioada luată în calcul la determinarea indicelui preţului de consum total, cuprinsă între luna de referinţă care a stat la baza stabilirii sau ajustării/modificării precedente şi luna până la care se calculează ajustarea, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare.

Ajustarea tarifelor pentru activităţile de salubrizare desfăşurate de operatori pe fluxul deşeurilor municipale se face potrivit formulei:

T(1) = V(1)/Q(1)

unde:

T(1) = tariful ajustat;

Q(1) = cantitatea programată, egală cu Q(0) din fundamentarea anterioară aprobată;

V(1) = valoarea totală ajustată, determinată de influenţele primite în cheltuielile de exploatare de evoluţia parametrului de ajustare IPCtotal, calculată potrivit formulei:

V(1) = CT(1) + CT(1) x r% + CT(1) x d%

unde:

CT(1) = CE(1) + CF(1)

CE(1) = CE(0) x IPCtotal/100

CE(0) = cheltuielile de exploatare, din fundamentarea anterioară aprobată;

IPCtotal = calculat pe perioada cuprinsă între luna de referinţă aferentă fundamentării anterioare şi luna corespunzătoare celui mai recent IPCtotal publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării ajustării;

CE(1) = cheltuielile de exploatare ajustate cu inflaţia;

CF(1) = cheltuielile financiare, la acelaşi nivel cu cheltuielile financiare CF(0) din fundamentarea anterioară avizată/aprobată;

r% = cota de profit stabilită la momentul încheierii contractului de delegare;

d% = cota de dezvoltare.

Ajustarea nivelului tarifului se fundamentează de către operator, pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în fișa de fundamentare dedicată activităţii de sortare deșeuri de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat, din Anexa la norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, parte integrantă din Ordin 640/2022.

Ajustarea sau modificarea ulterioară a tarifelor se vor aproba de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite de către operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

  - Modalități de plată și penalități

Contravaloarea serviciului prestat în aria delegării se facturează de către Delegat, cu respectarea termenului de emitere și scadență a facturii, precum și a penalităților aplicate în caz de neplată, prevăzute la art. 42, alin (9) și (10) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizatorilor persoane fizice sau juridiceconform tarifelor aprobate.

Indicatorul de performanță pentru activitatea de  colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat :

| Activitatea serviciului de salubrizare | Indicator de performanță | Valoare minima a indicatorului |
| --- | --- | --- |
| Colectarea separara a deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin.5 (5 lit. a) | Cantitatea de deșeuri ( hartie, metal, carton, plastic si sticla ) din deșeurile municipale colectate separat colectate separat ca procentaj din cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale Cantitateea de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale colectate separat reprezinta cantitatea acceptata intr-un an calendaristic de catre statia/statiile de sortare Cantitatea totala generata de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale se calculeaza pe baza determinarilor de compozitie realizate de catre operatorul de salubrizare. In lipsa determinarilor de compozitie a deseurilor municipale, cantitatea de deseuri de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale se considera a fi 33% | 70% incepand cu anul 2022 |

Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță, operatorul va suporta ca și penalitate contractuală contravaloarea tarifului operatorului depozitului și contribuția pentru economia circulară pentru cantitățile încredințate operatorului depozitului în vederea eliminării finale prin depozitare, care depășesc cantitățile rezultate prin aplicarea indicatorului de performanță.

Tarifele  maxime  sunt urmatoarele:

Tarif  maxim pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale – Tcs reciclabile -  442,4 lei fara tva/tona ;

Tarif  maxim pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale,    inclusiv a reziduurilor menajere și similare și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă – Tcs reziduale -  298,5 lei fara tva/tona;

Tarifele ofertate nu vor putea depăși valoare tarifele maximale prevazute mai sus, sub sancțiunea respingerii ofertei ca fiind neconformă.

Tarifele pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare, trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate şi Indicatorii de Performanţă asumati in oferta;

- realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata Contractului şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate atât de Delegatar cât și de Delegat;

- asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară tarifele de operare propuse, fundamentate pe elemente de cheltuieli, în baza fişelor de fundamentare și a Memoriilor tehnico-economice justificative care vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 640/2022 care reglementează Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare (prin Ordinul ANRSC nr. 201/2023) astfel:

- Tarif pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale – Tcs reciclabile -  _________ lei/tona;

2.    Tarif  pentru colectarea separată și transportul separat al deșeurilor reziduale,    inclusiv a reziduurilor menajere și similare și al altor deșeuri colectate separat decât cele de hârtie, metal, plastic și sticlă – Tcs reziduale -  -  _________ lei/tona,

Costurile pentru colectarea si transportul deseurilor voluminoase, pentru colectarea si transportul deseurilor prevenite din constructii, demolari (amenajari, reamenajari interioare si iesterioare, costrurile pentru  derularea campaniilor de colectare a deșeurilor periculoase și voluminoase nu vor fi introduse în fișele de fundamentare a tarifelor)  nefiind incluse in valoarea estimata a contractului de delgare. Pentru   aceste activitati cu caracter ocazional  , operatorul delegat  desemnat pentru a presta activitatea de colectare si transport al deseurilor de pe raza comunei Cornetu, jud. Ilfov, a intocmi Fise de fundamentare pe care  le va prezenta Autoritatii contractante in vederea  aprobarii tarifelor aferente acestor activitati.

La elaborarea ofertei financiare se vor avea în vedere cantitățile de deșeuri menționate în documentație pentru primul an de executare a contractului în caz contrar oferta urmează a fi declarată ca neconformă.

Pentru fiecare element de cost din fișa de fundamentare se va prezenta modalitatea detaliată de determinare/cuantificare a acestuia.

Tarifele ofertate se fundamentează şi se stabilesc obligatoriu în lei/tonă și în lei/persoană/lună și lei/mc.

Tarifele vor putea  fi modificate sau ajustate în conformitate cu metodologia aplicabilă, adoptată de Autoritatea de Reglementare (Ordinul ANRSC nr. 640/2022).