COMUNA MIHAI VITEAZU
PRIMAR
NR. 23159 / DATA 19.07.2024

REFERAT DE APROBARE
	
[bookmark: _Hlk172531500]La proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1, a Dispoziției de șantier nr. 2, a Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați
pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

[bookmark: _Hlk83192014]In data de 06.06.2023 s-a semnat contractul de lucrari nr. 23071 intre Comuna Mihai Viteazu si S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L. privind executia de lucrarilor in cadrul proiectului  „Modernizare strazi in sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj”, la valoarea de 14.061.519,07 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 2.671.688,62 lei TVA, respectiv 16.733.207,69 lei cu TVA inclus. 
Pana la aceasta data NU a fost semnat nici un act aditional la contractul de lucrari.
Modificari dispuse prin DS1:

Str. Paltinis
• In urma avansarii lucrarilor de executie s-a constatat intersectarea axului
rigolei carosabile cu caminele racord pentru canalizarea menajera si stalpii
de electricitate pentru care s-a optat riparea axului strazii in dreapta
proiect cu 40 cm de la inceputul strazii pana la pozitia kilometrica KM
0+190.00.
• Cota liniei rosii a fost modificata.
Str. Paltinis Ramificatie
• Cota liniei rosii a fost modificata.
Str. Nucilor
• Santul de pamant va fi aliniat cu axul strazii.
Str. Salcamului
• In zona pichetilor 1-4, se va renunta daca este cazul la acostament,
latimea acestuia fiind variabil.
Str. Teiului
• Cota liniei rosii a fost modificata.
• Axul strazii a fost ripat spre dreapta proiect.
Str. Merilor
• Cota liniei rosii a fost modificata.

Modificari dispuse prin DS2:

• Daca in urma executarii sapaturilor pentru realizarea podetelor sunt identificate retetele de utilitati amplasate la o cota care impiedica montarea tubului conform planselor din proiectul tehnic, se permite inlocuirea podetelor tubulare tu o rigola carosabila astfel incat sa se asigure scurgerea apelor.



Str. Paltinis
• Se dispune inlocuirea acostamentului consolidat de pe partea dreapta intre pozitiile km 0+000.00 si 0+100.QO cu acostament pietruit.
• Se dispune realizarea unei rigole carosabile L= 14.00m, pe drumul lateral aflat la pozitia km O+ 190.00 st. in vederea asigurarii scrugerii apei pluviale.
Str. Sperantei
• Se dispune realizarea un sant de pamant provizoriu pe partea stanga.
Str. Delnitei 
• In urma avansarii lucrarilor de executie s-a constatat intersectarea axului rigolei carosabile cu caminele de vizitare si conductele retelei de gaz pentru care s-a optat riparea axului strazii in stanga proiect cu 80 cm si repozitionarea rigolei carosabile de pe partea stanga pe partea dreapta.
• Cota liniei rosii a fost modificata.
• S-a renuntat la podetul tubular (2)600 L=12.00m de la pozitia km 0+557.00 si se va executa o Rigola carosabila L=8.00m.
• Se va executa o rigola carosabila de traversare la pozitia 0+005.00
L=16.00m
• Se va amenaja drumul lateral aflat la pozitia km 0+564.80, iar la capatul acestuia va fi realizat un put absorbant.
• La pozitia 0+330.00 dr se va realiza un put absorbant.
• La cererea beneficiarului se va reunta la bordura mica.
• Se va prelungi trotuarul de pe partea stanga pana la pozitia 0+410.00.
Str. Fermelor 1
• Incepand de la pozitia km O+ 100.00 pe partea dreapta proiect, va fi executata o rigola carosabila pe o lungime de 135.00m, care urmand sa descarce apa pluviala colectata intr-un put absorband existent printr-o subtraversare (2)315 L=10.00m.
• Pentru evitarea afectarii retelelor electrice si a caminelor de apa in urma executarii rigolei carosabile, se dispune renuntarea la acostamentul de pe partea dreapta si executarea rigolei carosabile in locul acestuia pe o lungime de 135.00 m incepand de la pozitia kilometrica Km 0+095.00.
• Se dispune inlocuirea podetului de la Km 0+008.00 cu o rigola carosabila L=10.00m.
Str. Fermelor 2
• Se dispune inlocuirea podetului aflat la pozitia 0+015.00 cu o rigola carosabila L=14.00 m. 
Str. Fermelor 3
• Se va dispune o rigola carosabila L= 10.00m la pozitia km 0+008 L=8.00 m
• La cererea beneficiarului cota liniei rosii a fost modificata implicit si structura rutiera, conform planselor anexate.
• Se dispune inlocuirea podetului de la drumul lateral aflat la pozitia km 0+024.00 dr cu o rigola carosabila L=11.00m.
• Se dispune inlocuirea podetului de la drumul lateral aflat la pozitia km 0+090.00 dr cu o rigola carosabila L=8.00m.
• Se dispune realizarea rigolei carosabile L= 10.00m la marginea partii carosabila pe partea dreapta
Str. Stejarului
• In vecinatatea drumului lateral situat la pozitia km 0+528.00 st. va fi executat un put absorbant.
• Se dispune inlocuirea podetului de la drumul lateral aflat la pozitia km 0+ 154.00 dr cu o rigola carosabila L= 10.00m.
• Se dispune inlocuirea podetului de la drumul lateral aflat la pozitia km 0+219.00 dr cu o rigola carosabila L= 10.00m.
• Se dispune inlocuirea podetului de la drumul lateral aflat la pozitia km 0+263.00 dr cu o rigola carosabila L=10.00m.
• Se dispune inlocuirea podetului de la drumul lateral aflat la pozitia km 0+327.00 dr cu o rigola carosabila L=lO.OOm.
• Cota liniei rosii a fost usor ajustata pentru a facilita accesul riveranilor la proprietati.Aceasta ajustare nu implica cantitati sumplimentare.
Str. Morii 1
• Se dispune inlocuirea podetului aferent drumului lateral de la pozitia km0+220.00 st. cu o rigola carosabila L=l0.00.
Str. Florilor
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+523.00 cu rigola carosabila L=12.00m.
Str. Apuseni
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+320.00 cu rigola carosabila L= 14.00m.
Str. Brazilor
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+005.00 cu rigola carosabila L= 12.00m.
Str. Rozelor
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+277.00 cu rigola carosabila L= 12.00m.
Str. Turzii 
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+242.00 cu  rigola carosabila L= 12.00m.
Str. Dosul Morii 2 
• Se dispune la pozitia Km 0+260.00 o rigola carosabila L= 10.00 m;
Str. Teilor
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+006.00 cu rigola carosabila L= 12.00m.
Str. Nucilor
• Se dispune inlocuirea podetului de la pozitia Km 0+005.00 cu rigola carosabila L= 12.00m.
Str. Salcamului
• Se dispune la pozitia Km 0+260.00 o rigola carosabila L=14.00m

In vederea modificarii contractului de lucrari S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L. a inaintat beneficiarului NR -ul  si NCS -urile intocmite in baza Dispozitiei de Santier numarul 2 imbracate in preturi, valoarea neta a modificarilor fiind de 258.779,43 lei fara TVA (valoarea NR-urilor fiind de 330.625,34 lei fara TVA iar cea a NCS-urilor de 589.404,77 lei fara TVA), reprezentand 1,84% din valoarea initiala a contractului. 
Având în vedere specificațiile de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu proiectul de hotărâre privind aprobarea Dispoziției de șantier nr. 1, a Dispoziției de șantier nr. 2, a Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”.





Viceprimar,
Olaru Paul Cristian
