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  JUDEȚUL IAȘI


                                                                                                                     .                    Nr.înreg.4927/02.06.2021
Primarul comunei Movileni, judetul Iași,

In temeiul prevederilor art.136, alin.(1) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019, imi exprim initiativa de promovare a unui proiect de hotarare cu urmatorul obiect:” privind  rezilierea de drept Contractului de execuție lucrări nr.2028/09.03.2020 încheiat cu  SC MDV Build SRL în susținerea căruia formulez următorul:   
                                    REFERAT DE APROBARE 
          Având în vedere Raportul de specialitate nr.4923/02.046.2021 al inspectorului proiecte si dezvoltare locală  , privind  necesitatea încetării Contractului de execuție lucrări nr.2028/09.03.2020 încheiat cu  SC MDV Build SRL în baza art. 11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale, punctul 11.3 “Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune interese” 
  Solicitarea este întemeiată, dat fiind faptul că Ordinul de începere a prestării lucrărilor de execuție a fost emis de către Primăria Comunei Movileni în data de 02.09.2020, având numărul de înregistrare 6483. În cadrul contractului de lucrări, la art 5, subpunctul 5.3., este menționat faptul că ”Durata lucrărilor este de 6 luni de la data emiterii Ordinului de începere lucrărilor.”, ceea ce însemnă că această perioadă s-a sfârșit în data de 02.03.2021. Până în momentul actual, a fost efectuată o singură situație de lucrări care cuprinde cheltuielile cu asigurarea utilităților, cu infrastructura și cu organizarea de șantier și care are o valoare totală de 65.193,41 lei, stadiul lucrării fiind încă unul incipient. 

În data de 28.05.2021, a fost transmisă notificarea nr 4829 către MDV BUILD S.R.L. prin care au fost comunicate toate aspectele care au dus la dorința de reziliere a contractului de lucrări. Ulterior acestei notificări, executantul a transmis o adresă (nr 140/ 31.05.2021, înregistrată la UAT Comuna Movileni cu nr. 4857/ 31.05.2021) prin care este solicitată prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor cu încă 6 luni motivând perioada scurtă de execuție a lucrărilor, vremea nefavorabilă, perioada sărbătorilor de iarnă și epidemia de COVID-19. Dat fiind faptul că termenul pentru execuția lucrării a fost 02.03.2021 iar notificarea din partea MDV BUILD S.R.L. a venit ca răspuns a notificării de reziliere, din partea acestuia nefiind înregistrat anterior nici un fel de document prin care să solicite o prelungire a duratei de execuție sau prin care să fie justificată întârzierea considerăm că adresa din data de 31.05.2021 denotă un dezinteres total din partea constructorului în a onora contractul de lucrări.

Initiez proiect de hotarare privind ,,rezilierea de drept Contractului de execuție lucrări nr.2028/09.03.2020 încheiat cu  SC MDV Build SRL   ,, ,pe care il supun dezbaterii si aprobării Consiliului local.
                                                           PRIMAR,

                                      DAN-CONSTANTIN HODOROABĂ
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