COMUNA MIHAI VITEAZU
PRIMAR
NR. 23172 / DATA 02.08.2024

REFERAT DE APROBARE
	
La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificari H.C.L. nr. 60 / 31.07.2024

[bookmark: _Hlk83192014]Prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333 din 21.09.2021, publicat în Monitorul Oficial al României, PARTEA I, Nr. 910 /22.09.2021, au fost aprobate Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență  a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny„ , program prin care s-a acordat finanțare, în valoare de 17.000.000 lei.
[bookmark: _GoBack]În momentul de față au fost aprobate dispozitiile de santier nr. 1/2023 si dispozitia de santier nr. 2/2024
Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economic aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat, după dispozitiile de santier este:
	 Cheltuieli totale,  
din care:
	18.323.579,75 lei inclusiv TVA

	Buget de stat prin Programul Anghel Saligny
	17.000.000,00 lei inclusiv TVA

	Buget local
	1.323.579,75 lei inclusiv TVA



[bookmark: _Hlk111107488]Având în vedere cele de mai sus, propun spre analiză și avizare proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/31.07.2023 respectiv  privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici actualizați, conform Anexei 1 și a devizului general actualizat, conform Anexei 2, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj„, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 
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