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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Nr.87 din 24.05.2024
PRIMAR
R E F E R A T     D E     A P R O B A R E
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor” 
Având în vedere realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”, aprobat prin HCL nr. 36 din 26.05.2016, având ca sursă de finanţare Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală;

Luând in considerare prevederile Contractului de finantare nr. C0760CN000110500104 / 30.08.2017 încheiat între Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Tarcea și a celor 6 acte adiționale încheiate, respectiv: 

- Actul adițional nr. 1 din data de 19.09.2017 a fost emis pentru obținere avans;

- Actul adițional nr. 2 din data de 02.08.2018 a fost emis pentru decontare TVA;

- Actul adițional nr. 3 din data de 17.10.2019 a fost emis pentru aprobarea bugetului final;

- Actul adițional nr. 4 din data de 28.08.2020 a fost emis pentru prelungirea duratei de execuție până la data de 30.08.2021;

- Actul adițional nr. 5 din data de 28.06.2021 a fost emis pentru prelungirea duratei de execuție până la data de 30.08.2022;
- Actul adițional nr. 6 din data de 27.04.2022 a fost emis pentru prelungirea duratei de executie până la data de 30.08.2023;
- Actul adițional nr.7 din data de 02.08.2023 a fost emis pentru prelungirea duratei de execuție până la data de 30.12.2023;
- Actul aditional nr. 8 din data de 02.08.2023 a fost emis pentru prelungirea duratei de executie pana la data de 30.08.2024.

Ținând cont de faptul că pentru derularea proiectului s-a obținut avans în valoare de 497.000 lei, care trebuie returnat la ultima tranşă de plată;
Întrucât durata de valabilitate a contractului de finanțare este de 84 de luni până la data de 30.08.2024, respectiv durata de implementare este de 81 de luni până la data de 30.05.2024;

 Având în vedere termenul necesar pentru dotarea obiectivului, necesitatea reluării achiziției având ca obiect furnizare mobilier și avizare acesteia, actualizarea bugetului indicativ al obiectivului de investiții  și termenul necesar pentru demararea procedurilor în vederea actualizării sumei eligibile a contractului de finanțare în condițiile OUG 64/2020 și faptul că tranșa de plată finală se poate depune doar ulterior parcurgerii acestor etape, se impune prelungirea duratei de executie a contractului de finanțare cu 12 luni până la data de 30.08.2025.

Având în vedere procedurile de lucru ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, respectiv menținerea valabilității scrisorii de garanție din partea FGCR IFN SA – fond de garanție în baza căreia a fost obținut avansul;
Ținând cont de faptul că valabilitatea scrisorii de garanţie este 30.08.2024 inclusiv, și de necestiatea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare cu 12 luni până la data de 30.08.2025;  
Recunoscând necesitatea aprobării prelungirii scrisorii de garanție nr. IG173300950 / 28.09.2017 emisa de FGCR IFN SA și plata comisionului pentru acordarea prelungirii în valoare 248,50 lei pe lună, respectiv 2.982 lei pe 12 luni până la data de 30.08.2025;
În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Supun spre analiză şi aprobare Consiliului local al Comunei Tarcea, Proiectul de hotărâre ce are ca obiect aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr. IG173300950 / 28.09.2017 din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”.

Primar,
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