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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
Nr.88 din 24.05.2024
Dosar nr.5
R A P O R T     D E    S P E C I A L I T A T E
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea prelungirii scrisorii de garantie din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor” 
Prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Tarcea nr. 36 din 26.05.2016 s-a aprobat realizarea obiectivului de investitii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor” având ca sursă de finanţare Programul Național Pentru Dezvoltare Rurală;

Conform prevederilor Contractului de finantare nr. C0760CN000110500104 din  data de 30.08.2017 încheiat intre Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Comuna Tarcea și a celor 6 acte adiționale încheiate, durata de execuție a fost prelungită până la data de 30.08.2024.
Având în vedere termenul necesar pentru dotarea obiectivului, necesitatea reluării achiziției având ca obiect furnizare mobilier și avizare acesteia, actualizarea bugetului indicativ al obiectivului de investiții  și termenul necesar pentru demararea procedurilor în vederea actualizării sumei eligibile a contractului de finanțare în condițiile OUG 64/2020 și faptul că tranșa de plată finală se poate depune doar ulterior parcurgerii acestor etape, se impune prelungirea duratei de executie a contractului de finanțare cu 12 luni până la data de 30.08.2025.

Văzând procedurile de lucru ale Agenţiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, respectiv menținerea valabilității scrisorii de garanție din partea FGCR IFN SA – fond de garanție în baza căreia a fost obținut avansul;
Ținând cont de faptul că valabilitatea scrisorii de garanţie este 30.08.2024 inclusiv, și de necestiatea prelungirii duratei de execuție a contractului de finanțare cu 12 luni până la data de 30.08.2025;  
Recunoscând necesitatea aprobării prelungirii scrisorii de garanție nr. IG173300950 / 28.09.2017 emisa de FGCR IFN SA și plata comisionului pentru acordarea prelungirii în valoare 248,50 lei pe lună, respectiv 2.982 lei pe 12 luni până la data de 30.08.2025;
În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Propunem adoptarea Hotărârii privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr. IG173300950 / 28.09.2017 din partea Fondului de Garantie a Creditului Rural pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din localitatea Galoșpetreu, comuna Tarcea, judeţul Bihor”.   
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