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Nr. 89/11829/15.06.2021

R E F E R A T  D E  A P R O B A R E
privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE  IMOBIL
 FOSTA  ȘCOALA GENERALĂ  NR. 2, ÎN  MUNICIPIUL BRAD, 
JUDEȚUL HUNEDOARA”


	Devizul General este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții.
	Conform prevederilor art. 10 alin. 4, lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din  fonduri publice, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcția existentă, se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2020 s-a  aprobat Documentația tehnico-economică și Devizul general pentru obiectivul de investiții „DEMOLARE IMOBIL FOSTA  ȘCOALA GENERALĂ  NR. 2, ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, valoarea totală a Devizului general fiind de 384.715,69 lei cu TVA, respectiv 323.290,5 lei fără TVA, din care C+M 200.237,49 lei cu TVA, respectiv 168.266,8 lei fără TVA.
	După finalizarea  procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții   „DEMOLARE IMOBIL FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ NR. 2, ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, valoarea totală a Devizului General este  de 214.789,71 lei cu TVA, respectiv 214.200,20 lei fără TVA, din care C+M 193.402,49 lei cu TVA /lei fără TVA.
	În contextual celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului General, actualizat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru acest obiectiv de investiții  și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  ale art. 10, alin. 4 lit. c din H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice precum și ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.
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