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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk103862305]privind aprobarea documentației, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la faza Proiect tehnic, pentru obiectivul 
“Reabilitare, modernizare strazi in mun. Drobeta Turnu Severin”  
aprobată pentru finantare prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", este un program multianual, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are ca obiectiv general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă, cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României. Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1554/05.08.2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny" pentru UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a fost aprobată alocarea sumei de 43.000.000 lei pentru finanțarea de la bugetul de stat a investiției “Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”.
In urma derularii procedurii de achizitie publica, s-au încheiat contractele de lucrări nr. 1214/1216/1217 din 12.01.2024 având ca obiect servicii de proiectare documentatii faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor. 
Proiectarea lucrarilor la nivel de detalii de executie, modificarea normativelor tehnice in anul 2024 ( intre fazele SF si PT ), cheltuielile pentru devierea retelelor electrice si modificarea cotelor la Inspectoratul Judetean in Constructii, a condus la cresterea valorii investitiei, ceea ce produce modificarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici, aprobati prin Hotarare de Consiliu Local la faza Studiu de fezabilitate, nr. 242 din 29.08.2023. Astfel, actualizarea devizului general la faza PT produce schimbari care determină modificarea în plus a valorilor maximale dupa cum urmeaza:
-	Valoarea totala a investitiei (INV) cu TVA : de la 50.775.666,07 lei,  la  54.940.612,35 lei, rezultand o crestere de 4.164.946,28 lei, 
-	Valoarea totala a investitiei (INV) fara TVA : de la 42.739.632,35 lei,  la  46.244.518,09 lei, rezultand o crestere de 3.504.885,74 lei, din care,



-         Valoarea constructii montaj (C+M) cu TVA : de la 48.110.408,01 lei    la  51.451.373,41 lei, rezultand o crestere de 3.340.965,40 lei,
-         Valoarea constructii montaj (C+M) fara TVA : de la 40.428.914,29 lei  la  43.236.448,24 lei, rezultand o crestere de 2.807.533,95 lei.

Din punct de vedere al sumelor finantate si aprobate de la bugetul de stat si local, acestea se modifica astfel :

1. La faza Studiu de fezabilitate : 
· Buget de stat : 43.000.000,00 lei
· Buget local : 7.775.666,07 lei

2. La faza Proiect tehnic si executie
· Buget de stat : 43.000.000,00 lei
· Buget local : 11.940.612,35 lei

, diferenta de crestere a valorii investitiei de 4.164.946,28 lei, fiind suportata de la bugetul local.
Având în vedere:
-  raportul Biroului Pregatire/promovare obiective de investitii din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ………………………. , cu propuneri privind aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin” , aprobat pentru finantare prin Programul National de Investitii Anghel Saligny, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,
- art. 7 din HG 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare Hotărâre prin de Consiliu Local, a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului general actualizat la faza Proiect tehnic pentru  realizarea obiectivului : “Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”.
Se anexează prezentului referat,  Anexa 1 cu indicatorii tehnico-economici, Anexa 2 Deviz general pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”.
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