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REFERAT DE APROBARE

privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, ca urmare a Actului aditional nr. 2 la Contractul de lucrari nr.1540 / 7 martie 2024, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea distribuție apă în Plaiul Cornului, Seciuri-comuna Șotrile”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și aprobarea sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

                  Prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.2426/15.09.2022 a fost aprobata lista obiectivelor de investiţii și sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.95/2021, pentru județul Prahova, în perioada 2022-2028. 
Conform art.9 alin(3)  al Ordinului 1333/2021 al  Ministerului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației: “Ulterior incheierii contractelor de finantare si anterior depunerii fiecarei solicitari de transfer, beneficiarii sunt obligati sa incarce in platforma digitala documentele prevazute la alin. (1), actualizate, daca este cazul, precum si urmatoarele documente, in functie de stadiul de implementare al obiectivului de investitie, sub sanctiunea neefectuarii transferului sumelor solicitate de la bugetul de stat pana la data actualizarii/completarii documentatiei:
   a) procesul-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, intocmit si verificat conform legislatiei in vigoare;
   b) ordinul de incepere a lucrarilor;
   c) comunicare catre Inspectoratul de Stat in Constructii privind inceperea lucrarilor de executie;
   d) dovada platii cotelor, taxelor etc.”

Documentele prevazute la art.9, alin 1 sunt:
· hotararea consiliului local/hotararea consiliului judetean/hotararea asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati si a devizului general al obiectivului de investitii initial si actualizat;
· devizul general pentru lucrarile rest de executat defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli, daca este cazul;
· hotararea consiliului local/hotararea consiliului judetean/hotararea asociatiei de dezvoltare intercomunitara, pentru categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local;
             Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Sotrile, în regim de urgență a proiectului de Privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, ca urmare a Actului aditional nr. 1 la Contractul de lucrari nr.1540 /07.03.2024, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea distribuție apă în Plaiul Cornului, Seciuri-comuna Șotrile”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și aprobarea sumei de  634592,90 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Față de cele prezentate, consider ca sunt îndeplinite conditiile legale, de forma si conținut, drept pentru care in temeiul art 136 alin (1) si alin (8) lit b) din Ordonanta de  Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ avizez favorabil  proiectul de hotărâre respectiv  și propun adoptarea în forma prezentată de inițiator
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