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R E F E R A T    D E   A P R O B A R E 
[bookmark: _Hlk177558404][bookmark: _Hlk169675479][bookmark: _Hlk176266430]privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici, revizuiți și  actualizați și a Devizului general, revizuit și actualizat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică,  cu Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare conform Dispoziției de 
șantier nr. 3 pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, 
STRADA MOTILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, 
JUDETUL HUNEDOARA", aprobat pentru finanțare prin 
 Programul Național de  Investiții  "Anghel Saligny"




Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 95/2024 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, revizuiți și actualizați și Devizul general, revizuit și actualizat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, cu Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 2 în  valoare de  12.452.670,84 lei (cu T.V.A.) din care C+M = 11.719.355,02 lei (cu T.V.A.) pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA".
[bookmark: _Hlk178071059]Pe parcursul execuției lucrărilor, comisia alcătuită din reprezentanți ai beneficiarului, constructorului și dirigintele de șantier a făcut o serie de verificări în urma cărora s-a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție la situația reală din teren. 
Aceste corecții fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 3 și impun majorarea valorii Devizului general, revizuit și actualizat conform Dispoziției de șantier nr. 2 cu suma de 357.451,82 lei (cu T.V.A.).
     Astfel, valoarea totală Devizului general, revizuit și actualizat conform Dispoziției de șantier nr. 3, devine 12.823.007,19 lei (cu T.V.A.), respectiv 10.798.225,60 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 12.060.146,84 lei (cu T.V.A.), respectiv 10.134.577,18 lei (fără T.V.A.). 
     În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea indicatorilor tehnico – economici, revizuiți și  actualizați și a Devizului general, revizuit și actualizat, după finalizarea procedurilor de achiziție publică,  cu Notele de Renunțare și Notele de Lucrări Suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 3, pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOTILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDETUL HUNEDOARA", aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de  Investiții  "Anghel Saligny" și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.	
     Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale O.U.G.  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale art. 17 din Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 32/2021, ale art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2364/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ale art. 129 alin. (2) lit. d) și  alin. (7) lit. n) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
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