         R O M Â N I A			 		 	              	                                       
JUDEŢUL HUNEDOARA 	       				             	              
   MUNICIPIUL BRAD	
       P R I M A R U L
  Nr. 205/12077/19.12.2024


R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk185495278]privind aprobarea Devizului General actualizat cu Nota de Renunțare și Nota de Lucrări Suplimentare conform Dispoziției de Șantier nr. 1, pentru obiectivul de investiții „AVRAM IANCU – EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE MONUMENT DE FOR PUBLIC”


Anul 2024 a fost declarat de către Parlamentul României, conform Legii nr. 223/2023, ca „Anul Avram Iancu“ pentru aniversarea a 200 de ani de la nașterea revoluționarului Avram Iancu.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 132/2024 a fost aprobată Documentația tehnico-economică și Devizul General, faza Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de investiții „AVRAM IANCU – EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE - MONUMENT DE FOR PUBLIC”.
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 28.11.2024 a fost aprobat Devizul General, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții „AVRAM IANCU – EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE - MONUMENT DE FOR PUBLIC”, valoarea totală a Devizului General fiind de 773.320,58 lei (cu T.V.A.), respectiv 650.491,75 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 424.532,50 lei (cu T.V.A.), respectiv 356.750,00 lei (fără T.V.A.).
	Pe parcursul execuției lucrărilor, comisia alcătuită din reprezentanți ai beneficiarului, proiectantului, constructorului și dirigintele de șantier, a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări, prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție, la situația reală din teren.
Aceste corecții fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 1 și necesită majorarea valorii Devizului General.
Corecțiile constau în următoarele modificări:
- se dispune înlocuirea macaralei de 20 tone cu macara de 50 tone;
- se vor înlocui stratul suport din nisip și stratul de separație din geotextil cu beton
stabilizat în două straturi, astfel: primul strat cu grosimea de 15 mm iar al doilea strat va
avea grosimi diferite în funcție de grosimea pietrei ce urmează a fi montată;
- se înlocuiește gazonul semănat cu covor de gazon;
- se dispune înlocuirea unor tipuri de pietre naturale care compun pavimentul.
Diferența dintre Nota de Lucrări Suplimentare și Nota de Renunțare majorează valoarea Devizului General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 174/28.11.2024, la Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază, cu valoarea de 147.524,42 lei (cu T.V.A.).
Astfel, valoarea Devizului General, actualizat cu Nota de Renunțare și Nota de Lucrări Suplimentare, devine 932.698,18 lei (cu T.V.A.), respectiv 784.640,24 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 572.056,94 lei (cu T.V.A.), respectiv 480.720,12 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat cu Nota de Renunțare și Nota de Lucrări Suplimentare conform Dispoziției de Șantier nr. 1, pentru obiectivul de investiții „AVRAM IANCU - EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE MONUMENT DE FOR PUBLIC” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.


	
P R I M A R
Florin CAZACU


