R  O  M  Â  N  I  A

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA MIHAI VITEAZU

Mihai Viteazu, strada Transilvaniei nr. 147, cod postal 407405

telefon: +40.264.329.100, +40.264.329.101, fax: +40.264.286.101, +40.264.329.100

pagină de internet: www.primariamihaiviteazu.ro  e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro

N.8828, data: 24/08/2021

REFERAT DE APROBARE

avand in vedere:

-   proiectul ,, Achizitia de echipamente de protectie impotriva SARS-COV-2 pentru dotarea Scolii  Gimnaziale ,,Mihai Voda din Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj,, Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 9-Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19., depus spre finantare la  Ministerul  Investitiilor si Proiectelor Europene la data de 26.10.2020 ; in prezent aflat in faza de evaluare – ETAPA 2 -verificare tehnico-economica;

tinand cont de

-   adresa Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene/  solicitarea de clarificari nr. 3 , nr. 83027/24.08.2021 , ca urmare a prevederilor Ordinului de Ministru nr. 847/10.08.2021  pentru modificarea  Ghidului solicitantului, perioada de implementare a fost  prelungita de la 01.02.2020-31.12.2023, se solicita clarificari si anume ,,revizuirea  H.C.L nr.  43/20.07.2021, respectiv a anexei nr. 1, indicatori tehnico-economici - ,,durata de realizare a investitiei : 11 luni,, se va inlocui cu ,,durata de realizare a investitiei 23 luni,,.

Propun Consiliului Local Aprobarea ,,Proiectului de hotarare privind modificarea   Hotararii Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu nr.43/20.07.2021 asa cum este prevazut in Anexa 1  la HCL, indicatori tehnico-economici - ,,durata de realizare a investitiei : 11 luni,, se va inlocui cu ,,durata de realizare a investitiei 23 luni,,. necesare proiectului , Achizitia de echipamente de protectie impotriva SARS-COV-2 pentru dotarea Scolii  Gimnaziale ,,Mihai Voda din Comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj,,

Primar, Ioan Zeng