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R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk158184351]privind aprobarea Devizului general,  actualizat cu Nota de renunțare și Nota de lucrări suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 1, la finalizarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIREA UNOR PLATFORME BETONATE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII INSULELOR ECOLOGICE DIGITALIZATE 
PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA 
NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD”


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 143/2022 s-a aprobat depunerea de către Municipiul Brad a Proiectului  "Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul Municipiului Brad"  pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență — Componenta C3 — Managementul deșeurilor Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2024 a fost aprobat Devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții ”CONSTRUIREA UNOR PLATFORME BETONATE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII INSULELOR ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD”. 
Valoarea totală a Devizului general a fost de 362.337,95 lei (cu T.V.A.), respectiv 304.837,90 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 238.651,93 lei (cu T.V.A.), respectiv 200.547,84 lei (fără T.V.A.).
Pe parcursul execuției lucrărilor, comisia alcătuită din reprezentanți ai beneficiarului, proiectantului, constructorului și dirigintele de șantier, a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție la situația reală din teren.
Aceste corecții fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 1 și necesită ajustarea valorii Devizului general.
Diferența dintre Nota de lucrări suplimentare și Nota de renunțare majorează valoarea Devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175/2024, la Capitolul 4, Cheltuieli pentru investiția de bază, cu valoarea de 37.298,02 lei (cu T.V.A.).
Astfel, valoarea Devizului general, actualizat cu Nota de renunțare și Nota de lucrări suplimentare conform Dispoziției de șantier nr.1, la finalizarea lucrărilor, devine 399.980,74 lei (cu T.V.A.), respectiv 336.525,54 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 275.949,94 lei (cu T.V.A.), respectiv 231.890,71 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat cu Nota de renunțare și Nota de lucrări suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 1, la finalizarea lucrărilor, pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIREA UNOR PLATFORME BETONATE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII INSULELOR ECOLOGICE DIGITALIZATE PENTRU COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI BRAD” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
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