## evaluare necesar
Evaluarea nevoii totale de investii pentru a asigura conformarea pe intreaga arie de operare cu directivele europene privind apa si apa uzata
I - Directiva apa potabila
1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)
| Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile | [5 empty] | 24
| Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei potabile | [5 empty] | 24
| Grad de conformare | [5 empty] | 100%
| Tip material* |  | Lungimea retea de aductiune, transport si distributie (km) |  |  | Observatii
Azbociment
Fonta cenusie
Fonta ductila
Otel
PASFIN
| PIHD |  | 38
| Plumb |  |  |  |  | x bransamente
PVC
| total |  | 38
* lista materialelor poate fi completata cu materialele necesare in functie de ceea ce exista in teren
| Numarul total al imobilelor din UAT |  |  |  |  | 3979
| Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de alimentare cu apa |  |  |  |  | 3302
| Numarul imobilelor din UAT bransate la reteaua de alimentare cu apa |  |  |  |  | 3252
| Grad de acces la serviciul de alimentare cu apa |  |  |  |  | 0.82986
| Grad de conectare la serviciul de alimentare cu apa |  |  |  |  | 0.81729
Lungimea strazilor din UAT (km)
2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983
| Nr crt | Denumire UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (euro) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații- valoare in lei
| 1 | UAT MARGHITA | Infiintare de retele de alimentare cu apa - Cartier Lapis | 4220 | km | 176038.43 | Creșterea populație deservite cu 500 locuitori | AFM Etapa III | 2025 | 880192.15
| Valoare totală necesara conformarii (euro) |  |  |  | 176038.43
II - Directiva apa uzata
1. Situatia actuala (aferenta anului de baza 2021)
| Numarul total de analize efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate | [5 empty] | 12
| Numarul de analize conforme efectuate pentru controlul si monitorizarea calitatii apei epurate | [5 empty] | 3
| Grad de conformare | [5 empty] | 25%
| Numarul total al imobilelor din UAT |  |  |  |  | 3979
| Numarul imobilelor din UAT cu acces la reteaua de canalizare |  |  |  |  | 3205
| Numarul imobilelor din UAT racordate la reteaua de canalizare |  |  |  |  | 3155
| Grad de acces la serviciul de canalizare |  |  |  |  | 0.80548
| Grad de racordare la serviciul de canalizare |  |  |  |  | 0.79291
| Lungimea strazilor din UAT (km) |  |  |  |  | 0
2. Lista investițiilor totale necesare pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991
| Nr crt | UAT | Aglomerare umană | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (euro) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații-VALOARE IN LEI
| 1 | UAT MARGHITA |  | Infiintare de retele de canalizare menajera - Cartier Lapis | 9403 | km | 320434.96 | Creșterea populație deservite cu 800 locuitori | AFM Etapa III | 2025 | 1602174.8
| 2 | UAT MARGHITA |  | Achizitie Autolaborator de vizualizare canalizare |  |  | 200000 | depistarea infiltratiilor de apa in retelele de canalizare | redeventa | 2029 | 1000000
| 3 | UAT MARGHITA |  | Reabilitare decantor statie de epurare |  |  | 66000 | cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate | SURSE PROPRII | 2026 | 330000
| Valoare totală necesara conformarii (euro) |  |  |  |  | 586434.96 |  |  |  |  | 2932174.8
*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar
|  | valoare totala necesar investitii apa + canalizare (euro) |  |  |  | 762473.39 |  |  |  |  | 3812366.95

## plan de investitii
Planul de investiții de conformare
1. Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva Apa Potabila 98/1983 incluse in planul de afaceri
| Nr crt | Descriere investitie | [7 empty] | Etape (data finalizare - an)
|  | UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (euro) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contrcatelor | desfasurarea licitatiilor
| Valoare totală investitii apă - conformare (euro) |  |  |  | #REF!
*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi bransați la sistemul de alimentare cu apa sau cresterea calitatii apei furnizate sau a serviciului prestat
2. Lista investițiilor pentru conformare cu Directiva privind Epurarea Apelor Uzate Urbane 271/1991 incluse in planul de afaceri
| Nr crt | Descriere investitie | [8 empty] | Etape (data finalizare - an)
|  | UAT | Aglomerare umană | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (euro) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații-VALOARE IN LEI | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contrcatelor | desfasurarea licitatiilor
| 1 | UAT MARGHITA |  | Achizitie Autolaborator de vizualizare canalizare |  | buc | 200000 | depistarea infiltratiilor de apa in retelele de canalizare | REDEVENTA | 2029 | 1000000
| 2 | UAT MARGHITA |  | Reabilitare decantor statie de epurare |  |  | 66000 | cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate | SURSE PROPRII | 2026 | 330000
| Valoare totală investitii canalizare - conformare (euro) | [5 empty] | 266000
*impactul va fi cuantificat fie in nr de locuitori noi racordați la sistemul de canalizare sau in cresterea gradului de conformare a calitatii apei epurate deversate in emisar
3. Lista investițiilor pentru dezvoltarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apă si de canalizare incluse in planul de afaceri
| Nr crt | Descriere investitie | [7 empty] | Etape (data finalizare - an)
|  | UAT | Denumire investiție | Valoare investiție (euro) | Descriere impact |  | Sursa de finanțare | An finalizare | Observații |  | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contractelor | desfasurarea licitatiilor
|  |  | Total (euro) | 0
4. Planul de investii de înlocuire incluse in planul de afaceri
| Nr crt | Descriere investitie | [7 empty] | Etape (data finalizare - an)
|  | UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (euro) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observatii-VALOARE IN LEI | Realizarea si aprobarea studiilor de fezabilitate | Realizarea proiectelor tehnice de executie | Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor | Realizarea documentatiilor de atribuire a contrcatelor | desfasurarea licitatiilor
| 1 | UAT MARGHITA | achizitie debitmetru ultrasonic portabil | 1 | buc | 60000 | MONITORIZARE SI SCADERE PIERDERI DE APA 1,15% | REDEVENTA | 2026 | 300000
| 2 | UAT MARGHITA | achizitie detector acustic pentru pierderi de apa | 1 | buc | 60000 | MONITORIZARE SI SCADERE PIERDERI DE APA 1% | REDEVENTA | 2027 | 300000
| 3 | UAT MARGHITA | achizitie debitmetru electromagnetic | 1 | buc | 53000 | MONITORIZARE SI SCADERE PIERDERI DE APA 2% | REDEVENTA | 2027 | 265000
| 4 | UAT MARGHITA | refacere bransamente cu probleme - 50 buc/an | 250 | buc | 100000 | MONITORIZARE SI SCADERE PIERDERI DE APA 3% | REDEVENTA | 2028 | 500000
| 5 | UAT MARGHITA | lucrari reabilitare retea apa | 3 | km | 100000 | MONITORIZARE SI SCADERE PIERDERI DE APA 1% | REDEVENTA | 2028 | 500000
| 6 | UAT MARGHITA | demontare, verificare, remontare contoare - 200 buc/an | 1000 | buc | 77000 | MONITORIZARE SI SCADERE PIERDERI DE APA 1% | REDEVENTA | 2029 | 385000
2250000
|  | Total investitii de inlocuire |  |  |  | 450000
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2025
Pierderi in procesul de transport si distributie | % | 34.05% | 32.86% | 28.15% | 28.15% | 27% | 24% | 20% | 19% | 19% | 12% | 12%
Nota:
* In cazul investitiilor care au ca impact reducerea pierderilor de apa, acesta se va cuantifica/estima ca % de pierderi de apa redus din volumul total al apei intrate in sistem
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | total | euro
| apa | 379123.2214 | 417011.0127 | 445244.9127 | 479557.246 | 524427.4793 | 2245363.8721 | 443747.8008
| canal | 220894.575 | 263311.2691 | 330805.3998 | 331911.2704 | 334316.4245 | 1481238.9388 | 296247.7878
Note on F43: Augustin Boer: Prognoza se realizeaza in pagina "Masuri de crestere a eficientei"

## investitii in derulare
Investii in derulare
Nr crt | Descriere investitie | [7 empty] | Stadiu fizic si valoric
| UAT | Denumire investiție | Valoare indicator fizic de monitorizare/ progres | U.M. | Valoare investiție (euro) | Descriere impact* | Sursa de finanțare | An finalizare | Observatii | Stadiu fizic (%) | An finalizare lucrari fizice | Stadiu Valoric (%) | An finalizare dpdv financiar | Observatii
1 | Denumire UAT / localitate | NU EXISTĂ IN DERULARE INVESTIȚII
2
3