  R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA 
   MUNICIPIUL BRAD
        P R I M A R U L
 Nr. 111/11050/20.06.2025


R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
privind aprobarea Devizului general actualizat cu Nota de lucrări suplimentare conform Dispoziției de șantier nr. 2, pentru obiectivul de investiții „SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI 
RUTIER ȘI SPORIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR ÎN
 MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” ETAPA 
      -I „SUPRAVEGHERE VIDEO TRAFIC DN76, ZONA
 CENTRALĂ A MUNICIPIULUI BRAD, 
JUDEȚUL HUNEDOARA”


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2024 a fost aprobată Documentația tehnico-economică și Devizul general, faza D.T.A.C., a cărui valoare s-a păstrat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții „SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ȘI SPORIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, ETAPA I – „SUPRAVEGHERE VIDEO TRAFIC DN76, ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”. 
Valoarea totală a Devizului general a fost 104.662,34 lei (cu T.V.A.), respectiv 88.026,98 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 18.654,02 lei (cu T.V.A.), respectiv 15.675,65 lei (fără T.V.A.). 
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2024 a fost aprobat Devizul general actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică cu Nota de lucrări suplimentare conform Dispoziției de șantier nr.1, aceasta devenind 218.147,42 lei (cu T.V.A.), respectiv 183.397,96 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 22.294,96 lei (cu T.V.A.), respectiv 18.735,26 lei (fără T.V.A.).
În urma verificărilor pe parcursul execuției lucrărilor, efectuate de comisia alcătuită din reprezentanți ai beneficiarului, proiectantului, constructorului și dirigintelui de șantier, s-a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări, prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție, la situația reală din teren.
Aceste corecții fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 2 și necesită majorarea valorii Contractului de lucrări.
Corecțiile constau în suplimentarea cu echipamente și manopera de montaj aferentă acestora care se regăsesc în Dispoziția de șantier nr. 2.
Această Notă de lucrări suplimentare majorează valoarea Devizului general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2024, la Capitolul 4, Cheltuieli pentru investiția de bază, cu valoarea de 35.203,28 lei (cu T.V.A.).
Astfel, valoarea Devizului general actualizat cu Nota de lucrări suplimentare devine 256.871,03 lei (cu T.V.A.), respectiv 215.938,81 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 22.294,96 lei (cu T.V.A.), respectiv 18.735,26 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


P R I M A R
Florin CAZACU

