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RAPORT DE SPECIALITATE
[bookmark: _Hlk172635504]la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Iniţierea acestui raport de specialitate la proiectul de hotărâre a fost determinata de necesitatea aplicării corecte a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului României                   nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny”.
Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, este un program multianual, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi are ca obiectiv general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă, cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.
Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico - socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor.
Având în vedere faptul că:
a) la data de 23.05.2023, a fost semnat contractul de finanțare pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” pentru categoria de investiții „sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv bransamente, precum și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale”, prevăzută la art. 4, alin. (1), lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru realizarea obiectului de investiții „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și necesitatea depunerii pe platforma digitală investiții.mdlpa.ro a Anexei nr. 4 la normele metodologice privind solicitarea de transfer fonduri de la bugetul de stat pentru cheltuielile aferente lucrărilor de execuție;
[bookmark: _Hlk172638427][bookmark: _Hlk175122293][bookmark: _Hlk175131707]b) la data de 29.05.2025, executantul Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. OMNI 
CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L. –   S.C. DIVERSINST S.R.L. – S.C. GAZMIND S.R.L. - Lider de asociere S.C. ACVATOT S.R.L. a transmis adresa nr. 25010751/29.05.2025, înregistrată la instituția noastră sub nr.  3676/29.05.2025, referitoare la transmiterea situației de lucrări                       nr. 8, pentru lucrările executate în cadrul contractului de achiziție publică lucrări                     (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, cât și la solicitarea de ajustare a situației de lucrări nr. 8, aferentă lucrărilor executate.
Luând în considerare prevederile legislatiei in vigoare, respectiv:
a) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice:
· art. 7, alin. (6) ,,In situatia in care, aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar 
schimbari care determina modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico - economici aprobati ori depasirea intervalelor prevazute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzatoare a documentatiei tehnico economice aprobate si reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu exceptia situatiilor de actualizare prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,” 
· art. 10, alin. (4), lit. c) „(4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de 
fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații: d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local;
b) art. 129:
· alin. (2), lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia Consiliul local exercită următoarele „atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
· alin. (4), lit. d) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia Consiliul Local „aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”;
c)  art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit caruia „in exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz” ;
d) art. 140, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia „După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale”;
e) art. 155, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia „În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează:a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri;
g) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
h) art. 44 si 45 din Legea nr. 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
i) Legii nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările si 
completările ulterioare;
j) Legii nr. 52/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind
transparența decizională în   administrația  publică;
k) Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
l) Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea
prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru;

m) Art. 221 si 236 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;
n) Art. 164 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
o) Art. VIII alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice;
Vă fac cunocut faptul că prin:
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 89 din 22 noiembrie 2018 a fost
aprobată realizarea investiției „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 80 din 12 noiembrie 2019 au fost
aprobati indicatorii tehnico – economici și documentația, faza Studiu de Fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 90 din 23 decembrie 2019 a fost
aprobata înființarea Serviciului de utilitate publică „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 91 din 23 decembrie 2019 a fost
aprobată concesionarea Serviciului de utilitate publică „Înființare rețea de distribuție gaze naturale”;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 75 din 9 decembrie 2020 a fost
aprobat Studiul de Fezabilitate, actualizat, pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 28 din 11 aprilie 2022 au fost
aprobate cererea de finanțare și devizul general estimativ a obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea” în vederea includerii la finanțare în Programul national de investiții ”Anghel Saligny”;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 72 din 29 septembrie 2022, prin
care s-a aprobat asigurarea cofinanțării din bugetul local al comunei Vulturu a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul de investitii „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, în valoare de 2.557.475,19 lei ( cu TVA);
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 51 din 17 mai 2023, pentru
aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 39 din 12 aprilie 2024, privind
aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 39 din 12 aprilie 2024, au fost 
aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;



· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 61 din 18 iunie 2024, au fost 
[bookmark: _Hlk175120166]aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 75 din 29 iulie 2024, au fost
aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și  devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 79 din 26 august 2024, au fost 
 aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 88 din 26 septembrie 2024, au fost 
 aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 115 din 26 octombrie 2024, au fost 
aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
· Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vulturu nr. 29 din 28 aprilie 2025, au fost 
aprobati indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul general actualizat la faza executie lucrări conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
De asemenea, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:
· achizitorul a inițiat procedura de atribuire, în catalogul electronic Seap, prin publicarea 
documentatiei de atribuire DF1172012/23.02.2023 și anunţului de participare simplificat                            nr. CN1052571/01.03.2023, pentru atribuirea contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție), având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari  pentru obiectivul de investitii „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”;
· prin raportul procedurii de atribuire nr. 6730/13.07.2023, achizitorul a declarat 
câștigătoare oferta operatorului economic, ASOCIEREA S.C. ACVATOT S.R.L– S.C. OMNI CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L. – S.C. DIVERSINST S.R.L. – S.C. GAZMIND S.R.L., având drept lider de asociere  S.C. ACVATOT S.R.L., cu o valoare financiara de 33.988.700,00 lei fără TVA, si un total de 100,00 puncte (40,00 criteriul tehnic + 60,00 criteriul financiar),  pentru această procedură de atribuire, ofertă care a fost clasată pe primul loc în clasamentul rezultat după aplicarea criteriului de atribuire „ Cel mai bun raport calitate – pret” și verificarea documentele justificative actualizate, prin care să se demonstreze/probeze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in  Documentul european de achizitie unic (DUAE) si cu solicitarile din Fisa de date a achizitiei;


· ulterior termenului de depunere a contestatiilor potrivit legislaţiei privind achiziţiile 
publice, a fost perfectat, respectiv semnat contractul de achizitie publica lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, încheiat între unitatea adminstrativ teritoriala comuna Vulturu, județul Vrancea, in calitatea de achizitor si Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L– S.C. OMNI CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L. – S.C. DIVERSINST S.R.L. – S.C. GAZMIND S.R.L., având drept lider de asociere  S.C. ACVATOT S.R.L., în calitate de executant;
· [bookmark: _Hlk175119614]în data de 27.11.2023, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 1 înregistrat sub nr. 12210;
· în data de 17.04.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în 
vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 2 înregistrat sub nr. 2899;
· în data de 08.05.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 3 înregistrat sub nr. 3403;
· în data de 18.06.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 4 înregistrat sub nr. 4712;
· în data de 29.07.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 5 înregistrat sub nr. 6062;
· în data de 26.08.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 6 înregistrat sub nr. 7252;
· in data de 26.09.20204, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 7 înregistrat sub nr. 8677;
· in data de 28.11.2024, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 8 înregistrat sub nr. 11368;
· în data de 28.04.2025, părțile contractante, au convenit de comun acord modificarea 
şi/sau completarea clauzelor contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție) nr. 7234/31.07.2023, care nu au putut fi prevăzute la data  încheierii contractului, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispoziţiilor prevăzute de actele normative în vigoare și cu respectarea condiţiilor contractuale, prin semnarea actului adițional nr. 9 înregistrat sub nr. 2820.
Conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, utilizând formula de ajustare aplicată, vă fac cunoscute următoarele aspecte:
· [bookmark: _Hlk175131771]restul fizic al lucrărilor de execuție, determinat cantitativ si valoric si stabilit pe baza 
centralizatorului anexat, este de 6.021.852,88  lei fara TVA;
· suma din contract majorată conform ajustării este în valoare de:
· [bookmark: _Hlk172637306]37.688.524,23  lei, fara TVA, rezultând o creştere cu valoarea de 145.431,91 lei
(fără TVA), din capitolul 4.1.1.a Buget de Stat,  - 4.1.  – 4.1.1 reprezentând C+M.;
· 266.291,79 lei, fără TVA din capitolul  5.1.2. a Buget local, reprezentând capitolul 
5.1.2- Cheltuieli conexe  organizării de șantier, rămâne nemodificată.
· solicitare de plată – ajustare situație de lucrări (plată) nr. 8/data 29.05.2025, în 
valoare de  145.43,91 lei (fărăTVA), trasmisă de către executantul ASOCIEREA S.C. ACVATOT S.R.L–  S.C. OMNI CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L. – S.C. DIVERSINST S.R.L. – S.C. GAZMIND S.R.L., având drept lider de asociere  S.C. ACVATOT S.R.L.
	Propunerea de ajustare a prețului, este justificată și legală având în vedere :
a) prevederile contractului de achiziție publică lucrări (proiectare și execuție)                           nr. 7234/31.07.2023 având ca obiect Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”;
b) prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru.
Principalii indicatorii tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investitii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, sunt urmatorii:
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv fara TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general. 
Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației                                     tehnico - economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege.
„Devizul general” este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, prin care se stabilește valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiții.
[bookmark: _Hlk156648091]Astfel, valoarea totală estimativă a obiectivului de investiţii potrivit devizului general actualizat de către proiectantul de specialitate conform prevederilor Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, se modifică de la 44.230.431,47 lei fără  TVA — la  44.377.463,13 lei fara TVA din care Construcţii Montaj (C+M):  de la 37.523.092,32 lei fără TVA – la 37.668.524,23 lei fara TVA.
Valoarea totala estimativă a obiectivului de investitii „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, este de 44.377.463,13  lei fara TVA, respectiv 52.707.653,90  lei cu TVA, din care constructii – montaj (C+M) este de 37.668.524,23 lei fara TVA, respectiv 44.825.543,84 lei cu TVA, defalcat astfel:



	TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
	52.707.653,90
	

	buget de stat
	49.617.580,94
	

	buget local
	2.528.771,38
	

	concesionar
	561,301.58
	

	
	
	

	Preturi fără TVA
	Rețea de distribuție gaze naturale
	Instalația de racordare la SNT
	Total cu standard de cost

	Valoare CAP. 4
	39.729.859,15
	0.00
	39.729.859,15

	Valoare investitie
	44.377.463,13
	0.00
	44.377.463,13

	Cost unitar aferent investiției 
	27.092,47
	0.00
	27.092,47

	Cost unitar aferent investiției (EURO)
	5.452,30
	0.00
	5.452,30



	Data 
	29.02.2024

	Curs Euro
	4,9690

	Valoare de referință pentru determinarea încadrării în standardul de cost (gospodării conectate)
	1638



b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta – elemente fizice/capacitate fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii – si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.
Infiintarea retelei inteligente de distributie gaze naturale pentru comuna Vulturu este o investitie ce contribuie substantial la cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii de combustibili in contextul combaterii schimbarilor climatice, cat 0la strategiile nationale si regionale de creare a noi locuri de munca, de crestere a productivitatii, de atragere de noi oportunitati de afaceri in zona.
In vederea cresterii gradului de confort al locuitorilor si pentru dezvoltarea economica a zonei, este oportuna investitia privind extinderea retelei de distributie gaze naturale in comuna Vulturu.
c) Indicatori financiari, socio – economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.
Rata internă de rentabilitate este sub rata de actualizare de 4%, iar valoarea actualizată si raportată la investiție este negativă, ceea ce semnifică faptul că proiectul vine în întâmpinarea nevoilor imediate ale comunităţii (având caracter social), dar poate fi realizat namai daca investitia este sustinuta din fonduri nerambursabile și că proiectul nu generează venituri suficiente pentru a fi considerat o investiție rentabilă financiar.
d) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este definita de Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile, ca fiind perioada, exprimata in luni cuprinsa intre data stabilita de investitor pentru inceperea lucrarilor de executie si comunicata executantului si data incheierii procesului - verbal privind admiterea receptiei la terminarea lucrarilor, în decurs de 18 luni  de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, din care proiectare 2 luni, iar  executie lucrari 16 luni.
c) Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice
Finantarea obiectivului de investitii „ Înființare rețea de distribuție gaze naturale în
comuna Vulturu, județul Vrancea”, se va face conform Programului Național de Investiţii „Anghel Saligny” constituit și aprobat conform legii, în sumă 49.617.580,94  lei cu TVA, din fondurile bugetului local al comunei Vulturu, judetul Vrancea, în sumă de 2.528.771,38  lei cu TVA și conform propunerii tehnico - financiare a concesionarului, S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., în sumă de 561.301,58 lei, cu TVA.
Sustinerea din punct de vedere legal a investitiei propuse este fundamentata pe
prevederile actelor normative mai sus mentionate.
	Prin urmare, în considerarea tuturor celor mai sus expuse, consider necesar, oportun, justificat si legal elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor                       tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la faza executie lucrări în conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Vulturu, județul Vrancea”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, utilizând formula de ajustare, in forma și cu conținutul prezentat.
Anexez prezentei, următoarele documente:
a) adresa nr. 25010751/data 29.05.2025, a executantului, Asocierea S.C. ACVATOT 
S.R.L. – S.C. OMNI CONSTRUCT LOGISTIC S.R.L. –   S.C. DIVERSINST S.R.L. – S.C. GAZMIND S.R.L. - Lider de asociere S.C. ACVATOT S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub                                                 nr.  3676/data 29.05.2025, referitoare la transmiterea situației de lucrări nr. 8, pentru lucrările de execuție, cât și  solicitarea de ajustare a situației de lucrări nr. 8, aferete lucrărilor de execuție.;
b) anexa nr. 2 (înlocuiește Anexa nr. 2.2 la normele metodologice); 
c) devizul general  actualizat - Anexa nr. 2.1.

Prezentul raport de specialitate s-a intocmit avand la baza prevederile art. 136 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si faptul ca din analiza documentelor prezentate, constat ca sunt indeplinite conditiile de forma si de fond prevazute la articolul mai sus mentionat, pentru ca prezentul proiect de hotarare astfel redactat sa poata fi dezbatut si adoptat in sedinata consiliului local al comunei Vulturu, judetul Vrancea, in forma și cu conținutul prezentat.



Întocmit,
                                                                                Consilier Principal Compartiment Achiziții Publice,
                                                                                                         Florea Bogdan - George 
                                                                                                  …….…………………………………
                                                                                                        (Nume, prenume, functie, semnătură)
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