COMUNA MIHAI VITEAZU
PRIMAR
NR. 23222 / DATA 09.07.2025


REFERAT DE APROBARE
	
[bookmark: _Hlk172531500]La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a dispozițiilor de șantier nr. 3/2025 și nr. 4/2025 pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

[bookmark: _Hlk83192014]În data de 06.06.2023 s-a semnat contractul de lucrări nr. 23071 între Comuna Mihai Viteazu și S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L. privind execuția lucrărilor în cadrul proiectului  „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj”, la valoarea de 14.061.519,07 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.671.688,62 lei TVA, respectiv 16.733.207,69 lei cu TVA inclus. 
Modificări dispuse prin DS3:

Str. Morii 1
• Se dispune începând de la poziția km 0+760.00 până la 0+885 se renunță la lățimea de 2,5 m din partea carosabilă, rămânând partea carosabilă de 4 m.
• Se dispune montarea unui indicator A9 conform planșelor desenate

Str. Morii 2
• Se dispune aducerea la cotă a 4 cămine
• Se dispune realizarea părții carosabile cu pantă în acoperiș

Str. Rozelor
• Se dispune renunțarea la rigolacarosabilă de la poziția km 0+277, în lungime de 12m.

Str. Turzii
• Se dispune renunțarea la rigola carosabilă de la poziția km 0+242 în lungime de 12m.

Str. Moților 1
• Se dispune realizarea unei rigole carosabile L=10,00m pe drumul lateral aflat la poziția km 0+200.00 st în vederea asigurării scurgerii apei pluviale.
• Se dispune renunțarea la șanțul de pământ între pozițiile km 0+252.00 – 0+559,90 dr. în lungime de 308m și se va înlocui cu o rigolă de acostament prefabricate între pozițiile km 0+252.00 – 0+559,90 dr. în lungime de 308m
• Se dispune execuția unui puț absorbant la poziția km 0+220.00 dr.
• Se dispune execuția unui puț absorbant la poziția km 0+410.00 dr

Str. Moților 2
• Se dispune realizarea părții carosabile cu pantă unică spre dreapta.
 
 Str. Dosul Morii 1
  • Se dispune realizarea unei rigole carosabile L=16.00m pe drumul aflat la poziția km 0+110.00 st. în vederea scurgerii apei pluviale

Str. Stejarului
• Se dispune renunțarea la șanțul de pământ între pozițiile km 0+000 – 0+525.00 în lungime de 482m și se va înlocui cu o rigolă de acostament prefabricate între pozițiile km 0+005.00 – 0+525.00 în lungime de 482m
• Se dispune realizarea a două puțuri absorbante la pozițiile km 0+257.00 respectiv 0+485.00
• Se dispune îngustarea acostamentului de pe partea stângă a străzii de la 0.50m la 0.38m

Modificări dispuse prin DS4:

Str. Căprioarei
• Se dispune realizarea unui șanț pereat din beton în lungime de 183 ml.
• Se dispune realizarea a 17 accese cu rigolă carosabilă și cu placă din beton.
• În vederea realizării acceselor la proprietăți se propune spargerea betonului existent
• Se dispune execuția a două puțuri drenante la pozițiile km 0+193.00 st. respectiv 0+200.00 dr.
• Se dispune lățirea acostamentului cu încă 1.00m

Str. Fermelor 3
• Se dispune spargerea completă a șanțului de beton existent.
• Se dispune realizarea unei rigole carosabile în lungime de 56.00m
• Se dispune realizarea unui access cu placă de beton
• Se dispune lățirea acostamentului cu încă 1.00m

În vederea modificării contractului de lucrări S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L. a înaintat beneficiarului NR -ul și NCS -urile întocmite în baza Dispoziției de Șantier numărul 3 îmbrăcate în prețuri, valoarea netă a modificărilor fiind de 328.549,63 lei fără TVA (valoarea NR-urilor fiind de 741.670,89 lei fără TVA iar cea a NCS-urilor de 413.121,26 lei fără TVA), reprezentand -2,33% din valoarea inițială a contractului și NR-ul și NCS -urile întocmite în baza Dispoziției de Șantier numărul 4 îmbrăcate în prețuri, valoarea netă a modificărilor fiind de 297.502,67 lei fara TVA (valoarea NR-urilor fiind de 3.038,96 lei fără TVA iar cea a NCS-urilor de 300.541,63 lei fara TVA), reprezentând 2,11% din valoarea inițială a contractului. Valoarea totală a modificărilor este de -0,22%, valoarea contractului scăzând.
Prețul contractului se modifică astfel:
	Valoare contractată
	Valoare după DS1 și DS 2 – Act adițional 1
	Valoare după DS3 și DS4 – Act adițional nr. 2

	16.733.207,69
	17.041.155,22
	17.004.209,33






Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat, după emiterea Dispozițiilor de șantier, este:
	 Cheltuieli totale,  
din care:
	18.286.292,35 lei inclusiv TVA

	Buget de stat prin Programul Anghel Saligny
	17.000.000 lei inclusiv TVA

	Buget local
	1.286.292,35 lei inclusiv TVA




Având în vedere specificațiile de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a dispozițiilor de șantier nr. 3/2025 și nr. 4/2025 pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.















Primarul comunei Mihai Viteazu,
Olaru Paul-Cristian
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