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R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
privind aprobarea Devizului general, actualizat după finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”AVRAM IANCU – EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE MONUMENT DE FOR PUBLIC”



Anul 2024 a fost declarat de către Parlamentul României, conform Legii nr. 223/2023, ca „Anul Avram Iancu“ pentru aniversarea a 200 de ani de la nașterea revoluționarului Avram Iancu.
[bookmark: _Hlk204324837][bookmark: _Hlk204324873]Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 174/2024 a fost aprobat Devizul general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent acestui obiectiv de investiții, valoarea totală fiind de 773.320,58 lei (cu T.V.A.), respectiv 650.491,75 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 424.532,50 lei (cu T.V.A.), respectiv 356.750,00 lei (fără T.V.A.).
	Pe parcursul execuției lucrărilor, comisia, alcătuită din reprezentanți ai beneficiarului, ai proiectantului, ai constructorului și dirigintele de șantier, a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție la situația reală din teren.
[bookmark: _Hlk204324753]Aceste corecții au făcut obiectul Dispoziției de șantier nr. 1 și au impus majorarea valorii Devizului general la 932.698,18 lei (cu T.V.A.). Acest deviz a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202/2024.
Dispoziția de șantier nr. 2 a majorat la rândul său valoarea Devizului general, respectiv Capitolul 4 – ”Cheltuieli pentru investiția de bază” cu suma de 113.362,02 lei (cu T.V.A.). Acest deviz a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50/2025, valoarea sa fiind 1.048.241,71 lei (cu T.V.A.), respectiv 881.902,95 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 685.418,96 lei (cu T.V.A.), respectiv 575.982,32 lei (fără T.V.A.).
Considerând justificată realizarea acestor lucrări și ținând cont de Nota de renunțare și Notele de lucrări suplimentare necesare în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul de investiții ”AVRAM IANCU – EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE - MONUMENT DE FOR PUBLIC”, se impune actualizarea Devizului general la final de lucrare a cărui valoare devine 1.036.388,54 lei (cu T.V.A.), respectiv 871.724,58 lei (fără T.V.A.), din care C+M 537.894,52 lei (cu T.V.A.), respectiv 452.012,20 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat după finalizarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”AVRAM IANCU – EROU MARTIR AL NAȚIUNII ROMÂNE MONUMENT DE FOR PUBLIC” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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