  R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA 
   MUNICIPIUL BRAD
        P R I M A R U L
  Nr. 166/11050/23.09.2025


R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk196822139][bookmark: _Hlk196822796]privind aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții ”POD  PESTE RÂURILE
 CRIȘUL  ALB  ȘI LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD,
 JUDEȚUL HUNEDOARA” 



În conformitate cu prevederile art. II, pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele  măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ”cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”.
[bookmark: _Hlk207210216][bookmark: _Hlk209525974]Având în vedere că la data intrării în vigoare a Legii nr. 141/2025 lucrările la obiectivul de investiții "POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" nu au fost terminate, se impune actualizarea  restului de executat, conform acestei legi.
Astfel, valoarea totală a restului de executat, conform Legii nr.141/2025, este de 1.588.838,73 lei (cu T.V.A.), respectiv 1.337.838,93 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 1.166.202,49 lei (cu T.V.A.), respectiv 963.803,70 lei (fără T.V.A.).	
Pentru stabilirea valorii totale de finanțare a obiectivului de investiții a fost elaborat Devizul general, actualizat conform prevederilor Legii nr.141/2025, deviz care cuprinde atât valorile cheltuielilor  decontate (cu T.V.A. la cota de 19%), cât și cele care urmează să se deconteze ( cu T.V.A. la cota de 21%).
Față de mențiunile anterioare, valoarea totală a devizului general ,actualizat prin aplicarea Legii nr. 141/2025, devine 7.737.561,66 lei (cu T.V.A.), respectiv 6.520.272,21 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 6.218.109,15 lei (cu T.V.A.), respectiv 5.209.103,41 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții ”POD  PESTE RÂURILE CRIȘUL  ALB  ȘI LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale Ordinului nr. 1333/2021  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, ale O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", ale Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


P R I M A R
Florin CAZACU

