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        P R I M A R U L
   Nr. 162/11050/22.09.2025



R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
privind aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul
 Spitalului Municipal Brad”


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2024 au fost aprobate Documentația tehnico-economică și Devizul general, faza D.T.A.C., pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării.
Obiectivul principal este realizarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii destinate secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad, în suprafață desfășurată de 514,75 mp.
	În urma finalizării procedurilor de achiziție publică a fost semnat Contractul de lucrări nr. 26896 din data de 28.04.2025 în valoare de 1.639.598,84 lei (fără T.V.A.) din care  (T.V.A.) 311.523,78 lei.
Ca urmare a creșterii valorii T.V.A. de la cota de 19 % la cota de 21%, conform Legii nr. 141/2025, noua valoarea a contractului de lucrări este 1.639.598,84 lei (fără T.V.A.), respectiv  1.983.914,60 lei (cu T.V.A.).
Pentru stabilirea valorii totale de finanțare a obiectivului de investiții a fost elaborat Devizul general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, deviz care cuprinde atât valorile cheltuielilor decontate (cu cota T.V.A. de 19%), cât și cele care urmează să se deconteze (cu T.V.A. la cota de 21%), valoarea totală a acestuia devenind 2.485.275,50 lei (fără T.V.A.), respectiv 2.993.470,14 lei (cu T.V.A.), din care cheltuieli eligibile în valoare de 1.114.942,32 lei (fără T.V.A.), respectiv 1.339.268,06 lei (cu T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții ” Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

	Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ale Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ale Hotărârii Guvernului nr. 477/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, in 24 martie 2022, se emite Ordinal Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, component 5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 141/2025 privind unele  măsuri fiscal-bugetare cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
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