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R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk189646857][bookmark: _Hlk208399244][bookmark: _Hlk189645944][bookmark: _Hlk40339472]privind  aprobarea Devizului general - faza Proiect tehnic, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"



[bookmark: _Hlk208398294][bookmark: _Hlk207979574]Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 152/2025 s-a aprobat Devizul general  -faza Proiect tehnic actualizată în baza  Dispoziției de șantier nr. 3 și în conformitate cu prevederile  Legii nr. 141/2025 pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA", având în vedere necesitățile identificate pe parcursul execuției și solicitările locuitorilor municipiului Brad.
[bookmark: _Hlk208324387]Astfel, s-a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări, prin adaptarea soluțiilor tehnice date în detaliile de execuție, la situația reală din teren. 
În momentul implementării în teren a acestor corecții s-au identificat probleme de natură tehnico-economică, care au necesitat reevaluarea traseelor propuse pentru extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale cât și a cantităților de lucrări pe categorii de lucrări. 
Aceste corecţii fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită și necesită o diminuare  a valorii Contractului de lucrări cu 1.131.914,95 lei (fără T.V.A.).
[bookmark: _Hlk169625769]Valoarea totală a Devizului general actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită, devine 99.443.431,19 lei (cu T.V.A. 19 %), respectiv 83.710.407,12 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 66.713.378,86 lei (cu T.V.A. 19 %), respectiv 56.061.662,91 lei (fără T.V.A.). 
Pentru stabilirea valorii totale de finanțare a obiectivului de investiții a fost elaborat Devizul general, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, deviz care cuprinde atât valorile cheltuielilor  decontate (cu T.V.A. la cota de 19%), cât și cele care urmează să se deconteze ( cu T.V.A. la cota de 21%).
Față de cele de mai sus, valoarea totală a Devizului general actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, devine 100.171.728,27 lei (cu T.V.A. 21 %), respectiv 83.710.407,12  lei (fără T.V.A.), din care C+M  = 67.057.478,89 lei (cu T.V.A. 21 %), respectiv 56.061.662,91 lei (fără T.V.A.).

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea aprobarea Devizului general - faza Proiect tehnic, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.	
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 120 alin. 1 și art. 121 alin.1 și alin. 2 din Constituția României, republicată, ale art. 8 și art. 9 din Carta europeană  a autonomiei  locale, adoptată la Stassbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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