COMUNA MIHAI VITEAZU
PRIMAR
[bookmark: _Hlk211343714]NR. 24187 / DATA 14.10.2025

REFERAT DE APROBARE
	
[bookmark: _Hlk44056231]La proiectul de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții
 „Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare prin Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice,
[bookmark: _Hlk163030715]precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

[bookmark: _Hlk83192014]Ținând cont de Hotărârea Guvernului nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

[bookmark: _Hlk194929642]În data de 05.08.2024 s-a semnat contractul de lucrări nr. 24105 între Comuna Mihai Viteazu și S.C. SANPET SERV S.R.L. privind execuția lucrărilor în cadrul proiectului   „Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, la valoarea de 4.741.468,01 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 900.878,92 lei TVA, respectiv 5.642.346,93 lei cu TVA inclus. 
Urmare a unor modificări survenite pe parcursul execuției lucrărilor consemnate în Notele de constatare, a fost emis Dispoziția de șantier numărul 1 din 2025.
În vederea modificării contractului de lucrări S.C. SANPET SERV S.R.L. a înaintat beneficiarului NR-ul și NCS-ul întocmite în baza Dispoziției de Șantier numărul 1, îmbrăcate în prețuri, valoarea netă a modificărilor fiind de 223.957,15 lei fără TVA (valoarea NR-urilor fiind de 97.450,59 lei fără TVA, iar cea a NCS-urilor de 321.407,74 lei fără TVA), reprezentând 4,73% din valoarea inițială a contractului. 
Dispoziția de șantier nr. 1: Valoare NCS: 321.407,74 lei fără TVA
                                            Valoare NR: 97.450,59 lei fără TVA

Astfel, rezultă indicatorii tehnico-economici și principalele activități, precum și capitolele de cheltuieli cuprinse în Devizul general al obiectivului mai sus menționat, conform Anexei nr. 1, care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre al Comunei Mihai Viteazu.
Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat, după emiterea Dispozițiilor de șantier, este:
	 Cheltuieli totale,  
din care:
	5.736.453,21 lei la care se adaugă TVA

	Cheltuieli eligibile 
	4.972.097,49 lei la care se adaugă TVA

	Cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul local
	764.355,71 lei la care se adaugă TVA




[bookmark: _Hlk150157324][bookmark: _Hlk124926928] Având în vedere specificațiile de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”.
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