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RAPORT
privind aprobarea Devizului general actualizat (faza PT) pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare Centru de Recuperare pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Ștrand Termal Deta, str. Pădurii, nr. 22, Deta”.
Având în vedere faptul că SC A.R.P. PROIECTARE TIMIȘOARA SRL a întocmit Documentația tehnico-economică pentru autorizația de construcție și Proiectul Tehnic nr. 186/2025 pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare Centru de Recuperare pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Ștrand Termal Deta, str. Pădurii, nr. 22, Deta”, propunem Consiliului local adoptarea unei hotărâri pentru aprobarea Devizului general actualizat (faza PT) la cap. 4  Cheltuieli pentru investiția de bază, deviz întocmit conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată prin HG nr. 1116/2023 pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare Centru de Recuperare pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Ștrand Termal Deta, str. Pădurii, nr. 22, Deta”, având în vedere modificările aduse de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, conform cărora, începând cu data de 1 august 2025, cota standard a TVA se majorează de la 19% la 21% ca urmare a creșterii prețului la manoperă, față de anul 2022 când s-a întocmit bugetul proiectului, apoi a fost luat în calcul faptul că de trei ori consecutiv a fost publicată în SEAP această procedură de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ,,Amenajare Centru de Recuperare pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Ștrand Termal Deta, str. Pădurii, nr. 22, Deta”, și nu a fost identificat nici un operator economic interesat de această investiție, și nu au fost depuse oferte.
Astfel, propunem Consiliului local Deta, aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului de investiții, cu avizul Comisiei Economice şi al Comisiei Urbanism. 
Anexez:  
- Anexa  1: Devizul general – privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: ,,Amenajare Centru de Recuperare pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Ștrand Termal Deta, str. Pădurii, nr. 22, Deta”.
Prin urmare vă rog să aprobați Devizului General actualizat pentru realizarea investiției ,,Amenajare Centru de Recuperare pentru Persoane cu Dizabilități în cadrul Ștrand Termal Deta, str. Pădurii, nr. 22, Deta”.
Întocmit,
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