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R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk189646857][bookmark: _Hlk208399244][bookmark: _Hlk189645944][bookmark: _Hlk40339472]privind  aprobarea Devizului general - faza Proiect tehnic, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 4 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENT
E DE DISTRIBUȚIE A  GAZELOR NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA"



[bookmark: _Hlk208398294][bookmark: _Hlk207979574]Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 174/2025 s-a aprobat Devizul general - faza Proiect tehnic, actualizată în baza  Dispoziției de șantier nr. 3 revizuită și în conformitate cu prevederile  Legii nr. 141/2025 pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA".
Ca urmare a numeroaselor solicitări primite din partea locuitorilor municipiului Brad, privind intenția de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale în vederea accesului populației la o sursă modernă, sigură și eficientă de energie, se impune identificarea unor soluții tehnice pentru extinderea rețelei de distribuție în zonele unde gospodăriile se află în proximitatea conductelor existente.
Modificările propuse sunt justificate de realitățile din teren, neanticipate  în etapa de proiectare și reprezintă o adaptare necesară pentru realizarea obiectivului proiectului.
Astfel, s-a constatat necesitatea efectuării unor corecții în listele de cantități de lucrări care fac obiectul Dispoziției de șantier nr. 4, ceea ce determină necesitatea suplimentării valorii Contractului de lucrări cu suma de  2.395.580,15 lei (fără T.V.A.).
[bookmark: _Hlk208324387][bookmark: _Hlk169625769]Valoarea totală a Devizului general, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 4 revizuită, devine 102.320.522,95 lei (cu T.V.A. 19 %), respectiv 86.132.338,65 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 69.564.119,24 lei (cu T.V.A. 19 %), respectiv 58.457.243,06 lei (fără T.V.A.). 
Pentru stabilirea valorii totale de finanțare a obiectivului de investiții a fost elaborat Devizul general, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 4 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, deviz care cuprinde atât valorile cheltuielilor  decontate (cu T.V.A. la cota de 19%), cât și cele care urmează să se deconteze ( cu T.V.A. la cota de 21%).
Față de cele de mai sus, valoarea totală a Devizului general actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 4 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, devine 103.074.093,35 lei (cu T.V.A. 21 %), respectiv 86.132.338,65  lei (fără T.V.A.), din care C+M  = 69.933.492,59 lei (cu T.V.A. 21 %), respectiv 58.457.243,06 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea aprobarea Devizului general - faza Proiect tehnic, actualizat în baza Dispoziției de șantier nr. 4 și în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții "DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE IN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.	
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 120 alin. 1 și art. 121 alin.1 și alin. 2 din Constituția României, republicată, ale art. 8 și art. 9 din Carta europeană  a autonomiei  locale, adoptată la Stassbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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