PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. ....10663......./06.12.2021                                          

RAPORT
Privind aprobarea  indicatorilor economici actualizați  ai obiectivului de investitii :  „Amenajare incintă și realizare rețele utilități pentru construirea unui imobil tip ANL, oraș Deta, str. Orhideelor,bl. D, zona Termal, județul Timiș, , SF nr. 680/2018,” 

”
Avand in vedere faptul ca  Primăria orașului Deta a pus la dispoziția ANL un teren pentru a se putea implementa un proiect de construire a locuințelor colective,  obiectiv de investitie ,,Construirea unui imobil tip ANL, 32 U.L.,oraș Deta, str. Orhideelor,bl. D, zona Termal, județul Timiș, CF. NR. 401148 ,, . In paralel cu  realizarea  obiectivului ANL, Primăria orașului Deta este obligată să realizeze  si utilitățile  aferente acestui  bloc. Obiectivul principal al investiției, îl constituie realizarea de utilități aferente acestui bloc, utilități ce constă în realizarea racordului la canalizare, a branșamentelor la rețelele de alimentare cu gaze naturale, cu energie electrică, cu apă și telefonie, precum și realizarea de drumuri, parcări, ghene colectare deșeuri, zona de joacă.
Astfel, in urma  proiectarii utilitătilor 2021 , indicatorii economici au suferit o crestere, fată de indicatorii economici aprobati initial  la faza SF nr. 680/2018, datorată de corelarea cu rata  inflatiei, cresterii preturilor   pe piata constructiilor fata de anul 2018.
Astfel, se propune actualizarea indicatorilor economici , pentru obiectivul de investiţii, „Amenajare incintă și realizare rețele utilități pentru construirea unui imobil tip ANL, oraș Deta, str. Orhideelor,bl. D, zona Termal, județul Timiș, ”   , întocmit de proiectant general S.C. MASTER PROJECT CONCEPT S.R.L și Proiectant de specialitate S.C. H.C.&D.CONSTRUCT S.R.L cu sediul în Arad, str. M. Obedenaru, nr.32, bl. X4, sc. B, ap. 12 cu nr. 13/680/Mai 2018, propunem Consiliului local Deta, aprobarea indicatorilor economici actualizati, după proiectare  (PT nr.820/2021 REALIZARE UTILITĂȚI APĂ-CANAL ȘI AMENAJARE INCINTĂ (SISTEMATIZARE) PENTRU CONSTRUIREA UNUI IMOBIL TIP ANL, BL. D, STR. ORHIDEELOR, ORAȘ DETA, TIMIȘ” Proiectant S.C. H.C.&D.CONSTRUCT S.R.L ) si obtinere/solicitare ATR-uri (gaz / energie)  cu avizul Comisiei economice şi al Comisiei de urbanism şi administrarea patrimoniului. 
               În conformitate  cu art.44, alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,  H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Principalii indicatori tehnici ai investitiei:

 1)
Racordarea imobilului la rețeaua de canalizare a orașului;

2)
Branșamentul imobilului la rețeaua publică de alimentare cu apă;

3)
Branșament la rețeaua electrică existentă în zonă;

4)
Branșarea imobilului la rețeaua de distribuție a gazelor naturale existentă în zona;

5)
Amenajarea pe parcelă a unui număr de 34 locuri de parcare (Acestea vor fi realizate cu structură rutieră tip îmbrăcăminte din mixtură asfaltică);

6)
Sistematizarea terenului va conține înierbarea cu gazon a zonei verzi aferente blocului;

7)
Amenajarea unei ghene de depozitare a gunoiului menajer;

8)
Realizarea unei alei de acces în blocsi in jurul acestuia  și amaenajarea unei zone de joacă pentru copii dotat cu echipamente de joacă;   

•
Indicatori economici

Valoare totala (INV), inclusiv TVA:


599.950,06 lei  inclusiv TVA, din care: C+M –547.072,73 lei, inclusiv TVA. 

Esalonarea investitiei (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	599.950,06 lei
	547.072,73 lei


  •
Durata de realizare (luni)

Durata de realizare a investiției este de 6 luni.

•
Finanţarea investiţiei pentru execuție

 Buget Local   

Prin urmare vă rog să aprobați indicatorilor economici actualizați , ai obiectivului de investitii „Amenajare incintă și realizare rețele utilități pentru construirea unui imobil tip ANL, oraș Deta, str. Orhideelor,bl. D, zona Termal, județul Timiș, ”
      INTOCMIT,
     Popescu Viorica                                                                                                  
