COMUNA MIHAI VITEAZU
PRIMAR
[bookmark: _Hlk214873606]NR. 23253 / DATA 24.11.2025


REFERAT DE APROBARE
	
[bookmark: _Hlk172531500][bookmark: _Hlk214874195]La proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a dispozițiilor de șantier nr. 5/2025 și nr. 6/2025 șantier și aplicării art. 20.23 din contractul de lucrări nr. 23071 / 06.06.2023 încheiat cu SC CONSTRUCT PEROM SRL
pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

[bookmark: _Hlk83192014]În data de 06.06.2023 s-a semnat contractul de lucrări nr. 23071 între Comuna Mihai Viteazu și S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L. privind execuția lucrărilor în cadrul proiectului  „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj”, la valoarea de 14.061.519,07 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 2.671.688,62 lei TVA, respectiv 16.733.207,69 lei cu TVA inclus. 
Modificări dispuse prin DS5:

[bookmark: _Hlk214535782]Str. Stejarului
• Se dispune realizarea a cinci puțuri drenante pe partea dreaptă a străzii

Str. Moților 1
• Se dispune realizarea a trei puțuri drenante pe partea dreaptă a străzii

Str. Delniței
• Se dispune amenajarea unui acces dalat la poziția km 0+317.00 pe partea dreaptă, având L=13m și l=7m și o suprafață de 70mp

Str. Căprioarei
• Se dispune suplimentarea rigolei carosabile cu 58ml pe partea dreaptă și 59ml pe partea stângă și renunțarea la șanțul de beton proiectat și înlocuirea acestuia cu rigolă carosabilă pe toată lungimea străzii, pe ambele părți, până la intersecția cu strada Nucilor.

Str. Gutuiului
• Se dispune realizarea unei rigole carosabile între pozițiile km 0+086.00 – 0+113.00 pe partea stângă, având L=27ml
• Se dispune realizarea unui puț drenant la poziția km 0+100.00 partea stângă

Str. Turzii
• Se dispune relocarea platformei de la poziția km 0+030.00 partea dreaptă la poziția km 0+700.00 partea dreaptă având suprafața de 95mp
 
 Str. Morii
  • Se dispune modificarea structurii sistemului rutier renunțând la stratul de balast stabilizat în grosime de 25cm și la stratul de bază din AB31.5 în grosime de 8cm între pozițiile km 0+760.00 – 0+885.60. Astfel, între pozițiile km respective, se dispune realizarea unei structuri suple formată din:
· Strat de formă din balast nisipos 15cm;
· Strat inferior de fundație din balast nisipos 30cm;
· Stat de bază din piară spartă în grosime de 15cm;
· Strat de legătură din BAD22.4 în grosime de 5cm;
· Strat de uzură din BA16 în grosime de 4cm 


Modificări dispuse prin DS6:

[bookmark: _Hlk214535816]Str. Speranței
• Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 10 cămine carosabile
• Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumuri 
• Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor 

Str. Delniței
• Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor 
• Se dispune renunțarea la restul de cantități aferente terasamentelor
• Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
• Se dispune renunțarea la acostamentele pietruite
· Se dispune renunțarea la 16ml rigolă carosabilă

Str. Morii 1
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la 360ml profilare șanțuri de pământ

Str. Morii 2
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumuri

Str. Morii 3
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Florilor
· Se dispune renunțarea la aducere la cotă a 2 cămine
· Se dispune renunțarea la 130ml profile șanțuri de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Apuseni
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune suplimentarea cu 1 indicator rutier

Str. Ramificație Apuseni
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Brazilor
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Rozelor
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 3 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la 153ml profile șanțuri de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renuțarea la 12ml rigolă carosabilă

Str. Turzii
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 7 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamentele consolidate
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente 18mp de platformă asfaltată identificată la poziția km 0+700.00
· Se dispune renunțarea la un indicator rutier (B2 – ”STOP”)
· Se dispune renunțarea la 12ml rigolă carosabilă

Str. Gutuiului
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumuri
· Se dispune renunțarea la 7,69mp de îmbrăcăminte de beton asfaltic
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la 2ml rigolă carosabilă

Str. Moților 1
· Se dispune renunțarea la aducerea la cota a 9 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamentele carosabile
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la cantitățile de balast și piatră aferente drumurilor laterale
· Se dispune păstrarea platformei existente de la km 0+530.00 și renunțarea la executarea noii platforme având o suprafață de 220mp
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la 2 indicatoare rutiere
· Se dispune renunțarea la 3ml rigolă de acostament
· Se dispune renunțarea la puțurile drenante de la pozițiile km 0+110.00, km 0+300.00, km 0+540.00

Str. Moților 2
· Se dispune renunțarea la acostamentele pietruite
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Dosul Morii
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 14 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamentele consolidate
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumuri
· Se dispune renunțarea la cantitățile eferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la decolmatarea șanțului existent

Str. Căprioarei
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune suplimentarea cantității de rigolă carosabilă cu 20ml
· Se dispune renunțarea la 136ml de rigolă trapezoidală

Str. Dosul Morii 2
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 4 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune suplimentarea cu 1 indicator rutier

Str. Teilor
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 3 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Nucilor
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 6 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Salcâmului
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a unui cămin carosabil
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Merilor
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 5 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Păltiniș
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 34 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamente consolidate
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la cantitățile rămase în vederea corelării listelor cu situația din teren aferente straturilor de balast și piatră spartă eferente drumurilor laterale
· Se dispune renunțarea la 14ml rigolă carosabilă

Str. Păltiniș Ramificație
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 10 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamente consolidate
· Se dispune renunțarea la 20ml rigolă carosabilă
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Hășdate
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 20 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamente consolidate
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Fermelor 1
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 30 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la acostamente consolidate
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune suplimentarea indicatoarelor rutiere cu 6 bucăți
· Se dispune renunțarea la puțul drenant proiectat de la poziția km 0+090

Str. Fermelor 3
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a unui cămin carosabil
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la profilarea șanțurilor de pământ
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la 32ml rigolă carosabilă + 10ml rigolă carosabilă
· Se dispune renunțarea la un acces la proprietate la poziția km 0+055.00 st

Str. Fermelor 2
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor

Str. Stejarului
· Se dispune renunțarea la piatra brută sortată pentru drumurile laterale
· Se dispune renunțarea la aducerea la cotă a 6 cămine carosabile
· Se dispune renunțarea la cantitățile aferente protecției taluzurilor
· Se dispune renunțarea la puțul drenant de la poziția km 0+528.00
· Se dispune renunțarea la puțurile drenante de la pozițiile km 0+030, km 0+195.00


În vederea modificării contractului de lucrări S.C. CONSTRUCT PEROM S.R.L. a înaintat beneficiarului NR -ul și NCS -urile întocmite în baza Dispoziției de Șantier numărul 5 și a Dispoziției de Șantier nr. 6 îmbrăcate în prețuri, valoarea netă a modificărilor fiind de minus 565.578,32 lei fără TVA, astfel:
Dispoziția de șantier nr. 5/2025: NCS 194.543,61 lei
                                                        NR 0 lei

Dispoziția de șantier nr. 6/2025: NCS 23.102,01 lei
                                                        NR 783.223,94 lei

Total NCS: 217.645,62 lei
          NR:   783.223,94 lei

[bookmark: _Hlk214873809]Valoarea actualizărilor este de 1.520.038,51 lei conform aplicării prevederilor art. 20.23 din contractul nr. 23071/06.06.2023 privind ajustarea prețului contractului.

Valoarea totală a obiectivului de investiții, conform devizului general actualizat, după emiterea Dispozițiilor de șantier și aplicarea ajustărilor, este:
	 Cheltuieli totale,  
din care:
	18.945.269,79 lei inclusiv TVA

	Buget de stat prin Programul Anghel Saligny
	17.000.000 lei inclusiv TVA

	Buget local
	1.945.269,79 lei inclusiv TVA



Având în vedere specificațiile de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a devizului general și a dispozițiilor de șantier nr. 5/2025 și nr. 6/2025 pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, finanțat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.





Primarul comunei Mihai Viteazu,
Olaru Paul-Cristian
2

