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REFERAT DE APROBARE
[bookmark: _Hlk100916246]privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin " aprobată pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghei Saligny"


Pe parcusul execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare strazi in mun. Drobeta Turnu Severin” au intervenit următoarele  :
1. Pentru acordul contractual nr. 1214 / 12.01.2024 – LOT 1
– Dispozitia de santier nr.1, avand valoarea N.C.S. de 42.804,31 lei fară TVA ;
– Dispozitia de santier nr.2, avand valoarea N.C.S. de 151.901,47 lei fară TVA ;
2. Pentru acordul contractual nr. 1216 / 12.01.2024 – LOT 2
– Dispozitia de santier nr.1,  avand valoarea  N.R. 22859,50 lei fara TVA si valoarea N.C.S. 387.992,97 lei fara TVA
 - Suma de 90.345,53 lei, reprezentand valoarea ajustarilor  pentru Situatia de lucrari nr.2.

Influentele datorate celor prezentate anterior, precum si recalcularea valorii cotelor legal datorate ISC, majoreaza valoarea cheltuielilor  totale de realizare a  investitiei, aprobate prin HCL nr.235 / 10.10.2025 astfel :

-	Valoarea totala a investitiei (INV) cu TVA : de la 55.917.909,20lei,  la  56.711.784,80
lei, rezultand o crestere de 793.875,60 lei, 
-	Valoarea totala a investitiei (INV) fara TVA : de la 46.404.320,30 lei,  la  47.061.657,11 lei, rezultand o crestere de 657.336,81 lei, din care,
-         Valoarea constructii montaj (C+M) cu TVA : de la 52.409.656,30 lei    la  53.196.379,87 lei, rezultand o crestere de 786.723,57 lei ,
-         Valoarea constructii montaj (C+M) fara TVA : de la 43.394.511,78 lei  la  44.044.696,53 lei, rezultand o crestere de 650.184,78 lei.

Din punct de vedere al sumelor finantate si aprobate de la bugetul de stat si local,  la faza proiect tehnic si executie lucrari, acestea se modifica astfel :

· Buget de stat : 43.000.000,00 lei
· Buget local : 13.711.784,80 lei

diferenta de crestere a valorii investitiei de 793.875,60 lei, fiind suportata de la bugetul local.

Având în vedere cele prezentate anterior si tinand cont de :
-  Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. ( 1) și  alin. (3) lit. a),  și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,

vă supun spre analiză, dezbatere și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local,  indicatorilor tehnico-economici si  a Devizului general actualizat pentru  realizarea obiectivului : “Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”.
Se anexează prezentului referat,  Anexa 1 cu indicatorii tehnico-economici, Anexa 2 Deviz general pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare, modernizare străzi în municipiul Drobeta Turnu Severin”.
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