
Judetul Ialomita
Comuna Balaciu
Primar 
Nr. 6/26.01.2026


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Sălcioara si Balaciu, județul Ialomița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Etapa I

Prin HCL Balaciu nr. 20 din 28.05. 2025 au fost aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și a devizul general pentru obiectivul de investiţie “Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Sălcioara si Balaciu, județul Ialomița” – etapa I, finanţat prin Programul Naţional Anghel Saligny.
Conform HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economiceaferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 10 alin.(4): "devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul  obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă  se  actualizează  prin  grija  beneficiarului  investiţiei, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; b) la data solicitării autorizaţiei de construire; c) după finalizarea procedurilor de achizitie publică, rezultând valoarea de finantare a investiei.

In aceasta etapa a fost necesara actualizarea devizului general al investitiei datorata cresterii TVA de la 19 la 21%, iar in anexa 2.2 au mai fost necesare mutari de sume fara a afecta valoarea investitiei, in momentul aprobarii devizului inainte de cresterea TVA valoarea capitolului 4 fiind de 16.837.68322 lei, iar dupa cresterea TVA valoarea capitolului 4 fiind de 17.120.669,49 lei.
[bookmark: _GoBack]Faptul ca in anexa 2.2 s-au mutat sume de la o linie la alta, nu afecteaza valoarea devizului, avand in vedere faptul ca primaria Balaciu a solicitat si o prelungire de conducta fata de proiectul initial din 2021 in lungime aproximativa de 400 m pe strada Bazei (dupa calea ferata), astfel au aparut diferente de lungime, numar de camine si numar de racorduri, cu “incadrarea aproximativa” in suma aprobata in HCL nr. 20/28.05.2025.

Având în vedere  modificarile legislative intervenite se impune actualizarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, aprobarea acestora prin sedinta de consiliu local, in baza prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, propunem: aprobarea actualizării studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Sălcioara si Balaciu, județul Ialomița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Etapa I, astfel:
1. Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții “Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Sălcioara si Balaciu, județul Ialomița”  in suma de 44.597.686,86 lei (Etapa I) din care:
· C+M – 38.499.072,84, inclusiv TVA
· 43.000.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezintă suma finanțată de la bugetul de stat;
· 1.597.686,86 lei, inclusiv TVA, reprezintă suma finanțată de la bugetul local al UAT Balaciu si UAT Salcioara
2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Balaciu a sumei de 827.867,67 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local - etapa I
Faţă de cele prezentate supunem aprobării autorităţii comunei Balaciu actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii “Infiintare sistem de canalizare, statie de epurare in comunele Sălcioara si Balaciu, județul Ialomița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Etapa I.
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