# Anexa nr. 1 la HCL nr. 2 din 31.01.2022

# STRATEGIA ANUALĂ A ACHIZIŢIILOR PUBLICE

# PENTRU ANUL 2022

# A  AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

# COMUNA MILCOV

# JUDEŢUL OLT

CUPRINS

1.  Noţiuni introductive

2.  Obiectivele Strategiei Anuale de Achiziţii Publice (SAAP) 2022

3.  Indicatori cantitativi şi calitativi pentru managementul/gestionarea portofoliului de procese de achiziții SIICAP 2022

4.  Programul Annual al Achiziţiilor Publice (PAAP) 2022

5.  Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei Anuale de Achiziţie Publică 2020 și Programul Anual al Achizițiilor Publice 2022

6.  Fundamentarea informaţiilor incluse în Strategia Anuală de Achiziţie Publică 2020 şi a Programului Annual de Achiziţie Publică 2020

7.  Etapele proceselor de achiziţie publică care vor fi parcurse în anul 2020

8.  Modalitatea de realizare a achiziţiilor publice şi excepţii

9.  Capacitatea profesională a Comunei Milcov de a realiza achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări planificate pentru anul 2020

10.  Riscuri asociate portofoliului de achiziţii publice în anul 2020 şi  stabilirea de măsuri pentru gestionarea acestora

11.  Sistemul de control managerial intern

12.  Prevederi finale si tranzitorii

1.NOȚIUNI INTRODUCTIVE

În conformitate cu prevederile art. 11, alin. 2 din HG 395/2016, Comuna Milcov, din județul Olt, s-a realizat Strategia anuală de Achiziţii Publice 2022.

Strategia Anuală de Achiziţii Publice 2022 este aprobată de Primarul Comunei Milcov, domnul Marin DOROBANȚU, conform prevederilor art.11, alin 3) din HG 395/2016.

Prezenta strategie anuală a Comunei Milcov, judeţul Olt, are la bază următoarele acte normative:

-	Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modoficarile si actualizarile ulterioare;

-	Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;

-	Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

-	Hotărârea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-Cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si  completările ulterioare.

Unitatea  Administrativ  Teritorială  Milcov,  Judeţul Olt are dreptul de a opera modoficări sau completări ulterioare în cadrul Strategiei Anuale de Achiziţie Publică, modificări / completări care se aprobă de către conducătorul  autorităţii  contractante.

Strategia Anuală de Achiziţii Publice 2022 cuprinde  totalitatea  proceselor  de  Achiziţie Publică de produse, servicii  şi  lucrări  planificate  a  fi  lansate  şi/sau  derulate  pe parcursul anului bugetar 2022 de Comuna Milcov, judeţul Olt, în  calitate  de  autoritate  contractantă.

În cadrul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice 2022,  a fost elaborat Programul anual al achiziţiilor publice 2022 utilizat ca  instrument  managerial  pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţii de produse, servicii şi lucrări la nivelul Comunei  Milcov  din  judeţul  Olt.

Planificarea achiziţiilor publice pentru anul 2022  fost realizată cu luarea în considerare a necesităţilor identificate  la  nivelul  structurilor  organizatorice  ale  Comunei  Milcov,  din judeţul Olt şi a modalităţilor de achiziţie reglementate de Legea 98/2016 şi HG 395/2016, cu modificarile si actualizarile ulterioare.

Necesarul  de  produse,  servicii  şi  lucrări  pentru  anul  2022  a  fost  determinat  pe baza:

a)  Analizei  portofoliului  de  Achiziţii  Publice  2018  -  2020;

Modificarea  Strategiei  Anuale  de  Achiziţii  Publice  2022  poate  surveni  ca  urmare  a      acţiunii unor factori cum ar fi:

- Modificarea substanţială a necesităţilor obiective ale structurilor organizatorice din cadrul Comunei Milcov, judeţul Olt şi/sau a valorii estimate a achiziţiilor care nu puteau fi previzionale, în mod obiectiv, la momentul elaborării SAAP 2022;

b)  Modificări legislative de natură să afecteze implementarea SAAP 2022

c) Modificări survenite în cadrul bugetului aprobat;

d)  Modificări la nivelul capacităţilor profesionale şi resurselor disponibile pentru realizarea achiziţiei etc.

În condiţiile în care modificările menţionate mai sus au ca finalitate acoperirea unor necesităţi care nu au fost cuprinse iniţial în Strategia Anuală de Achiziţii Publice 2022, introducerea acestor modificări în Strategie este condiţionată de identificarea surselor de finanţare, conform art 11,  alin.(5)  din  HG  395/2016.

Versiunile revizuite ale Strategiei Anuale de Achiziţii Publice 2022 se aprobă de către Consiliul local al Comunei Milcov, judeţul Olt, conform art. 11, alin 3) din HG 395/2016.

2.Obiectivele  Strategiei  Anuale  de  Achiziţii  Publice  (SAAP)  2022

Pentru anul 2022 au fost stabilite următoarele obiective în vederea gestionării portofoliului de achiziţii publice care face obiectul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice a comunei Milcov, judeţul Olt:

Obiectiv general: Asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru realizarea obiectivelor de funcţionare şi dezvoltare instituţională ale Comunei Milcov, judeţul Olt, în condiţii de legalitate, eficienţă şi eficacitate.

Obiective  specifice:

1)  Creşterea transparenţei proceselor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări  derulate de Comuna Milcov, judeţul Olt;

2)  Creşterea eficienţei proceselor de achiziţie publică, respectiv asigurarea necesarului de produse/servicii/lucrări de calitate, la cele mai bune costuri/preţuri de achiziţie, în condiţii de legalitate; 3)  Planificarea şi organizarea adecvată a proceselor de achiziţie publică în vederea prevenirii apariţiei de întârzieri în asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor de educaţie, cercetare şi administrative ale Comunei Milcov;

4)  Utilizarea eficientă a resurselor profesionale şi financiare ale Comunei Milcov Judeţul Olt pentru asigurarea necesarului de produse, servicii şi lucrări în anul 2022.

3. Indicatori cantitativi şi calitativi pentru managementul/ gestionarea portofoliului de procese de achiziţii din SAAP  2022

Pentru anul 2020 au fost definiţi următorii indicatori utilizaţi pentru managementul/gestiunea portofoliului de Achiziţii Publice care face obiectul Strategiei Anuale de Achiziţii Publice ale Comunei Milcov, judeţul  Olt:

1.  Număr de procese de achiziţie, în funcţie de obiect (produse, servicii, lucrări) din care:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

2.  Valoarea estimată a procedurilor de achiziţie  publică, în funcţie de obiect (produse, servicii, lucrări) din care:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

3.  Număr contracte/acorduri cadru si valoare atribuite, în funcţie de obiect (produse, servicii, lucrări), în lei fără TVA, din care:

- Achiziţii directe, din care:

-  din  Catalog  electronic,  din  care:  număr  şi  valoare  contract,  număr  şi  valoare

comenzi,  număr  şi  valoare  achiziţii  anulate;

-  derulate /offline cf. art. 43, alin  3  din  HG  395/2016:  număr  şi  valoare  contract,

număr  si  valoare  comenzi,  număr  şi  valoare  achiziţii  anulate;

- Procedură  simplificată, din  care: număr şi  valoare  contract, număr şi valoare acorduri cadru, număr  şi  valoare  proceduri  anulate.

4.  Număr si valoare procese de achiziţii în funcţie de obiect (produse, servicii, lucrări) derulate conform planificării, din care:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

5.  Număr si valoare procese de achiziţii în funcţie de obiect (produse, servicii, lucrări) derulate cu întârziere mai mare de 30  zile fată de cele planificate din care:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

6.  Durata  medie  de  evaluare  (în  zile)  a  ofertelor  primite  în funcţie de obiect (produse, servicii,  lucrări),  din  care:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

7.  Număr documentaţii de atribuire respinse de ANAP în funcţie de obiect (produse, servicii lucrări) şi motivele de respingere, din care:

-  Procedură simplificată -  motive.

Raportat la analiza portofoliului proceselor de achiziţie publică derulate în anul 2020, pentru anul 2022, la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice, rata  de respingere a documentaţiei de atribuire nu poate fi mai mare de 50%,  iar numărul maxim de respingeri permis pentru aceiaşi documentaţie de atribuire este de o respingere pe documentaţie.

8.  Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de atribuire în funcţie de obiect (produse, servicii, lucrări), pe tip de procedură:

-  Procedura simplificată, din care: preţul cel mai scăzut/cel mai bun raport calitate preţ/costul cel mai scăzut/cel mai bun raport calitate -  cost.

Pentru  achiziţiile  directe  realizate  din  Catalogul  electronic/offline, criteriul de atribuire avut în vedere a  fi  utilizat  în  anul  2022, va  fi,  de  regulă,  preţul cel  mai scăzut,  în condiţiile  art.  187  din legea 98/2016 şi  art.  34  din HG  395/2016, cu  modificarile si completarile ulterioare.

9.  Numărul  mediu  de  oferte  primite,  în  funcţie  de  obiect  (produse,  servicii,  lucrări),  pe tip  de  procedură:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

10.  Numărul  de  acte  adiţionale  la  contractele/acordurile  cadru  în  funcţie  de  obiect

(produse,  servicii,  lucrări),  pe  tip  de  procedură:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată.

11.  Documente  constatatoare  emise  în  funcţie  de obiect  (produse,  servicii,  lucrări), pe tip de  procedură:

- Achiziţii directe, din care: din Catalog electronic/offline;

- Procedura simplificată din care pozitive/negative.

4.Programul  Anual  al  Achiziţiilor  Publice  (PAAP)  2022

Programul Anual al Achiziţiilor Publice este componentă a Strategiei Anuale de Achiziţii Publice, făcând parte integrantă din aceasta.

Programul anual al achiziţiilor publice 2022 a fost realizat cu respectarea prevederilor art. 12 – 15 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Ordinului Preşedintelui ANAP 281/2016, după aprobarea bugetului pentru anul 2022 de către Comuna Milcov, judeţul Olt.

Prin excepţie de la art.  alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si actualizarile ulterioare, pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare dezvoltare, Comuna Milcov,  judeţul Olt, elaborează distinct, pentru fiecare proiect în parte un Program al Achiziţiilor Publice aferent proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia Achiziţiilor Publice, a procedurilor prevăzute în prezenta strategie şi a procedurilor operaţionale interne. Având în vedere portofoliul de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de cercetare dezvoltare în implementare, la data adoptării prezentei Strategii Anuale de Achiziţie Publică, Programul Achiziţiilor Publice aferent fiecărui proiect se constituie ca Anexe la Programul Anual al Achiziţiilor Publice 2022, aceste Anexe urmând a se actualiza în funcţie de modificările survenite în portofoliul de proiecte al  Comunei Milcov, judeţul Olt şi/sau al modificărilor contractuale survenite în legătură cu aceste proiecte.

Programul Anual al Achiziţiilor Publice 2022 al  Comunei Milcov este prezentat în Anexa la prezenta Strategie Anuală de Achiziţii Publice 2022.

Date de intrare utilizate în elaborarea Strategiei Anuale de Achiziţie Publică 2022 şi Programului Anual al Achiziţiilor Publice 2022.

Strategia Anuală de Achiziţie Publică 2022 a fost realizată cu respectarea prevederilor art.VI alin.(6) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin luarea în considerare a următoarelor elemente:

- Nevoile identificate la nivelul Comunei Milcov, judeţul Olt ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie publică determinate pe baza solicitărilor tuturor structurilor organizatorice din cadrul Comunei Milcov, judeţul Olt, aşa cum au fost acestea prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2022 de Consiliul local.

- Valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi determinată prin aplicarea prevederilor art. 9-25 din legea 98/2016 şi art. 16-17 din HG  395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a Ordinelor/Instrucţiunilor/Ghidurilor ANAP;

- Capacitatea profesională existentă la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice şi a celorlalte structuri organizatorice din cadrul Comunei Milcov, judeţul Olt pentru derularea adecvată a proceselor de achiziţie publică care să  asigure beneficiile  anticipate;

- Resursele existente la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice şi al celorlalte structuri organizatorice, şi după caz, necesarul de resurse suplimentare externe, inclusiv servicii auxiliare achiziţiei, care pot fi alocate pentru derularea proceselor de achiziţie publică, precum şi resursele financiare prevăzute în bugetul aprobat de Consiliul Local, alocate pentru satisfacerea necesităţilor  identificate  în  anul  2022.

În elaborarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice 2022, s-a asigurat respectarea art. 12 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind avute în  vedere următoarele elemente:

a) Necesităţile obiectivelor de produse, servicii şi lucrări identificate în Referatele de necesitate elaborate de structurile organizatorice ale Comuna Milcov judeţul Olt conform prevederilor procedurilor interne;

b) Definirea obiectului achiziţiei/acordului cadru/contractului şi corespondenţa cu codul CPV – în conformitate cu prevederile art. 16, alin 2) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectul achiziţiei/contractului poate fi un produs, un serviciu sau  o lucrare, aşa cum sunt acestea definite la art. 2, alin 1), lit. m), n) şi o) din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

În definirea obiectivelor achiziţiei au fost considerate următoarele elemente: natura produsului, serviciului, sau lucrării, destinaţia, modul de  utilizare,  necesitatea  pe care o satisface;

În cazul achiziţiilor mixte au fost avute în vedere şi prevederile art. 34-35 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea obiectului principal al achiziţiei.

Pentru a asigura corespondenţa obiectului achiziţiei cu codurile CPV a fost utilizat Nomenclatorul CPV rev 2.

c)  Valoarea  estimată  a achiziţiei/acordului cadru/contractului; valoarea  estimată  s-a determinat pornind  de  la  informaţiile  cuprinse  în  Referatele  de  necesitate,  pe baza preţului unitar/total estimat, exprimat în  lei,  fără  TVA,  prin  aplicarea  prevederilor  art.  9-25  din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,  ale  art.  16-17 din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi ale Ordinelor/Ghidurilor/Notificărilor/lnstrucţiunilor ANAP relevante.

Estimarea  valorii  s-a realizat pe  bază  istorică  (respectiv  analiza  portofoliului  de achiziţii  Publice din  anii  2017  şi  2018)  şi/sau  prin  cercetări/studii  de  piaţa.

d)  Procedura de atribuire care va fi utilizată  -  s-a  stabilit prin  raportare  la obiectul achiziţiei, valoarea  estimată  şi  aplicarea  pragurilor  valorice  reglementate  la  art  7 din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;  procedurile  care  vor  fi  aplicate  în anul 2020, de către Comuna Milcov, judeţul Olt, reglementate la art. 68  din  legea 98/2016  cu modificarile si completarile ulterioare, sunt, în principal: procedura simplificată.

Pentru  achiziţiile de produse, servicii şi lucrări a căror valoare estimată se situează sub pragul valoric prevăzut la art.  7, alin  (5)  din  legea  98/2016 cu  modificarile si  completarile ulterioare,  va  fi utilizată achiziţia directă,  totalitatea  proceselor  de  achiziţie directă  fiind cuprinse în Anexa  la  PAAP  2022;

e)  Gradul de prioritate/prioritizarea  achiziţiilor  publice - s-a  realizat  pornind  de  la informaţiile furnizate în  Referatele de necesitate, cu privire la data / perioada  când  este  necesară furnizarea produselor / prestarea  serviciilor / execuţia  lucrărilor,  precum  şi  prin  raportare  la complexitatea procedurii, durata estimată pentru  pregătirea  achiziţiei,  organizarea  procedurilor  şi atribuirea acordului cadru / contractului de achiziţie  publică,  resursele  profesionale  existente  şi necesare.

f)  Stabilirea datei de iniţiere şi a datei de finalizare a achiziţiei – data estimată pentru începerea procedurii a fost definită ţinând cont de prioritizarea achiziţiilor cuprinse în PAAP 2022, disponibilitatea resurselor  financiare şi a resurselor  profesionale necesare pentru derularea procedurii.

Data  estimată  pentru  finalizarea  procedurii  a  fost  determinată ţinând cont de durata estimată pentru derularea fiecărei proceduri,   resursele profesionale şi de necesitatea asigurării produselor /serviciilor /lucrărilor, în  termen, conform  cerinţelor  beneficiarilor  achiziţiei;în

toate situaţiile a fost avută în vedere respectarea termenelor minime prevăzute  de  legislaţia în materia Achiziţiilor Publice pentru derularea procedurii şi  atribuirea  acordului cadru/

contractului  şi incidenţa riscurilor identificate la nivelul Compartimentului de Achiziţii  Publice  de  natură  să influenţeze perioada de organizare a procedurilor de Achiziţie Publică.

g)  Definirea surselor de finanţare/surse de  finanţare anticipate - s-a realizat pe baza informaţiilor din Referatele de necesitate şi a informaţiilor  furnizate  de  Serviciul  Economic,      Sursele  de  finanţare  sunt  veniturile  proprii  şi  alocările  de  la  bugetul  de  stat  prevăzute  în Bugetul pe  anul  2022  aprobate  de  Consiliul  local.

h)  Stabilirea  responsabilităţilor  privind  realizarea  achiziţiei - responsabilii  achiziţiei  au  fost

desemnaţi  din  cadrul  aparatului de specialitate al Primarului,  în acest proces, au fost avute  în vedere: expertiza/capacitatea profesională a personalului, gradul     de  încărcare a

personalului, gestiunea riscurilor identificate, posibilitatea suplimentării resurselor proprii cu achiziţia de  servicii auxiliare achiziţiei, complexitatea achiziţiei.

După  aprobarea  de  către  Comuna  Milcov,  judeţul  Olt,  Programul  Anual  de Achiziţii Publice 2022 se publică în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, de către Compartimentului de Achiziţii Publice, în SEAP.

De asemenea, semestrial se va proceda la publicarea  în  SEAP  a  extraselor  din Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru  anul  2022  al  Comuna  Milcov,  judeţul Olt, precum şi a oricăror modificări asupra acestuia, extrase care se referă la contractele/acordurile-cadru de produse si/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; publicarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării modificărilor.

Modificarea/completarea  Programului  anual  pentru  achiziţiile  publice  2022  poate  fi rezultatul materializării unor  factori  cum  ar  fi:

a)  Modificarea  substanţială  a  necesităţilor  obiective  ale  structurilor  organizatorice  din cadrul Comunei Milcov, judeţul Olt şi/sau a valorii estimate a achiziţiilor care nu puteau fi previzionate, în mod obiectiv, la momentul elaborării PAAP 2020;

b)  Modificări  legislative;

c)  Modificări  ale  bugetului  propriu;

d)  Modificări la nivelul  resurselor  disponibile  pentru  realizarea  achiziţiei  etc.,  în condiţiile  în care modificările menţionate mai sus au ca finalitate acoperirea unor necesităţi care nu au fost cuprinse iniţial în PAAP 2020, introducerea acestor modificări în PAAP este condiţionată  de identificarea surselor de finanţare.

Având  în vedere dispoziţiile art. 4 din  HG  nr.  395/2016  cu  modificarile  si completarile ulterioare, conform căruia: "prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP) se pot pune la dispoziţia autorităţilor contractante şi  a  furnizorilor  de  servicii  auxiliare achiziţiei un  set  de  instrumente ce se utilizează  pentru  planificarea  portofoliului  de  achiziţii la nivelul autorităţii contractante, fundamentarea deciziei de realizare a procesului  de  achiziţie  şi monitorizarea implementării contractului, precum şi prevenirea diminuarea  riscurilor  în  achiziţii publice", Compartimentul de Achiziţii Publice va proceda la revizuirea Programului  Anual  al Achiziţiilor Publice pentru anul 2022 al Comunei Milcov, judeţul  Olt  în  vederea punerii în acord cu actele normative ce se vor elabora/aproba în legătura cu prezenta Strategie, în termen de cel mult 15 zile de la data intrării lor în vigoare, sau în termenul precizat în mod expres în actele normative ce se  vor  elabora/aproba.

5.Fundamentarea  informaţiilor  incluse  în  Strategia  Anuală  de  Achiziţie  Publică 2020  şi a Programului  Anual  de  Achiziţie  Publică  2018

Pentru elaborarea Strategiei Anuale de Achiziţie Publică 2020 şi a  Programului  Anual de Achiziţii Publice 2022 au fost  utilizate  informaţiile  obţinute  pe  bază  istorică  (respectiv  analiza  portofoliului de Achiziţii Publice 2017 şi 2020)  şi  din  cercetarea  şi  analiza  pieţei  (utilizată  în special pentru fundamentarea preţurilor  unitare  ale  produselor/serviciilor/luctărilor,  cunoaşterea pieţei  ele.).

5.1.  La  nivelul  de  compartiment  beneficiar  al  achiziţiei,  fiecare compartiment beneficiar al achiziţiei din cadrul Comuna Milcov,  judeţul  Olt  şi-a  definit  necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări pentru anul 2022, prin raportare la:

    - Volumul estimat de activitate, inclusiv eventualele modificări survenite în activităţile planificate derivate din implementarea obiectivelor instituţionale stabilite pentru anul  2020;

    - Analiza/cercetarea pieţeipentruidentificareapreţurilor  unitare  pentru  produsele/serviciile/lucrările necesar a fi achiziţionate în anul 2022; Baza istorică, respectiv informaţiile rezultate din analiza portofoliului de contracte /comenzi /acorduri cadru, care au fost executate în anii 2017 şi 2020 la nivelul fiecărui compartiment, au fost de asemenea utilizate pentru dimensionarea nevoilor de produse, servicii și lucrări, și pentru estimarea prețurilor/valorii produselor/serviciilor/lucrărilor necesar a fi achiziționate în anul 2022.

    - Resursele  financiare  prevăzute  în  bugetul  2022.

La nivelul compartimentelor Comuna Milcov, judeţul Olt, estimarea preţurilor/valorii achiziţiilor de produse, servicii  şi  lucrări  s-a  fundamentat,  de  asemenea,  după caz, şi pe baza altor elemente, cum ar fi:

- Prin raportare la standarde de cost reglementate la nivel naţional/sectorial şi/sau standarde de cost prevăzute în legislaţie, dacă este cazul;

- Prin estimarea şi însumarea tuturor elementelor de cost ale achiziţiei (ex. calculul costului salarial orar al manoperei ca element component al costului prestaţiei, devizul general de lucrări etc.);

- Prin raportare la cantităţile şi preţurile unitare recomandate de proiectant/consultant, în cazul achiziţiei publice de lucrări etc.

5.2.  La nivelul UAT comuna Milcov, fundamentarea informaţiilor cuprinse în Strategia Anuală de Achiziţie Publică 2022 şi a Programului Anual de Achiziţii Publice 2022, au la bază:

- conţinutul  Referatelor  de  Necesitate  transmise  de  toate  compartimentele  beneficiare  ale achiziţiei  din  cadrul  Comuna  Milcov,  judeţul  Olt.

- capacitatea  profesională  şi  resursele  umane  şi  materiale existente şi necesare pentru implementarea Strategiei Anuale de Achiziţii Publice 2022 şi realizarea Programului Anual de  Achiziţii  Publice  2022;

- resursele  financiare  cuprinse  in  Bugetul  pe  anul  2022  al  Comuna  Milcov, judeţul Olt care pot fi utilizate pentru realizarea achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări;

- informaţiile  obţinute  din  cercetarea  şi  analiza  pieţei  şi  informaţiile obţinute pe bază istorică prin analiza portofoliilor de  achiziţii  publice  2017-2020 la nivelul Comunei Milcov,  judeţul  Olt,  inclusiv  lecţiile  învăţate;

- prevederile  legale  aplicabile  în  materia  Achiziţiilor  Publice.

- Deciziile privind valoarea estimată  pentru fiecare achiziţie de produse, lucrări şi servicii incluse în Programul Anual  al Achiziţiilor Publice 2022 vor fi realizate cu utilizarea următoarelor informaţii consultate în cadrul analizei şi cercetării de piaţă realizate:

- Informaţiile privind preţurile unitare şi valorile estimate de compartimentele de specialitate pe baza analizei/cercetării pieţei, precum şi pe bază istorică, respectiv pe baza analizei portofoliului de comenzi/contracte/acorduri cadru executate în 2020;

- baza  analizei  pieţei,  respectiv  a  informaţiilor  disponibile  în  SEAP  pentru  anul  2020;

- informaţiile privind preţurile unitare/valorile estimate de Compartimentul Achiziţii Publice privind anunţurile de atribuire/cumparări directe atribuite de către alte autorităţi contractante pentru produse/servicii/lucrări similare celor planificate a fi achiziţionate în anul  2022;

- informaţiile privind preţurile unitare/valorile estimate  de Compartimentul Achiziţii Publice pe baza istorică, respectiv pe baza analizei portofoliului de achiziţii din anul 2020 al Comunei Milcov, judeţul  Olt.

Deciziile ce stau la baza conţinutului PAAP 2022 vor fi realizate cu luarea în considerare a următoarelor elemente:

- Analiza informaţiilor privind necesităţile obiectivelor de produse, servicii şi lucrări în Referatele de Necesitate, definirea corectă şi poziţionarea obiectului unui contract/acord cadru conform prevederilor legale aplicabile;

  - Caracteristicile şi dinamica pieţei căreia i se adreseaza obiectul contractului, respectiv, natura concurenţei, capacitatea pieţei de a realiza obiectul contractului, tranzacţii similare realizate pe piaţă bazate pe analiza informaţiilor disponibile în SEAP pentru anul 2018 (secţiunile Anunţuri de atribuire cumpărări directe atribuite, cumpărări directe anulate, Statistici  etc.)

  - Asigurarea condiţiilor pentru manifestarea concurenţei între operatorii economici şi asigurarea accesului IMM la  pieţele  publice,  conform prevederilor legale  aplicabile;

    - Valoarea estimată a achiziţiilor/loturilor şi  raportarea acestora la pragurile valorice prevăzute la art. 7 din legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare pentru determinarea procedurilor  aplicabile;

    - Reglementările legale în materia Achiziţiilor Publice privind organizarea procedurilor şi atribuirea acordului cadru/contractului de Achiziţie Publică, termene de contestare, regulile de transparenţă şi publicitate etc.;

- Resursele profesionale existente la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice şi resursele externe necesare, respectiv serviciile  auxiliare  achiziţiei care  urmează a  fi achiziţionate  ;

- Completarea resurselor proprii (care influenţează semnificative termenele de elaborare a documentaţiei de atribuire, documentelor suport, organizarea procedurilor şi atribuirea acordului cadru/contractului de achiziţie publică, calitatea documentaţiei elaborate etc.).

Pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări care au caracter de regularitate a căror valoare estimată este superioară pragurilor prevăzute la art. 7, alin 5) din Legea 98/2016 cu  modificartile si completarile ulterioare, raportat la capacităţile profesionale şi resursele disponibile, pentru eficientizarea proceselor de Achiziţie Publică, în anul 2020, este avută în vedere, utilizarea, cu precădere a acordului cadru, ca instrument specific de atribuire a contractului de Achiziţie Publică.

6.  Etapele  proceselor  de  achiziţie  publică

Atribuirea  unui  contract  de  Achiziţie  Publică  /acordul-cadru  este  rezultatul  unui  proces  ce  se

derulează  în mai multe etape Comuna Milcov, judeţul Olt, în calitate de autoritate contractantă, prin Compartimentul de Achiziţii  Publice,  trebuie  să  se  documenteze  şi  să  parcurgă pentru fiecare, următoarele etape, aşa  cum sunt  acestea definite la  art.  8,  alin  2)  din  HG  395/2016  cu modificarile si completarile ulterioare:

Planificarea/  pregătirea  achiziţiei  publice,  inclusiv  consultarea  pieţei,  dacă  este  cazul;

1)  Organizarea  procedurii  şi  atribuirea  acordului  cadru/contractului;

2)  Executarea  şi  monitorizarea  acordului  cadru/contractului  de  achiziţie  publică.

La  nivelul  Comunei  Milcov,  judeţul  Olt,  parcurgerea  acestor  etape  implică:

- Planificarea/pregătirea  Achiziţiei  Publice

- Identificarea  şi  descrierea  necesităţilor  obiective  de  produse,  servicii  şi  lucrări  pentru funcţionare;

- Elaborarea,  actualizarea  şi  monitorizarea  Strategiei  Anuale  de  Achiziţii  Publice  şi  a Programului  Anual  de  Achiziţii  Publice;

- Elaborarea  şi  aprobarea  strategiei  de  contractare;

- Elaborarea  şi  aprobarea  documentaţiei  de  atribuire;

- Consultarea  pieţei,  dacă  este  cazul.

Etapa de pregătire a Achiziţiei Publice se iniţiază prin  identificarea  necesităţilor  şi  elaborarea Referatelor de necesitate  şi  elaborarea  documentaţiei  de  atribuire,  inclusiv  a  Strategiei  de contractare şi a documentelor suport pentru  procedura  respectivă.  Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare  estimată  egală  sau  mai  mare  decât  pragurile  valorice stabilite la art. 7 alin. 5) din Legea 98/2016 cu modificarile si  copmletarile  ulterioare  privind  Achiziţiile Publice şi este obiect de evaluare al ANAP în condiţiile art. 23 din  HG  395/2016  cu  modificarile  si completarile ulterioare.

Strategia de contractare  planifică/pregăteşte  şi  documentează  toate  deciziile si informaţiile din documentaţia de atribuire.

Strategia  de  contractare  va  cuprinde  informaţii  privind:

- Relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea  contractului,  pe de o parte, şi resursele disponibile la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice  pentru  derularea activităţilor din  etapele  procesului  de  Achiziţie  Publică,  pe  de  altă  parte;

b)  Procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de Achiziţie Publică asociate,  dacă  este  cazul;

c)  Tipul  de  contract  propus  şi  modalitatea  de  implementare  a  acestuia;

d)  Mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor  pentru  neîndeplinirea sau  îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale.

e)  Justificările  privind  determinarea  valorii  estimate a contractului/acordului-cadru,  precum şi orice alte  elemente  legate  de  obţinerea  de  beneficii  pentru  Comuna  Milcov.

f)	Justificările privind alegerea  procedurii  de  atribuire în situaţiile prevăzute la  art.  69  alin  (2)- (5) din  legea  98/2016  şi,  după  caz,  decizia  de  a  reduce  termenele

în  condiţiile  legii,  decizia  de  a  nu utiliza împărţirea pe loturi, justificările privind criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile  de  selecţie,  criteriul  de  atribuire  şi

factorii   de  evaluare  utilizaţi;

g)  Obiectivul  din  Strategia  locală/regională/naţională  de  dezvoltare  la  a  cărui  realizare contribuie contractul/acordul-cadru  respectiv,  dacă  este  cazul;

h)  Orice  alte  elemente  relevante  pentru  îndeplinirea  necesităţilor  Comunei Milcov, judeţul Olt.

2) Organizarea  procedurii  şi  atribuirea  acordului  cadru/contractului  de  Achiziţie Publică

a)  Transmiterea  documentaţiei  de  atribuire  în  SEAP;

b)  Desfăşurarea  procedurii:publicarea  anunţului  de  participare,  depunerea  ofertelor  de  către

operatorii  economici;  evaluarea  ofertelor  depuse  de  către  operatorii  economici;

c)  Atribuirea  contractului: elaborarea şi aprobarea raportului procedurii, elaborarea şi transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurilor, tratamentul Notificărilor prealabile şi al Contestaţiilor privind rezultatul procedurii, încheierea Acordului cadru/contractului de Achiziţie Publică;

d)  Respectarea regulilor de publicitate şi transparenţă în materie de Achiziţii Publice şi atribuirea contractelor.

Etapa  de  organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acord-cadru începe prin transmiterea

documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de achiziţie publica/acord cadru, conform prevederilor  art.  10  din HG 395/2016  cu  modificarile  si completarile ulterioare.

3)  Executarea  şi  monitorizarea  acordului  cadru/contractului  de  Achiziţie  Publică:

a)  începerea  executării  acordului  cadru/contractului  de  Achiziţie  Publică  ;

b)  Finalizarea/încetarea  executării  acordului  cadru/contractului  de  Achiziţie  Publică;

c)  Modificarea  acordului  cadru/contractului  de  Achiziţie  Publică

7.Modalitatea  de  realizare  a  achiziţiilor  publice  şi  excepţii

Procedura simplificată pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări a căror  valoare estimată este mai mare decât pragurile prevăzute  la art. 7, alin  5)  din  Legea  98/2016  cu  modificarile  si completarile ulterioare,  a fost identificată ca procedură principală care va fi  utilizată  în  anul  2020  la nivelul Comunei Milcov, judeţul Olt, acestea urmând a fi derulate, în proporţie de 95%, online, prin SICAP.

Strategia  de  realizare  a  procedurilor  de  achiziţii

Procedurile  de  atribuire  reglementate  de  prezenta  lege,  aplicabile  pentru  atribuirea contractelor de Achiziţie Publică/Acordurilor-Cadru  sau  organizarea  concursurilor  de  soluţii  cu  o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute  la  art. 7  alin. (5) din L98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt următoarele:

-  Licitaţia  deschisă;

-  Licitaţia  restrânsă;

-  Negocierea  competitivă;

-  Dialogul  competitiv;

-  Parteneriatul  pentru  inovare;

-  Negocierea  fără  publicare  prealabilă;

-  Concursul  de  soluţii;

-  Procedura  de  atribuire  aplicabilă  în  cazul  serviciilor  sociale  şi  al  altor  servicii  specifice;

-  Procedura  simplificată.

Etape şi activităţi în cadrul procedurilor de achiziţie Principalele etape  şi  activităţi  în cadrul

realizării  procedurilor  de  Achiziţie  Publică  sunt:

- Activitatea 1: Alegerea procedurii corecte şi stabilirea unui calendar al procedurii care va cuprinde schiţa tuturor paşilor de la redactarea documentelor necesare procedurii şi până la încheierea contractului;

- Activitatea 2: Redactarea. strategiei de contractare;

- Activitatea 3: Redactarea caietelor de sarcini (identificarea şi definirea corectă şi obiectivă a cerinţelor tehnice şi de calitate a obiectului  contractului);

- Activitatea  4: Redactarea modelelor de formulare puse la dispoziţia potenţialilor ofertanţi

- Activitatea 5: Redactarea draftului de condiţii contractuale puse la dispoziţia ofertanţilor;

- Activitatea 6:Redactarea draftului	declaraţiilor prevăzute de legislaţie din	partea

responsabilului legal, elaborarea declaraţiilor  de  confidenţialitate  şi  imparţialitate  pentru

membrii comisiei de evaluare a ofertelor;

- Activitatea  7: Redactarea  draftului  privind  procesul  verbal  de dechidere/vizualizare a ofertelor;

- Activitatea  8: Redactarea draftului modelelor  proceselor  verbale  ale  şedinţelor  intermediare de evaluare a ofertelor;

- Activitatea  9:  Redactarea draftului, drafturilor/modelelor pentru cererile de  clarificări  din partea comisiei de evaluare pe  durata  evaluării  ofertelor;

- Activitatea  10:  Redactarea  draftului  pentru  raportul  procedurii;

- Activitatea  11:  Redactarea  draftului  pentru  comunicările  rezultatelor  procedurii;

- Activitatea  12:  Documentaţia  de  atribuire  în  vederea  evitării  de  corecţii  financiare;

- Activitatea  13:  Implementarea recomandărilor efectuate de către ANAP  înainte  de publicarea anunţului de participare;

- Activitatea  14:  Gestionarea relaţiei cu instituţiile statului cu competenţe în domeniul Achiziţiilor  Publice;

- Activitatea  15:  Elaborarea solicitărilor de clarificări şi  a  răspunsurilor  la  solicitările  de clarificări;

- Activitatea  16:  Redactarea răspunsurilor la clarificările primite de  la  potenţialii  ofertanţi înainte de data limită  de  depunere  a  ofertelor;

- Activitatea  17:  Redactarea  răspunsurilor la contestaţiile înregistrate înainte  de  data  limită

de depunere a ofertelor;

- Activitatea  18:  Numirea  comisiei  de  evaluare  a  ofertelor;

- Activitatea  19:  Completarea şi pregătirea pentru arhivare a dosarului Achiziţiei Publice

c.  Documentele  elaborate  in  cadrul  procedurilor  de  achiziţie

- Strategia de contractare - conform model din Anexă;

- Declaraţie privind art 63 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

- Caietul de sarcini;

- Modele de formulare;

- Draftul de condiţii contractuale;

- DUAE;

- Proces verbal de vizualizare a ofertelor;

- Dispoziţia de numire a membrilor comisiei de eveluare a ofertelor şi a experţilor cooptaţi dacă

este  cazul;

- Procesele verbale ale şedinţelor de evaluare intermediară;

- Raportul procedurii;

- Comunicarea rezultatelor;

- Contractul dintre părţi (furnizare/servicii/execuţie lucrări).

c.  Modul  de  prezentare  a  ofertelor  în  cadrul  procedurilor  de  atribuire

În cadrul Comunei Milcov, judeţul Olt toate ofertele, în cazul procedurilor de atribuire, se vor depune strict on-line în  confirmitate  cu  prevederile  legale.

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanţi, operatorii economici au obligaţia să se înregistreze în SICAP, conform Legii nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SICAP. Adresa la care se depune oferta este

www.e-licitatie.ro.

DUAE completat cu informaţiile aferente operatorului  economic  participant  la  procedura  de atribuire, propunerea tehnică şi propunerea financiară vor fi transmise în format electronic/prin mijloace electronice.

Documentele precizate mai sus, respectiv fişierele încărcate în SICAP, vor fi semnate  cu semnătură electronică extinsă  a  reprezentantului  legal/împuternicit  al  ofertantului.

Se va depune formularul de contract propus, semnat şi ştampilat  ofertant, însoţit  de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în

măsura în care acestea nu vor fi, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.

Având în vedere prevederile art. 217 alin.(6) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şisă indice în cuprinsul acesteia care informaţii  din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept

de proprietate intelectuală.

Preţul  se  criptează,  iar  documentele  ce  conţin  elemente  de  preţ  se  semnalează corespunzător.

Atenţie: ţinând cont că depunerea ofertelor se va face electronic în SICAP, se recomandă ca ofertanţii să depună oferta tehnică şi în format PDF care să permită căutarea şi copierea informaţiilor în interiorul ei aşa încât procesul de evaluare să se desfăşoare cât mai rapid şi eficient.

d.  Interacţiunea  cu  ofertanţii  în  cadrul  procedurilor  de  atribuire

Interacţiunea  cu  ofertanţii,  respectiv  procesul  de  evaluare  a  ofertelor  se  va  desfăşura după următoarele reguli:

- Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SICAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fişierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătură electronica);

- Reguli de comunicare şi transmitere a datelor: solicitările  de  clarificări  referitorare  la prezenta documentaţie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secţiunea din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secţiunea ’’Documentaţie, din cadrul anunţului de participare simplificat;

- Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentaţia de atribuire, operatorii

economici se vor înregistra în SICAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în  legătură cu oferta prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în SICAP

- Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelaţie cu cerinţele stabilite prin fişa de date a achiziţiei. DUAE se poate accesa în vederea completării de către operatorii economici interesaţi la următorul  link:  https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter

- Comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va comunica fiecărui ofertant ce a fost respins, motivele care au stat la baza acestei decizii, iar celorlalţi faptul că se trece la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor Capitolului

IV, Secţiunea a 13–a din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare  prevăzute  mai  sus,  autoritatea contractanta va introduce în SICAP rezultatul admis/respins, şi va deschide în  SICAP sesiunea pentru  prezentarea documentelor suport aferente  DUAE  depuse  de  ofertantul  de  pe  primul

loc  în clasamentul intermediar întocmit la  finalizarea  evaluării  ofertelor,  acordând un  termen  de  răspuns.

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări  şi  eventualele  documente solicitate pe parcursul  evaluării  ofertelor  prin  intermediul  SICAP,  în format electronic,  semnate cu semnătură electronică, conform Legii 455/2001.

Operatorii  economici  vor  respecta  modelul  de  contract.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preţuri egale:

Departajarea se va face exclusiv în funcţie  de  preţ  şi  nu  prin  cuantificarea  altor  elemente  de natură tehnică sau alte  avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici;

În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SICAP a  unor noi oferte financiare  (procedura  fiind  desfăşurată  integral  prin  mijloace  electronice).

Achiziţiile  directe  de  produse,  servicii  şi  lucrări (respectiv,  achiziţii  de  produse,  servicii  şi lucrări a  căror  valoar estimată este mai mică decât pragurile prevăzute la  art. 7, alin 5) din  Legea 98/2016 modificarile si  completraile  ulterioare),  vor  fi  derulate  cu  respectarea  art.  43-46  din  HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,  în  proporţie  de  minimum  80%,  prin  mijloace electronice,  din  Catalogul  SICAP.

Având în vedere dispoziţiile art. 2  alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si compeltarile ulterioare, precum şi ale art. 1 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la exceptările de la legislaţia Achiziţiilor Publice a achiziţiilor de produse, servicii si/sau lucrări care nu se supun prevederilor  legale  aplicabile  Achiziţiilor  Publice,  se  va proceda la achiziţia de produse, servicii si/sau lucrări exceptate, pe  baza  propriilor  proceduri  interne de atribuire cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de Achiziţie  Publică reglementate la art. 2, alin 2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, Comuna Milcov, judeţul Olt va proceda în 2022 la încheierea de protocoale/contracte pentru:

- Utilităţi  energie  electrică;

- Utilităţi  apă  rece/caldă  şi  canalizare

- Utilități gaze naturale.

Strategia  de  realizare  a  achiziţiilor  directe

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată  a  achiziţiei,  fără  TVA,  este  mai  mică  decât  135.060  lei,  respectiv  lucrări,  în cazul în care valoarea  estimată  a  achiziţiei,  fără  TVA,  este  mai  mică  decât  450.200  lei.

Pentru bunurile/serviciile/lucrările  standardizate, a căror utilizare şi destinaţie este uzuală şi a

căror  preţuri sunt comparabile cu ale altor agenţi economici, achiziţia se va  putea  face  urmând  paşi:

- Pasul 1:  Realizarea  referatelor  de  necesitate;

- Pasul 2:  Realizarea caietelor de sarcini sau a termenilor de referinţă în funcţie de necesităţile autorităţii contractante, specificaţiile tehnice ale obiectului achiziţiei şi în funcţie de cerinţele legislaţiei în vigoare;

- Pasul 3:  Identificarea celei mai bune oferte de preţ din catalogul electronic SICAP

- Pasul 4:  Iniţierea  unei  achiziţii  din  catalogul electronic de  la ofertantul care are o ofertă atractivă folosind  criterii  combinate  precum  preţul,  aria  geografică,  etc;

- Pasul 5:  Transmiterea simultană pe fax/email a termenilor de către ofertant în aşa fel încât acesta să cunoască toate detaliile şi cerinţele achiziţiei Comunei Milcov în vederea stabilirii

reducerii sau costurilor suplimentare pe care le are potenţialul ofertant;

- Pasul  6:  Acceptarea/refuzarea  ofertei  în  SICAP;

- Pasul  7  (opţional):  Semnarea  unui  contract  de  furnizare/servicii/lucrări;

8.Capacitatea profesională a Comunei Milcov de a realiza Achiziţiile Publice de produse, servicii şi lucrări planificate pentru anul  2020

8.1  Evaluarea  capacităţii  profesionale  existente  şi  evaluarea  necesarului de  resurse externe

La nivelul Comunei Milcov, judeţul Olt resursele umane alocate derulării achiziţiilor publice cuprind personalul Compartimentului de Achiziţii Publice.

Compartimentul de Achiziţii Publice îndeplineşte atribuţiile de specialitate în domeniul              achiziţiilor publice prevăzute la art.2, alin1) si  3)  din  HG  395/2016  cu  modificarile  si  completarile ulterioare.

În realizarea achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări, în temeiul art. 2, alin 4) din HG 395/2016 cu  modificarile si completarile ulterioare, personalul Compartimentului de Achiziţii Publice beneficiază de suportul celorlalte structuri organizatorice ale Comunei Milcov, judeţul Olt, atribuţiile acestora în legătură cu realizarea Achiziţiilor Publice, după cum urmează:

a)  Personalul structurilor organizatorice, beneficiare ale achiziţiei, pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 2, alin. 5) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare,  precum şi pentru executarea contractului de  Achiziţie  Publică  şi  activităţile  realizate  în  cadrul comisiei de evaluare (dacă este cazul);

b)  Personalul Serviciului Economic, pentru confirmarea disponibilităţii sumelor necesare pentru planificarea/pregătirea/iniţierea/derularea Achiziţiilor  Publice  şi  realizarea  angajamentelor bugetelor aferente angajamentelor legale  rezultate  din  activitatea  de  Achiziţii  Publice;

c)  Personalul  Compartimentului  Juridic  Contencios  Administrativ  asigură  suportul  juridic  în etapa de  planificare/pregătire  a  achiziţiei  pentru formularea  de  puncte  de  vedere  către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi/sau  reprezentarea legală a Comunei Milcov, judeţul Olt în instanţele  de contencios administrativ în  cazul  contestaţiilor  depuse  de  ofertanţi  sau candidaţi, după  caz, în  legătură cu documentaţia de  atribuire  aferentă Achiziţiilor  Publice de produse, servicii şi  lucrări şi/sau rezultatul procesului de evaluare  a  ofertelor/candidaturilor.

Utilizarea resurselor externe în anul 2020, respectiv a serviciilor auxiliare achiziţiei, va fi necesară, fără ca această enumerare să aibă caracter limitativ.

Gradul ridicat de încărcare profesională al personalului de specialitate şi grad de ocupare mic  al posturilor în cadrul Compartimentului de Achiziţii Publice şi/sau nivel redus de expertiză al personalului

în legătură cu	planificarea/organizare/aplicarea procedurilor şi/sau elaborarea/actualizarea Strategiei anuale de achiziţii publice/PAAP  etc.

Complexitatea documentaţiei (inclusiv a caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice) care trebuie realizată şi/sau în legătură cu activităţile aferente diverselor etape ale procesului de achiziţie publică,

inclusiv etapa de planificare şi pregătire a procesului de Achiziţie Publică

Expertiza insuficientă a personalului de specialitate /necesitatea asigurării unei expertize specifice /aprofundate raportat la complexitatea documentaţiei care trebuie  realizată,  inclusiv  în  ceea ce priveşte elaborarea strategiei de contractare şi/sau a documentaţiei de atribuire (fişa  de date/caietul de sarcini/specificaţii tehnice  etc.) care nu este disponibilă la nivelul Compartimentului de Achiziţii Publice şi/sau a structurilor de specialitate (documentaţia  tehnică).

Expertiza  insuficientă  a  personalului  Compartimentului de Achiziţii  Publice/necesitatea asigurării unei expertize specifice/aprofundate  necesare,  pentru  stabilirea  şi/sau  evaluarea  criteriilor  de calificare şi/sau de selecţie şi/sau a  specificaţiilor/propunerilor  tehnice  etc.

8.2  Măsurile  stabilite  pentru  asigurarea  unei  capacităţi  corespunzătoare  de  satisfacere a necesităţilor cu resurse  interne  sau  externe

Pentru a asigura resursele şi capacitatea profesională necesară pentru realizarea şi managementului achiziţiilor planificate pentru anul 2022, sunt  prevăzute  a  fi  adoptate  următoarele măsuri la nivelul Comuna Milcov, judeţul  Olt:

-  Resursele profesionale existente vor putea fi suplimentate din surse externe, respectiv prin achiziţia de servicii de consultanţă servicii auxiliare achiziţiei, conform precizărilor de la secţiunea 8.1. de mai sus;

-  Vor fi actualizate instrumentele de lucru utilizate pentru realizarea Achiziţiilor Publice în cadrul Comunei Milcov, judeţul Olt, respectiv vor fi aprobate versiuni revizuite ale procedurilor operaţionale care vizează Achiziţiile  Publice.

9.Riscuri  asociate  portofoliului  de  achiziţii  publice  în  anul  2022  şi  stabilirea  demăsuri  pentru gestionarea  acestora

În luna decembrie 2020, în ceea ce priveşte Achiziţiile  Publice, au fost identificate mai multe riscuri care pot afecta implementarea Strategiei Anuale de Achiziţii Publice 2022 şi Programul Anual al Achiziţiilor Publice 2022.

Pentru aceste riscuri  identificate  au  fost  dispuse  măsuri  de  gestiune  după cum  urmează:

-  Stabilirea responsabililor de achiziţie în funcţie de expertiza persoanei responsabile şi complexitatea procedurii;

-  Planificarea datelor de începere şi finalizare a procedurilor de achiziţie publică raportat la capacitatea profesionala internă şi externă disponibilă şi la asigurarea necesarului de produse/servicii/lucrări la termenele comunicate  de  structurile  beneficiare  ale  achiziţiei;

-  Asigurarea de resurse profesionale externe pentru o serie de proceduri de achiziţie,respectiv servicii auxiliare  achiziţiei, în condiţiile specificate în secţiunea 8.1 de mai sus;

10.  Sistemul  de  control  managerial  intern

Activităţile de Achiziţii Publice  necesită  un  sistem  distinct  de  planificare,  derulare  şi monitorizare, pentru  a  asigura  respectarea  prevederilor  legale  în  materia  Achiziţiilor  Publice  şi asigurarea necesarului de produse, servicii  şi  lucrări  necesare  pentru  funcţionarea  Comunei Milcov, judeţul Olt, în condiţii de calitate, eficienţă şi eficacitate.

Dată  fiind  complexitatea proceselor de Achiziţii Publice, este necesară definirea, prin proceduri operaţionale distincte, a unui mod de lucru unitar, pentru fiecare etapă de realizare a procesului de Achiziţii Publice, precum şi pentru fiecare modalitate/procedură specifică de realizare a Achiziţiei Publice, care să asigure aplicarea corespunzătoare a legislaţiei specifice în materia Achiziţiilor Publice de produse, servicii şi lucrări.

Setul  de  proceduri  operaţionale  aplicabile  Achiziţiilor  Publice  cuprinde:

1)  Planificarea  şi  pregătirea  Achiziţiilor  Publice  de  produse,  servicii  si  lucrări;

2)  Organizarea procedurii de atribuire şi atribuirea acordurilor cadru/contractelor de Achiziţie Publice de produse, servicii si lucrări;

3)  Executarea şi monitorizarea acordurilor cadru/contractelor de Achiziţie Publică de produse, servicii şi lucrări;

4)  Achiziţiile  directe  produse,  servicii  si  lucrări;

5)  Achiziţiile publice de produse, servicii şi lucrări realizate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi  a  proiectelor  de  cercetare  -  dezvoltare;

6)  Consultarea  pieţei  în  cazul  achiziţiilor  de  produse,  servicii  şi  lucrări.

Sistemul de control managerial intern, respectiv procedurile  operaţionale aplicabile Achiziţiilor Publice la nivelul  Comuna  Milcov,  judeţul  Olt,  asigură  aplicarea următoarelor principii în toate etapele de procesului de achiziţie  publică:

-separarea atribuţiilor, cel puţin între funcţiile operaţionale şi funcţiile financiare, între atribuţiile personalului din cadrul Compartimentului de Achiziţii Publice şi personalul celorlalte structuri	tehnice / sociale / administrative / de cercetare/de educaţie din cadrul Comunei Milcov,  judeţul  Olt;

-“principiul  celor  4  ochi" care implică separarea funcţiilor de iniţiere de funcţiile de verificare /avizare şi aprobare;

-fundamentarea verificărilor/avizelor interne are la bază liste de verificare definite  în cadrul procedurilor operaţionale aplicabile, în toate etapele procesului de Achiziţie Publică de produse, serviciişi lucrări, se va avea în vedere respectarea principiilor reglementate la art. 2,  alin  2)  din  legea 98/2016.