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                                           REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Actualizare Plan Urbanistic General in format GIS, Comuna Mihai Viteazu, Jud. Cluj” prin montarea a 2 stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.


1. Argumente privind necesitatea și oportunitatea investiției

 Comuna Mihai Viteazu s-a angajat într-un proces de modernizare a infrastructurii prin accesarea fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul local. Investiția I.1.3 vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, un pas esențial în reducerea emisiilor de carbon și alinierea localității noastre la standardele europene de mobilitate.
Prin instalarea celor două stații de reîncărcare (SR1 pe Strada Transilvaniei și SR2 în localitatea Cheia), am creat 4 puncte de reîncărcare funcționale, oferind un serviciu modern cetățenilor și tranzitului auto.

2. Justificarea actualizării indicatorilor 
Odată cu finalizarea lucrărilor în luna martie 2026, este imperativă actualizarea devizului general pentru a reflecta realitatea execuției. Pe parcursul implementării, au fost necesare ajustări tehnice și financiare, oficializate prin Dispoziția de șantier nr. 1 din 18.02.2026, care au condus la valorile finale ale proiectului.

3. Indicatori financiari finali Conform devizului actualizat întocmit de proiectantul Ago Proiect Engineering S.R.L., efortul financiar total se prezintă astfel:
· Valoarea totală a investiției: 340.713,49 lei (inclusiv TVA).
· Valoarea eligibilă (asigurată prin PNRR): 297.175,35 lei.
· Valoarea neeligibilă (ce revine Bugetului Local): 43.538,14 lei.
4. Propunere Având în vedere că investiția este finalizată și echipamentele (SR1: 1x50kW DC+1x22kW AC și SR2: 2x22kW AC) sunt pregătite pentru exploatare, se impune aprobarea acestor indicatori pentru a permite decontarea finală și închiderea proiectului.

	În calitatea mea de Primar, propun Consiliului Local spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre anexat, considerând că această investiție aduce un plus-valoare semnificativă comunei noastre.

                                                    PRIMAR,
                                  OLARU PAUL CRISTIAN.
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