PRIMĂRIA COMUNEI MACEA
COMPARTIMENT URBANISM 

                                                                      
RAPORT DE SPECIALITATE
2073/23 02 2022 
privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiție „Modernizare străzi în comuna Macea etapa II”, recalculat la data solicitării autorizației de construire


Comuna Macea dorește realizarea investiției „Modernizare străzi în comuna Macea etapa II”, a cărei finanțare este asigurată din bugetul local. 

Sudiul de fezabilitate aferent obiectviului de investiție „Modernizare străzi în comuna Macea etapa II” ,  proiect nr. 118/2020 întocmit de către SC LONGHERSIN SRL, împreună cu Devizul General al acestuia a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Macea nr. 53/27 05 2021.

În conformitate cu prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale,  se aprobă de către autorităţile deliberative. Ținând seama și de prevederile art. 10, alin. (4) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, rezultă că devizul general al lucrării se face în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de construire.

	Ca urmare a aprobării studiului de fezabiliate și cuprinderii obiectivului în lista de investiții aferentă bugetului local pe anul 2021, a fost realizat Proiectul Tehnic nr. 109/2021 al obiectivului de investiție „Modernizare străzi în comuna Macea etapa II de către SC Longhersin SRL. Cu această ocazia s-a actualizat și devizul general al obiectvului de investiție în acord cu creșterile de prețuri la materialele de construcție

Arătăm că potrivit  Devizului General reclaculat, precum și a proiectului tehnic, principalele date economice ale obiectivului de investiție Modernizare străzi în comuna Macea etapa II”  se prezintă astfel: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei,

- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 7.450.247.14  LEI, 
din care:
- C+M (inclusiv TVA) = 6.416.007.45 LEI;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități  care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

	MACEA
Străzi asfaltate

	Strada*
	Lungime (m)
	Lățime (m)

	STRADA 1
	588,57
	4

	
	
	

	STRADA 6
	444,92
	5,5

	STRADA 8
	212,87
	4

	STRADA 10
	215,19
	4

	STRADA 12
	302,25
	4

	STRADA 15
	1398,13
	5,5

	
	
	

	STRADA 17
	659,00
	5,5

	
	
	

	STRADA 26
	346,30
	4

	STRADA 28
	635,15
	5,5

	STRADA 34
	Sector 1
	351,65
	4

	
	  Sector 2
	613,52
	

	TOTAL MACEA
	5767,25
	 


În temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) și alin (10) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 propun Consiliului local Macea să adopte proiectul de hotărâre nr. 24/23 02 2021 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiție „Modernizare străzi în comuna Macea etapa II”, recalculat la data solicitării autorizației de construire, în forma propusă de executive.
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