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R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk231458627]privind aprobarea Devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții "DESFIINȚARE SERĂ 
CALDĂ CU INSTALAȚII AFERENTE”



Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/2026 a fost aprobată Documentația tehnico-economică și Devizul general, faza DTAD, aferente obiectivul de investiții „DESFIINȚARE SERĂ CALDĂ CU INSTALAȚII AFERENTE”.
[bookmark: _Hlk231458514]Valoarea Devizului general estimat pentru desființarea construcției a fost în valoare de 204.040,65 lei (cu T.V.A.), respectiv 168.854,37 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 136.855,46 lei (cu T.V.A.), respectiv 113.108,68 lei (fără T.V.A.).
După finalizarea procedurilor de achiziție publică, valoarea totală a Devizului general a devenit 169.669,50 lei (cu T.V.A.), respectiv 140.385,00 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 102.850,00 lei (cu T.V.A.), respectiv 85.000,00 lei (fără T.V.A.).
Precizez că proiectul de hotărâre se fundamentează pe un set de acte normative, în funcție de regimul juridic al construcției și de necesitatea dezvoltării urbanistice, după cum urmează:
- conform prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, „documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrației publice locale, se aprobă de către autoritățile deliberative”.
- conform prevederilor art. 10 alin. (4), lit. b) din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcția existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”, rezultând valoarea obiectivului de investiții.
- conform prevederilor art. 1 alin (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare „executarea lucrărilor de construcții este permisă numai pe baza unei autorizații de construire sau de desființare, emisă în condițiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren și/sau construcții - identificată prin număr cadastral”. 
- conform prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ”(4) […] consiliul local […] aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii”.
În contextul celor de mai sus, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivului de investiții "DESFIINȚARE SERĂ CALDĂ CU INSTALAȚII AFERENTE” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	 Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) lit. c) pct. i), art. 10 alin. (4) lit. b) și art. 11 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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