
        R O M Â N I A			 		 	              	                                      JUDEŢUL HUNEDOARA 			             	              
    MUNICIPIUL BRAD	
        P R I M A R U L
   Nr. 53/11506/24.03.2022

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică  pentru obiectivul de investiții „FLUIDIZARE TRAFIC DN76, 
STRADA VÂNĂTORILOR, 1 MAI ȘI BULEVARDUL  REPUBLICII, 
ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”

	Devizul General este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții.
	 Conform prevederilor art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcția existentă, se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu.
	Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 145/2021 s-a aprobat  Studiul de Fezabilitate și  Devizul general pentru obiectivul de investiții „FLUIDIZARE TRAFIC DN76, STRADA VÎNĂTORILOR, 1 MAI ȘI BD-UL REPUBLICII, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
	 Devizul General aprobat a avut valoarea totală de 463.893,88 lei cu TVA, respectiv 389.826,79 lei fără TVA, din care C+M 193.750,40 lei cu TVA, respectiv 162.815,46 lei fără TVA.
După finalizarea procedurilor de achiziție publică valoarea totală a Devizului General pentru acest obiectiv de investiții devine 434.771,86 lei cu TVA, respectiv 365.639,89 lei fără TVA, din care C+M 193.367,86 lei cu TVA, respectiv 162.494,00 lei fără TVA. 
	În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „FLUIDIZARE TRAFIC DN76, STRADA VÎNĂTORILOR, 1 MAI ȘI BD-UL REPUBLICII, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.
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