## ANEXA PROIECT HCL
CONSILIUL LOCAL MACEA
ANEXA 1 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL MACEA NR.32/21 03 2022
PLANUL DE ACŢIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2022
( ART. 28 pct. 2; 3; 4 și 5 din H.G. 50/2011 și ART.6 alin. (7) și (8) din Legea nr. 416/2001, cu modififcările și completările ulterioare )
Nr.Crt | ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL | LOCAŢIA | UM | CANTITATE | CINE EXECUTA | TERMEN | CINE RĂSPUNDE | OBSERVAŢII
1 |  | Intrare Macea | KM | 14 |  | Permanent
| CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA | Macea - Sânmartin |  |  | Beneficiarii |  | VICEPRIMAR
| ŞANŢURILOR | Macea- Dorobanţi |  |  | Legii 416 |  | JOANDREA
|  | Sânmartin - Şimand |  |  | din 2001 |  | ANDREI -FLORIN
Sânmartin - Socodor
2 | CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA |  | MP | 100 | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| STAŢIILOR DE AUTOBUZ | 7 staţii Macea |  |  | Legii 416 |  | JOANDREA
| strângerea hartiilor şi a gunoaielor | 2 staţii Sânmartin |  |  | din 2001 |  | ANDREI -FLORIN
maturat, depozitat gunoi
3 | CURĂŢENIE ÎN PIEŢE |  | MP | 8 000 | Beneficiarii | Săptămanal | VICEPRIMAR
| adunat manual hartii, gunoaie şi | Piaţa Macea |  |  | Legii 416 |  | JOANDREA
| depozitat in containere | Piaţa Sînmartin |  |  | din 2001 |  | ANDREI -FLORIN
măturat
4 | ASIGURAREA STĂRII CORESPUNZĂTOARE | Parcul comunal Macea | MP | 36 000 | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| A SPAŢIILOR VERZI, A PARCURILOR, | Parcul Sânmartin |  |  | Legii 416 |  | JOANDREA
| TERENURILOR DE SPORT ŞI JOACĂ | Terenul de sport |  |  | din 2001 |  | ANDREI -FLORIN
PENTRU COPII
5 | ORGANIZAREA DE ACŢIUNI PENTRU |  | MP | 20 000 | Beneficiarii |  | VICEPRIMAR
| SALUBRIZAREA ŞI IGIENIZAREA LOCALITĂŢILOR | Macea |  |  | Legii 416 | Martie | JOANDREA
| varuit pomi, adunarea resturilor vegetale și menajere din parcuri | Sînmartin |  |  | din 2001 | Aprilie | ANDREI -FLORIN
6 | CURAŢENIA SI ÎNTREŢINEREA EXTERIORULUI |  | MP | 2 500 | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| GRADINII BOTANICE " VASILE GOLDIŞ " | Grădina |  |  | Legii 416 |  | JOANDREA
| curaţenia trotuarelor ( adunat hârtii, măturat) | Botanică |  |  | din 2001 |  | ANDREI -FLORIN
tuns iarba, toaletat copacii, curaţatul si întreţinerea
şanţurilor
| CURAŢATUL SI ÎNTREŢINEREA BĂLŢILOR |  | Ha | 10 | Beneficiarii | Martie | VICEPRIMAR
7 | taiat iarba si buruienile, toaletat pomii, curaţat şi | Băltoi Sînmartin |  |  | Legii 416 | pînă în | JOANDREA
| adunat vegetaţia de pe bălţi |  |  |  | din 2001 | Noiembrie | ANDREI -FLORIN
8 | CURAŢAT INTRAREA ÎN CIMITIRE ŞI A |  | MP | 2 000 |  | Permanent | VICEPRIMAR
| EXTERIORULUI ACESTORA | Cimitirele din Macea si |  |  | Beneficiarii |  | JOANDREA
| tuns iarba și buruieni,curaţarea si întreţinerea | Sînmartin |  |  | Legii 416 |  | ANDREI -FLORIN
| şanţurilor si a spaţiului verde(ad.gunoaie, hârtii) |  |  |  | din 2001
plantat arbuşti şi pomi ornamentali
Nr.Crt | ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL | LOCAŢIA | UM | CANTITATE | CINE EXECUTA | TERMEN | CINE RĂASPUNDE | OBSERVAŢII
9 | ACŢIUNI DE CURĂŢENIE LA UNELE MANIFESTĂRI |  | MP
| CULTURALE: |  |  |  |  | Iunie | VICEPRIMAR
| FEST. DE SATIRĂ ŞI UMOR,FEST. PĂRĂDĂICILOR | Macea |  |  | Beneficiarii | August | JOANDREA
| CONCERT DE COLINZI; HRAMUL BISERICII | Sînmartin |  | 2 000 | Legii 416 | Noiembrie | ANDREI -FLORIN
| ( inainte, pe timpul şi dupa desfăşurarea acestora) |  |  |  | din 2001 | Decembrie
măturat, adunat gunoaie şi hărtii, depozitarea
gunoiului adunat în containere
10 | Alte acţiuni sau lucrări de interes local care pot |  |  |  |  | Permanent | ȘEF SVSU
| apărea pe parcursul anului, neplanificate sau ca | Macea |  |  | Beneficiarii |  | SCHMIDT
| urmare a unor dezastre naturale (inundaţii, copaci | Sînmartin |  |  | Legii 416 |  | VASILE
| doborâţi, canale infundate, podeţe distruse) |  |  |  | din 2001
VICEPRIMAR
JOANDREA ANDREI - FLORIN
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
CONSILIER SUPERIOR
SFERDIAN FLORICA-MIHAELA

## Sheet1
ANEXA LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
PLANUL DE ACŢIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2018
( ART. 28 pct. 2; 3; 4 și 5 din H.G. 50/2011 și ART.6 alin. (7) și (8) din Legea nr. 416/2001, cu modififcările și completările ulterioare )
Nr.Crt | ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL | LOCAŢIA | UM | CANTITATE | CINE EXECUTA | TERMEN | CINE RĂSPUNDE | OBSERVAŢII
1 |  | Intrare Macea | KM | 14 |  | Permanent
| CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA | Macea - Sînmartin |  |  | Beneficiarii |  | VICEPRIMAR
| ŞANŢURILOR | Macea- Dorobanţi |  |  | Legii 416 |  | BÂRSĂUAN
|  | Sînmartin - Şimand |  |  | din 2001 |  | GABRIEL
|  | Sînmartin - Socodor |  |  |  |  | CĂLIN
2 | CURĂŢIREA ŞI ÎNTREŢINEREA |  | MP | 100 | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| STAŢIILOR DE AUTOBUZ | 5 staţii Macea |  |  | Legii 416 |  | BÂRSĂUAN
| strângerea hartiilor şi a gunoaielor | 2 staţii Sînmartin |  |  | din 2001 |  | GABRIEL
| maturat, depozitat gunoi | [5 empty] | CĂLIN
3 | CURĂŢENIE ÎN PIEŢE |  | MP | 8 000 | Beneficiarii | Săptămanal | VICEPRIMAR
| adunat manual hartii, gunoaie şi | Piaţa Macea |  |  | Legii 416 |  | BÂRSĂUAN
| depozitat in containere | Piaţa Sînmartin |  |  | din 2001 |  | GABRIEL
| măturat | [5 empty] | CĂLIN
4 | ASIGURAREA STĂRII CORESPUNZĂTOARE | Parcul comunal Macea | MP | 36 000 | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| A SPAŢIILOR VERZI, A PARCURILOR, | Parcul Sînmartin |  |  | Legii 416 |  | BÂRSĂUAN
| TERENURILOR DE SPORT ŞI JOACĂ | Terenul de sport |  |  | din 2001 |  | GABRIEL
| PENTRU COPII | [5 empty] | CĂLIN
5 | ORGANIZAREA DE ACŢIUNI PENTRU |  | MP | 20 000 | Beneficiarii |  | VICEPRIMAR
| SALUBRIZAREA ŞI IGIENIZAREA LOCALITĂŢILOR | Macea |  |  | Legii 416 | Martie | BÂRSĂUAN
| varuit pomi, văruirea şanţurilor dalate, adunarea | Sînmartin |  |  | din 2001 | Aprilie | GABRIEL
| resturilor vegetale si menajere din parcuri | [5 empty] | CĂLIN
6 | CURAŢENIA SI ÎNTREŢINEREA EXTERIORULUI |  | MP | 2 500 | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| GRADINII BOTANICE " VASILE GOLDIŞ " | Grădina |  |  | Legii 416 |  | BÂRSĂUAN
| curaţenia trotuarelor ( adunat hârtii, măturat) | Botanică |  |  | din 2001 |  | GABRIEL
| tuns iarba, toaletat copacii, curaţatul si întreţinerea | [5 empty] | CĂLIN
şanţurilor
| CURAŢATUL SI ÎNTREŢINEREA BĂLŢILOR |  | Ha | 10 | Beneficiarii | Martie | VICEPRIMAR
7 | taiat iarba si buruienile, toaletat pomii, curaţat şi | Băltoi Macea |  |  | Legii 416 | pînă în | BÂRSĂUAN
| adunat vegetaţia de pe bălţi | Băltoi Sînmartin |  |  | din 2001 | Noiembrie | GABRIEL
8 | CURAŢAT INTRAREA ÎN CIMITIRE ŞI A |  | MP | 2 000 |  | Permanent | VICEPRIMAR
| EXTERIORULUI ACESTORA | Cimitirele din Macea si |  |  | Beneficiarii |  | BÂRSĂUAN
| tuns iarba Şi buruieni,curaţarea si întreţinerea | Sînmartin |  |  | Legii 416 |  | GABRIEL
| şanţurilor si a spaţiului verde(ad.gunoaie, hârtii) |  |  |  | din 2001 |  | CĂLIN
plantat arbuşti şi pomi ornamentali
Nr.Crt | ACŢIUNI SI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL | LOCAŢIA | UM | CANTITATE | CINE EXECUTA | TERMEN | CINE RĂASPUNDE | OBSERVAŢII
9 | AMENAJAREA ŞI INTREŢINEREA SPAŢIULUI |  | Ha |  |  |  | VICEPRIMAR
| VERDE DIN EXTERIORUL SĂLII DE SPORT |  |  |  | Beneficiarii | Martie | BÂRSĂUAN
| tuns iarba si buruienile, amenajarea şanţurilor şi | Sala de sport |  | 5 | Legii 416 | pîină în | GABRIEL
| intreţinerea acestora, plantat pomi ornamentali şi |  |  |  | din 2001 | Noiembrie | CĂLIN
intreţinerea acestora
10 | ACŢIUNI DE CURĂŢENIE LA UNELE MANIFESTĂRI |  | MP
| CULTURALE: |  |  |  |  | Iunie | VICEPRIMAR
| FEST. DE SATIRĂ ŞI UMOR,FEST. PĂRĂDĂICILOR | Macea |  |  | Beneficiarii | August | BÂRSĂUAN
| CONCERT DE COLINZI; HRAMUL BISERICII | Sînmartin |  | 2 000 | Legii 416 | Noiembrie | GABRIEL
| ( inainte, pe timpul şi dupa desfăşurarea acestora) |  |  |  | din 2001 | Decembrie | CĂLIN
măturat, adunat gunoaie şi hărtii, depozitarea
gunoiului adunat în containere
11 | IDENTIFICAREA CASELOR NELOCUITE(INCLUSIV |  | MP |  | Beneficiarii | Permanent | VICEPRIMAR
| BĂTRÂNI BOLNAVI ŞI SINGURI) | Macea |  |  | Legii 416 |  | BÂRSĂUAN
| întreţinerea şi curaţenia trotuarului, a şanţurilor, | Sînmartin |  |  | din 2001 |  | GABRIEL
| a spaţiului verde şi a pomilor | [5 empty] | CĂLIN
12 | Alte acţiuni sau lucrări de interes local care pot |  |  |  |  | Permanent | ȘEF SVSU
| apărea pe parcursul anului, neplanificate sau ca | Macea |  |  | Beneficiarii |  | Schmidt
| urmare a unor dezastre naturale (inundaţii, copaci | Sînmartin |  |  | Legii 416 |  | Vasile
| doborâţi, canale infundate, podeţe distruse) |  |  |  | din 2001
INIȚIATOR
PRIMAR