ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA IVESTI 
P R I M A R ,
Compartimentul Administrator Public, 
Serviciul Financiar contabil, Salarizare, Resurse umane, Impozite și taxe 
Compartimentul Urbanism, Cadastru, Amenajarea teritoriului, Disciplina in constructii, Investitii, Achiziţii publice, Monitorizare contracte 
Nr.2365 din 23.03.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul  „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități.

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de hotărâre prezentat de către iniţiator are în vedere aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul  „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități, ca urmare a lucrărilor suplimentare.
Prin H.C.L. nr.26/31.05.2019, au fost aprobate documentația Proiect tehnic și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-utilități; 
Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul „Utilități -CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI” a fost semnat pentru suma de 273.037,31 lei la care se adaugă TVA in sumă de 51.877,08 lei. 
Prin H.C.L. nr. 79 din 23.09.2021 au fost aprobati devizul general și  indicatorii economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-Utilități având în vedere ajustarea valorilor cheltuielilor materiale pentru restul de executat al investiției conform O.G. nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Conform Dispoziției de șantier nr.1/ 01.03.2022, înregistrată sub nr.2.350 /23.03.2022, întocmită de către  S.C. Săgetător S.R.L în calitate de proiectant și însuşită de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului privind  o serie de lucrări suplimentare care au impus o modificare  a valorii devizului general. 
Lucrările suplimentare sunt în valoare de 31.593,41 lei, la care se adaugă T.V.A.  în valoare de 6.002,74 lei, valori stabilite ținând cont de prețurile din oferta achiziției lucrărilor conform contract nr. 58/13.04.2020. La aceste valori se estimează o ajustare valorică ținând cont de indicii de cost publicați pentru luna decembrie 2021, respectiv de indicii de cost aferenți lunii ianuarie 2021, valoarea actualizată fiind de 37.147,53 lei, la care se adaugă T.V.A. 7.058,03 lei.
Formula de calcul
- C = (ICCM)n/(ICCM) ian 2021 x P + (1-P) 
- C – coeficientul de ajustare 
- P – ponderea determinată în raport cu obiectul contractului 
- ICCM – indicele de cost ele materialelor de construcție in luna anterioară a solicitării de plată 
- ICCM ian 2021 - indicele de cost ele materialelor de construcție in luna ianuarie 2021.
Valoarea totală a lucrărilor suplimentare din actul adițional care se va încheia este de 37.147,53 lei, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 7.058,03 lei lei.
Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanța nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, „ajustarea prevăzută la art.1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului”. 	
Având în vedere că cele prezentate sunt necesare oportune și legale, propunem: 
- aprobarea listei cu cantitățile suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități ca urmare a emiterii Dispoziției de șantier nr. 1 din 01.03.2022 și O.U.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.– Anexa la proiectul de hotărâre. 
Apreciem oportunitatea proiectului de hotărâre si propunem să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna martie 2021.

Administrator public,                    Șef serviciu financiar contabil,            Inspector,
Băraru Oana-Giorgiana                       Barbu Corina-Ionela                Roșu Cătălin-Sorin
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